**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель**

**отдела образования**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Маликова**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**План мероприятий по проведению информационной кампании «Детство без жестокости и насилия»**

**в период с 8 по 20 ноября 2022 года, а также**

**по организации и проведению Республиканской декады**

**«Бала құқығы – адам құқығы» с 10 по 20 ноября**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тема дня и мероприятия** | **Сроки** | **Форма завершения** | **Ответственные** |
| 1 | Информационная подготовка *(объявления в СМИ, социальных сетях о начале Республиканской акции)* | 8 ноября 2022 г. | Посты, объявления, буклеты и т.д. | Школы |
| 2 | «Бақытты ана – бақытты бала – бақытты отбасы - бақытты ел» - организация встреч с многодетными матерями, родительскими сообществами, с целью информирования их о мероприятиях реализуемых государством по вопросам обеспечения прав детей | 10 ноября 2022 г. |  | Школы |
| 3 | Проведение в организациях образования классных часов на актуальные темы по вопросам защиты прав детей, в том числе профилактики насилия | 10-16 ноября 2022 г. | Классные часы | Школы  |
| 4 | «Құқығым бар»- среди учащихся общеобразовтельных школ | 10 ноября 2022 г. | Конкурс эссэ | Школы |
| 5 | Проведение родительского собрания на тему «Семья и воспитание ребенка» с акцентом на вопросах защиты детства и позитивного воспитания | 11 и/или 18 ноября 2022 г. | Родительские собрания | Школы  |
| 6 | Организация творческих конкурсов или иной активности на тему прав ребенка | в период проведения кампании  | Творческие конкурсы | ЖИГЕР |
| 7  | Обсуждение вопросов насилия и жестокого обращения в отношении детей на площадках дебатных клубов организаций образования  | 14-18 ноября 2022 г. | Дебаты | ЦЗРДО |
| 8 | Вовлечение детей в процесс принятия решений по вопросам реализации государственной политики в сфере защиты прав ребенка, путем встреч руководителей государственных организаций заинтересованных государственных органов, СМИ и НПО | 17 ноября 2022 г. | Встречи с президентами школ | ЦЗРДО |
| 9. | Взаимодействие с НПО (конференции, круглые столы, рабочие встречи) в рамках профилактики насилия в отношении детей  | в период проведения кампании | Мероприятия | Школы |
| 10 |  «Әр баланың құқығы бар - Каждый ребенок имеет право» | 20 ноября | Конкурс рисунков | ДХШ |
| 11 | Проведение рейдовых мероприятий «Дети в ночном городе» | по графику ДВД | Рейды | Школы |
| 12 | Развитие индивидуальных и творческих способностей детей и формирование здорового образа жизни путем публикации в СМИ и социальных сетях | в периодпроведения акции | Информация | Школы |

Информационное сопровождение мероприятий:

1) размещение информации на страницах в социальных сетях акиматов областей, городов и районов, Управлений образования;

2) освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения мероприятий путем трансляции (публикации) теле и радиосюжетов, печатных статей;

Ожидаемый результат:

1) укрепление взаимодействия с неправительственными организациями, реализующими вопросы обеспечения прав детей во всех регионах республики;

2) информирование общественности о предпринимаемых мерах государством в сфере охраны прав детей;

3) реализация права детей на участие в решении актуальных вопросов в жизни общества и государства.