УТВЕРЖДАЮ Заместитель акима Павлодарской области __________ М. Бегентаев « ___ » ________ 2016 года

План мероприятий

по организации и проведению общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу»

с 1 августа по 30 сентября 2016 года

| № | Содержание мероприятий | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно - гуманитарное направление |
| 1. | Формирование и утверждение областных, городских и районных организационных комитетов или штабов по организации и проведению акции «Дорога в школу» под девизом «Территория счастливого детства» | приказы управления образования, отделов образования | Управление образования, акимы городов и районов | 30 июля 2016 года |
| 2. | Разработка и утверждение городских и районных планов мероприятий по организации и проведению акции «Дорога в школу» под девизом «Территория счастливого детства» | планы работ | Акимы городов и районов | 28 июля 2016 года |
| 3. | Проведение подворных (поквартирных) обходов домов, обходов дачных участков, фермерских хозяйств с целью выявления детей, не посещающих школу для формирования банка данных детей, нуждающихся в помощи | банк данных | Управление образования, акимы городов и районов | 5, 15, 25 августа 2016 года |
| 4. | Организация и проведение рейдов «Занятость», «Дети в ночном городе» (общественные места, компьютерные клубы) с целью выявления детей, не посещающих школу по неуважительным причинам | информация в МОН РК | Департамент внутренних дел (по согласованию), управление образования, отделы образования городов и районов (по согласованию) | до 30 сентября 2016 года |
| 5. | Организация благотворительных акций «Территория счастливого детства», «Детям села - подарки к школе», «Соберем ребенка в школу!» | информация на сайт акиматов | Акимы городов и районов, промышленные предприятия, ИП, КХ (по согласованию), НПО | еженедельно |
| 6. | Организация чествования первоклассников («Первый раз в первый класс», «Подарок первокласснику» и др.) | информация на сайт акиматов | Отделы образования городов и районов (по согласованию) | 1 сентября 2016 года |
| 7. | Организация акции «Молодежный арбат» | информация на сайт акиматов | Управление образования, управление по вопросам молодежной политики | Каждое воскресенье месяца |
| 8. | Организация акции «Семья поможет семье» | информация на сайт акиматов | Управление образования, клуб молодой семьи «Отбасым-Тірегім» управление по вопросам молодежной политики | в период акции «Дорога в школу» |
| 9. | Проведение семинара для специалистов отделов образования городов и районов области по вопросам обеспечения полного охвата обучением детей школьного возраста | рекомендации для отделов образования городов и районов | Управление образования | 3 августа 2016 года |
| 10. | Проведение мониторинга цен на школьную форму, спортивную одежду, канцелярские товары для школьников | информация по данным мониторинга | Управление образования, отделы образования городов и районов (по согласованию) | до 15 августа 2016 года |
| 11. | Обеспечение бесперебойной работы «горячих линий», телефонов «доверия», общественных приемных для оперативного реагирования на обращения граждан | анализ обращений, информация в районные и городские отделы образования | Управление образования, акимы городов и районов | 30 июля 2016 года |
| 12. | Проведение акции «Добрые руки» по установке контейнеров в крупных торговых домах для приема вещей, школьных принадлежностей в помощь малообеспеченным семьям | информация на сайт | Управление образования, акимы городов и районов | до 15 августа 2016 года |
| 13. | Выезды в регионы с целью изучения работы по организации и проведению общереспубликанской акции «Дорога в школу» | аналитическая информация | Управление образования | Август, І декада сентября 2016 года |
| 14. | Закрепление шефства государственных органов и организаций, бизнес-структур за учащимися, нуждающимися в поддержке при подготовке к школе, для оказания адресной помощи | информация о работе | Управление образования, акимы городов и районов | до 1 сентября 2016 года |
| 15. | Организация школьных ярмарок с привлечением широкого круга предпринимателей для реализации школьных товаров по сниженным ценам | школьные ярмарки | Акимы городов и районов | 20 - 30 августа 2016 года |
| 16. | Организация деятельности выездных школьных автолавок в отдаленные сельские населенные пункты с привлечением предпринимателей для реализации школьных товаров по сниженным ценам | выездные школьные автолавки | Акимы городов и районов | 20 - 30 августа 2016 года |
| 17. | Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний в организациях образования области | информация на сайт | Управление образования, акимы городов и районов | 1 сентября 2016 года |
| 18 | Организация чествования меценатов, спонсоров, оказавших благотворительную помощь детям в рамках акции «Дорога в школу» в торжественной обстановке | Информация на сайты, в СМИ | Акимы городов и районов | октябрь 2016 года |
| II. Информационно-агитационное направление (PR- кампания акции) |
| 1. | Подготовка Медиа-плана общереспубликанской акции «Дорога в школу» | региональный медиа - план | Управление образования, управление внутренней политики | до 28 июля 2016 года |
| 2. | Размещение билбордов и баннеров общереспубликанской акции «Дорога в школу» на территории населенных пунктов, рекламных плакатов в общественных местах | билборды и баннеры | Акимы городов и районов | в ходе акции |
| 3. | Направление приглашений в организации, бизнес - структуры, НПО с призывом об участии в данной акции | приглашения | Управление образования, акимы городов и районов | к 1 августа 2016 года |
| 4. | Проведение опроса населения и информационной акции «Готов ли Ваш ребенок к школе?» | информация на сайт | Управление образования, отделы образования городов и районов (по согласованию) | до 20 августа 2016 года |

СОГЛАСОВАНО                                                                                            	СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                                        Руководитель                                                                                                  	Начальник

управления образования                                                                                  	департамента внутренних дел

Павлодарской области                                                                                      	Павлодарской области

Б. Бексеитова __________                                                                                  	М. Кожаев __________

« ___ » июля 2016 год                                                                                         	« ___ » июля 2016 год

СОГЛАСОВАНО										СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                   Руководитель											Руководитель

управления внутренней политики                                                                	управления по вопросам

Павлодарской области										молодежной политики

А. Марданова __________ 									Павлодарской области

« ___ » июля 2016 год										Н. Нефедова __________

« ___ » июля 2016 год