2015-2020 жылдарға  арналған

үш тілді  білім беруді дамыту

жол картасына қосымша

# 2015-2020 жылдары үштілді білім беруді дамытудың жол картасын

# іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары

| № р/с | Іс-шаралар атауы | Жауапты орындаушылар | Аяқталу формасы | Орындалу уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нормативтік және құқықтық базаларын жетілдіру |
| 1.1 | Коммуникативтік әдісті есепке ала отырып пәнаралық және қосымша тақырыпты, пәндегі басымдылықтарды, тілдік пәндерді оқыту бағдарламасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | БҒМ | Бұйрық | 2016-2020 ж.ж. |
| 1.2 | CEFR тілді оқыту халықаралық стандарты негізінде ағылшын тілін деңгейлік оқыту бағдарламасын әзірлеу және бекіту, оларды оқыту және бағалау жүйесі | БҒМ | Бұйрық | 2016-2017 ж.ж. |
| 1.3 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту стандартына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және үштілді білім беру бөліміне қажетті жағдай жасау | БҒМ | ҚР Үкіметінің қаулысы | 2015 ж. IV тоқсан |
| 1.4 | 2020 жылдан бастап қазақ тілінде оқытпайтын мектептердің жоғарғы сыныптарында «Қазақстан тарихы» пәнін қазақ тілінде оқыту, білім беру стандартына және оқу бағдарламаларының кіріспе бөліміне өзгерістермен толықтырулар енгізу | БҒМ НЗМ (келісім бойынша) | Бұйрық | 2020 -2021 ж.ж. |
| 1.5 | 2020 жылдан бастап орыс тілінде оқытпайтын мектептердің жоғарғы сыныптарында «Дүние жүзі тарихы» пәнін орыс тілінде оқыту, білім беру стандартына және оқу бағдарламаларының кіріспе бөліміне өзгерістермен толықтырулар енгізу | БҒМ НЗМ (келісім бойынша) | Бұйрық | 2020 -2021 ж.ж. |
| 1.6 | 2020 жылдан бастап тілдік оқытудан тәуелсіз мектептерде табиғи-математикалық циклдегі пәндерді «Информатика», «Физика», «Химия» және «Биология» ағылшын тілінде оқыту, білім беру стандартына және оқу бағдарламаларының кіріспе бөліміне өзгерістермен толықтырулар енгізу | БҒМ НЗМ (келісім бойынша) | Бұйрық | 2020 -2021 ж.ж. |
| 1.7 | Оқыту кезеңдерінің барлығында, ағылшын тілін оқыту курсын жүргізу бөлімінде жоғары білім беру бағдарламасына және стандартына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | БҒМ | Бұйрық | 2016 ж. II тоқсан |
| 1.8 | Оқытудың бірінші курсынан бастап 20% оқу пәндерін екінші тілде оқыту (орыс бөлімдеріне – қазақ тілінде, қазақ бөлімдеріне – орыс тілінде), жоғары білім беру стандартына және оқу бағдарламаларының кіріспе бөліміне толықтырулар мен өзгерістер енгізу | БҒМ | ҚР Үкіметінің қаулысы, бұйрық | 2016 ж. II тоқсан |
| 1.9 | Оқытудың үшінші курсынан бастап базалық және профилдік пәндерді 30% ағылшын тілінде оқыту жоғары білім беру стандартына және оқу бағдарламаларының кіріспе бөліміне толықтырулар мен өзгерістер енгізу | БҒМ | ҚР Үкіметінің қаулысы, бұйрық | II тоқсан 2016 ж. |
| 1.10 | Білім беру жүйесінде кәсіби стандарт әзірлеу | БҒМ, ҰЭМ, ҚРҚМ , ЖАО | Бұйрық | 2016 ж. 2 тоқсан |
| 1.11 | «Үштілді білім беруді жылжыту бойынша ақпараттық стратегия» жүзеге асыру шеңберінде үштілді білім беруге ақпараттық ілеспе бойынща жыл сайынғы медиа-жоспарды әзірлеу және жүзеге асыру | ИДМ, БҒМ, МСМ, ОКҚ | Бірлескен бұйрық | 2015-2020 ж.ж. |
| Ғылыми-зерттеу іс-әрекеті |
| 2.1 | Үштілді білім беру бойынша ғылыми-зерттеу саласында халықаралық ынтымақтастық іс-шаралар, үштілді білім беру бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу | ҚР БҒМ | ҚР Үкіметке ақпарат | 2016-2020 ж.ж. |
| 2.2 | Үштілді білім беру тәжірибесін жақсартуды үшін зерттеу қорытындыларын енгізудің БҒМ мониторингін жүргізу | ҚР БҒМ НЗМ (келісім бойынша) | ҚР Үкіметке ақпарат РК | 2016-2020 ж.ж. |
| 2.3 | Үштілді білім беру аясында мақсатты-бағдарламалық зерттеулер үшін ғылыми институттар мен жоо іріктеу | ҚР БҒМ | ҚР Үкіметке ақпарат | 2016 ж. І тоқсаны |
| Әдіснамалық және оқу-әдістемелік қамту |
| 3.1 | Мектепке дейінгі жастағы балалар үшін мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін үйрету бойынша ойын түріндегі, белсенді және интерактивті формадағы бағдарлама әзірлеу | БҒМ, МСМ | ҚР Үкіметке ақпарат | ж.ж. |
| 3.2 | Тілдер мен (информатика, физика, химия, биология) пәнді кіріктірілген оқыту бойынша оқу-әдістемелік құралдар әзірлеу | БҒМ НЗМ (келісім бойынша) | ҚР Үкіметке ақпарат | 2016-2020 ж.ж. |
| 3.3 | Ағылшын тілінде оқытылатын жоғары сынып пәндері бойынша сыныптан тыс бағдарламалар мен үштілде қосымша білім беру бағдарламасын әзірлеу | БҒМ НЗМ (келісім бойынша) | ҚР Үкіметке ақпарат | 2016-2020 ж.ж. |
| 3.4 | 40 білім беру бағдарламасы мен ағылшын тіліндегі оқулықтар әзірлеу | БҒМ НЗМ (келісім бойынша) | ҚР Үкіметке ақпарат | 2016-2019 жылдар |
| 3.5 | Үштілді білім беру жағдайындағы педагогтардың біліктілігін арттыру бағдарламасын әзірлеу | ҚР БҒМ НЗМ (келісім бойынша) | ҚР БҒМ бұйрығы | 2016-2017 жылдар |
| 3.6 | Үштілді білім беруді дамытудың сараптама динмикасы және үздіксіз БҒМиторинг жүйесін құру, сонымен қатар әр түрлі бағыттағы үштілді білімді мамандардың қажеттілігі | БҒМ, АҚ«Ұлттық ақпараттық орталық» (келісім бойынша) | Үкіметке ақпарат | 2016 жылдың II тоқсаны |
| 3.7 | Сандық түсіндірме және қарапайым сөздіктер әзірлеу (қазақша-орысша, орысша-қазаша, қазақща-ағылшынша, ағылшынша-қазақша), сонымен катар терминологиялық ( информатика, физика, химия, биология және т.б бойынша) интернетке және (қағазбен тасушылар) еркін қосылу | БҒМ, МСМ, ИДМ | Үкіметке ақпарат | ж.ж. |
| 3.8 | Аударманы және қазақ тіліндегі көркем әдебиетті басып шығаруға деңгейлік оқыту бойынша бейімделген ұйым | БҒМ, МСМ, ИДМ | Үкіметке ақпарат | 2016-2020 ж.ж. |
| 3.9 | 2016-2020 жылдары білім берудің барлық деңгейінде үштілді білім беруді енгізу шеңберінде Қазақстан Республикасы педагогтарының біліктіліктерін арттыру және дайындау Тұжырымдамасын әзірлеу | БҒМ, ҰЭМ, ҚРҚМ , ЖАО | МО бірлескен бұйрық | 2016 жылдың І тоқсаны |
| Үштілді білім беруді көпшілікке тарату іс-шарасы |
| 4.1 | Жұмыс орнының негізінде қол үзбей білім беру жүйесіндегі ұйымдарға «Болашақ» бағдарламасымен бітірген ағылшын тілді бітірушілерді міндетті механизмдерге енгізуге және әзірлеу. (аптасына 2 академиялық сағаттан кем емес) | БҒМ | Үкіметке ақпарат | 2016 жылдың I тоқсаны |
| 4.2 | Білім беру ұйымдарында ағылшын тілді мамандармен волонтерлік ұйымдар арқылы және студенттер алмасу бағдарламалары есебінде атқарылатын жұмыс көлемі ЭЫДҰ мәліметтерді сұрақтарды анықтау, тарату | БҒМ | Үкіметке ақпарат | 2016 жылдың II тоқсаны |
| 4.3 | Қазақ тілді емес оқушылар үшін қазақ лигасына және қазақ тілді оқушылар үшін орыс лигасына «Дебат» зияткерлік ойындары шеңберінде сұрақтар дайындауды пысықтау | БҒМ, қоғамдық және жастар ұйымдары (келісім бойынша) | Үкіметке ақпарат | 2015 жылдың IV тоқсаны |
| 4.4 | «Дебат» зияткерлік ойындары шеңберінде қазақ тілді емес оқушылар үшін қазақ лигасын және қазақ тілді оқушылар үшін орыс лигасын құру үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында қаражат бөлу | БҒМ | Бұйрық | 2015-2020 жылдар |
| 4.5 | Қазақ тілді емес орта білім беру ұйымдарында оқушыларға қазақ тілінде, қазақ тілді ұйымдарда орыс тілінде, оқыту тіліне тәуелсіз орта білім беру ұйымдарының барлығында ағылшын тілінде оқушылардың жобалау іс-әрекеті мен тақырыптық үйірмелерін ұйымдастыру | БҒМ, орта білім беру ұйымдары | Бұйрық | 2016 жыл |
| 4.6 | «Болашақ» бағдарламасының ағылшын тілді түлектерін тарту арқылы білім беру ұйымдарында ағылшын тілінде («Star Club») қарым-қатынас клубы қызметін ұйымдастыру | БҒМ, орта білім беру ұйымдары, «Болашақ» стипедиясымен бітірушілер Ассоциациясы (келісім бойынша) | Бұйрық | 2016 жыл |
| 4.7 | Қазақ тілінде оқытпайтын орта білім беру ұйымдарында қазақ тіліндегі, қазақ тілінде оқытатын ұйымдарда орыс тілінде экскурсиялық іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу | БҒМ, орта білім беру ұйымдары | Бұйрық | жыл |
| Кадрлар даярлау және біліктілігін арттыру |
| 5.1 | Елдегі қазақ тілді жетекші университеттерде көбінесе қазақ тілі бойынша профилдік пәндердің авторлық онлайн курстарын әзірлеу және енгізу (Coursera, edX және т.б қағидаты бойынша) | БҒМ, жоғары оқу орындары (келісім бойынша) | Үкіметке ақпарат | 2016-2020 ж.ж. |
| 5.2 | Үштілді білім беруді тиімді енгізу үшін педагог кадрларды үш тілде оқытуға дайындау қажеттілігін зерделеу | ҚР БҒМ ЖАО | Үкіметке ақпарат | 2015-2020 ж.ж. |
| 5.3 | 2016-2020 жылдан бастап білім берудің барлық деңгейлерінде үштілді оқытуды енгізу шеңберінде Қазақстан Республикасы педагогтарының біліктілігін арттыру және дайындау Концепциясын орындау бойынша кешендік өлшем Жоспарын әзірлеу | БҒМ, ҰЭМ, ҚР ҚМ, ЖАО | МО бірлескен бұйрық | жыл 2 тоқсан |
| 5.4 | Жыл сайын тілдік курстарда 2,4 мың мұғалімдердің және ППҚ біліктілігін арттыру | ҚР БҒМ | Үкіметке ақпарат | 2016-2020 ж.ж. |
| 5.5 | Білім берудің барлық деңгейінде үштілді оқытуды енгізу бойынша шетелдік әріптестермен, компаниялармен бірлескен жобалар, білім беру ұйымдарымен бірлескен бастама, барлық білім беру деңгейлерінде үштілді оқытуды кеңейту бойынша үздік тәжірбиелер мен жобаларда байқаулық демеушіліктерді ұйымдастыру | ЖАО | ҚР БҒМ ақпарат | Үнемі |
| 5.6 | Ағылшын тіліне педагогтарды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру (Британдық кеңес, ETS) | БҒМ | Үкіметке ақпарат | 2016-2020 ж.ж. |
| Институционалдық қолдау |
| 6.1 | ҚР БҒМ жанынан үштілді білім берудің Үйлестіруші кеңесін құру. | ҚР БҒМ | Бұйрық | 2016 ж |
| 6.2 | Үштілді білім беру орталықтарын құру | ҚР БҒМ | Үкіметке ақпарат | 2016 ж |
| 6.3 | МЖС аясында өңірлерде үштілді білім беру өңірлік тірек қорлары орталықтарын құру | ЖАО | Үкіметке ақпарат | 2016-2018 ж.ж |
| 6.4 | 2016 жылдан бастап орта білім беру ұйымдарында жазғы тілдік мектептер ұйымдастыру және өткізу | БҒМ, орта білім беру ұйымдары | Бұйрық | 2016 ж |
| 6.5 | «Жазғы тілдік мектеп» педагогикалық жоғары оқу орындарының тәжірбиесі бағдарламасына қосу | БҒМ, жоғары оқу орындары | Бұйрық | 2016 ж. |
| Ақпараттық ілеспе |
| 7.1 | Үштілді интерактивті және медиялық үйретуші өнімдерді құру және орналастыру (теле және радио бағдарламалар, интернет ресурстар және т.б.) | МИД, МСМ, БҒМ | Үкіметке ақпарат | 2016-2020 ж.ж |
| 7.1 | «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің дамуы және жағдайы туралы» жыл сайынғы Ұлттық баяндамада үштілді білім беруді дамытудың міндеттерін айқындау | БҒМ | Ұлттық баяндама | Жыл сайын |
| 7.3 | Үштілді оқытуды енгізуші мұғалімдердің кәсіби интернет-қоғамдастығын құру | ЖАО | ҚР БҒМ ақпарат | Үнемі |
| 7.4 | Барлық білім беру деңгейлерінде үштілді оқытуды енгізу бойынша бірыңғай білім беру порталын құру | ҚР БҒМ ЖАО | ҚР БҒМ ақпарат | Үнемі |