Утвержден приказом

Министра образования и науки

Республики Казахстан

от «7» ноября 2011 года

№  460

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению внешней оценки учебных достижений в организациях образования Республики Казахстан в 2011-2012 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания рабочей группы по совершенствованию процедуры проведения внешнего контроля | ноябрь 2011 года | Комитет, НЦТ |
| 2 | Разработка проекта правил по организации и проведению ВОУД в организациях образования Республики Казахстан | ноябрь 2011 года | Комитет, НЦТ |
| 3 | Разработка проекта перечня дисциплин ВОУД высшего образования | ноябрь 2011 года | НЦТ, ДВПО |
| 4 | Проведение семинаров для директоров и сотрудников ДКСО по вопросам внешних экзаменов | ноябрь 2011 года | Комитет |
| 5 | Проведение экспертизы тестовых заданий ВОУД основного среднего образования | ноябрь 2011 года | НЦТ |
| 6 | Разработка спецификаций тестовых заданий ВОУД высшего образования | декабрь 2011 года | НЦТ, ДВПО |
| 7 | Проведение апробации тестовых заданий ВОУД основного среднего образования | 20-24 декабрь 2011 года | НЦТ, ДДСО |
| 8 | Представление данных по сети и контингенту средних общеобразовательных школ республики в разрезе областей, гг. Астаны и Алматы | декабрь 2011 года | ДДСО |
| 9 | Представление на утверждение спецификаций тестов и технических заданий по предметам ВОУД основного среднего образования | январь 2012 года | НЦТ, ДДСО |
| 10 | Проведение информационно-разъяснительной работы в организациях образования по формату ВОУД 2012 года | январь-февраль 2012 года | Комитет, ДДСО, НЦТ |
| 11 | Формирование базы представителей МОН РК по проведению ВОУД для учащихся основного среднего образования | 15-29 февраля 2012 года | Комитет |
| 12 | Размещение на интернет-ресурсе МОН РК, Комитета и НЦТ примерных вариантов тестовых заданий ВОУД основного среднего образования | 15 марта 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 13 | Проведение экспертизы тестовых заданий по дисциплинам высшего образования | март-май 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 14 | Формирование составов государственных комиссий в организациях основоного и среднего образования | Март 2012 года | Комитет, НЦТ, ДКСО |
| 15 | Организация и проведение ВОУД в организациях основного и среднего образования | апрель 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 16 | Проведение апробации тестовых заданий по дисциплинам высшего образования | апрель-май 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 17 | Представление НЦОКО и Комитету статистических данных по итогам ВОУД | май 2012 года | НЦТ |
| 18 | Представление сравнительного анализа результатов ВОУД за 2011-2012 учебные годы по учебным предметам основного среднего образования | июнь 2012 года | НЦОКО |
| 19 | Подготовить и представить служебную записку по итогам ВОУД основного среднего образования на имя Министра | июнь 2012 года | Комитет |
| 20 | Размещение на интернет-ресурсе МОН РК, Комитета и НЦТ информации о проведении ВОУД для учащихся основного среднего образования | июнь 2012 года | Комитет, пресс-служба, НЦТ |
| 21 | Формирование рабочей группы по совершенствованию процедуры внешнего контроля | июль-август 2012 года | Комитет |
| 22 | Размещение на интернет-ресурсе МОН РК, Комитета и НЦТ тестовых заданий по дисциплинам ВОУД в вузах | август-сентябрь 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 23 | Формирование базы данных линейных вузов и их прикрепление к базовым | сентябрь 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 24 | Формирование составов государственных комиссий для проведения ВОУД в вузах | сентябрь 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 25 | Создание базы данных студентов 4 курсов для проведения ВОУД «Студент – 2012» | октябрь 2012 года | Комитет, НЦТ, ДВПО |
| 26 | Формирование составов представителей МОН РК для проведения ВОУД в вузах | октябрь 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 27 | Информационно-разъяснительная работа по формату ВОУД в вузах 2012 года | постоянно | Комитет, НЦТ |
| 28 | Проведение ВОУД в вузах | ноябрь 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 29 | Сравнительный анализ результатов ВОУД за 2012-2013 учебные годы по вузам | декабрь 2012 года | НЦОКО |
| 30 | Анализ отчетов вузов республики по итогам проведения ВОУД | декабрь 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 31 | Аналитическая справка по итогам процедуры ВОУД в вузах | декабрь 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 32 | Служебное письмо Министру об итогах проведения ВОУД в вузах | декабрь 2012 года | Комитет, НЦТ |
| 33 | Размещение на интернет-ресурсе МОН РК, Комитета и НЦТ информации о проведении ВОУД в вузах | декабрь 2012 года | Комитет, пресс-служба, НЦТ |

Использованные сокращения:

Министерство образования и науки Республики Казахстан — МОН РК;

Комитет по контролю в сфере образования и науки — Комитет;

Национальный центр тестирования — НЦТ;

Департамент дошкольного и среднего образования — ДДСО;

Департамент высшего и послевузовского образования — ДВПО;

Департаменты Комитета по контролю в сфере образования и науки областей, городов Астаны и Алматы — ДКСО;

Пункт проведения единого национального тестирования — ПП ЕНТ;

Внешняя оценка учебных достижений — ВОУД;

Национальный центр оценки качества образования – НЦОКО.