**План работы**

**педагогического коллектива СОШ№18**

**по подготовке учащихся 11 класса**

**к единому национальному тестированию на 2012-2013 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятий** | **Срок выполнения** | **примечания** | **ответственные** |
| **1** | **Создание консультационного пункта по вопросам подготовки к единому национальному тестированию** | **До 20 сентября** | **Для осуществления предварительной подготовки** | **Мацевич И.С.** |
| **2** | **Ученическое собрание для выпускников по теме «Правила проведения единого национального тестирования»** | **7 октября** | **Протокол и лист ознакомления** | **Мацевич И.С.**  **Омарова С.Т.** |
| **3** | **Пробное диагностическое тестирование выпускников** |  |  | **Мацевич И.С.**  **ППЕНТ при ИНеУ** |
| **4** | **Работа с учащимися и родителями по документированию** | **в течение первого полугодия** | **Своевременное получение удостоверения**  **личности** | **Мацевич И.С.**  **Омарова С.Т.** |
| **5** | **Родительское собрание «Знакомство с инструкцией по организации и проведению ЕНТ»** |  | **Собрать подписи родителей** | **Мацевич И.С.**  **Омарова С.Т.** |
| **6** | **Родительское собрание о ходе подготовки к ЕНТ и посещение предметных консультаций** | **ноябрь** | **Оформить протокол** | **Омарова С.Т.** |
| **7** | **Проведение предметных консультаций педагогами школы (по графику)** | **ежедневно** | **Составить график** | **Мацевич И.С., учителя-предметники** |
| **8** | **Ведение мониторинга качества подготовки учащихся к ЕНТ** | **ежедневно** | **Составление индивидуального мониторинга** | **Мацевич И.С., учителя-предметники** |
| **9** | **Организация пробного тестирования с приглашением специалистов ИНеУ, ПГПИ,**  **ОЦ «Достык»** | **2 раза в месяц** | **Отслеживание результатов** | **Мацевич И.С.** |
| **10** | **Коррекционная работа со слабыми учащимися** | **ежедневно** | **Составление индивидуального мониторинга, плана коррекционной работы** | **Мацевич И.С.** |
| **11** | **Оформление стенда « В помощь учащимся по подготовке к ЕНТ»** | **Сентябрь-октябрь** | **Оформить стенд** | **Мацевич И.С.** |
| **12** | **Составление рекомендаций- советов учащимся по подготовке к ЕНТ** | **октябрь** | **Раздать учащимся рекомендации** | **Мацевич И.С.** |
| **13** | **Посещение предметных консультаций** | **В течение года** | **Анализ проведения консультации** | **Мацевич И.С.** |
| **14** | **Посещение уроков казахского языка, математики, истории, русского языка** | **В течение года** | **Анализ подготовки к ЕНТ во время урочного занятия** | **Мацевич И.С.** |
| **15** | **Посещение уроков физики, географии, биологии, английского языка** | **В течение года** | **Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к ЕНТ во время урочного занятия** | **Мацевич И.С.** |
| **16** | **Посещение занятий по спецкурсам** | **В течение года** |  | **Мацевич И.С.** |
| **17** | **Ученическое собрание по оформлению бланков заявлений для участия в ЕНТ** | **апрель** | **Составление базы**  **НЦТ** | **Мацевич И.С.** |