Проект по овладению учителями школы Государственными Стандартами.

- Факты.

- С 1997 года по постановлению Закона об Образовании, в 2013-2014 году внедряется Государственный Стандарт- 2012.

- С 2012 года внедряется Государственная программа

- Проблема:  отсутствие мотивации и способов овладения Стандартами, следовательно, обучаемость детей находится на низком уровне.

- Цель:

Сформировать у каждого учителя понятие Стандарта, формировать способы освоения учащимися Государственных Стандартов.

- Задачи:

- Организовать педагогическую мастерскую по освоению Стандартов.

- Изучить государственные стандарты и составить календарно-тематическое планирование.

- Создать систему овладения учащимися Государственных Стандартов.

- План действий:

| Задача | Содержание | Ожидаемый результат | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Выбрать руководителя этой педагогической мастерской. - Составить план работы педагогической мастерской с указанием сроков. | План и режим работы педагогической мастерской. |  |  |
| 2. | - Организовать теоретический семинар «Что такое Государственный стандарт» - Провести анализ государственных стандартов по предметам. Выбор государственных стандартов по предметам на этот год. - Составить календарно-тематическое планирование. Обсуждение. - Составить измерители Государственных стандартов (контрольные работы, тесты, диктанты и другие) | - Овладение стандартами. - Календарно-тематическое планирование в соответствии со стандартами. - Измерители государственных стандартов. |  |  |
| 3. | - Представление учебного занятия в логике развивающего обучения, которое реализует стандарт урока. - Разработка учителями уроков развивающего обучения с выделением стандарта урока и проведение на самих себе (2-3 занятия) - Совместная разработка открытого урока. - Открытый урок, обсуждение. - Подготовка серии открытых уроков с обсуждением. - Контроль: посещение завучем уроков. - Контроль по овладению Стандартов. Мониторинг стандартов. - Педсовет. | - Знакомство со структурой учебного занятия. - Разработка уроков. - Открытый урок, анализ недочетов. - Проведение каждым учителем открытого урока. 5. Анализ соответствия уроков со структурой развивающего обучения. 6.Анализ соответствия освоения учащимися гос.стандартов. 7.Рекомендации учителям |  |  |

- Критерии:

- Наличие календарно-тематического планирования в соответствии со стандартами;

- Наличие компонентов структуры учебного занятия;

- Овладение детьми стандартами.

- Отчет.

- Выступление на педсовете;

- Сборники поурочного планирования, календарно-тематического планирования;

- Сборники измерителей.