Бекітемін

Павлодар қаласы білім беру

бөлімінің басшысы

________________З. Мұқашева

2014  жылғы «___» желтоқсан

Павлодар қаласы

Кривенко көшесі,25

«ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІ» ММ ЖЫЛДЫҚ

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ

ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ПАВЛОДАРА»

Басталды:_________________

Аяқталды:_________________

Сақтау мерзімі_____________

Үнемі_____________________

- БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІНІҢ 2013 ЖЫЛДА АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАЛДАУЫ

Павлодар қаласы білім беру бөлімінің

2013 жылы атқарған жұмыстарының талдауы

Есептік кезеңде білім беру жүйесі қызметінің нәтижелілігі мен тиімділігі Мемлекеттік бағдарламаның жоспарлы көрсеткіштеріне қол жеткізу дәрежесімен айқындалады, оны жүзеге асыру шеңберінде қызметтің мазмұны және қаланың білім беру жүйесінің инфрақұрылымы жетілдірілді.

2013 жылы қаланың білім беру жүйесінің басым бағыттары төмендегідей болды:

- Білікті, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыруды қамтамасыз ететін, тиімді білім беру жүйесін құру;

- 12 жылдық оқуға көшу үшін жағдай жасау;

- «Балапан» бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде мектепке дейінгі білім беру мекемелер желісін дамыту;

- балалардың денсаулығы мен өмірін сақтау, кәмелет жасқа толмағандардың, сондай ақ жетім және ата-анасының қамқорлығысыз қалған балалар мен мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтарын қорғау бойынша шараларды орындау;

Білім беру ұйымдары желісін дамыту

Алға қойған мақсаттарды ойдағыдай жүзеге асырудың негізгі құралы ретінде, мекемелердің инфрақұрылымын және материалдық-техникалық базасын жетілдіру болып табылады.

Есептік кезеңде ұйымдастырылған оқу және тәрбиемен барлығы 51249 балалар мен жасөспірімдер қамтылды (2012- 50211, 2011- 47003, 2010 – 47183, 2009 – 45087, соның ішінде қала мектептерінде 32957 оқушы білім алып жатыр).

3 жылдың ішінде білім беру мекемелерінің желісі 115 тен 134 объектіге көбейтілді, сол сияқты мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру ұйымдары ретінде ұсынылды (2011-129, 2012-130), солардың ішінде 48 жалпы білім беретін мектептер, 67 мектепке дейінгі мемлекеттік ұйымдар, 11 – мектептен тыс (қосымша білім беру ұйымдары). Мемлекеттік емес білім беру ұйымдары – 7, соның ішінде 1 мектеп, 6 мектепке дейінгі ұйымдар (5 шағын-орталықтар және «Smart Kid» сәбилер бақшасы ЖШС).

Мектепке дейінгі білім беру.

Балаларды мектепке дейінгі білім және тәрбиемен қамтамасыз ету бойынша «Балапан» бағдарламасы шеңберінде позитивті өзгерістерге қол жеткіздік.

2013 жылдың қорытындылары бойынша мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдар саны 67 дейін артты.

Мемлекеттік – жеке меншік әріптестікті ынталандыру жұмыстарының шеңберінде  2 жастағы балалар үшін 296 орынға 4 жеке-меншік мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылды. 2014 жылдың қаңтар айында «Асем-Ай» жеке-меншік шағын орталығында 30 орынға қосымша мемлекеттік тапсырыс беру жоспарланып отыр. Осыған байланысты, республикалық бюджет есебінен 2013 жылы 50,0 млн.теңгеден астам қаражат бөлінді.

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі Бағдарламасын іске асыру барысында, «Қазақстан Алюминийі» АҚ 50 орынға арналған балабақша салып, келісім бойынша қаланың коммуналдық меншігіне тапсырды, ал «Компания Нефтехим LTD» ЖШС Павлодар қаласына кері қайтарымсыз 320 орындық балабақша ғимаратын берді, ол 2013 жылдың сәуір айында іске қосылды.

Осы жағдайдың барлығы 2 ден 6 жасар балаларды мектепке дейінгі біліммен қамтамасыз етілуінің орташа көрсеткішін 83 %, (2012-80,7%, 2011- 77%),  ал 3 тен 6 жасқа дейінгі балаларды 100% (2012-98%, 2011-90,6%) қамтуға мүмкіндік берді.

Соның өзінде, мектепке дейінгі мекемелерде орындардың жетпісеу мәселесі әлі күнге дейін орын алып отыр, бұл мәселенің шешімі – балабақша ғимараттарын қалпына келтіру және жаңа мектепке дейінгі мекемелер құрылысының қажеттілігінде.

2014 жылы, 3 жастағы (қазіргі 2 жастағы) балаларды толығымен қамту мәселесі алда тұр. Мектепке дейінгі ұйымдар желісі көбеитілмесе бұл мәселе шешіміне келмейді. Типтік үлгідегі (жобалау күштілігі  240, 280, 320 орынға арналған) балабақшалар құрылысына еркше көңіл бөлінуі қажет. Құрылыс басқармасымен, 320 орындық 2 балабақшаның құрылысына жобалау-сметалық құжаттары әзірленді және қазіргі уақытта мемлекеттік сараптамадан өту үшін тапсырылды. Жобалар дұрыстап бекітілген жағдайда осы балабақшалардың (жер телімі Ак. Чокин, Минин-Геринг көш.) құрылысына бюджеттен ақшалай қаражат бөлінуі қажет.

Одан басқа, Чкалов 128/1 көшесіндегі, тұрақты тұрғылықты орны жоқ адамдар орналастырылған, бұрыңғы балабақша ғимаратын қайтып алу жоспарланған болатын, алайда бұл ғимаратты босату мәселесі әлі күнге дейін шешілген жоқ.

Сол сияқты, Павлодар қаласының аулдық жердегі балаларын мектепке дейінгі тәрбиемен қамту мәселесі де аса маңызды болып тұр. Қала маңындағы барлық 4 ауылда да (Кенжекөл ауылы, Ленинский кенті, Павлодарское, Мойылды ауылы,)  бадабақшалар құрылысы қажет, сонда ғана 1 ден асқан балалар толықтай қамтылар еді.

Мектепке дейінгі мекемелерде балаларды оқыту және тәрбиелеу сапасы толығымен тәрбиешілердің дайындығына, олардың біліктілігіне байланысты. Есептік кезеңде балабақшаларда және мектепке дейінгі шағын орталықтарда 1990 педагог қызмет етеді, солардың ішінде бірінші және жоғары санатта 578 (29%).

Кәсіби шеберлігін арттыру мәселелері барлық деңгейде жүйелі және мақсатты түрде шешіледі. Курстық қайта даярлаумен 338 педагог қамтылды, солардың 135 бюджеттік негізде. Шығармашылық белсенділікті ынталандыру, озық педагогикалық тәжірибені қалыптастыру мақсатында, білім беру бөлімімен кәсіби шеберлігіне байланысты, ең үздік әдістемелік нұсқаулықтар, «Жыл тәрбиешісі» сайыстары, сонымен қатар «Заманауи сабақ» интернет-фестивалі және басқа да сайыстар жүйелі түрде өткізіліп тұрады.

Жас басшыларға әдістемелік көмек көрсету мақсатында педагогика еңбегінің ардагері Л.И. Беннердің басшылық етуімен №96 сәбилер бақшасының базасында «Жас басшы мектебі», әдіскерлер үшін қалалық «Жас әдіскерлер мектебі» ұйымдастырылды. Мектепке дейінгі шағын орталықтарының педагогтары үшін семинарлар, дөңгелек үстелдер, өз ара тәжірибе алмасулар ұйымдастырылды.

Қазіргі кезде мектепке дейінгі мекемелер желісінің қарқынды дамуына байланысты жас педагогтардың ағымды келуі байқалады, алайда, балабақшаларға білікті кадрлар қажеттілігінің мәселесі өзекті болып отыр.

Білім беру бөлімінің әдістемелік қызметіне басшы, педагогтар кәсіптілігінің жаңа модельін қалыптастыру бойынша, олардың кәсіби қалыптасу жолындағы өзінің жеке рөлін түсінуде субъектілік бағытының қалыптасуы бойынша жұмыстарын белсендету қажет. Осыған байланысты 2014 жылдың жұмыс жоспарында МДМ жас директорларының, жас әдіскердің сабақтары жоспарланған.

Осылайша, балаларды мектепке дейінгі білім беру және тәрбиемен қамту бойынша алға қойған міндеттерді орындау үшін, мектепке дейінгі тәрбие беру мәселесінің кешенді шешімі қажет.

Жалпы орта білім беру

Сапалы білім мемлекет басшысымен, өмір сапасының қазақстандық стандарттарының маңызды көрсеткіші ретінде, әлеуметтік модернизациялаудағы 5 басым бағыттардың қатарында деп белгілеген. Оның қамтамасыз етілуі оқу-тәрбиелеу процессін модернизациялау және білім беру қызметтерінің тиімділігін және қол жетімділігін арттырумен тығыз байланысты.

Қазіргі уақытта қаламызда жалпы орта білім беру мекемелер желісін дамытатын жүйе өз қызметін атқарып жатыр, олар тұрақты түрде білім мен тәрбие беру үдерісін қамтамасыз ете алады.

Мектептердің жалпы санынан 8-і қазақ тілінде оқытады (16,7%), 16 мектеп – орыс тілді , 24 аралас мектептер (50%). № 7 ЖОМ кезең-кезеңмен мемлекеттік тілде оқытатын мектепке ауысуы басталды.

Мақсатты жұмыстар нәтижесінде мемлекеттік тілде оқитын жергілікті (қазақ ұлтының) балаларының контингеті оң динамиканы көрсетіп отыр (2011-60%, 2012-63%, 2013-65%), ал 1 сыныпқа түсетін қазақ ұлтты балаларының үлесі 74% құрап отыр.

Білім беру мазмұнын жаңарту, жалпы орта білім беру жүйесінің                              12 жылдық оқытуға ауысуы, көптілді оқытуды енгізу және бейіндік оқыту мектебінің модельін апробациялау бағытында қаладағы 10 мектеп аясында эксперименталдық алаңдар жұмыс істеп жатыр.

Инновациялық және эксперименталдық жұмыстармен айналысатын оқушылар санының жағымды динамикасы сақталып отыр, есепті кезеңде оның көрсеткіші – 10840 оқушыны құрайды (2012-2013 оқу жылдары – 9 мың),  жаңашыл – педагогтер саны 828-ге дейін ұлғайды.

Мамандырылған сыныптар (гимназиялық, лицей сыныптары, алдынала бейіндеу және бейіндеу сыныптары) желісі сақталып отыр және даму үстінде. Ақырғы 3 жылдың ішінде осы сыныптардағы контингент 65% артты, соның ішінде 42% қазақ тілді мектептерде.

Ағымдағы жылы ҰБТ формасында қортынды аттестациядан қаланың 37 күндізгі түрдегі жалпы орта мектептерінің 1047 түлегі өтті, солардың 263 (22,5%) мемлекеттік тілде оқитындар. 2013 жылғы түлектердің ҰБТ қортындыларының орташа көрсеткіші4,38 б артқанын көрсетті (2012 жылы динамика – 15,53 баллды құрайтын). Павлодар қаласының жалпы орта мектептері бойынша орташа көрсеткіш – 81,38 б. құрады (2012 жылы – 77 б.) облыс бойынша көрсеткіш – 76,6 б.).

«Алтын белгі» атағын растаған, үміткерлер үлесі бойынша оң динамика байқалады 2012 жылы 33,3% дан 2013 жылы 50% ға дейін.

Осының барлығы 42,7% түлектеріне ЖОО мемлекеттік білім беру гранттарын алуға (2012 жыл -31,9%), негізгі және орта мектептердің 48,9% түлектеріне мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша   ТИПО ұйымдарына түсуге мүмкіндік берді  (2012 год- 47,5%).

Білім беру сапасын арттыруға педагогикалық кадрлармен педагогикалық лауазымның мәртебесін арттыру бойынша атқарылған жүйелі жұмыстар, мұғалімдерді еңбек ақысын 30 дан 100%ға арттыру құқығын беретін, жаңа форматтағы курстарда 1,2,3 деңгейде оқыту себеп болып отыр.

2012, 2013 жылдары жаңа форматтағы курстарда курстық даярлықтан 302 педагог өтті, соның ішінде 279 педагог – 3 деңгейде, 23 – 1 және 2 деңгейде.

Анықтама ретінде 2012-105, 2013-197.

Мектептердің педагогикалық кадрларының сапалы құрамы артуда: жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдер үлесі 68,4 % құрайды (2012-63,3% ), жоғары білімді мұғалімдер 92% (2012 жыл – 90,7%).

«Электрондық оқыту» жүйесін енгізу шеңберінде қала мектептерін жаңа модификациядағы пәндік кабинеттермен жабдықтау жұмыстары жалғасуда: химия кабинетімен жабдықталу – 75,5%, биология – 100%, физика – 100%.

«Электронды оқу» жүйесін енгізу бойынша  республикалық пилоттық жобаға енгізілген қаланың 35 мектебінде  жабдықтар құрылды, бірыңғай локальдық желіге қосылды, электрондық журналды және күнтізбелі жосапрларды, сол сияқты оқушылар мен педагог кадрлардың қозғалысы бойынша статистикалық есеп беруді қалыптастыру бойынша жұмыстар жалғасуда.

Есептік кезеңде мектептердегі компьютерлік паркі 4761 бірлікті құрайды (2012-2160, 2013 ж ақпаны-4752), қазіргі кезде 2005-2006 жылғы компьютерлер есептен шығарылуда.  Жабдықталудың орташа көрсеткіші 1 компьютерге 6,6 адамнан (2012-14,3, 2011ж-20, 2010ж-21,7, 2009 ж-24,9, 2008-26,6, 2007-29).

Осылайша, компьютерлік техника сатып алу үшін қосымша қаражат қажет.

ҚР білім және ғылым министірлігінің жоспарларында белгіленген көрсеткіштері мен мемлекеттік бағдарламаны іске асыру индикаторларының талдауы, қаланың орта білім беру жүйесінің алға қойған міндеттерін толықтай орындалып жатқанын көрсетті.

Бағдарламаның бір қатар көрсеткіштері қазіргі кезде  100% орындалды – ол дегеніміз тасымалдауды ұйымдастыру, барлық оқушыларды оқулықтармен және аз қамтылған отбасылардың балаларын тегін ыстық тамақпен қамту, 3 аусымды және аппаттық мектептердің жоқтығы.

Білім беру мекемелерінде балалардың денсаулығын қорғау мәселесі сапалы білім беру жағдайларымен тура байланыста. Білім беру ұйымдарында денсаулық сақтау жағдайын туғызу, білім сапасын жақсартудың бір бағыты болып табылады.

Соңғы жылдары әлеуметтік қорғалмаған балалар категориясын қолдау үшін жалпыға міндетті оқу қорын қаржыландыру көрсеткіші бір қалыпты өсіп келеді. 2013-2014 оқу жылында ол, жалпы орта білім беру мекемелерін қаржыландырудың жалпы көлемінің 3 % (2010-2011- 3 %, 2009-2010- 2,8 %) құрады. Бұл көрсеткіштер республика бойынша жоғары болып есептеледі.

Бөлім мен мектеп басшыларының ерекше бақылауында мектеп тағамын ұйымдастыру мәселесі тұр, (сонымен қатар ыстық тамақпен қамтуды ұлғайту мәселесі) және оқушыларды тасымалдау мәселесі. Оқушыларды ыстық тамақпен ұйымдастыру 43 мектепте жүзеге асырылады (оның ішінде ауылдық жердегі КЖОМ, №38 НМ, №40 ЖОМ). Есептік кезеңде тамақпен  30897 / 97% (2012-29489 / 93,2%, 2011 – 28453 / 90,4%) оқушы қамтылды, оның ішінде ыстық тамақпен қамтылғаны – 23367/ 78,4% (2012-20713- 67,1 %, 2011- 20256 / 64,2%). Білім беру бөлімімен, бюджеттік қаражатты пайдалану және мектеп асханасын жалғаалушыларды тарту арқылы, біртіндеп ескірген техникалық жабдықтарды ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. Осы мақсатпен 2012 жылы бюджеттен 38,0 млн.теңге бөлінсе, 2014 жылы – 42,0 млн.теңге бөлінеді деп жоспарлануда.

Балаларды 100% тасымалдау қамтамасыз етілген. Қаланың 7 мектебіне барлығы 590 оқушыны тасмылдау қолға алынған, олардың барлығы мектпетептен 3 шақырым қашық жерде тұрады. Тасымалдауды ұйымдастыру үшін 9 автобус бөлінген, оның ішіндегі 5 автобус Кенжекөл, Павлодар, Ленин кенті әкімдігіне, 2 автобус жалға алынған, 2 автобус № 43 ЖОМ мен Кенжекөлдегі балалар аулына қарасты болып табылады.

Сонымен қатар, бүгінгі күні тасымалдауды жүзеге асыратын автобустар ПАЗ маркасындағы 2003-2004 жылғы шығарылғандар (Кенжекөл-1, Павлодарское -1). ҚР 2011-2020 жылдарға арналған білім беру жүйесін дамыту Бағдарламасындағы, ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 2 шілдесінде бекітілген жолаушылар мен жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес, әр балаға жеке орынымен жайлы тасымалдау және біртіндеп жаңарту мәселесін шешу қажет. Осы мақсатта қала әкімінің тапсырмасына сәйкес, Кенжекөл, Павлодарское ауылдарының және Ленинский кентінің әкімдерімен, оқушыларды тасымалдау үшін қосымша тағы әр қайсына 1 автобустан сатып алынады.

Мүмкіндіктері шектелген балаларды оқыту жағдайын жақсарту бойынша тиімді шаралар қолданылуда.Үйде оқуды қажет ететіндер 100% қамтылған.

Инклюзивті оқыту үшін жағдайлар жасалуда. Психикалық дамуы тежелген балалар үшін 7 мектеп сыныптарында оқыту ұйымдастырылған, 15-де логопедагогикалық пунктер жұмыс істейді. Есептік кезеңде 93 мүгедек-балалар, қашықтықтан үйде оқытуды ұйымдастыру үшін, арнайы жабдықтар мен элктрондық құралдармен қамтамасыз етілді.

Материалдық көмекті қажет ететін балаларға материалдық көмек көрсетуінің маңызды жағдай, ол «жалпыға міндетті оқу қорына» бюджет қаражатынан 3% аудару болып табылады. Осы көрсеткіш республикадағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі болып табылады.

(Анықтама ретінде: 2011 ж. - 103,8 млн. тенге, 2012 ж. – 135,8 млн. тенге, 2013 ж. – 135,9 млн. тенге).

430 кәмелетке толмаған балалар отбасылар қамқорлығында және қамқоршылығында солардың ішінде: 43 мектепке дейінгі жаста, 275 қала мектептерінде, 112 басқа оқу орындарында оқиды, сондай ақ 408 қамқоршыға 17310 теңге соммасында айсайынғы өтемақысы төленеді.

Алайда, орта және аға буындар үшін, санитарлық-гигиеналық талаптарға сай келетін дамытушы мектеп жиһаздарының жетіспеу мәселесі осы күнге дейін орын алып отыр.

Қалалық білім беру мекемелерінің жобалық күштілігі жеткіліксіз. Одан басқа, 2015 жылы 12 жылдық оқу жүйесін енгізілуіне және 6-7 жас аралығындағы балалардың біржолғы білім беру мекемелерінің 1 сыныбына келуіне байланысты, оқушылар орынының жетіспеушілігі шамамен 1000 орынды құрауы мүмкін. 1 сынып оқушылары үшін қосымша орындарды, екінші ауысымда оқитын орта буындағы оқушылар санын көбейту арқылы қамтамасыз ету керек болады, ол дегеніміз оқушыларға метептен тыс мекемелердегі (аула клубтары, метептен тыс үйірмелер, секциялар және т.б.) сабақтарға қатысу мүмкіндігін бермейді.

Бұл мәселенің шешімі – жаңа мектептер құрылысында. Кенжекөл ауылында 600 орынға арналған (746100,0 теңге соммасында), Амангелді-Ворушина көшелерінің аумағында 1200 орынға арналған (8 шағын аудан, 1500000,0 теңге соммасында) мектеп құрылысы басталды.

2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру барысындағы жаңа технологияларды, электрондық оқыту жүйесін қарқынды енгізу, жалпы орта білім беру жүйесін модернизациялау, қазіргі кездегі басшылардың икемділігін және бүгінгі күннің талаптарына сай басқарушылық ету қызметінің сай келуін, ақпараттық ашықтылықтың түрлі формаларын дамыту қабілетін, өз мекемесінің абыройын сапалы жаңа деңгейде қалыптастыра білуін талап етеді. Ақырғы 3 жыл ішінде басқарушы директорлар және мектеп директоры орынбасарларының корпусы сапалы жаңартылды.  Мектептер қызметінің негізгі бағыттарының жағдайын зерттеп білу, әкімшіліктің басқару қызметінің талдауын жасау, сонымен қатар білім берудегі қызмет көрсетулердің сапасын арттырудағы маңызды құралы ретінде, мектеп ішілік басқару жағдайының мәселесін зерттеп білу осы категориядағы әкімшілерге жүйелі әдістемелік және ақпараттық сүйемелдеу қажеттілігі бар екендігі туралы шешім жасауға мүмкіндік береді. 2014 жылға арналған жоспарда жоғарыда аталған мәселелерді шешуге әрекет ететін шаралар қарастырылған.

Тәрбиелеу жүйесі. Қосымша білім беру.

Қалалық білім беру мекемелерінде тәрбие жұмыстарының тиімді жүйелері қалыптасқан. Қаңғыбастық, қайыр сұрау мен кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыс пен құқықбұзушылық профиликтикасының оң динамикасы байқалып отыр. 2013 жылдың қорытындылары бойынша кәмелетке толмағандардың қылмыс жасау және тұлғалар санының деңгейі 2012 жылмен салыстырғанда  2 есе төмендеген.

2013 жылдың жазғы мезгілінде балалардың демалуын, сауығуын, бос уақытын ұйымдастыру мақсатында демалыстың барлық түрімен оқушылар 100% қамтылды. Осы мақсаттарға бюджеттен 51,5 (2012-49,8) млн.теңге бөлінді: оның ішінде мектеп жанындағы лагерьге – 10515 млн.теңге, еңбек отрядындағы жоғары сынып оқушыларының еңбек ақысы (1500 жоғары сынып оқушылар) – 17,153 млн.теңге.

«Нұр Отан» партиясының облыстық және қалалық филиалдарының, қала әкімдігінің қолдауымен, қаланың кәсіпорындары мен ұйымдарында 500 жасөспірімдердің жұмыспен қамтылуы қамтамасыз етілді.

Қосымша білім берудің 11 ұйымдары тәрбие шараларын ойдағыдай жүзеге асырып келеді, онда 11 мыңна астам тәрбиеленушілер әртүрлі бағыттағы спорттық және шығармашылық істермен қамтылған (2012 жылы - 10306, 2011 жылы – 8429).

Мемелекеттік бағдарламаны, әсіресе бабалар мен жасөспірімдерді қосымша білім беру мен 50% қамту бөлігін іске асыру мақсатында метептен тыс мекемелер желісін арттыру қажет. Бүгінгі күні 2 Павлодар, Лесозавод, Сары-арқа аудандарында және Ленинский кентінде   аула клубтары жоқ.

Осы мәселенің шешімі, балалар жасөспірімдер клубыбтары желісін көбейте отырып, 2013-2016 жылдар аралығында салынатын жаңа үйлер «Сарыарқа» тұрғылықты кешенінің тұруға болмайтын 1-ші қабаттарында орналастыру арқылы шешіледі деген үміттеміз.

Материалдық базаны дамыту

Ведомствоға қарасты мекемелердің материалдық-техникалық базасын жетілдіру білім беруді жаңартудағы басты бағыттардың бірі болып табылады.

Ақырғы 3 жылдың мекемелерді қаржыландыру динамикасының талдауы,  республика, облыс және қаланың бюджеттері, білім саласын дамытуға айтарлықтай қаражат бөлетіндігін көрсетеді.

2013 жылы бөлімге қарасты мектепке дейінгі, мектептен тыс, мектептердегі күрделі жөндеуді өткізу және материалдық – техникалық базасын нығайту бойынша жұмыстар жалғастырылуда.

Мекемелердің күрделі жөндеуден өткізілуіне және материалдық – техникалық базасын нығайтуға барлығы 501,7 млн.теңге, соның ішінде қаланың 25 мектебінің күрделі жөндеуіне – 291,1 млн.теңге бөлінді (№ 2,4,5,6,11,12,13,14,15,17,18,21,22,24,26,27,28,29,32,33,35,36,39,41, Стикс).

2014 жылы 27 мектепте 10,0 млн.теңге соммасында, 7 балабақшада (№ 11,16,39,111,102,121) 127,1 млн.теңге соммасында  күрделі жөндеуді өткізу үшін ЖСҚ әзірленді.

Қазіргі уақытта қаланың 38 мектебіне 30,0 млн.теңге соммасында 3 мыңнан астам топтамадағы мектеп жиһаздары сатып алынды.

Жаңадан іске қосылған № 46 сәбилер бақшасына материалдық- техникалық жабдықтары 27,1млн.теңге соммасында, 4,5 млн. теңге соммасында №1 БММ концерттік рояль сатып алынды.

Олыстық бюджет қаражаты есбіне қала мектептеріне 11,9 млн.теңге соммасында спорттық инвентарлар сатып алынды.

Республикалық бюджет есебінен қаланың № 7, 9, 12, 19, 30, 35, 42 мектептеріне 7 химия кабинетін жабдықтау мақсатында  18,7 млг.теңге соммасына келісім шарттар жасалды.

Мектептердің материалдық-техникалық базасын жаңартуға, ғимараттардың ағымдық және күрделі жөндеуін жүргізуге қаражат жетіспеушілігі мәселелердің бірі болып тұр. Қаланың білім беру мекемелерінің жөндеуіне нақты керек қаражат соммасы 914,5 млн.теңге.

2014 жылы ведомствоға бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындарына байланысты қосымша қаражат қажеттілігі, біріншіден күрделі жөндеу жүргізуге, қазақ тілі кабинеттерін, жаңа тарих, бірінші Президент кабинетін  жабдықтауға, сол сияқты, жиһаздар, компьютерлік техника, спорттық, музыкалық, технологиялық құралдарды, оқушыларды тасымалдау үшін қосымша автокөліктер сатып алуға, прожекторлық жарықтандыру құралын орнатуға, ІІД жалпы порталына қосылған бейне камералар орнатуға жалпы соммасы 1698,5 млн.теңге соммасында ақшалай қаражат қажет.

Білім беру бөлімінің 2013 жылғы жұмыс жоспары толықтай орындалды. Білім беру ұйымдарының қызметін координациялау, қаланың білім беру жүйесінің жағдайын зерртеп білу мақсатында, білім беру мекемелері қызметінің түрлі бағыттарының жағдайы мәселесі бойынша 36 мектеп, МТМ, МДМ директорларының жиналысы өткізілді. Биология, химия, өлке тану, тілдер пәндерін оқыту жағдайының кешенді мониторингі жүргізілді, №30 лицейінде, №27, 23 ЖОМ бөлім күні өткізілді, 46 сұрақ бойынша тақырыптық мониторинг жүзеге асырылды, олардың нәтижелері әр түрлі деңгейдегі жиналыстарда ұсынылды. Жеке категориядағы басқарушылар мен әдіскерлер үшін 52 нұсқаулық-әдістемелік семинар-кеңестері өткізілді.

2014 жылға қаланың білім беру жүйесін дамытудағы маңызды стратегиялық міндеттері төмендегідей болады

- Қалалық білім беру бөлімінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын жүзеге асыру, қаланың білім беру жүйесі жағдайына мониторингінің негізінде оның жетілдірілу және жаңартылу процессіне басшылық ету.

- Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы (толық) орта білімнің жаңа білім беру стандарттарына көшу  процессіне тиімді басқаруды қамтамасыз ету.

- Балаларға мектепке дейінгі, жалпы және қосымша білім беру саласында, сапалы білім беру қызметтерін ұсынуға мүмкіндік туғызатын тиімді механизмдерді жасау.

- Білім беру сапасына баға беру жүйесін жетілдіру.

- Мектепке дейінгі білім беру мекемелер желісін дамыту және мектепке дейінгі білім берудің альтернативті формаларын енгізу арқылы мектепке дейінгі білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету.

- Электрондық оқыту жүйесін енгізу үшін жағдай жасау.

- Педагогикалық кадрлардың кәсіптілігін және мұғалім лауазымының беделін арттыру.

- Дамуында тежеулігі бар балаларға білімге қолжетімділігін қамтамасыз ету.

- Панасыздықты, қараусыздықты, әлеуметтік жетімділікті болдырмау және жетім, ата-анасының қамқорлығысыз қалған балаларды отбасына орналастыруды жылжыту (алға басқызу).

- Балалардың оқуы үшін жайлы жағдайлар жасауға білім беру мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жетілдіру, 12 жылдық оқытуды енгізу шеңберінде олардың денсаулықтарын сақтау және нығайту.

- Ең жақсы білім беру мекемелерін, мектеп мұғалімдерін, талантты және дарынды балалар мен жастарды қолдау жүйесін дамыту.

- Білім беру мекемелерінің ақпараттық жайдарылығын және бұқаралық есептілігінің түрлі формаларын дамыту.

- бІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІНІҢ 2014 ЖЫЛҒА МАҚСАТ, МІНДЕТТЕРІ

Білім беру бөлімі қызметінің мақсаты:

- Білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру үшін жағдай жасау;

-Азаматтардың, білім алуларында және білім беру саласындағы қажеттіліктерін қанағаттандыруда, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың құқықтары мен мүдделерін қорғауда мемлекеттік кепілдеме мен құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында білім беру жүйесінің қызмет етуі мен даму барысына тиімді басқаруды қамтамасыз ету.

Білім беру бөлімінің міндеттері:

- Қалалық білім беру бөлімінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын жүзеге асыру, қаланың білім беру жүйесі жағдайына мониторингінің негізінде оның жетілдірілу және жаңартылу процессіне басшылық ету.

- Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы (толық) орта білімнің жаңа білім беру стандарттарына көшу  процессіне тиімді басқаруды қамтамасыз ету.

- Балаларға мектепке дейінгі, жалпы және қосымша білім беру саласында, сапалы білім беру қызметтерін ұсынуға мүмкіндік туғызатын тиімді механизмдерді жасау.

- Білім беру сапасына баға беру жүйесін жетілдіру.

- Мектепке дейінгі білім беру мекемелер желісін дамыту және мектепке дейінгі білім берудің альтернативті формаларын енгізу арқылы мектепке дейінгі білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету.

- Электрондық оқыту жүйесін енгізу үшін жағдай жасау.

- Педагогикалық кадрлардың кәсіптілігін және мұғалім лауазымының беделін арттыру.

- Дамуында тежеулігі бар балаларға білімге қолжетімділігін қамтамасыз ету.

- Панасыздықты, қараусыздықты, әлеуметтік жетімділікті болдырмау және жетім, ата-анасының қамқорлығысыз қалған балаларды отбасына орналастыруды жылжыту (алға басқызу).

- Балалардың оқуы үшін жайлы жағдайлар жасауға білім беру мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жетілдіру, 12 жылдық оқытуды енгізу шеңберінде олардың денсаулықтарын сақтау және нығайту.

- Ең жақсы білім беру мекемелерін, мектеп мұғалімдерін, талантты және дарынды балалар мен жастарды қолдау жүйесін дамыту.

- Білім беру мекемелерінің ақпараттық жайдарылығын және бұқаралық есептілігінің түрлі формаларын дамыту.

- 2013 жылдың соңына білім беру ұйымдарының желісі

| № | Мемлекеттік ұйымдардың атауы | 2011 ж. | 2012 ж. | 2013 ж. | Артуы (+), төмендеуі (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Күндізгі жалпы орта мектептері соның ішінде: |  |  |  |  |
|  | Бастауыш | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | Негізгі | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | ## Орта | 42 | 42 | 42 | 0 |
|  | ## «Мектеп- балабақша» Кешені | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Жалпы орта мектеп-интернаттар | 1 | 1 | 0 | -1 |
|  | Шағын орталықтары бар жалпы орта мектептері | 20 | 20 | 21 | 1 |
| 2. | Мектептен тыс ұйымдар | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 3. | Балалар мектепке дейінгі ұйымдары | 57 | 66 | 67 | 10 |
|  | Мемлекеттік білім беру ұйымдарының барлығы |  |  |  |  |

| № | Жеке меншік ұйымдарының атауы |  |  |  | Артуы (+), төмендеуі (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жеке меншік күндізгі жалпы орта мектептері | 3 | 1 | 1 | -2 |
| 2. | Жеке меншік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары | 5 | 6 | 6 | -1 |
| 3. | Жеке меншік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының барлығы | 8 | 7 | 7 | -1 |
| 4. | Білім беру ұйымдарының барлығы | 125 | 133 | 134 | 9 |

3. Білім беру бөлімінің алқалы органдары жұмысының кестесі

| Басшылардың, мамандардың категориясы | Өткізу мерзімі | Жауаптылар |
| --- | --- | --- |
| Білім беру бөлімі басшысының аппараттық кеңесі | Апта сайын (дүйсенбі) | Г.Ш. Шиндлярская С.Ш. Сейітова |
| Білім беру бөлімі басшысының жеке сұрақтар бойынша қабылдауы | Апта сайын (сәрсенбі) сағат 16.00 ден 19.00 дейін | А.Ж. Хасенова |
| Білім беру ұйымдарының басшыларын қабылдау | Апта сайын (сейсенбі) сағ. 17.00 ден 18.00 дейін | С.Ш. Сейітова Г.Ш. Шиндлярская |
| Білім беру ұйымдары басшыларының білім беру бөлімі басшысының алдындағы есеп берулері | Айына бір рет. | С.Ш. Сейітова Г.Ш. Шиндлярская |
| Білім беру ұйымдары басшыларымен кеңес | Айдың соңғы сейсенбісі | С.Ш. Сейітова Г.Ш. Шиндлярская |
| ОТЖ бойынша директор орынбасарларымен кеңес | Айына бір рет (айдың 3 аптасы) | Л.П. Казанцева |
| ТЖ бойынша директор орынбасарларымен кеңес | Айына бір рет (айдың 2 аптасы) | Қ.К. Ілиясова |
| Бөлімі басшысы орынбасарының жеке сұрақтар бойынша қабылдауы | Апта сайын 16.00-19.00(дүйсенбі, сейсебі, бейсенбі) | Ж.Ш. Рысмаганбетова Г.Ш. Шиндлярская С.Ш. Сейітова |
| Аттестациялық комиссия (педагогикалық кадрлардың) | қыркүйек-мамыр | К.Қ. Бексейітова А.Ж. Хасенова |
| Білім беру саласы жұмыскерлерінің тамыз конференциясын өткізу бойынша ұйымдастырушы комитет | Мамыр - тамыз | Г.Ш. Шиндлярская С.Ш. Сейітова |
| Қалалық пәндер олимпиядасын өткізу бойынша ұйымдастырушы комитет | Қараша - желтоқсан | Л.Б. Жүсіпова |
| Жас директор мектебі | Айына бір рет | Ш.С. Нұрахметова |
| Жас директор орынбасарлары мектебі | Айына бір рет | Ш.С. Нұрахметова |
| Қалалық қамқорлық кеңесі | Айына бір рет | З.Ж. Қалиева |

# 4.. Қаланың білім беру жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушы-басқарушылық қызмет

| № п/п | Шаралар | Орындау мерзімдері | Жауаптылар | Есептілік нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Қала әкімінің отырысында қарастырылатын мәселелер |  |  |  |
| 4.1.1 | 12 жылдық оқытуды енгізуге дайындығының барысы туралы | желтоқсан | Л.П. Казанцева | Шешім |
| 4.2 | Қала әкімінің аппараттық кеңесінде қарастырылатын мәселелер |  |  |  |
| 4.2.1 | 2014 жылдың жазғы кезеңінде балалар мен жасөспірімдердің демалысын, сауықтырылуын және қамтылуын ұйымдастыру туралы | маусым | С.Ш. Сейітова Н.С. Покидова | Мәлімет |
| 4.2.2. | Қала мектептерінің Біріңғай ұлттық тестілеуге дайындығының барысы туралы | мамыр | Т.Н. Жадыгерова | Анықтама |
| 4.2.3. | 2010-2014 жылдарға балаларды мектепке дейінгі білім мен тәрбиемен қамтамасыз ету бойынша «Балапан» бағдарламасының орындалу барысы туралы | қараша | С.Ш. Сейітова Ж.К. Асайынова | Мәлімет |
| 4.3 | Қала мектептерінің басшыларымен өтетін кеңеске шығарылатын мәселелер |  |  |  |
| 4.3.1 | 1. Жалпы білім беру пәндері бойынша оқушылардың Республикалық олимпиядасының қалалық және облыстық кезеңдерінің қортындылары. 2. 2013 қаржы жылының қортындылары және 2014 жылға міндеттер 3. Нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес қаланың білім беру мекемелерінде кадрлық қамтамасыз етілу жағдайы туралы. 4. Қаланың білім беру мекемелерінде Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру барысы туралы. | қаңтар | Л.Б. Жүсіпова Ж.Ш. Рысмағанбетова К.Қ. Бексейітова Л.Б. Жүсіпова | Мәлімет Анықтама Анықтама Анықтама |
| 4.3.2 | 1. Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аспектінде білімдік қызмет көрсетулердің сапасын арттыруының маңызды құралы ретінде мектепішілік басқару жағдайы туралы. 2. Қаланың білім беру ұйымдарында «Саламатты Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру туралы. 3. Қазақстан Республикасында 2011-2013 жылдарға құқық бұзушылықтың алдын алу бағдарламасының жүзеге асыру барысы және 2013 жылдың қортындылары туралы. 4. Білім беру мекемелерінің ақпараттық және бұқаралық ашықтығын дамыту туралы (Сайттар талдауының және БАҚ тағы жариялымдарының қортындылары бойынша). | ақпан | Л.П. Казанцева Н.С. Покидова А.А. Шакирова О.Н. Гаращук С.М. Дөненбаева | Анықтама Мәлімет Анықтама Анықтама |
| 4.4.3 | 1.ОТПде мүгедек-балаларға арналған арнайы жабдықтарды қолдану бойынша мектептер жұмысының жағдайы туралы. 2. ҚР 2012-2016 жылдарға арналған нашақорлықпен және есірткі бизнесіне қарсы күрес туралы Салалалық Бағдарламасының және 2012-2016 жылдарға Облыстық нашақорлықпен және есірткі бизнесіне қарсы күрес туралы шаралар Жоспарының іске асырылуы туралы. 3. Білім беру мекемелеріндегі жетім және ата-анасының қамқорлығысыз қалған балалардың мүліктік және мүліктік емес құқықтарын қорғау бойынша жұмысының жағдайы 4. Оқыту-тәрбиелеу процесінде компьютерлік техниканы қолдану | наурыз | О.Н. Гаращук А.А.Шакирова З.Ж. Калиева Т.Н. Жадыгерова | Анықтама Анықтама Анықтама Анықтама |
| 4.3.4 | 1. Қала мектептерінде ОЖІБ қортындылары туралы 2. ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 29 маусымдағы №873 «Барлық білім беру ұйымдарында оқыту процесінде тәрбиелік компонентін күшейту бойынша Типтік кешенді жоспарын бекіту туралы» қаулысын жүзеге асыру туралы. | сәуір | Т.Н. Жадыгерова А.А. Шакирова | Анықтама Анықтама |
| 4.3.5 | 1. Қалалық білім беру ұйымдарында педагогикалық кадрлар аттестациясының қортындылары туралы 2. Мемлекеттік біріңғай ұлттық тестілеуге дайындық бөлігінде бастапқы, негізгі орта және жалпы орта білім беру оқу бағдарламаларын жүзеге асырушы білім беру ұйымдарында үлгерімнің, аралық және қорытынды атесттациялардың ағымдағы бақылау Типтік ережелерінің орындалуы туралы (ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығы, 2012 жылғы 4 сәуірдегі №142 өзгертулер мен толықтырулар енгізілген бұйрығы) 3. 2014 жылы оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыру және сауықтыру. 4. ОССЛ және патриоттық тәрбиелеу айлығының қортындылары туралы | мамыр | К.Қ. Бексейітова Т.Н. Жадыгерова Н.С. Покидова Н.Ж. Тасыбаев | Анықтама Анықтама Анықтама Анықтама |
| 4.3.6 | 1. 2014 жылы мектеп түлектерінің мемлекеттік аттестациядан өту қорытынлары туралы 2. 2013-2014 оқу жылына жалпы орта білім беру мектептерінің рейтингтік бағасының қортындылары туралы. | маусым | Т.Н. Жадыгерова Г.Ш. Шиндлярская | Анықтама Анықтама |
| 4.3.7 | 1. Жаңа оқу жылының ұйымдастырылған басталуы туралы 2. Мектептердің жаңа оқу жылына дайындығы туралы | тамыз | Г.Ш. Шиндлярская С.Ш. Сеитова | Мәлімет |
| 4.3.8 | 1.ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодексінің орындалуы туралы, ата – анасының қамқорлығынсыз қалған бабаларды анықтау және әлеуметтік көмек көрсету бөлігінде 2.Қала мектептерінде 2013 жылға іс қағаздарын жүргізу жағдайы және ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі туралы» Заңының орындалуы туралы | қыркүйек | З.Ж. Калиева Л.М. Адильбаева | Анықтама Анықтама |
| 4.3.9 | 2014-2015 оқу жылында балалар мен жасөспірімдерді оқумен қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық шаралар және «Мектепке жол» республикалық акциясының қортындылары туралы (жалпы оқулар айлығының қортындылары бойынша) Білім беру мекемелерінде діни экстремизмнің алдын алу бойынша жұмысын ұйымдастыру туралы. | Қазан, | Қ.К. Ілиясова А.А. Шакирова | Анықтама Анықтама |
| 4.3.10 | 1. Қала мектептерінің оқушыларын сабақтан тыс кезде жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру туралы. 2. 12-жылдық оқытуды енгізу дайындығының шеңберінде қала мектептерінің бастуыш сыныптарында оқыту жағдайы және 2012-2016 жылдарға оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша Ұлттық жоспарды іске асыру туралы. | қараша | А.А. Шакирова Л.П. Казанцева Ш.С. Нұрахметова | Анықтама Анықтама |
| 4.3.11 | Қалалық білім беру мекемелерінде 2011 – 2020 жылдарға арналған тілдерді қолдану мен дамыту Мемеклеттік бағдарламасын іске асыру туралы. | желтоқсан | Л.Б. Жүсіпова | Анықтама |
| 4.4. Мектептен тыс мекемелер директорларының кеңестеріне шығарылатын мәселелер |  |  |  |  |
| 4.4.1 | «Құжаттарды қабылдау және балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына алу» мемлекеттік қызмет көрсету туралы | ақпан | Қ.К. Ілиясова |  |
| 4.4.2 | ҚР «Тілдер туралы» Заңының орындалуы және қосымша білім беру мекемелерінде іс жүргізуді енгізу туралы | наурыз | Қ.К. Ілиясова |  |
| 4.4.3 | - 2014 жылдың жазғы кезеңінде балалар мен жасөспірімдердің жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру туралы. - Қосымша білім беру мекемелерінде бітіру шараларының дайындығы мен өткізілуі туралы (БКСМ № 1, 2, БММ № 1, 2, 3, КММ) | мамыр | Н.С. Покидова Қ.К. Ілиясова |  |
| 4.4.4 | - Тамыз конференциясындағы педагогтік оқуларға дайындалу барысы туралы | маусым | Қ.К. Ілиясова |  |
| 4.4.5 | Қосымша білім беру педагогтарының кәсіби деңгейін арттыру бойынша білім беру мекемелерінің жұмысы туралы. | маусым | К.Қ. Бексейітова Қ.К. Ілиясова |  |
| 4.4.6 | - Оқу жылының басына мектептен тыс мекемелерінің дайындығы туралы - Қосымша білім беру мекемелерінде жаңа оқу жылына қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін сақтау қортындылары туралы. | тамыз | Қ.К. Ілиясова |  |
| 4.4.7 | - Қосымша білім беру мекемелері шәкірттерінің облыстық, республикалық және халықаралық сайыстар мен жарыстарының қортындылары бойынша нәтижелілігі туралы. | қараша | Қ.К. Ілиясова |  |
| 4.5 Мектепке дейінгі мекемелер директорларының кеңестеріне шығарылатын мәселелер |  |  |  |  |
| 4.5.1 | - Мектепке дейінгі мекемелердің 2013 жылға қаржы-шаруашылық қызметінің қортындылары. Мектепке дейінгі мекемелерде мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру. - Мектеп алды жасындағы балаларды даярлау деңгейінің талаптарын орындау (1- жарты жылдыққа) | Қаңтар | Г. Т. Медиева А. К. Баймұратова А. Е. Абдрашева |  |
| 4.5.2 | - Медико-педагогикалық мониторинг, сауықтыру жұмысы және балабақшалардағы балалардың тамақтануын ұйымдастыру жағдайы. - Мектепке дейінгі мекемелердің ҚР 2007 жылғы 4 маусымдағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары туралы» Заңын орындау бойынша мектепке дейінгі мекемелер қызметі туралы. - МДМ іс жүргізу жағдайы, ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 21 желтоқсандағы №1570 қаулысымен бекітілген, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттау және құжаттарды басқарудағы Типтік ережелер талаптарын орындау. | Ақпан | М. Т. Қожахметова А. К. Баймұратова Ж. Қ. Асайынова А. К.Баймұратова |  |
| 4.5.3 | - Санаторлық типтегі балабақшаларда балаларды сауықтыру, дамыту және тәрбиелеу үшін жағдай жасау. - Мектепке дейінгі шағынорталықтар мен балабақшаларда «Коммуникация» білім беру саласындағы оқу процессін әдістемелік-дидактикалық қамтамасыз ету. | Сәуір | ОБТҚД мен бірге мамандар Б.Қ. Қрықбесова |  |
| 4.5.4 | - Мектепалды жасындағы балаларды даярлау деңгейінің талаптарын орындау (2 жартыжылдыққа) - Мектепалды жасындағы бала біліктілігінің даму деңгейі мониторингінің талдауы. | Мамыр | Әдіскерлер Б.Қ. Қрықбесова |  |
| 4.5.5 | - Мектепке дейінгі мекемелердің жаңа оқу жылына дайындығы туралы - МДМ жылдық жоспарларының талдауы | Қыркүйек | Мамандар Әдіскерлер |  |
| 4.5.6 | - Мектепке дейінгі ұйымдардың сапалы мемлекеттік қызмет көрсетулері «Құжаттарды қабылдау және балаларды мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына алу» - «Шығармашылық» білім беру саласының сапалы оқу процессін әдістемелік-дидактикалық қамтамасыз ету (музыкалық сабақтар) - Топтарды жинақтау қортындылары бойынша мектепке дейінгі ұйымдарда тексеріс жүргізу | Қазан | Ж.Қ. Асайынова мамандар М. Т. Қожахметова |  |
| 4.5.7 | Нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес МДМде кадрлармен қамтамасыз етілу жағдайы туралы | Қазан қараша | А. Ж. Хасенова Ж.Қ. Асайынова |  |
| 4.5.8 | - МДМде оқыту-тәрбиелеу процессін ұйымдастыру бойынша инновациялық-педагогикалық қызметінің жағдайы - Мемлекеттік тілде оқытатын мектепке дейінгі ұйымдарда мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, оқу сабақтарын ұйымдастыруының жағдайы - «Денсаулық» білім саласындағы оқу процессін әдістемелік-дидактикалық қамтамасыз ету | Қараша, желтоқсан | Әдіскерлер Б.Қ. Қрықбесова А. К. Баймұратова |  |
| 4.6 Бөлім бастығы жанындағы кеңеске шығарылатын мәселелер |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Білім беру бөлімінде ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңын орындау бойынша орындаушылық тәртіп туралы | Әр тоқсанда 1 рет (наурыз, маусым, қыркүйек, желтоқсан) | К.Қ. Бексейітова Л.М. Адильбаева | Талдау |
| 4.6.2 | Павлодар қаласының білім беруді ұйымдастыру қызметіне қатысты, газет беттеріндегі жариялымдар мен БАҚта сөз сөйлеулер талдауы | қаңтар, сәуір, қазан | О.Н. Гаращук | Талдау |
| 4.6.3 | Қаланың білім беру мекемелерінде іс жүргізу бөлігінде Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысы туралы. | ақпан | Л.Б. Жүсіпова Л.М. Адильбаева | Талдау |
| 4.6.4 | 2013-2014 оқу жылына білім сапасы мен үлгерімінің қортындылары | Қаңтар, маусым | Т.Н. Жадыгерова | Анықтама |
| 4.6.5 | 2013 жылдың қортындысы бойынша мемлекеттік жәрдемге мұқтаж балаларды анықтау және орналастыру бойынша қамқоршылық және қорғаншылық сеторындағы мамандар жұмысының талдауы | Қаңтар | З.Ж. Калиева | Анықтама, шешім |
| 4.6.6 | Мектеп директорларының ҰБТ, ОІЖБға дайындығының барысы туралы | Айсайын (қаңтар-қараша) | Т.Н. Жадыгерова | Ақпарат |
| 4.6.7 | «Алтын белгі» және үздік аттестатқа үміткерлердің құжаттарын тексеру қортындылары | сәуір | Л.П. Казанцева | ақпарат |
| 4.6.8. | Білім беру ұйымдарын педагогикалық кадрлармен жинақтастыру | Қаңтар, қыркүйек | К.Қ. Бексейітова А.Ж. Хасенова | Ақпарат |
| 4.6.9 | Қалалық білім беру ұйымдарының оқулықтармен және оқу-әдістемелік құралдарымен қамтамасыз етілу жағдайы | Қыркүйек | О.Н. Гаращук | Ақпарат |
| 4.6.10 | 5-6 жастағы балаларды міндетті мектепалды даярлығымен қамту | қазан | М.Т. Қожахметова | Ақпарат |
| 4.6.11 | Білім беру бөлімінің мектепке дейінгі мекемелерде кезектілікті азайту бойынша жұмысы | қараша | Ж.Қ. Асайынова | Анықтама |
| 4.6.12 | Мектеп директорларының азықтандыруды ұйымдастыру бойынша есептері | Наурыз қараша | Н.С. Покидова | Анықтама |
| 4.6.13 | Білім беру бөлімінде ҚР «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» Заңының талаптарын орындау | Сәуір, қазан | З. Н. Бек | Мәлімет |
| 4.6.14 | Білім беру ұйымдарының 2015 жылға мерзімдік басылымдарға жазылуларының қортындысын шығару. | Қараша, желтоқсан | О.Н. Гаращук | Ақпарат |
| 4.6.15 | Білім беру мекемелерінде өзіне-өзі қол жұмсаушылықтың алдын алу туралы | қараша | Н.С. Покидова | Ақпарат |
| 4.7.15 | Оқушылардың сабақтан тыс кездегі жұмыспен қамтылуы (мектеп және мектептен тыс мекемелер директорларының есептері) | қараша | А.А. Шакирова | Ақпарат |
| 4.6.16 | ҚР 2004 жылғы 9 шілдедегі №591 «Кәмелетке толмағандар арасында құқықбұзушылықтың және балалардың қараусыз қалуы мен қаңғыбастығының алдын алу туралы» Заңының орындалу барысы туралы (мектеп директорларының есеп берулері) | Наурыз, желтоқсан | Қ.К. Ілиясова | Ақпарат |
| 4.6.17 | Жылу беру мерзіміне дайындықтары туралы (жуып шаю, қысым жасау) Жылу беруді қабылдау бойынша даярлық жұмыстар | Маусым-тамыз қыркүйек | Ж.Ш. Рысмағанбетова | Ақпарат |
| 4.6.18 |  |  |  |  |
| 4.6.19 | ҚР Кодексінің 128 бабын «Неке және отбасы туралы» орындалуы. Қамқорлығындағы баланың мүлкін пайдалану. | наурыз | З.Ж. Калиева |  |
| 4.6.20 | Жетім және ата-анасының қамқорлығысыз қалған балалардың жазғы демалысын және қамтылуын ұйымдастырудың қортындылары туралы | тамыз | З.Ж. Калиева |  |
| 4.6.21 | Мектепке дейінгі ұйымдардың 2014 жылы азық-түлік өнімдері бағасының ай сайынғы мониторингін жүргізу бойынша жұмысы туралы. | маусым желтоқсан | Ж.К. Асайынова |  |
| 4.6.22 | Білім беру ұйымдарында білім беру бөлімі күнінің қортындылары туралы | Ай сайын | С.Ш. Сейітова Г.Ш.Шиндлярская |  |
| 4.6.23 | 2013-2014 оқу жылдары балалар мен жасөспірімдерді оқумен қамту бойынша ұйымдастырушылық шаралар туралы (жаппай оқу айлығының қотындылары бойынша) | ақпан, қазан | Қ.К. Ілиясова | Ақпарат |
| 4.6.24 | Бюджеттік қаражаттың игерілуі туралы | Наурыз,маусым қыркүйек, желтоқсан | Ж.Ш. Рысмағанбетова | Ақпарат |
| 4.6.25 | Жалпыға міндетті оқу қорының бюджеттік қаражатын игеру туралы | сәуір, қазан | Е.В. Злакоманова З.Ж. Калиева | Ақпарат |
| 4.6.26 | 2014-2015 оқу жылына ұйымдарды жинақтастыру | қыркүйек | Г.Ш. Шиндлярская Б.Е. Мырзабекова | Ақпарат |
| 4.6.27 | 9-11 сынып түлектерін жұмысқа орналастыру | қыркүйек | А.А. Шакирова | Ақпарат |
| 4.6.28 | Білім беру бөлімінің қаланы дамыту Бағдарламасының көрсеткіштерін орындау бойынша жұмысы. | желтоқсан | Е.В. Злакоманова Г.Ш.Шиндлярская | Ақпарат |
| 4.6.29 | Білім беру бөлімінің 2014 жылғы жұмыс жоспарының талдауы және 2015 жылға жұмыс жоспарын бекіту | желтоқсан | Г.Ш Шиндлярская сетор меңгерушілері | Ақпарат |
| 4.6.30 | Мектепке дейінгі ұйымдардың ай сайынғы азық-түлік өнімдері бағасының мониторингін жүргізу бойынша жұмысы туралы. | ақпан | Б.Қ. Қрықбесова | Ақпарат |
| 4.6.31 | Мемлекеттік тілде оқытатын топтар мен балабақшалардағы педагогикалық кадрлардың сапалы құрамы | наурыз | А. К. Баймұратова | Ақпарат |
| 4.6.32 | Мектепке дейінгі топтарды жинақтастырудың қортындылары | қазан | М. Т. Қожахметова | Ақпарат |

5. Білім беру саласында тұжырымдамаларды, бағдарламаларды, заңнамалық актілерді және басқа да нормативтік-құқықтық құжаттарды әзірлеу және жүзеге асыру

| № | ## Шаралар атауы | Орындалу мерзімі | Орындауға жауаптылар | Есептік нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Павлодар қаласы білім беру бөлімінің 2011-2015 жылдарға арналған СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЫ. | маусым, желтоқсан | Г.Ш Шиндлярская Е.В. Злакоманова сетор меңгерушілері | ОблБББ ақпарат |
| 5.2 | 2011-2015 жылдарға Павлодар қаласын ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ | тоқсансайын | Г.Ш. Шиндлярская Е.В. Злакоманова Сектор меңгерушілері | Әкімшілікке бағдарламаны жүзеге асыру мониторингі |
| 5.3. | Қазақстан Республикасында 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасы | Жарты жылда 1 рет | Л.П. Казанцева сетор меңгерушілері | Әкімшілікке, обл.ББД бағдарламаны жүзеге асыру мониторингі |
| 5.4. | 2010-2014 жылдарға «Балапан» бағдарламасы | Жарты жылда 1 рет | С.Ш. Сейітова, Ж.Қ. Асайынова | Әкімшілікке, обл.ББД бағдарламаны жүзеге асыру мониторингі |
| 5.5. | Аймақтық Құқықбұзушылықтың алдын алу және қылмыспен күрес Бағдарламасы | Жарты жылда 1 рет | Қ.К. Ілиясова | Аналитикалық анықтама |
| 5.6. | Білім беру ұйымдарында тәрбиелік компонентті күшейту бойынша типтік кешенді жоспар | Жарты жылда 1 рет | Қ.К. Ілиясова | Аналитикалық анықтама |
| 5.7 | Қаланың білім беру ұйымдарында «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру. | Жарты жылда 1 рет | Қ.К. Ілиясова | Аналитикалық анықтама |
| 5.8 | Қаланың білім беру жүйесін әлеуметтік-экономикалық дамыту | айсайын | Л.П. Казанцева | Ақпарат |

### 6. АҚ	параттық-аналитикалық ЖҰМЫС

| № | ## Шаралар атауы | Орындалу мерзімі | Орындауға жауаптылар | Есептік нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Талдаулар |  |  |  |
| 6.1.1. | Білім беру бөлімінің білім беруді дамыту бойынша рейтингінің талдауы | Тоқсан сайын | Г.Ш. Шиндлярская | Рейтинг, талдау |
| 6.1.2 | Сыртқы баға қортындыларының талдауы | сәуір | Т.Н. Жадыгерова | Кестелер, мәлімет |
| 6.1.3 | ҰБТ қортындыларының талдауы | маусым | Т.Н. Жадыгерова | Кестелер, мәлімет |
| 6.1.4 | Қала мектептері оқушыларының 2013-2014 оқу жылдарына үлгерімдерінің талдауы | маусым | Т.Н. Жадыгерова | Анықтама |
| 6.1.5 | Педагогикалық кадрлардың сапалы құрамының талдауы | қазан | К.Қ. Бексейітова | Талдау |
| 6.2 | Семинарлар және консультациялар |  |  |  |
| 6.2.1 | Білім беру ұйымдарының жас директолар мектебі | Жеке график бойынша | Ш.С. Нұрахметова | Мектеп материалдары |
| 6.2.2 | Жас директор орынбасарлары мектебі | Жеке график бойынша | Ш.С. Нұрахметова | Мектеп материалдары |
| 6.2.3 | Білім беруді бақылау күні | Айына 1 рет | Г.Ш. Шиндлярская С.Ш. Сейітова Ж.Ш. Рысмағанбетова | Материалдар және ұсыныстар |
| 6.2.4 | Қамқорлық және қорғаншылық ету бойынша кеңес берулер | Жыл бойы | З.Ж. Калиева | Материалдар консультациялар |
| 6.2.5 | Білім беру мекемелерінде басшының «жеке қабылдау» күні | Айына 1 рет | С.Ш. Сейітова Г.Ш. Шиндлярская | Материалдар және ұсыныстар |
| 6.2.6 | Жалпыға міндетті оқу мәселелері бойынша кеңес берулер | жыл бойы | Қ.К.Ілиясова | Ақпарат |
| 6.2.7 | «Алтын белгі» және үздік аттестатқа үміткерлердің құжаттарын рәсімдеу бойынша кеңес берулер | жыл бойы | Л.П. Казанцева | Ұсыныстар |
| 6.2.8 | Қортынды аттестация бойынша кеңес берулер | жыл бойы | Л.П. Казанцева | Ұсыныстар |
| 6.2.9 | Білім беру ұйымдарының басшыларына нормативтік құжаттарды орындау бойынша кеңес берулер. | жыл бойы | Қ.К.Ілиясова Ж.Қ.Асайынова Л.П. Казанцева | Консультациялар материалдары |
| 6.2.10 | Техникалық хатшыларға арналған ҰБТ өткізу бойынша кеңес берулер | жыл бойы | Т.Н. Жадыгерова | Ақпарат |
| 6.2.11 | Мектеп кітапханашыларының аттестациясы бойынша кеңес берулер | Тоқсанына 1 рет | О.Н. Гаращук | Ақпарат |
| 6.2.12 | Педагогикалық жұмыскерлер аттестациясы бойынша кеңес берулер | Жыл бойында | К.Қ. Бексейітова | Ақпарат |
| 6.2.13 | Мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсыну бойынша кеңестер | жыл бойы | Ж.Қ.Асайынова Л.П. Казанцева З.Ж. Калиева О.Н. Гаращук Л.Б. Жүсіпова Н.С. Покидова | Жыл бойында |
| 6.3 | Есеп берулер |  |  |  |
| 6.3.1 | Статистикалық есептер және оқу жылының басына ақпараттар, ҰБДҚ толтыру | 25- қыркүйекке дейін | Сектор меңгерушілері, мамандар | Есептер мәліметтер |
| 6.3.2. | ЭОЖ толтыру бойынша статистистикалық есептер | Айсайын | С.М. Дөненбаева | Мәліметтер |
| 6.3.3 | Үлгерім және білім сапасы бойынша есептер және ақпараттар | Әр тоқсанда, жарты жылда | Т.Н. Жадыгерова | Есептер. мәліметтер |
|  | Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша есептер | Айсайын | Н.С. Покидова | Есептер. мәліметтер |
| 6.3.4 | Озат және екінші жылға қалған оқушылар, «Алтын белгі» және үздік аттестат иелері бойынша есептер | қыркүйек-қазан | Т.Н. Жадыгерова | Есептер. |
| 6.3.5 | Экстернатты оқыту бойынша | Айсайын | Л.П. Казанцева | Есептер. |
| 6.3.6 | ОЖІБ бойынша есептер мен ақпараттар | сәуір | Т.Н. Жадыгерова | Есептер. |
| 6.3.9 | ҰБТ бойынша есептер мен ақпараттар | маусым | Т.Н. Жадыгерова | Есептер. |
| 6.3.10 | Жалпыға міндетті оқу бойынша айлығының қортындылары | қыркүйек-қаңтар, сәуір | Қ.К. Ілиясова | Есептер. мәліметтер |
| 6.3.11 | Оқумен толықтай қамту бөлігінде ҚР «Білім беру туралы» Заңын орындау туралы | Жарты жылдық, жыл | Қ.К. Ілиясова | Есептер. мәліметтер |
| 6.3.12 | Мектеп түлектерінің білім беру гранттары | тамыз | Л.П. Казанцева | Ақпарат |
| 6.3.13 | 85-К формасы бойынша есеп (мектепке дейінгі білім беру) | қаңтар | М.Т. Қожахметова |  |
| 6.3.14 | Азықтың құны және азық-түлік тағамдарын сатып алу құны бойынша есептер | айсайын | Ж.К. Асайынова Б.Қ. Қрықбесова |  |
| 6.3.15 | МДМ балалардың қатысулары бойынша есептері | айсайын | Б.Қ. Қрықбесова |  |
| 6.3.16 | Мемлекеттік емес МДМ мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылған топтардағы балалардың қатысулары бойынша есептері | айсайын | Ж.Қ. Асайынова |  |
| 6.4 Мониторингтер, дәреже көрсеткіштер (рейтингтер) |  |  |  |  |
| 6.4.1. | 11 сынып түлектерінің сынамалық тестілеулерінің мониторингі | Айында екі рет | Т.Н. Жадыгерова | Мониторинг |
| 6.4.2. | Мектеп оқушыларының білім сапасы мен үлгерімінің мониторингі | Тоқсан қортындылары бойынша | Т.Н. Жадыгерова | Мониторинг |
| 6.4.3 | Оқушылардың қатысулары бойынша мектептер жұмысының мониторингі. | Айсайын | Қ.К. Ілиясова | Деректер банкі |
| 6.4.4 | Үйлерінде оқытылатын ауыратын балалардың, мүгедек балалардың оқуын ұйымдастыру мониторингі. | Қыркүйек, қаңтар | О.Н. Гаращук | Деректер банкі |
| 6.4.7 | Мектепке дейінгі ұйымдармен 1-6 жасқа дейінгі балаларды оқумен қамту мониторингі. | Тоқсан сайын | Ж.Қ. Асайынова | Мониторинг |
| 6.4.8 | ТҚО-да (ЦОН) балалар кезектілігінің мониторингі | Тоқсан сайын | Ж.Қ. Асайынова | Мониторинг |
| 6.4.9. | Қала әкімінің дәреже көрсеткіші | Жарты жылда 1 рет | Г.Ш.Шиндлярская Е.В. Злакоманова | Рейтинг. кесте |
| 6.4.10. | Қала мектептерінің дәреже көрсеткіші | қаңтар, маусым | Г.Ш.Шиндлярская | Рейтинг. кесте |
| 6.4.11. | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының дәреже көрсеткіші | Қаңтар, маусым | Ж.Қ. Асайынова | Рейтинг. кесте |
| 6.4.12. | Мектептен тыс білім беру ұйымдарының дәреже көрсеткіші | Қаңтар, маусым | Қ.К. Ілиясова | Рейтинг. кесте |
| 6.4.13. | Білім беру бөлімінің БББдағы дәреже көрсеткіші | Қаңтар, | Г.Ш.Шиндлярская сектор меңгерушіл | Рейтинг. кесте |
| 6.4.14. | Қаланың білім беру мекемелерін кадрлық қамтамасыз ету мониторингі | Қазан, ақпан | К.Қ. Бексейітова | Рейтинг. кесте |

7. Қалалық білім беру жүйесінің 12- жылдық оқуға көшуі бойынша жұмысы

12- ЖЫЛДЫҚ ОҚУҒА КӨШУ БОЙЫНША ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

2013-2015 жылдарға

| № | Іс шаралар | Орындау мерзімі | Аяқтау нысаны | Жауаптылар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | «Балапан» бағдарламасын дамыту |  |  |  |
| 1. | 320 орындық екі балабақша құрылысы | 2014,2015 ж. | Облыс әкімдігіне ақпарат | Қала әкімі, бөлім басшысы |
| 2. | 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі даярлықпен 100% ға қамту | 12-жылдық оқу моделіне көшу кезінде | Қала әкімдігіне мәлімет | Білім беру бөлімі |
| II | Материалдық-техникалық базаны нығайту |  |  |  |
| 3. | Жалпы орта білім беру мектептеріне жаңа модификациядағы кабинеттер ашу | 2013-2014 жылдар | Қала әкімдігіне мәлімет | Бөлім басшысы |
| 4. | СанПиН талаптарына сәйкес 38 мектепке 3648 комплект мектеп (ростовой) жиһаздары мен спорттық жабдықтар алу | 2013, 2014 жылдар | Қала әкімдігіне мәлімет | Бөлім басшысы |
| 5. | Орта білім беру мемлекеттік мекемелеріндегі кітапханалар қорын толықтыру және жаңарту | 2013, 2014 жылдар | Қала әкімдігіне мәлімет | Бөлім басшысы |
| III | Ұйымдастырушылық-педагогикалық шаралар |  |  |  |
| 7. | Мектептер құрылысы – 1200 орындық Павлодар қаласында, - 600 орындық Кенжекөл ауылында | 2013-2015 жылдар | Облыс әкімдігіне ақпарат | Құрылыс басқармасы, қала әкімі, бөлім басшысы |
| 8. | Ауылдық жерде орналасқан мектеп ғимараттарында жылы дәретханалар құрылысы мен қайта құру (қажеттілігі бойынша 100% ға дейін) № 31, 32, 33ЖОМ, КБМ 2, 3, ЖБМ | 2014-2015 жылдар | Облыс әкімдігіне ақпарат | Қала әкімі, бөлім басшысы |
| 9. | 1-сынып оқушыларының оқу кабинеттерін ойын алаңы немесе ойын бөлмелерімен қамтамасыз ету | 2014-2015 жылдар | Облыс әкімдігіне ақпарат | Қала әкімі, бөлім басшысы |
| 10. | Павлодар қаласының 26 мектебіне күрделі жөндеу жүргізу (МБ) | 2013-2015 жылдар | Қала әкімдігіне мәлімет | Бөлім басшысы |
| 11. | Оқу жылының басына 1-сынып оқушылары жөнінде (6-7 жастағы балалардың) деректер банкін құру (2015 жылға дейін, қала мектептерінің болжалды деректері бойынша) | 2013 -2014 жылдар | Әкімдікке, білім беру басқармасына ақпарат | Білім беру бөлімі |
| 12. | Оқушылар орны тапшылығының мониторингі, жас өсімдігі жиһаздарының қажеттілігі | 2013 -2014 жылдар | Әкімдікке, білім беру басқармасына ақпарат | Білім беру бөлімі |
| 13. | Барлық жалпы білім беру мектептерінде асханалар мен буфеттердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету (100%) | 2013 -2014 жылдар | Қала әкімдігіне мәлімет | Білім беру бөлімі, білім беру ұйымдарының басшылары |
| 14. | 1-4 сынып оқушыларының тегін ыстық тамағын ұйымдастыру | 12-жылдық оқу моделіне көшу кезінде | Қала әкімдігіне мәлімет | Бөлім басшысы, білім беру ұйымдарының басшылары |
| 15. | 12-жылдық оқуға көшу бойынша тұрғындар арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Үнемі | БАҚта жариялымдар | Білім беру бөлімі, білім беру ұйымдары |
| 16. | 12-жылдық оқуға көшу бойынша білім беру сайтында материалдар жариялау | Үнемі | 12-жылдық білім беруге көшу бойынша материалдарды іріктеп алу | Білім беру бөлімі, білім беру ұйымдары |
| 17. | «12-жылдық оқуға көшу дайындығының барысы туралы» қала мектептері директорларының есептері | 2014 ж. | Аналитикалық материал | Білім беру ұйымдарының басшылары |
| IV | Оқу-әдістемелік жұмыс |  |  |  |
| 18. | Профиль алды және профильдік оқыту модельдерін апробациялау | Үнемі | Педагогикалық оқуларда, конференцияларда материалдарды презентациялау | Білім беру бөлімі |
| 19. | Профиль алды және профильдік сыныптар оқушыларымен, олардың ықыластары мен болашақ мамандығын таңдау бойынша өмірлік ұстанымын анықтау бойынша психолого-педагогикалық диагностикасын жүргізу | Үнемі | Аналитикалық шолу | Білім беру мекемелері, білім беру бөлімі |
| 20. | 12-жылдық мектепке көшу жағдайына байланысты білім беру жүйесін жаңарту шеңберінде қалалық педагогикалық шараларын өткізу | 2013, 2014 жылдар | Педагогикалық материалдар жинағы | Білім беру бөлімі, білім беру ұйымдары |
| 21. | № 34 ЖОМ 12-жылдық білім беруді енгізу бойынша экспериментальды жұмысының кешенді мониторингін жүзеге асыру | Үнемі | Білім беру басқармасына ақпарат | Білім беру бөлімі, № 34 ЖОМ |
| V | Мұғалімдердің біліктілігін арттыру |  |  |  |
| 22. | Жаңа форматтағы курстарда, білім беру жүйесін жаңарту шеңберінде 12-жылдық мектепке көшу ге байланысты мұғалімдердің курстық қайта даярлау жоспарын жүзеге асыру | Үнемі | Білім беру басқармасына ақпарат | Білім беру бөлімі |
| 23. | Республикалық және халықаралық деңгейдегі педагогикалық шараларға қатысу (семинарлар, конференциялар, біліктілігін арттыру курстары) | Үнемі | Білім беру басқармасына ақпарат | Білім беру ұйымдары |

8. педкадрлармен жұмыс. Біліктіліктерін арттыру

| № | Шаралар атауы | Орындау мерзімі | Орындауға жауаптылар | Есептік нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Педагогикалық және басшылық етуші қала жұмыскерлерінің деректер банкін жаңарту | Жыл бойында | К.К. Бексейітова А.Ж. Хасенова | педкадрлар деректер банкі |
| 8.2 | Қаланың білім ұйымдарында педагогикалық кадрлар қажеттілігін зерттеп білу | Қараша-ақпан | К.К. Бексейітова А.Ж. Хасенова | Жалпылау өтінімі |
| 8.3 | Аттестация жүргізу үшін білім беру бөлімінің басшыларымен сұхбаттасуға дайындық | Жеке жоспар бойынша | К.К. Бексейітова А.Ж. Хасенова | Бұйрық |
| 8.4 | Қаланың білім беру ұйымдарының педагогикалық жұмыскерлерінің аттестациясы | қыркүйек-мамыр | К.К. Бексейітова А.Ж. Хасенова | Бұйрық |
| 8.5 | Көтермелеу және марапаттау үшін қаланың педагогикалық жұмыскерлерінің деректер банкін жаңарту | Жыл бойында | К.К. Бексейітова А.Ж. Хасенова | Деректер банкі |
| 8.6 | «Алтын аттар Кітабын», «Әулеттер кітабын» жаңарту | Тамыз, қыркүйек | К.К. Бексейітова А.Ж. Хасенова | Сайтта жаңарту |
| 8.7 | Жаңа форматтағы курстарда, қайта даярлау курстарында мұғалімдердің біліктілігін арттыру бойынша жұмысын координациялау | Үнемі | К.К. Бексейітова А.Ж. Хасенова Ш.С. Нұрахметова | Өтінімдер, бұйрықтар |

9. Білім беру ұйымдары қызметін реттеу және бақылау

| № | Шаралар атауы | Орындау мерзімі | Орындауға жауаптылар | Есептік нысаны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Білім беру бөлімі мен білім беру ұйымдары қызметінің нәтижелерін бөлім, білім беру басқармасының, қала, облыс әкімдерінің сайтына және БАҚта жариялау | аптасайын | Білім беру бөлімінің мамандары | Сайтқа және БАҚқа мәтін |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Шағымдар және өтініштермен жұмыс | Үнемі | Л.М. Адильбаева білім беру бөлімінің мамандары | Талдау |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Сенім телефоны | үнемі | Л.М. Адильбаева | Талдау |  |  |  |  |  |
| 9.4 | ҚР орта және жалпы білім беру стандарттарының орындалуын бақылау | Жоспарға сәйкес үнемі | Н.В. Головина | Жартыжылдық бойынша қортындылар |  |  |  |  |  |
| 9.5 | „Алтын белгі“ және үздік жалпы білім беру туралы аттестатқа үміткерлерінің құжаттарын тексеру | нурыз-мамыр | Л.П. Казанцева | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Үміткерлердің жазбаша емтихан жұмыстарын тексеру | мамыр-маусым | Л.П. Казанцева Т.Н. Жадыгерова | Хаттама |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Кәмелет жасқа толмаған балалар құқықтарын қорғау бойынша бақылау | Жыл бойында | З.Ж. Калиева | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Нормативтік-құқықтық құжаттардың орындалуының бақылауы | Жыл бойында | Басшының орынбасары сектор меңгерушілері | Хаттар, бұйрықтар, түсініктер |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Білім беру ұйымдары объектілерінің құрылысы мен жөндеуден өтуінің бақылауы | Жыл бойында | Ж.Ш. Рысмағанбетова | Мониторинг |  |  |  |  |  |
| 9.10 | Білім беру ұйымдарында жылу беру мерзімінің өтуін бақылау | Жыл бойында | Ж.Ш. Рысмағанбетова | Анықтама, мониторинг |  |  |  |  |  |
| 9.11 | Білім беру ұйымдары ғимараттарының жағдайының бақылауы | Жыл бойында | Ж.Ш. Рысмағанбетова С.Ш. Сейітова | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.12 | Оқушылардың тамақтануын ұйымдастырылуының бақылауы | қыркүйек- маусым | Н.С. Покидова | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.13 | Оқушылардың және педагогикалық құрамның медициналық байқаудан өтуінің бақылауы | ақпан-сәуір қыркүйек-қараша | Н.С. Покидова | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.14 | Білім беру объектілерінің оқу жылының басына дайындығына бақылау | тамыз-қыркүйек | Ж.Ш.Рысмағанбетова, С.Ш. Сейітова | Актілер |  |  |  |  |  |
| 9.15 | Білім беру ұйымдарының оқу жұмыс жоспарларына бақылау жасау | қыркүйек | Г.Ш. Шиндлярская, Л.П. Казанцева | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.16 | Штаттық кесте, тарификациялық тізімдер, педагогикалық кадрлардың сапалы құрамы | қазан | Б.Е. Мырзабекова, К.Қ. Бексейітова | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.17 | Жаңа оқу жылына сыныптарды жинақтастыру | қыркүйек | Г.Ш. Шиндлярская Б.Е. Мырзабекова | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.18 | Оқу-әдістемелік әдебиетінің қоры | Қаңтар, қыркүйек | О.Н. Гаращук | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.19 | Оқу-материалдық базасының талдауы | желтоқсан | Е.В. Злакоманова | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.20 | Мектепке дейінгі ұйымдардың науқастықты төмендету бойынша жұмысы | қыркүйек | М.Т. Қожахметова | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.21 | Қала мектептерінде экспериментальды алаңдардың жұмысы | Жыл бойында | Л.П. Казанцева | Анықтама |  |  |  |  |  |
| 9.1. ТАҚЫРЫПТЫҚ ТЕКСЕРІСТЕР №; Шаралар атауы; Орындау мерзімі; Орындауға жауаптылар; Есептік нысаны. Қамқоршылық және қорғаншылық секторы. 9.1.1; Білім беру мекемелерінде жетім және ата-анасының қамқорлығысыз қалған балалардың мүліктік және мүліктік емес құқықтарын қорғау бойынша жұмысының жағдайы; ақпан; З.Ж. Калиева; Анықтама. 9.1.2; ҚР «Неке (ерлі зайыптылық) және отбасы туралы» Кодексінің 128 бабын орындау. Қамқоршылардың өз міндеттерін орындауы; қаңтар ақпан; З.Ж. Калиева; Ақпарат. 9.1.3; Жетім және ата-анасының қамқорлығысыз қалған балаларды алдынала жұмысқа орналастыру және баспанамен қамтамасыз ету бойынша жұмысының жағдайы; сәуір; З.Ж. Калиева; Ақпарат. 9.1.4; Жазғы кезеңде жетім және ата-анасының қамқорлығысыз қалған балалардың жазғы демалысы мен сауықтырылуын ұйымдастыру бақылауы.; маусым-тамыз; З.Ж. Калиева, А.С. Дюсембекова; Ақпарат. 9.1.5; ҚР «Неке және отбасы туралы» Заңының, жетім және ата-анасының қамқорлығысыз қалған балаларды анықтау және орналастыру бөлігін орындау; қыркүйек; З.Ж. Калиева; Ақпарат. 9.1.6; Жетім және ата-анасының қамқорлығысыз қалған балаларды анықтау және орналастыру мәселелері, сотқа ата-аналық құқығын айрыру, шектеу және ата-аналық құқығын қайта орнату (қалпына келтіру) туралы талап арздарын берген кезде азаматтық процесуалдық заңнамасының нормаларын сақтау бойынша, қамқоршыларға төлемдер белгілеуде ережелерін сақтау бойынша ТЖ бойынша ДО, әлеуметтік педагогтар, балалық құқықтарын қорғау бойынша қоғамдық инспекторлары үшін семинар-кеңесі; қыркүйек; З.Ж. Калиева; Анықтама. Тәрбие жұмысы секторы. 9.1.7; 2013-2014 оқу жылы балалар мен жасөспірімдерді оқумен қамту бойынша ұйымдастырушылық шаралар туралы (жалпыға міндетті оқу айлығының қортындылары бойынша); ақпан; Қ.К. Ілиясова; Анықтама. 9.1.8; Қазақстан Республикасында 2011-2013 жылдарға құқықбұзушылықтың алдын алу бойынша Бағдарламасын іске асыру барысы туралы және 2013 қортындылары туралы; ақпан; А.А. Шакирова; Анықтама. 9.1.9; Білім беру мекемелерінде діни экстремизмнің алдын алу бойынша жұмысын ұйымдастыру туралы; қазан; А.А. Шакирова; Анықтама. 9.1.10; ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 29 маусымдағы №873 «Барлық білім беру ұйымдарында оқыту процессінің тәрбиелік компонентін күшейту бойынша типтік кешендік жоспарын бекіту туралы» қаулысын жүзеге асыру туралы; сәуір; А.А. Шакирова; Анықтама. 9.1.11; ҚР 2012-2016 жылдарға нашақорлықпен және есірткі бизнесіне қарсы күрес жөнінде салалық Бағдарламасын және 2012-2016 жылдарға нашақорлықпен және есірткі бизнесіне қарсы күрес бойынша облыстық шаралар Жоспарын жүзеге асыру туралы; наурыз; Н.С. Покидова; Анықтама. 9.1.12; 2014-2015 оқу жылы балалар мен жасөспірімдерді оқумен қамту бойынша ұйымдастырушылық шаралар және «Мектепке жол» республикалық акциясының қортындылары туралы (жалпыға міндетті оқу айлығының қортындысы бойынша); қазан; Қ.К. Ілиясова; Анықтама. 9.1.13; Қала мектептері оқушыларының сабақтан тыс кезде қолы бос болмауын ұйымдастыру туралы.; қараша; А.А. Шакирова; Анықтама. 9.1.14; Мектеп оқушыларының күзгі, қысқы, көктемгі демалыс кездеріндегі қолы бос болмауын ұйымдастыру; қараша, қаңтар, наурыз; Қ.К. Ілиясова; Анықтама. 9.1.15; Оқушылардың жазғы кезеңде жазғы демалысы мен сауықтырылуын ұйымдастыруды бақылау.; маусым-тамыз; Н.С. Покидова; Анықтама. 9.1.16; ҚР Денсаулық сақтау министірлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау Комитетінің 2008 жылғы 13 тамыздағы №98 бұйрығымен бекітілген «Мектеп асханаларында оқушылардың ыстық тамағын ұйымдастыру туралы» әдістемелік ұсыныстарын орындау.; наурыз; Н.С. Покидова; Анықтама. 9.1.17; Қосымша білім беру мекемелерінде ҚР «Тіл туралы» Заңының орындалуы және іс қағаздарын жүргізу; қазан; Қ.К. Ілиясова; Анықтама. Ұйымдастыру жұмысы секторы. 9.1.18; ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңын орындау бойынша орындаушылық тәртібі; Тоқсанында 1 рет; К.Қ. Бексейітова Л.М. Адильбаева; Анықтама. 9.1.19; Білім беру ұйымдарын педагогикалық кадрлармен жинақтастыру; Қаңтар, қыркүйек; К.Қ. Бексейітова А.Ж. Хасенова; Анықтама. 9.1.20; Нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес қаланың білім беру мекемелерінде кадрлық қамтамасыз етілу жағдайы туралы.; қаңтар; К.Қ. Бексейітова; Анықтама. 9.1.21; Білім беру мекемелерінің қосымша білім беру педагогтарының кәсіптік деңгейін арттыру бойынша жұмысы туралы; маусым; К.Қ. Бексейітова А.Ж. Хасенова; Анықтама. Жалпы орта білім беру секторы. 9.1.22; Білім беру ұйымдарымен мүмкіндіктері шектелген балаларға арналған арнайы жабдықтарды үйлерінде оқыту кезінде пайдалану тиімділігі туралы; ақпан; О.Н. Гаращук; Анықтама. 9.1.23; Қаланың білім беру мекемелерінде Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасын жүзеге асыру туралы.; Қараша, желтоқсан; Л.Б. Жүсіпова; Анықтама. 9.1.24; Қаланың білім беру мекемелерінде Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасын іс жүргізу бөлігінде жүзеге асыру туралы.; Қаңтар; Л.Б. Жүсіпова; Анықтама. 9.1.25; Компьютерлік техниканың жағдайы және оның оқу-тәрбиелеу процессінде қолданылуы; ақпан-наурыз; Т.Н. Жадыгерова; Анықтама. 9.1.26; Қаланың жалпы білім беру мектептерінде ОЖІБ-2014 ұйымдастыру және өткізу; наурыз, сәуір; Т.Н. Жадыгерова; Анықтама. 9.1.27; Мемлекеттік біріңғай ұлттық тестілеуге дайындық бөлігінде бастапқы, негізгі орта және жалпы орта білім беру оқу бағдарламаларын жүзеге асырушы білім беру ұйымдарында үлгерімнің, аралық және қорытынды атесттацияларының ағымдық бақылауының Типтік ережелерін орындау туралы (ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы №125, 2012 жылғы 4 сәуірдегі №142 өзгертулер мен толықтырулар енгізілген бұйрығы); мамыр; Т.Н. Жадыгерова; Анықтама. 9.1.28; 2014 жылы мектеп түлектерінің Мемлекеттік аттестациясы; маусым; Т.Н. Жадыгерова; Анықтама. 9.1.29; Қала мектептерінде білім беру туралы қатаң есептегі құжаттарды рәсімдеу және беру есебінің жағдайы (ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы №1310 «Мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттарының түрлері мен формаларын және оларды беру Ережелерін бекіту туралы» Қаулысы, БжҒМ 2007 жылғы 21 қарашадағы №565 «Білім беру туралы құжаттарды рәсімдеу бойынша Нұсқаулықты бекіту туралы» бұйрығы).; қазан; Л.Б. Жүсіпова; Анықтама. 9.1.30; 2014-2015 оқу жылдарына мүмкіндіктері шектелген балаларды үйлерінде оқыту жағдайы; қазан; О.Н. Гаращук; Анықтама. 9.1.31; Қала мектептерінің 12-жылдық оқытуға дайындығының барысы туралы; Қараша, желтоқсан; Л.П. Казанцева; Анықтама. 9.1.32; -Мектеп алды даярлық топтарында мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарттарының талаптарын орындау.; Қаңтар, мамыр; Әдіскерлер. 9.1.33; - Балабақшаларда сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу.; ақпан; М. Т. Қожахметова; Анықтама. 9.1.34; - Балабақшаларда балалардың тамақтануын ұйымдастыру. ҚР 2007 жылғы 4 маусымдағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» Заңының орындалуы.; Ақпан; А. К. Баймұратова; Анықтама. 9.1.35; МДБМ іс қағаздарын жүргізу, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттау және құжаттарды басқарудағы Типтік ережелер талаптарын орындау.; Ақпан; Ж. Қ. Асайынова А. К. Баймұратова; Анықтама. 9.1.36; Санаторлық үлгідегі балабақшаларда емдік-сауықтыру жұмысының жағдайы.; Сәуір; Мамандар ОБТҚД бірлесе отыра; Анықтама. 9.1.37; Оқу процессін ұйымдастыру бөлігінде, мектепке дейінгі шағын-орталықтар мен балабақшаларда «Коммуникация» білім беру саласындағы оқу процессін әдістемелік-дидактикалық қамтамасыз ету мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандартының талаптарын орындау; Сәуір; Б.Қ. Қрықбесова; Анықтама. 9.1.38; Мектеп алды жасындағы баланың біліктілігінің даму деңгейі мониторингінің талдауы; Мамыр; Әдіскерлер Б.Қ. Қрықбесова; Анықтама. 9.1.39; 2014 жылдың жазғы кезеңінде мектепке дейінгі жастағы балалармен сауықтыру шараларын ұйымдастыру.; Маусым - тамыз; Мамандар; Анықтама. 9.1.40; Жазғы кезеңде балалар арасында қауіпсіз жағдайды қамтамасыз ету, травматизмнің алдын алу; маусым - тамыз; Мамандар; Анықтама. 9.1.41; Мектепке дейінгі мекемелердің жаңа оқу жылының басына дайындығы.; Тамыз; Мамандар; Анықтама. 9.1.42; Қаланың мектепке дейінгі шағын-орталықтары мен балабақшаларында жаңа оқу жылында оқу – тәрбиелеу жұмысын жоспарлау.; Қыркүйек; Мамандар; Анықтама. 9.1.43; Мектепке дейінгі ұйымдардың «Құжаттарды қабылдау және балаларды мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына қабылдау» мемлекеттік қызмет көрсетуінің сапасы; Қазан; Ж.Қ. Асайынова мамандар; Анықтама. 9.1.44; Білім беру саласында сапалы оқу процессін әдістемелік-дидактикалық қамтамасыз ету; Қазан; Ж.Қ. Асайынова мамандар; Анықтама. 9.1.45; «Шығармашылық» (музыкалық сабақ) Мектепке дейінгі ұйымдарды топтарды жинақтастыру қортындылары бойынша тексеру; Қазан; М. Т. Қожахметова; Анықтама. 9.1.46; Нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес МДБМ кадрлық қамтамасыз етілу жағдайы; Қазан, қараша; Ж.Қ. Асайынова, А. Ж. Хасенова, кадрлық жұмыс секторының мамандары; Анықтама. 9.1.47; МДБМ оқу-тәрбиелеу процессін ұйымдастыру бойынша заманауи-педагогикалық қызметінің жағдайы; Қараша, желтоқсан; Әдіскерлер Б.Қ. Қрықбесова; Анықтама. 9.1.48; Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жағдайы, мемлекеттік тілде оқытатын мектепке дейінгі ұйымдарда оқу сабақтарын ұйымдастыру; Қараша, желтоқсан; А. К. Баймұратова; Анықтама. 9.1.49; «Денсаулық» білім беру саласында оқу процессін әдістемелік-дидактикалық қамтамасыз ету; Қараша, желтоқсан; М. Т. Қожахметова Б.Қ. Қрықбесова; Анықтама. 9.1.50; Қаланың мектепке дейінгі ұйымдарында ертеңгілік шараларды ұйымдастыру және өткізу. Сценарилер талдау.; Наурыз, желтоқсан; Мамандар және әдіскерлер; Анықтама. 9.1.51; «Балалар мектепке дейінгі ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі жастағы балаларды (7 жасқа дейін) кезекке қою» мемлекеттік қызмет көрсету: - балаларды кезекке қою - МДБМне жолдамалар беру; ##### Жыл бойы; М.Т. Қожахметова; Анықтама. 9.1.52; Әдістемелік күн: Мамандар мен әдіскерлердің МДБМ әдістемелік көмек беру мақсатына шығуы; ##### Жыл бойы; Мамандар мен әдіскерлер; Анықтама. |  |  |  |  |  |

9.2. Білім сапасын, мемлекеттік білім беру стандарттарының іске асырылуын бақылау

| Мемлекеттік білім беру стандарттарының іске асырылуын бақылау |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | Білімнің бақылау срездері (нөлдік, жартыжылдық және жылдық бақылау жұмыстары) | қыркүйек қаңтар мамыр | Т.Н. Жадыгерова Л.Б. Жүсіпова | Анықтама |
| 9.2.2 | Қала мектептері түлектерінің сынамалық тестілерін ұйымдастыру | Жыл бойы | Т.Н. Жадыгерова | Анықтама |
| 9.2.3. | «Алтын белгі», үздік аттестатына бітіруші-үміткерлердің, жақсы деген бағағаға бітіруші түлектердің сынамалы тестілері | қазан-мамыр | Т.Н. Жадыгерова | Анықтама |
| 9.2.4 | 9 сынып оқушыларының ОЖІБға қатысуы | наурыз | Т.Н. Жадыгерова | Анықтама |
| 9.2.5 | Мектеп түлектерінің ҰБТ даярлығы мен өткізуі | қараша-маусым | Т.Н. Жадыгерова | Анықтама |
| 9.2.6 | «Алытн белгі» және үздік аттестатына үміткерлер құжаттарының жағдайы | сәуір | Л.П. Казанцева | Анықтама |
| 9.2.7 | Мектептерде оқу жылының аяқталуы бойынша жұмысын ұйымдастыру туралы | мамыр | Л.П. Казанцева | Анықтама |
| 9.2.8 | Қала мектептерінде білім беру туралы қатаң есептегі құжаттарды беру және рәсімделуін тіркеу (ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 1310 «Мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттар түрлері мен формаларын және оларды беру Ережелерін бекіту туралы» қаулысы, БжҒМ 2007 жылғы 21 қарашадағы № 565 «Білім беру құжаттарын рәсімдеу бойынша нұсқаулығын бекіті туралы» бұйрығы). | Сәуір-мамыр | Л.Б. Жүсіпова | Анықтама |
| 9.2.9 | 2012 жылғы 8 мамырдағы № 02-5/647 «Үйлерінде оқытылатын мүгедек балалардың жұмыс орындарын бағдарламалық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету бойынша нұсқаулық-әдістемелік хатын», «Оқу-тәрбиелеу ұйымдарымен үйлерінде оқытылатын мүгедек балаларды оқытуда ата-аналарына көмек көрсету тәртібі туралы Ереже» Қазақстан Республикасы білім жене ғылым министрінің 2004 жылғы 26 қарашадағы №974 бұйрығы және т.б. нормативтік құжаттарын орындау. | Қазан | О.Н. Гаращук | Анықтама |
| 9.2.10 | Қала мектептерінің бастауыш сыныптарында 12-жылдық оқытуды енгізу барысындағы оқыту жағдайы және 2012-2016 жылдарға оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша Ұлттық жоспардың жүзеге асырылуы туралы. | қараша | Л.П. Казанцева Ш.С. Нұрахметова | Анықтама |
| 9.2.11 | Қала мектептерінде технология мен дене шынықтыру сабақтарын оқыту жағдайы. | Сәуір | Л.П. Казанцева Н.Ж. Тасыбаев С.Ж. Алимова | Анықтама |
| Заманауи қызмет нәтижелерін бақылау |  |  |  |  |
| 9.2.12 | Қалалық сараптамалық кеңесі шеңберінде мектептердің экспериментальді және заманауи қызметінің есебі. | Кестеге сәйкес | Г.Ш. Шиндлярская Л.П. Казанцева | Анықтама |
| 9.2.13 | Заманауи және экспериментальді қызметінің жоспарларын бекіту | қазан | Г.Ш. Шиндлярская Л.П. Казанцева | Анықтама |

10. Нұсқаулық - әдістемелік қызмет

| Кеңестер, семинарлар: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 Директорлардың тәрбие жұмысы бойынша орынбасарларына: |  |  |  |
| Кеңестер |  |  |  |
| 10.1.1 | Тәрбиеші күні | тамыз | Ш.С. Нұрахметова |
| 10.1.2 | 9,11 сынып түлектерін жұмысқа орналастыру қортындылары. | қазан | А.А. Шакирова |
| 10.1.3 | Оқушылардың жазғы демалысының қортындылары | тамыз | Н.С. Покидова |
| 10.1.4 | Оқушылардың қолы бос болмауын қамтамасыз ету туралы | қазан | А.А. Шакирова |
| 10.1.5 | Оқыту процессінің тәрбиелеу компонентін күшейту туралы | сәуір | К.К. Ілиясова |
| 10.1.6 | Мемлекеттік мерекелерді мерекелеуге қатысу туралы: Тұңғыш Президент күні, Тәуелсіздік күні | Қараша, желтоқсан | А.А. Шакирова |
| 10.1.7 | Жаңа жылдық шаралар және оқушылардың қысқы демалысын ұйымдастыру | желтоқсан | А.А. Шакирова |
| 10.1.8 | Оқушылар арасындағы құқықбұзушылықтың алдын алу бойынша 2013 жыл қортындылары | қаңтар | А.А. Шакирова |
| 10.1.9 | Мектептің психологиялық қызметінің рөлін арттыру және денсаулық сақтау органдырының психологиялық қызметімен, тұрғындарды әлеуметтік қорғау орталығымен, Жастар жұмысы бойынша бақармасы жастар саясаты орталығымен бірлесе ұйымдастыру | қаңтар | А.А. Покидова |
| 10.1.10 | СӨС үйлестірушілерінің жұмысын жетілдіру мәселелері бойынша семинар-кеңесі | ақпан | Н.С. Покидова |
| 10.1.11 | Мемлекеттік рәміздерді насихаттау және ҚР «Мемлекеттік рәміздері туралы» Заңының жүзеге асырылуы туралы | қаңтар | А.А. Шакирова |
| 10.1.12 | Ата-аналармен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын өткізу және ата-аналар лекториясының жұмысы туралы | наурыз | Қ.К. Ілиясова |
| 10.1.12 | «Жас толқын – 2014» бітірушілер кешіне арналған, қалалық мәдени-бұқаралық шараларды ұйымдастыру туралы. | мамыр | А.А. Шакирова |
| 10.1.13 | 2012-2013 оқу жылындағы 9 сынып түлектерін жұмысқа орналастыру бойынша орта кәсіптік білім беретін оқу орындарымен салыстырып тексеру қортындылары туралы | ақпан | А.А. Шакирова |
| 10.1.14 | Қала мектептері оқушыларының сабақтан тыс кезде қолы бос болмауын ұйымдастыру | қараша | Қ.К. Ілиясова |
| Семинарлар: |  |  |  |
| 10.1.15 | 1-4,5-8 сынып жетекшілерінің жыл бойында өтетін семинары | Тоқсанына бір рет | Қ.К. Ілиясова Ш.С. Нұрахметова |
| 10.1.16 | СӨС үйлестірушілері үшін семинар-кеңес | Жылына 2 рет | Н.С. Покидова |
| 10.1.17 | Мектеп психологтарының семинар- кеңесі | тоқсанына бір рет | Н.С. Покидова |
| 10.1.18 | Тәрбиелеу процессін жетілдіру мәселелері бойынша директордың тәрбие жұмысы бойынша орынбасарларының семинары | жылына 2 рет | Қ.К. Ілиясова |
| # Әлеуметтік педагогтар үшін |  |  |  |
| 10.1.19 | Әлеуметтік педагогтармен семинар-кеңес | қараша, мамыр | З.Ж. Калиева |
| 10.1.20 | Кәсіптік лицейлердің, колледждердің әлеуметтік педагогтары үшін семинар-кеңес | қыркүйек | З.Ж. Калиева |
| # Балалар құқығын қорғау бойынша инспекторларына: |  |  |  |
| 10.1.21 | Балалар құқығын қорғау мәселелері бойынша құқықтық кеңес беру. | қаңтар | # З.Ж. Калиева |
| 10.1.22 | Балаларды балалар мемлекеттік мекемелеріне тағайындау үшін қажет құжаттарды рәсімдеуінің талаптары. | қыркүйек | А.С. Дюсембекова |
| 10.1.23 | Қамқоршыларға жәрдемақы төлеу тәртібі туралы | қазан | З.Ж. Калиева |
| # 10.2. Директордың оқу-тәрбие жұмысы бойынша орынбасарларына |  |  |  |
| 10.2.1 | ОЖІБ өткізуге даярлық шаралары туралы | наурыз | Т.Н. Жадыгерова |
| 10.2.2 | «Алтын белгі» және үздік аттестатын алуға үміткерлер құжаттарының жағдайы | сәуір | Л.П. Казанцева |
| 10.2.3 | Қала мектептерінде ҰБТ өткізу даярлығы туралы | мамыр | Т.Н. Жадыгерова |
| 10.2.4 | Мектептерде оқу жылын аяқтау бойынша жұмысын ұйымдастыру туралы | мамыр | Л.П. Казанцева |
| 10.2.5 | Қала мектептерінде білім беру туралы қатаң есептегі құжаттарды беру және рәсімделуін тіркеу (ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 1310 «Мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттар түрлері мен формаларын және оларды беру Ережелерін бекіту туралы» қаулысы, БжҒМ 2007 жылғы 21 қарашадағы № 565 «Білім беру құжаттарын рәсімдеу бойынша нұсқаулығын бекіті туралы» бұйрығы). | мамыр | Л.Б. Жүсіпова |
| 10.2.6 | Оқушылардың ғылыми сайысының қалалық турын даярлау және өткізу туралы | қазан | Л.Б. Жүсіпова |
| 10.2.7 | 2012 жылғы 8 мамырдағы № 02-5/647 «Үйлерінде оқытылатын мүгедек балалардың жұмыс орындарын бағдарламалық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету бойынша нұсқаулық-әдістемелік хатын», «Оқу-тәрбиелеу ұйымдарымен үйлерінде оқытылатын мүгедек балаларды оқытуда ата-аналарына көмек көрсету тәртібі туралы Ереже» Қазақстан Республикасы білім жене ғылым министрінің 2004 жылғы 26 қарашадағы №974 бұйрығы және т.б. нормативтік құжаттарын орындау. | Қазан | О.Н. Гаращук |
| 10.2.8 | Оқушылар ғылыми сайсының қалалық турының қортындысы | қараша | Л.Б. Жүсіпова |
| 10.2.9 | Оқушылардың қалалық пәндік олимпиадасын даярлау және өткізу туралы | желтоқсан | Л.Б. Жүсіпова |
| 10.2.10 | Оқушылардың қалалық пәндік олимпиадасының қортындылары | желтоқсан | Л.Б. Жүсіпова |
| 10.3 Қала мектептері кітапханаларының меңгерушілері үшін: |  |  |  |
| 10.3.1 | 2014 жылы мектеп кітапханалары жұмысының негізгі бағыттары. Айтулы және атаулы күндер бойынша шаралар жоспары | қаңтар | О.Н. Гаращук |
| 10.3.2 | 2014 жылы оқулықтарға тапсырыс беруді рәсімдеу туралы (ҚР БжҒМ «Білім беру ұйымдарында 2014-2015 жылдары қолдануға рұқсат берілген, оқу басылымдарының тізімдемесін бекіту туралы» бұйрығын орындау) | ақпан | О.Н. Гаращук |
| 10.3.3 | Қорларды ұйымдастыру және сақтау, мектеп кітапханасы қызметінің мәселелері бойынша есепке алу және есептілігі, 2014-2015 оқу жылына оқушыларды оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету | қыркүйек | О.Н. Гаращук |
| 10.3.4 | Мектеп кітапханалары қорынан оқулықтарды, ОӘК және басқа да әдебиеттерді есептен шығару | қараша | О.Н. Гаращук |
| # 10.4. Мектепке дейінгі мекемелер директорлары үшін |  |  |  |
| # Семинарлар |  |  |  |
| 10.4.1 | Қауіпсіздік шараларын сақтау және 2013 жылдың қортындысы бойынша төтенше жағдайлардың алдын алу жөнінде оқу-әдістемелік жиындар | Қаңтар | М.Т. Қожахметова |
| 10.4. 2 | ТЖ алдын ала сақтандыру бойынша семинар | қазан | М.Т. Қожахметова |
| 10.4.3 | БМДМде балаларды және қызметкерлерді эвакуациялау бойынша ауқымды оқу-жаттығулар | ТЖ басқармасының жоспары бойынша | М.Т. Қожахметова |
| 10.4.4 | Сынап төгілген жағдайдағы эвакуациялық оқу-жаттығулар | Мамыр | М.Т. Қожахметова |
| # Жас мектепке дейінгі мекемелер басшыларының мектебі |  |  |  |
| 10.4.5 | Мектепке дейінгі ұйымдар қызметін реттейтін, нормативтік - құқықтық және заңнамалық құжаттар. Істер номенклатурасы. | 23.01.2014 ж. сағ. 9.00 де | Н.П. Хитрова |
| 10.4.6 | Мектепке дейінгі мекеме қызметін нормативтік қаржыландыру. | 20.02.2014 ж. сағ 15.00 де | Т.Ф. Шульга |
| 10.4.7 | Басқару негізіндегі Еңбектік заңнама. Іс жүргізу негіздері: мектепке дейінгі мекеменің нормативтік құжаттарымен жұмыс. | 27.03.2014 ж. сағ 15.00 де | Ж.Қ. Асайынова Н.П. Хитрова |
| 10.4.8 | Педагогикалық кеңес. Педагогикалық кеңесті ұйымдастыру және өткізуінің заманауи талаптары. | 24.04.2014 ж. сағ 15.00 де | О.Г. Алейникова |
| 10.4.9 | Мектепке дейінгі мекеменің жұмысын жоспарлау | 15.05.2014 ж. скағ 9.00 де | Г.А. Котелкина |
| 10.4.10 | Мектепке дейінгі мекемеге басшылық етудегі бақылау-аналитикалық қызмет | 18-25 қыркүйек сағ 9.00 де | Б.Қ. Қрықбесова Б.К. Темирбекова |
| 10.4.11 | Педагогикалық кадрлардың аттестациясы | 23.10.2014 ж. сағ 15.00 де | Ж.А. Смағұлова |
| 10.4.12 | МДБМ сауықтыру қызметіне басшылық ету | 20.11.2014 ж. сағ 15.00 де | Н.П. Хитрова |
| 10.4.13 | Мектепке дейінгі мекеменің аттестациясына талаптар. Дөңгелек стөл «ЖДМ жұмысын қортындылау» | 27.12.2014 ж. сағ 15.00 де | И.В. Голубничая Б.Қ. Қрықбесова |
| Жас әдіскер мектебі: |  |  |  |
| 10.4.14 | МДБМ педагогтар жұмысының тәжірибесін жалпылау бойынша алуан-түрлі әдістер мен тәсілдерді қолдану | Қаңтар | А.К. Баймұратова А.Е. Абдрашева |
| 10.4.15 | МДБМ дамыту бағдарламасын құру | Ақпан | А.К. Баймұратова А.Е. Абдрашева |
| 10.4.16 | МДБМ педагогикалық кеңестерді ұйымдастыру және өткізу | Наурыз | А.К. Баймұратова А.Е. Абдрашева |
| 10.4.17 | МДБМ әдіскерінің бақылау – аналитикалық қызметі | Сәуір | А.К. Баймұратова А.Е. Абдрашева |
| 10.4.18 | ЖӘМ жұмысын қортындылау, атқарылған жұмыстарының есебі. Келесі жылға жұмысты жоспарлау. Сауалнама жүргізу. | Мамыр | А.К. Баймұратова А.Е. Абдрашева |
| 10.4.19 | Пәндік-дамыту ортасының мазмұны және мектепке дейінгі мекемелерде ойын жұмысын ұйымдастыру | Қазан | А.К. Баймұратова |
| 10.4.20 | Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарын ескере отырып балалармен оқу-тәрбиелеу жұмысын жоспарлау | Қараша | А.К. Баймұратова А.Е. Абдрашева |
| 10.4.21 | Мектепке дейінгі мекемелерде педагогикалық кадрларды аттестаттау бойынша жұмысының негізгі аспектілері | Желтоқсан | А.К. Баймұратова |
| МДБМ логопедтерінің семинарлары |  |  |  |
| 10.4.22 | Мектепке дейінгі жастағы балалардың сөз өзгерту және сөз түрлендіру дағдыларын дамыту үшін ойын тәсілдері | Ақпан № 102 с/б | А. Е. Абдрашева |
| 10.4.23 | Дизартриясы бар балаларды диагностикадан өткізу және түзету. Логопедиялық массаж. | Ақпан № 51 с/б | А. Е. Абдрашева |
| 10.4.24 | Дамыта оқытудағы дауыстың мәні | Мамыр № 42 ОТК | А. Е. Абдрашева |
| 10.4.25 | Тіл кемістігі бар балаларды түзету процессінде денсаулық сақтау технологияларын пайдалану | Мамыр № 11 с/б | А. Е. Абдрашева |
| 10.4.26 | Тіл кемістігі бар мектепке дейінгі жастағы балаларды халық ауыз әдебиетін оқыту арқылы дыбысты дұрыс айту дағдыларын қалыптастыру | Ақпан № 7 с/б | А. Е. Абдрашева |
| 10.4.27 | Дамыта оқыту әдістемесіне дауыстың маңыздылығы | Мамыр № 37 с/б | А. Е. Абдрашева |
| МДБМ психологтары үшін семинарлар |  |  |  |
| 10.4.28 | «Бала бақшадағы психологиялық апта– психоағартушылықтың бір бөлігінің жұмысы» | қаңтар | А. Е. Абдрашева |
| 10.4.29 | «Балалармен топтық психотерапиялық жұмыс» семинар – тренингі | қаңтар | А. Е. Абдрашева |
| 10.4.30 | Семинар – практикум «Балалар ата-аналар қатынасын түзету» | наурыз | А. Е. Абдрашева |
| 10.4.31 | Семинар «Ойын терапия - психотүзетудің негізгі бөлімі» | наурыз | А. Е. Абдрашева |
| 10.4.32 | Семинар «Психологиялық аутқуы бар балалармен жұмысты ұйымдастыру» | наурыз | А. Е. Абдрашева |
| 10.4.33 | Семинар – практикум «МДБМ жүйесінде дарынды балаларды психологиялық сүйемелдеу» | сәуір | А. Е. Абдрашева |
| Мектепке дейінгі шағын орталықтар әдіскерлері мен тәрбиешілері үшін семинарлар |  |  |  |
| 10.4.34 | «Мемлекеттік білім беру стандартын орындау үшін жағдай жасау» | қаңтар | Б.Қ. Қрықбесова |
| 10.4.35 | №27 ЖОМ МШО базасында «ОТП ұйымдастырудағы заманауи тәсілдер» | наурыз | Б.Қ. Қрықбесова |
| 10.4.36 | «МДШО әдістемелік жұмысын басқару» | сәуір | Б.Қ. Қрықбесова |
| 10.4.37 | «МДШО жұмысын нормативтік қамтамасыз ету. Мектепке дейінгі білім беру мекемесінің жұмыс істеуін және дамуын жоспарлау» | қыркүйек | Б.Қ. Қрықбесова |
| 10.4.38 | «Шағын орталық жағдайында балалардың денсаулығын сауықтыру және нығайтудағы дәстүрлі емес әдістер» | қараша | Б.Қ. Қрықбесова |
| 10.4.39 | «Ерекше білімдік мүмкіндіктері бар балалармен жұмыс» тақырыбында ТӘБ әдіскерлері мен педагогтарына арналған семинар | қаңтар | М. Т. Қожахметова |
| 10.4.40 | «Мектеп жасына дейінгі баланың тілін дамыту процессінде дифференциациялау және жекелеп оқытуды қамтамасыз ету» тақырыбында ТӘБ әдіскерлері мен тәрбиешілеріне арналған семинар | ақпан | М. Т. Қожахметова |
| 10.4.41 | «Музыкалық тәрбие беру саласында педагогикалық шеберлігін жетілдіру және мектеп жасына дейінгі балаларды музыкалық мәдениетке қатыстыру» тақырыбы бойынша музыкалық жетекшілерге арналған семинар-практикум | ақпан | М. Т. Қожахметова |
| 10.4.42 | «Музыкалық жетекшінің мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық музыкалық-ойын қатынасында өзара әрекеттесу икемдерін қалыптастыру бойынша жұмысы» тақырыбы бойынша музыкалық жетекшілерге арналған семинар-практикум | қазан | М. Т. Қожахметова |

11. Оқушылар мен педагогтарға арналған бұқаралық шаралар

| 11.1 Акциялар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1 | «Забота» акциясы | Тамыз-қыркүйек |  |
| 11.1.2 | Жалпыға міндетті оқу бойынша айлықтар | Қаңтар, |  |
| 11.1.3 | „Подросток“ қалалық акциясы (құқыққорғау органдарымен бірлесе) | ІІД кестесіне сәйкес |  |
| 11.2 Мектепке дейінгі мекемелер педагогтарына арналған сайыстар |  |  |  |
| 11.2.1 | Музыкалық жетекшілер арасында «Жастолқын» қалалық сайысы | Сәуір | М. Т. Қожахметова |
| 11.2.2 | «Балабақшаның ең жақсы жер телімі» қалалық сайысы | тамыз | Б. Қ. Қрықбесова әдіскерлер |
| 11.2.3 | «Жыл тәрбиешісі» қалалық сайысы | қазан | Мамандар, әдіскерлер |
| 11.2.4 | Қазақ тілі кабинеттерін сынап қарау сайысы | ##### қараша-желтоқсан | А. К. Баймұратова |
| 11.2.5 | Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтары арасында «Ағартудан заманауи педагогикалық теорияға және тәжірибеге» сайысы | ##### ақпан | Б. Қ. Қрықбесова әдіскерлер |
| 11.2.6 | «Ең үздік әдістемелік-дидактикалық құрал» сайысы | ##### ақпан | Б. Қ. Қрықбесова |
| 11.3 Қала мектептерінің педагогтарына арналған қалалық шаралар |  |  |  |
| 11.3.1 | «Балаларға қуаныш сыйла» акциясы | желтоқсан-қаңтар | Қорғаншылық бөл. |
| 11.3.2 | «Қосымша білім беру» сайысы | қараша | Қ.К. Ілиясова |
| 11.3.3 | «Білім беру 2014 озаты» сайысы | сәуір | Ш.С. Нұрахметова |
| 11.3.4 | Әдістемелік-дидактикалық құралдар сайысы | қараша-наурыз | Ш.С. Нұрахметова |
| 11.3.5 | «Жыл мұғалімі 2014» сайысы | қыркүйек | Ш.С. Нұрахметова |
| 11.3.6 | Білім беру ұйымдарының жаңа оқу жылына дайындығы бойынша «Ең жақсы білім беру мекемесі» байқау-сайысы | тамыз | С.Ш. Сейітова |
| 11.3.7 | Мектепке дейінгі мекемелердегі өзге ұлт өкілдерінің мұғалімдері мен тәрбиешілері арасында «Тіл достықтың құралы» атты қалалық сайысы | қаңтар | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4. Қала мектептерінің оқушыларымен өткізілетін бұқаралық шаралар |  |  |  |
| 11.4.1 | Жоғары сынып оқушыларының қалалық пәндік олимпиадасы | желтоқсан | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.2 | «Жас дарын» мерекесі (олимпиада жеңімпаздарына) | желтоқсан | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.3 | Орыс тілді мектептердегі оқушылар командаларының арасында «Әй, жарайсың !» қалалық сайысы | қаңтар | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.4 | «Мұқағали оқулары» атты облыстық оқуларына қатысу | қазан | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.5 | «Абай оқулары» атты облыстық оқуларына қатысу | наурыз | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.6 | жалпы білім беру пәндері бойынша оқушылардың областық пәндік олимпиадасы | қаңтар | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.7 | Облыстық оқуларға қатысу: «Мәшһүр Жүсіп оқулары» | сәуір | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.8 | «Өркенің өссін!» қалалық сайысы | сәуір | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.9 | «Махамбет Өтемісұлы» қалалық оқулары | мамыр | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.10 | «Сарыарқа жұлдыздары» мерекесі («Алтын белгі» және үздік аттестатын алушы түлектерге) | маусым | Т.Н. Жадыгерова, ЖОББ секторы |
| 11.4.11 | Оқушылардың ғылыми сайыстарының қалалық және облыстық турлары | қазан-желтоқсан | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.12 | Қалалық Қалижан оқулары | желтоқсан | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.13 | Қазақ тілінен бастауыш сынып оқушыларының қалалық пәндік олимпиадасы | желтоқсан | Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.14 | Бастауыш сынып оқушыларының қалалық пәндік олимпиадасы | наурыз | Ш.С. Нұрахметова Л.Б. Жүсіпова |
| 11.4.15 | Балаларды қорғау күні | маусым | С.Ш. Сейітова З.Ж. Калиева |
| 11.4.16 | Президент және әкім шыршасы | желтоқсан | З.Ж. Калиева қорғаншылық секторы |
| 11.4.17 | Қамқоршы күні | 29.10.2013 | З.Ж. Калиева |
| 11.4.18 | Материалдық-тұрмыстық жағдайларын тексеру бойынша рейдтер, соттың ұйғаруы бойынша, оңынан тұрмағандарға (нашар отбасыларға) барып шығу | үнемі | Қорғаншылық секторы |
| 11.4.19 |  |  |  |
| 11.4.20 | Демалыс кезінде оқушылардың қолы бос болмаушылығын ұйымдастыру | Қаңтар, қараша, наурыз | Мектеп басшылары |
| 11.4.21 | Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелерін тойлау шеңберіндегі шаралар | Жеке жоспарға сәйкес | Тәрбие жұмысы секторы |
| 11.4.22 | Наурыз -мейрамы | наурыз | А.А. Шакирова |
| 11.4.23 | Балаларды қорғау күні | 1 маусым | Қ.К. Ілиясова З.Ж. Калиева |
| 11.4.24 | Қазақстандық отбасы күні | қыркүйек | А.А. Шакирова |
| 11.4.25 | Қазақстанда отбасы Жылы шеңберіндегі шаралар | Жеке жоспарға сәйкес | А.А. Шакирова |
| 11.4.26 | «Жас толқын – 2014» бітірушілер кеші | маусым | аппарат |
| 11.4.27 | Жалпыға міндетті оқу бойынша айлық және «Мектепке жол» акциясы | тамыз-қыркүйек қаңтар-ақпан | Қ.К. Ілиясова |
| 11.4.28 | «Қауіпсіз жол» айлығын өткізу | тамыз-қыркүйек | Н.С. Покидова |
| 11.4.29 | «Салем, мектеп!» мерекесі | қыркүйек | аппарат |
| 11.4.30 | «Ең жақсы балалар жасөспірімдер клубы» қалалық сайысы | тамыз | Қ.К. Ілиясова |
| 11.4.31 | «Құқықбұзушылықсыз мектеп» сайысы | желтоқсан | А.А. Шакирова |
| 11.4.32 | «Жаз -2014» қалалық сайысы | тамыз | Н.С. Покидова |
| 11.4.33 | «Біз СӨС үшін» қалалық сайысы | сәуір | Н.С. Покидова |
| 11.4.34 | «Мектеп тағамы» қалалық сайысы | ақпан | Н.С. Покидова |
| 11.4.35 | «Ең жақсы отряд «Балғын полицей» -2014 байқау-сайсы | қазан | А.А. Шакирова |
| 11.4.36 | «Қауіпсіз доңғалақ» байқау-сайысы | Мамыр | Н.С. Покидова |
| 11.4.37 | «Мен-патриот» айлығы шеңберінде "Түзелік туға" байқау-сайысы | сәуір-мамыр | А.А. Шакирова Н.Ж. Тасыбаев |
| 11.4.38 | «Мен-патриот» айлығы шеңберіндегі жасұландықтар форумы | мамыр | А.А. Шакирова Н.С. Покидова |
| 11.4.39 | «Мен-патриот» айлығы шеңберіндегі мектеп мұражайларының байқауы | мамыр | А.А. Шакирова Н.С. Покидова |
| 11.4.40 | 4 қалалық фестиваль — хор ұжымдарының және "Алтын бұлақ" қаланың музыкалық мектептеріндегі соло (жеке) ән айтатын оқушыларының сайысы | сәуір-мамыр | Қ.К. Ілиясова |
| 11.4.41 | Ішекті және екпінді-үрмелі аспаптар бөлімшесінің жас музыканттарының 14 қалалық сайысы | ақпан | Қ.К. Ілиясова |
| 11.4.42 | Көркем сурет және жалпы орта білім беру мектептері оқушыларының арасында "Как прекрасен этот мир" қалалық сайысы | наурыз | Қ.К. Ілиясова |
| 11.4.43 | Қаланың көркем сурет мектептерінің оқушылары арасында Кескіндеме сайысы | сәуір | Қ.К. Ілиясова |
| 11.4.44 | Акварельдік бейнелеу өнері бойынша сайыс | сәуір | Қ.К. Ілиясова |
| 11.4.45 | "Экология. Саяхат. Өлкетану." оқушылар марафоны | жыл бойында | Қ.К. Ілиясова |
| 11.4.46 | «Менің отаным Қазақстан» аймақтық ғылыми-тәжірибелік оқушылар конференциясы | жыл бойында | Қ.К. Ілиясова |
| 11.4. 47 | Брейк - данс бойынша фестиваль | жыл бойында | Қ.К. Ілиясова |
| 1148.4.8 | "Туристическая полоса" саяхатшылар слеті | жыл бойында | аппарат |
| 11.4.49 | Жеңіл атлетикалық марафон | жыл бойында | Қ.К. Ілиясова Н.Ж. Тасыбаев |
| 11.4.50 | Дзюдо және қазақша күрестен қалалық жарыс | жыл бойында |  |
| 11.4.51 | Жалпы орта мектептері мен КТІЖБ учаскелік инспекторларының бірлескен рейдтік шаралары | Кесте бойынша | А.А. Шакирова |
| 11.4.52 | «Қыздар мен жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығын қорғау», «Заң» құқықтық тәрбиелеу бойынша дискуссиялық сағаттар (кестеге сәйкес) | Айына 2 рет | Н.С. Покидова А.А. Шакирова |
| 11.4.53 | Тәрбие жұмысының түрлі бағыттары бойынша салауатты өмір салтын насихаттау, жеткіншектер ортасында жағымсыз қылықтарды (құбылыстарды) таратудың алдын алу, құқықтық және патриоттық тәрбиелеу, жұқпалы инфекциялардың алдын алу, балаларды жұмыспен қанау ға қарсы 12 күн күрес және т.б. айлықтар, декадалар. | Жеке жоспар бойынша | Тәрбие жұмысы секторы |
| 11.4.54 | "Үркер" балалар бос уақыты клубтарының фестивальі | мамыр-қараша | Қ.К. Ілиясова БШЖҚО |
| 11.4.55 | "Самый классный класс" қалалық байқау-сайысы |  | А.А. Шакирова БШЖҚО |
| 11.4. 56 | "Балауса" фестивальі | Ақпан 2012 | А.А. Шакирова БШЖҚО |
| 11.4. 57 | " Біз біргеміз" өзін-өзі басқару органдарының жобасы | қаңтар-мамыр | А.А. Шакирова БШЖҚО |
| 11.4. 58 | Хорда ән айту сайысы | сәуір | А.А. Шакирова БШЖҚО |
| 11.4.59 | 12 қалалық білім беру фестивальі – жас музыканттар сайысы | Ақпан 2012 | Қ.К. Ілиясова №1 БММ |
| 11.4. 60 | Вокалдық-хор көркемөнер сайысының қалалық фестиваль- сайысы | Мамыр 2012 | Қ.К. Ілиясова №1 БММ |
| 11.4. 61 | «Балауса» балалар шығармашылығының фестивальі | сәуір | А.А. Шакирова БШЖҚО |
| 11.4. 62 | "12 школьных мгновений" балалар шығармашылығының фестивальі | қыркүйек-желтоқсан | А.А. Шакирова 11.4. 11.4. БШЖҚО11.4. 11.4.Т |
| 11.5. Мектепке дейінгі мекемелер тәрбиеленушілеріне арналған бұқаралық шаралар |  |  |  |
| Мейрамдар |  |  |  |
| 11.5.1 | «Наурыз-мейрамы» мерекелік шаралары | Наурыз | Бөлім мамандары МДМ директорлары |
| 11.5.2 | Қазақстан халықтары бірлігі күніне және Жеңіс күніне арналған мерекелік шаралар | Мамыр | МДМ директорлары |
| 11.5.3 | Жеңіс күніне арналған, Даңқ ескерткішіне спорттық марафон өткізу | Мамыр | М.Т. Қожахметова |
| 11.5.4 | ### Ертеңгіліктер — бітірушілер кеші | Мамыр | Бөлім мамандары |
| 11.5.5 | ### Балаларды қорғау күніне арналған шаралар | Маусым | Бөлім мамандары |
| 11.5.6 | Білім күніне арналған шаралар | Қыркүйек | Бөлім мамандары МДМ директорлары |
| 11.5.7 | Мұғалімдер күніне арналған мерекелік шаралар | Қазан | Бөлім мамандары |
| 11.5.8 | «Қамқорлық» айлығы шеңберіндегі шаралар | Қазан | Бөлім мамандары |
| 11.5.9 | Жаңа жылдық ертеңгіліктерді өткізу | 25-30 желтоқсан | Бөлім мамандары |
| Сайыстар |  |  |  |
| 11.5.10 | Балабақшалар тәрбиеленушілері арасында «Веселые старты» қалалық сайысы: - Сайыстың іріктеу туры - «Веселые старты» сайысының жартылай финалы мен финалы | Қаңтар қаңтардың 20 нан 31 дейін ақпанның 3 мен 28 аралығында | Б.Қ. Қрықбесова |
| 11.5.11 | Орыс тілді оқытатын даярлық топтардағы балалар арасындағы «Балбұлақ» сайысы | наурыз | А.К. Баймұратова |
| 11.5.12 | “Рауан” балалар шығармашылығының фестивальі | Наурыз - сәуір | М.Т. Қожахметова МДББМ басшылары |

- ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

| № | Шаралар атауы | Орындау мерзімі | Орындауға жауаптылар | Есептік нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2014 жылдың бекітілген бюджетімен жұмыс: - өтінімдер жинағы және бюджеттік қаржы бөлулерді тарату; - бағдарламалар бойынша шығындар сметасына түзетілген шифрлардың айрылуын құру; - білім беру ұйымдары шығындарының қаржылануын тексеру және жоспарларын бекіту; - білім беру ұйымдары бойынша бюджеттік қаржы бөлулердің қайта бөлінуінің талдауы; -ұйымдардың қаржыландыру жинтық жоспарлары мен жеке жоспарларына өзгерістер енгізуге өтінімдер дайындау; - облыстық ұйымдардың штаттық кестелерін, баға белгілеулерін және олардың бекітілуін тексеру; -білім беру ұйымдарына мақсатты ағымдық трансферттердің қаржыландыру жоспарларын жеткізу | қаңтар қаңтар қаңтар айсайын жыл бойы қаңтар, қыркүйек-қазан қаңтар, желтоқсан | Ж.Ш. Рысмағанбетова, Е.В. Злакоманова Г.В. Иманалиева | Шығындар сметалары, қаржыландыру жоспары, өтінімдер |
| 2. | 2014 жылғы қалалық бюджетке өзгерістер енгізу үшін ұсыныстар дайындау | жыл бойы | Ж.Ш. Рысмағанбетова | Ұсыныстар |
| 3. | Ұйымдар есептерін қабылдау және желілер, штаттар мен контингент бойынша жинтық есебін құру | қыркүйек, қаңтар | Б.Е. Мырзабекова | Жиынтық есеп |

| 4. | Ұйымдар, аймақтық жергілікті бағдарламалар және қалалық бюджеттің қаражатын 3 кезеңде қолдану бағыттары бойынша 2015 жылға бюджет жобасын құру: I кезең – бюджет жобасымен жұмыс; II этап – бюджеттің бақылау цифрларымен жұмыс; III этап – бекітілген бюджетпен жұмыс. | шілде қазан қараша | Ж.Ш. Рысмағанбетова | Бюджет жобасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ҚР Білім және ғылым министрлігімен бекітілген формалары бойынша мемлекеттік статистикалық есептілікті қабылдау және талдау | ОДО кестесі бойынша | Ж.Ш. Рысмағанбетова | Статистикалық есеп |

| 13. бюджеттің орындалуын бақылау |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шаралар атауы | Орындау мерзімі | Орындауға жауаптылар | Есептік нысаны |
| 1. | БББ қаржыландыру жоспарының есеп айрысуы | қаңтар | Ж.Ш. Рысмағанбетова | Қаржыландыру жоспары |
| 2 | Мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурс ұйымдастыруға ведомствоға қарасты мекемелерден өтінімдер жинау | қаңтар | А.М. Давлятчин | Жиынтық өтінім |
| 5. | 2015 жылға бюджеттік өтінім жасау | Қазан-қараша | Е.В. Злакоманова | Бюджеттік өтінім |
| 6 | Ведомствоға қарасты мекемелердің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау | Айсайын жеке жоспарға сәйкес | Ж.Ш. Рысмағанбетова Г.В. Иманалиева | Анықтама |
| 7. | Мемлекеттік сатып алулар бойынша бағалар мониторингі. | айсайын | А.М. Давлятчин | Мониторинг |
| 8. | 2012 жылы бақылаушы органдармен анықталған, білім беру ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметінің бұзушылықтарын жою бойынша талдау жасау және ұсыныстар әзірлеу | Тоқсан сайын | Ж.Ш. Рысмағанбетова | Анықтама |
| 9. | Шағымдар мен өтініштерді қарастыру | Келіп түсуіне қарай | Ж.Ш. Рысмағанбетова | жауап |

14 . Білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту

| № | Шаралар атауы | Орындау мерзімі | Орындауға жауаптылар | Есептік нысаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кемістігі бар ведомостерді тексеру, инвестициялық жобалар мен күрделі жөндеулер тізімдемесіне қосу үшін ЖСҚ | ақпан-наурыз | Е.В. Злакоманова А.М. Давлятчин | Жоспар жобасы |
| 2. | Білім беру ұйымдарындағы жанармай қоры бойынша айсайынғы есептер | Жылу беру мерзіміне | Д. Мұқанова | Мониторинг |
| 3. | Жедел ақпараттар жиынтығы және жөндеулер мен құрылыс бойынша талдауы | үнемі | А.М. Давлятчин | Мониторинг, есептер, анықтамалар |
| 4. | Білім беру объектілерінің жоспарлы құрылысы бойынша қалалық құрылыс бөлімімен бірлескен жұмыстар | Жыл бойы | Ж.Ш. Рысмағанбетова | Мониторинг, есептер, анықтамалар |
| 5. | Оқушыларды оқыту және тәрбие беру үшін санитарлық-гигиеналық жағдайды сақтаулары бойынша директорлармен жұмыс | үнемі | Н.С. Покидова | Есептер, анықтамалар |
| 6. | Жылу қабылдауға және қысқы мерзімде олардың тоқтаусыз жұмыс істеуіне қазандықтарды, теплотрассаларды дайындау. 100% дайындығының актілерін қабылдау | Мамыр -қыркүйек | Ж.Ш. Рысмағанбетова | Актілер, анықтама, мониторинг |
| 7. | Мемлекеттік сатып алулар бойынша ашық конкурстар жүргізу | Жыл бойы | А.М. Давлятчин | Хаттамалар, есептер |
| 8. | Объектілерді ЖСҚ әзірлеуге қосу бойынша ұсыныстар | Жыл бойы | А.М. Давлятчин | Жоспар |
| 9. | Білім беру мекемелерін жабдықтандыру (жиһаз, ТСО, компьютерлер, құрал-жабдықтар) | Жыл бойы | Е.В. Злакоманова | Жоспар |