6

	
	
	
	
	Утверждаю
Начальник отдела образования    

города Павлодара 

_________З. Мукашева

«_____»___________2011 года

	

	
	План  мероприятий  
на 2011-2015 годы по реализации Государственной  программы развития образования  Республики Казахстан  на 2011-2020 годы (1 этап)


	
	
	
	
	
	

	№
	Содержание
	№  пункта  плана
	Форма завершения
	Ответственный за исполнение
	Сроки исполнения, год

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Осуществление перехода на систему подушевого финансирования во всех организациях  общего среднего образования
	4
	Информация в управление образования  
	Руководители учреждений образования 

Капуов К.Б., заместитель начальника отдела образования, 

Шиндлярская Г.Ш., заместитель начальника отдела образования

Казанцева Л.П., заведующий сектором общего среднего образования, 


	2015

	2
	Проведение работы по формированию положительного имиджа педагога в обществе (конкурсы «Учитель года», акции, совместные проекты со СМИ, мастер-классы, форумы педагогов-новаторов, конкурсы, слеты педагогических династий, научно-практические семинары и симпозиумы, семинары-тренинги и круглые столы)
	32
	Информация в управление образования  
	Руководители учреждений образования
 Шиндлярская Г.Ш., заместитель начальника отдела образования

Бексеитова К.К. , заведующий сектором организационно-кадровой работы 

Нурахметова Ш.С., заведующий методическим кабинетом
Казанцева Л.П., заведующий сектором общего среднего образования, Асаинова Ж.К. , заведующий сектором дошкольных учреждений , 

Ильясова К.К., заведующий сектором воспитательной работы 
	2011-2015

	3
	Подготовка к участию в международном сравнительном исследовании TEDS-M  учителей математики
	33
	Информация в управление образования  
	Шиндлярская Г.Ш., заместитель начальника отдела образования

Нурахметова Ш.С., заведующий методическим кабинетом

Казанцева Л.П., заведующий сектором общего среднего образования
	2014-2015

	4
	Апробация функционирования попечительских советов в организациях образования
	41
	Информация в управление образования  
	Руководители учреждений образования
Сеитова С.Ш., заместитель начальника отдела образования

Ильясова К.К., заведующий сектором воспитательной работы
	2012-2013 

	5
	Разработка, внедрение механизмов и форм публичной отчетности в виде ежегодных докладов о состоянии и развитии системы образования 
	51
	Информация в управление образования  
	Руководители учреждений образования
Шиндлярская Г.Ш., заместитель начальника отдела образования

Казанцева Л.П., заведующий сектором общего среднего образования Жусупова Л.Б., главный специалист отдела
	Ежегодно
 с 2011 года 

	6
	Внедрение системы электронного обучения в организациях среднего образования
	57
	Информация в управление образования  
	Руководители учреждений образования
Шиндлярская Г.Ш., заместитель начальника отдела образования

Казанцева Л.П., заведующий сектором общего среднего образования

Жадыгерова Т.Н.., главный специалист отдела
	2012-2015

	7
	Обеспечение доступа организаций образования к сети Интернет с пропускной способностью от 4 до 10 Мбит/сек
	58
	Информация в управление образования  
	Руководители учреждений образования
Шиндлярская Г.Ш., заместитель начальника отдела образования

Казанцева Л.П., заведующий сектором общего среднего образования
	2011-2015

	8
	Подготовка и повышение квалификации  преподавателей для функционирования системы электронного обучения и администраторов системы электронного обучения
	59
	Информация в управление образования  
	Руководители учреждений образования
Шиндлярская Г.Ш., заместитель начальника отдела образования

Казанцева Л.П., заведующий сектором общего среднего образования
Нурахметова Ш.С., заведующий методическим кабинетом
	2011-2015

	9
	Реализация программы «Балапан» по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением 
	63
	Информация в управление образования  
	Руководители  дошкольных учреждений 
Сеитова С.Ш., заместитель начальника отдела образования

Асаинова Ж.К. , заведующий сектором дошкольных учреждений 
	2011-2015

	10
	Внесение предложений по предусмотрению дополнительных мероприятий по развитию дошкольного воспитания и обучения на 2015 год
	64
	Информация в управление образования  
	Руководители  дошкольных учреждений 
Сеитова С.Ш., заместитель начальника отдела образования

Асаинова Ж.К. , заведующий сектором дошкольных учреждений
	2014


	
	
	
	
	
	

	11
	Обеспечение к 2015 году всех учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами за счет местных бюджетов путем поэтапного ежегодного 100 %-ного закупа учебников в соответствии с графиком переиздания
	79
	Отчет  в управление образования  
	Руководители учреждений образования
Шиндлярская Г.Ш., заместитель начальника отдела образования

Казанцева Л.П., заведующий сектором общего среднего образования

Злакоманова Е.В., заведующий финансовым сектором 


	2011-2015

	12
	Обеспечение учебной литературой общеобразовательных школ в экспериментальном режиме, связанных с переходом на 12-летнюю модель обучения
	87
	Информация в управление образования  
	Руководители учреждений образования
Шиндлярская Г.Ш., заместитель начальника отдела образования

Казанцева Л.П., заведующий сектором общего среднего образования

Злакоманова Е.В., заведующий финансовым сектором
	2014-2015

	13
	Строительство школ (2014,2015) 
	89
	Информация в управление образования  
	Капуов К.Б., заместитель начальника отдела образования

Злакоманова Е.В., заведующий финансовым сектором
	2014-2015

	
	
	
	
	
	

	14
	Обеспечение оборудованием рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся на дому: комплектом компьютерной техники и программного обеспечения с учетом индивидуальных особенностей,  возможностей и потребностей
	93
	Информация в управление образования  
	Руководители учреждений образования
Капуов К.Б., заместитель начальника отдела образования

Злакоманова Е.В., заведующий финансовым сектором

Гаращук О.Н., главный специалист 
	2011-2015

	15
	Организация комфортабельного подвоза детей к школе, проживающих в населенных пунктах, где нет соответствующих школ,  и приобретение школьных автобусов
	95
	Информация в управление образования  
	Сеитова С.Ш., заместитель начальника отдела образования

Ильясова К.К., заведующий сектором воспитательной работы


	2014-2015

	16
	Обеспечение бесплатным горячим и витаминизированным питанием учащихся школ из малообеспеченных семей.
	97
	Отчет в

управление образования
	Руководители учреждений образования
Сеитова С.Ш., заместитель начальника отдела образования

Ильясова К.К., заведующий сектором воспитательной работы
	2011-2015

	17
	Проведение органами образования и  внутренних дел акций «Дорога в школу», «Забота», рейдовых мероприятий «Дети в ночном городе», подворных обходов по выявлению детей, не охваченных обучением
	98
	Информация в управление образования  
	Руководители учреждений образования
Сеитова С.Ш., заместитель начальника отдела образования

Ильясова К.К., заведующий сектором воспитательной работы
	2011-2015

	18
	Осуществление ежемесячных выплат денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, оставшихся без попечения родителей
	99
	Информация в управление образования  
	Капуов К.Б., заместитель начальника отдела образования

Сеитова С.Ш., заместитель начальника отдела образования

Калиева З.Ж., заведующий сектором опеки и попечительства


	2011-2015

	19
	Оснащение организаций образования предметными кабинетами новой модификации
	101
	Информация в управление образования  
	Капуов К.Б., заместитель начальника отдела образования

Злакоманова Е.В., заведующий финансовым сектором

Казанцева Л.П., заведующий сектором общего среднего образования
	2011-2015

	20
	Оснащение спортивных залов общеобразовательных  школ  современным оборудованием 
	103
	Информация в управление образования  
	Капуов К.Б., заместитель начальника отдела образования

Злакоманова Е.В., заведующий финансовым сектором
	2013-2015

	21
	Увеличение сети организаций дополнительного образования 
	105
	Информация в управление образования  
	Сеитова С.Ш., заместитель начальника отдела образования

Ильясова К.К., заведующий сектором воспитательной работы


	2011-2015

	22
	100% обеспечение  детей школьного возраста медицинским осмотром 
	106
	Информация в управление образования  
	Сеитова С.Ш., заместитель начальника отдела образования

Ильясова К.К., заведующий сектором воспитательной работы
	2011-2015

	23
	Обеспечение охвата детей спортивными секциями в организациях образования и детско-юношеских школах
	107
	Информация в управление образования  
	Руководители учреждений образования
Сеитова С.Ш., заместитель начальника отдела образования

Ильясова К.К., заведующий сектором воспитательной работы
	2011-2015

	24
	Усиление работы с детьми с девиантным и деликвентным поведением
	182
	Информация в управление образования  
	Сеитова С.Ш., заместитель начальника отдела образования

Ильясова К.К., заведующий сектором воспитательной работы
	2011-2015


