Утверждаю

Руководитель  отдела образования

___________Мукашева З.К.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ НА 12-ЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на 2013-2014 годы

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Форма завершения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Реализация программы «Балапан» |  |  |  |
| 1. | Восстановление 2 детских садов на 460 мест (320,140 мест) | 2013 г. | Информация в акимат области | Аким города, начальник отдела |
| 2. | Обеспечение 100% охвата детей 5-летнего возраста предшкольной подготовкой | На момент перехода к 12- летней модели обучения | Информация в акимат города | Отдел образования |
| II | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |
| 3. | Приобретение 7 кабинетов химии в средних общеобразовательных школах № 7, 9, 12, 19, 30, 35, 42 | 2013-2014 г.г. | Информация в акимат города | Начальник отдела |
| 4. | Приобретение в 38 школ 3648 комплектов школьной (ростовой) мебели в соответствии с требованиями СанПиН и спортивного инвентаря | 2013-2014 г.г. | Информация в акимат города | Начальник отдела |
| 5. | Пополнение и обновление библиотечных фондов государственных учреждений среднего образования | 2013 -2014 г.г. | Информация в акимат города | Начальник отдела |
| III | Организационно-педагогические мероприятия |  |  |  |
| 7. | Строительство школ – на 1200 мест в г. Павлодаре, на 600 мест в с. Кенжеколь сельской зоны г. Павлодара | 2013-2014 г.г. | Информация в акимат области | Управление строительства, аким города, начальник отдела |
| 8. | Строительство и реконструкция теплых туалетов в зданиях школ, расположенных в сельской местности (до 100% от потребности): СОШ № 31, 32, 33, КНШ 2, 3, ЖНШ | 2013 -2014 г.г | Информация в акимат области | Аким города, начальник отдела |
| 9. | Обеспечение учебных кабинетов учащихся 1-х классов игровой зоной или игровыми комнатами | 2013 -2014 г.г. | Информация в акимат области | Аким города, начальник отдела |
| 10. | Капитальный ремонт 26 школ г. Павлодара (МБ) | 2013-2014 г.г. | Информация в акимат города | Начальник отдела |
| 11. | Создание банка данных (детей 6-7 летнего возраста) об учащихся 1-х классов на начало учебного года (до 2015 г., по прогнозным данным школ города) | 2013 -2014 г.г | Информация в акимат города, управление образования | Отдел образования |
| 12. | Мониторинг дефицита ученических мест, потребности в ростовозрастной мебели | 2013 -2014 г.г | Информация в акимат города, управление образования | Отдел образования |
| 13. | Обеспечение функционирования столовых и буфетов во всех общеобразовательных школах (100%) | 2013 -2014 г.г | Информация в акимат города | Отдел образования, руководители организаций образования |
| 14. | Организация бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов | На момент перехода к 12- летней модели обучения | Информация в акимат города | Начальник отдела, руководители организаций образования |
| 15. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по переходу школ на 12-летнее обучение | Постоянно | Публикации в средствах массовой информации | Отдел образования, организации образования |
| 16. | Публикации на сайте отдела образования материалов по переходу на 12-летнее образование | Постоянно | Подборка материалов по переходу на 12-летнее образование | Отдел образования, организации образования |
| 17. | Отчеты директоров школ города «О ходе подготовки к переходу на 12-летнее обучение | 2014 г. | Аналитический материал | Руководители организаций образования |
| IV | Учебно-методическая работа |  |  |  |
| 18. | Апробация моделей предпрофильного и профильного обучения | Постоянно | Презентация материалов на педагогических чтениях, конференциях | Отдел образования |
| 19. | Проведение психолого-педагогической диагностики учащихся предпрофильных и профильных классов по выявлению их интереса и жизненной установки по выбору будущей профессии | Постоянно | Аналитический обзор | Учреждения образования, отдел образования |
| 20. | Проведение городских педагогических мероприятий в рамках обновления системы образования в условиях перехода к 12-летней школе | 2013, 2014 г.г | Сборники педагогических материалов | Отдел образования, организации образования |
| 21. | Осуществление комплексного мониторинга экспериментальной работы СОШ № 34 по внедрению 12-летнего образования | Постоянно | Информация в управление образования | Отдел образования, СОШ № 34 |
| V | Повышение квалификации учителей |  |  |  |
| 22. | Реализация плана курсовой переподготовки учителей в рамках обновления системы образования в условиях перехода к 12-летней школе | Постоянно | Информация в управление образования | Отдел образования |
| 23. | Участие в педагогических мероприятиях республиканского и международного уровня (семинары, конференции, курсы повышения квалификации) | Постоянно | Информация в управление образования | Организации образования |