| «Согласовано» ЗДВР __________Жамалиева А.Б. | «Утверждаю» Директор СОШ № 23 _ _____________Макулов С.И. |
| --- | --- |

Творческий проект

«Зажги школьную звезду»

## Координатор проекта:

ЗДВР-Жамалиева А.Б.

Автор проекта:

Старшая вожатая- Кабенова А.Б.

ГУ «СОШ № 23 г. Павлодара»

## Творческий проект

## «Зажги школьную звезду»

## Цели проекта:

- Расширение кругозора детей;

- Развитие интереса к творчеству;

- Развитие творческого потенциала учащихся;

- Развитие информационной и коммуникативной культуры.

Возможности:

- Это возможность творческого самопознания и самовыражения.

- Это возможность найти самую интересную для каждого тему, которая, может быть, не нашла отражение в школьной учебной программе.

- Это возможность проявить себя в самостоятельной работе: художественной, практической.

- Это возможность открыть в себе новые горизонты и возможности.

## Данные проекта

Автор проекта:

Старшая вожатая- Кабенова А.Б.

Музыкальное сопровождение:

Музыкант- Темирханова Г. О.

## Координотор проекта:

ЗДВР-Жамалиева А. Б.

Учебные предметы: музыка, изобразительное искусство.
Участники проекта: учащиеся с 1 – 11е классы.

Сроки проведения проекта: с 29. 10. 2010 – 05. 12. 2010 
Регистрация: с 29. 10. - 13. 11. 2010

Адрес для регистрации: ГУ «СОШ № 23», 10 каб. (23schoo1@mail.ru)

Форма регистрации:

(Журнал регистрации находится в 10 каб.)

- Наименование образовательного учреждения

- Класс

- Творческое произведение (танец,  песня, художество)

- Состав ( один и более)

- ФИО руководителя команды

- Электронный адрес (E-mail, если есть)

Этапы проекта:

- регистрация;

- организационные собрания;

- 1 тур (отборочный);

- 2 тур (состязательный);

- 3 тур (финал).

Постоянное жюри:

Директор –Макулов С.И.,  ЗДВР- Жамалиева А.Б., учитель казахского языка- Кабышева М.И., музыкант-Темирханова Г. О.,  старшая вожатая-Кабенова А.Б.

План работы

| № п/п | Содержание этапа | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный – Запуск проекта |  |
|  | 1.1. Разработка общего программного продукта. Формирование организационной структуры проекта. | 29.10.-13.11. |
|  | 1.2. Подготовка актового зала. Установка оборудования, организация посадочных мест. | по графику занятости |
|  | 1.4. Разработка сценария. Репетиция ведущих, подготовка технических средств. | по графику занятости |
| 2. | Основной- 1 тур (отборочный) |  |
|  | 2.1. Прослушивание каждого участника. Отбор. | 19.11. |
|  | 2.2. Анализ работы. | 19.11.-20.11 |
|  | 2.3 Вывешивание результатов на стенд. | 20.11 |
| 3. | 2 тур (состязательный) |  |
|  | 3.1. Прослушивание каждого участника. Отбор. | 26.11 |
|  | 2.2. Анализ работы. | 26.11-27.11 |
|  | 2.3 Вывешивание результатов на стенд. | 27.11 |
| 4. | Заключительный – 3 тур (финал) |  |
|  | 4.1 Прослушивание. | 03.12 |
|  | 4.2. Подведение итогов. Вывешивание результатов на стенд. | 05.12 |
|  | 4.3. Анализ работы, отчеты. |  |