Оперативная отчетность

по мониторингу государственной программы развития образования

Республики Казахстан на 2011-2020 годы

| Отчетный период: | 2014 год (итоговая) |
| --- | --- |
| Этап реализации: | I этап |
| Организация: | Отдел образования города Павлодара |
| Стратегическое направление Стратегического плана развития РК до 2020 года | Инвестиции в будущее |

Достижение целей

|  | Наименование | Ед.изм. | Планируемый показатель РК за 2015 год | город Павлодар 2014 | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| 1 Основное направление: финансирование системы образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор: с 2015 года во всех организациях образования, кроме МКШ, внедрен механизм подушевого финансирования (2015 -60%,, 2020 -60%) | Ед. | 60 | - | Планируется с 2015 года |
| 2 Основное направление: статус педагога |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой индикатор: доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории, от общего количества педагогов, % (2015 - 49%, 2020 -54%) | % | 47 | 69,4 | Процент педагогов с высшей и первой категорией составляет 69,4% (1811/2607) |
| 3 | Показатели результата: доля педагогов профильной школы, имеющих степень магистра – (2015 - не менее 10%, 2020 – 20%) | % | Не менее 10% | - | Планируется с 2015 года в модели 12-летнего обучения |
| 4 | доля молодых специалистов, вновь прибывших для работы в организации образования в текущем году (2015 – 4,5%, 2020 -6 %) | % | 4,5 | 2,5 | В школы города прибыло в 2014 году 66 молодых специалистов. Общее количество учителей – 2607 (66/2607). |
| 5 | доля педагогов, преподающих предметы естественно-математического цикла на английском языке, (2015 - 10%, 2020 -15%) | % | 10 | 0,7 | В школах города преподают предметы ЕМН на английском языке 4 учителя. Всего учителей, преподающих предметы ЕМН – 602. Доля педагогов, преподающих предметы естественно-математического цикла на английском языке составляет 0,7 % (4/602). |
| 3. Основное направление: менеджмент образования |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевые индикаторы: в организациях образования созданы Попечительские советы, % (2015 - 45%, 2020 -60%) | % | 45 | 87,5 | В 42 средних и основных школах города организована работа попечительских советов, что составляет 87,5% (42/48), в том числе в 23 школах попечительские советы имеют статус юридического лица. |
| 7 | Показатели результата: руководители организаций образования прошли повышение квалификации и переподготовку в области менеджмента, % (2015 - 50%, 2020 -100%) | % | 50 | 10,4 | Курсовая переподготовка руководителей организаций образования проходит на базе РИПКСО. Из 48 руководителей общеобразовательных школ прошли курсовую переподготовку 5 или 10,4% (5/48). |
| 4. Основное направление: электронное обучение «e - learning» |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой индикатор: в организациях образования используется система электронного обучения, % (2015 - 50%, 2020 -90%) | % | 50 | 72,9 | С 2012 года осуществляется внедрение системы электронного обучения в организациях образования области. В настоящее время в проекте СЭО участвуют 35 учреждений образования 72,9% (35/48). |
| 9 | Показатели результатов: доля педагогов, прошедших повышение квалификации по применению ИКТ в обучении, к общему их количеству, % (2015 - 90%, 2020 -90%) | % | 90 | 64,2 | Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по применению ИКТ в обучении составляет 1673 из 2607 учителей школ или 64,2 |
| 10 | количество учащихся на 1 компьютер, % (2015 – 10 чел., 2020 -1 уч.) | % | 10 | 6,2 | Численность учащихся на 1 компьютер -33554/45404=6,2 |
| 5. Основное направление: дошкольное воспитание и обучение |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой индикатор: охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, % (2015 - 77,7%, 2020 -100%) | % | 77,7 | 100 | Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением составляет 100% (17357/17357=100%) |
| 12 | Показатели результатов: доля дошкольных мини-центров от общего числа дошкольных организаций, % (2015 - 60%, 2020 -52,7%) | % | 60 | 26,1 | В городе функционирует 92 организации дошкольного образования, в том числе 24 мини-центра ( в том числе 21 мини-центр при общеобразовательных школах, 3 частных мини-центра), 68 детских садов ( в том числе 67 государственных, 1 частный). Доля дошкольных мини-центров от общего числа дошкольных организаций составляет 26,1 % (24/92). |
| 13 | доля детей 5–6 лет, охваченных предшкольной подготовкой, % (2015 - 100%, 2020 -100%) | % | 100 | 100,0 | Охват предшкольной подготовкой составляет 100%. |
| 14 | доля частных детских садов от общего числа детских садов, % (2015 – не менее 27,9%, 2020 – не менее 30%) | % | 27,9 | 5,6 | В городе функционирует 4 частных дошкольных организаций образования, в том числе 1 детский сад и 3 мини-центра. Доля частных дошкольных организаций образования от общего числа детских садов составляет 5,6 % (4/71). |
| 15 | доля педагогических работников с высшей и первой категорией (2015 – 30,5%, 2020 -50%) | % | 30,5 | 28,1 | 568 (число педработников ДОУ 1 и высшей категории) 2022 (общее число педработников ДОУ) 568/2022= 28,1 % Показатель области 26,1%. |
| 16 | доля дошкольных организаций с полиязычным обучением (2015 – 15%, 2020 -50%) | % | 15 | 14,7 | 10/68=14,7 |
| 17 | доля дошкольных организаций, создавших условия для инклюзивного образования (2015 – 8,5%, 2020 -15%) | % | 8,5 | 14,7 | 10/68=14,7 |
| 19 | доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации от общего количества педагогов(2015 – 29%, 2020 -50%) | % | 29 | 83,4 | 1688/2022=83,4 |
| 20 | доля дошкольных организаций, участвующих в конкурсе по защите детских инновационных проектов(проектная деятельность, шашки, шахматы, здоровьесберегающие технологии) (2015 – 15,5 %, 2020 -50%) | % | 15,5 | 23,5 | 16/68=23,5 |
| 6. Основное направление: среднее образование |  |  |  |  |  |
| 21 | Целевые индикаторы: В 1, 5, 11 классах осуществлен переход на 12-летнюю модель обучения | Ед. | - | - | Планируется с 2015 года |
| 22 | Количество школ в рамках проекта «Назарбаев Интеллектуальные школы» во всех регионах Казахстана | Ед. | 17 | 1 | В настоящее время функционирует «Назарбаев Интеллектуальная школа» химико-биологического направления в г. Павлодаре на 720 мест и спального корпуса на 120 мест. |
| 23 | Доля учащихся, успешно освоивших образовательные учебные программы по естественно-математическим дисциплинам, % (2015 - 50%, 2020 -70%) | % | 50 | 54 | Количество учащихся, успешно освоивших образовательные учебные программы по естественно-математическим дисциплинам – 14766 от контингента учащихся 2-11 классов, что составляет 54% (14766/27346). |
| 24 | Доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, от их общего количества, % (2015 - 30%, 2020 -70%) | % | 30 | 33,3 | В 15 школах созданы условия для инклюзивного образования -31,3 (15/45). |
| 25 | Показатели результатов: доля школ с естественно-математическим направлением от общего количества (2015 - 15%, 2020 -35%) | Ед. | 15 | - | Планируется с 2015 года с внедрением профильного обучения |
| 26 | доля школ, имеющих кабинеты новой модификации (химии, биологии, физики, лингафонных мультимедийных кабинетов с сервисным обслуживанием от их общего количества, % (2015 - 40%, 2020 -80%) | % | 40 | 89,5 | Доля школ , имеющих кабинеты новой модификации -89,5% (43 школы из 48) . Имеются кабинеты химии в 42 школах, , физики- в 38, биологии - в 41, ЛМК- в 24) В 2014 году приобретено 20 кабинетов химии |
| 27 | доля аварийных школ от их общего количества, % (2015 - 2%, 2020 -1%) | % | 2 | 0 |  |
| 28 | дефицит ученических мест | Ед. |  | 4633 | В 2014 году ведется строительство 2-х школ на 1800 мест, в том числе в с. Кенжеколь сельской зоны г. Павлодара (600 мест), г. Павлодаре на 1200 мест. |
| 29 | Количество профильных школ, % | % | - | - | Планируется с 2015 года |
| 30 | доля школ, ведущих занятия в три смены, % | % | - | - | нет |
| 31 | доля школьников, охваченных качественным и комфортным подвозом к школе и из школы домой, от общего количества детей, нуждающихся в подвозе, % (2015 - 80%, 2020 -100%) | % | 80 | 100,0 | Доля школьников, охваченных подвозом к школе и из школы домой, от общего количества детей, нуждающихся в подвозе (590) составляет 100%. |
| 32 | охват обучающихся в организациях среднего образования деятельностью спортивных секций в организациях образования от общего количества обучающихся, % (2015 - 25%, 2020 -30%) | % | 25 | 35,8 | В учреждениях образования города открыто 594 секции, которые посещают 11857 детей. Охват обучающихся в организациях среднего образования деятельностью спортивных секций составляет (11857/33035=35,8%) |
| 33 | охват обучающихся детско-юношескими спортивными школами от общего количества обучающихся, % (2015 - 12%, 2020 -14,5%) | % | 12 | 29,7 | В ДЮСШ занимаются 9840 детей, что составляет 29 ,7 % 9840/33035=29,7% |
| 34 | доля детей школьного возраста, охваченных художественным, музыкальным, техническим, научным творчеством, % (2015 - 23%, 2020 -38%) | % | 23 | 55,1 | 18498 - (охват) 33554 ( контингент детей школьного возраста) 15542/33554=55,1 |
| 35 | доля детей, охваченных инклюзивным образованием, от общего количества детей с ограниченными возможностями в развитии, % (2015 - 25%, 2020 -50%) | % | 25 | 85 | Всего детей с ограниченными возможностями-610 Обучаются в классах ЗПР -519 На дому-47(по программам ЗПР) 472 - в общеобразовательных классах 519/610=85% |
| 36 | обеспечение бесплатным витаминизированным и горячим питанием учащихся из числа малообеспеченных семей, % (2015 - 100%, 2020 -100%) | % | 100 | 100,0 |  |
| 7. Основное направление: воспитательная работа и молодежная политика |  |  |  |  |  |
| 37 | Целевой индикатор: Доля молодежи, принимающей активное участие в реализации мероприятий в сфере молодежной политики и патриотического воспитания от общей численности молодежи (2015 - 31%, 2020 -55%) | % | 31 | 68 | В мероприятиях, проводимых в рамках программы «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» активное участие принимают более 21 тыс. учащихся, что составляет 68% (21430/31613). |
| 38 | доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций (2015 - 28%, 2020 -35%) | % | 28 | 39 | Постоянно занято в проектной деятельности молодежных организаций более 12 тыс. школьников или 39 % от общего количества учащихся (12340/31613). |