«Утверждаю»

Директор

ГУ «СОШ№13»

____________Камиева С.М.

План

мероприятий по внедрению трёхъязычного образования

на 2015-2020 годы по ГУ СОШ№13

Цель: повышение конкурентоспособности выпускников путем обеспечения доступности качественного образования.

Задачи:1.Обеспечение свободным владения тремя (казахским, русским, английским) языками для более качественного и полноценного получения необходимых теоретических и практических знаний, умений и навыков.

2.Развитие функциональной грамотности в чтении, письме, говорении на трёх языках.

3.Формирование межкультурных компетенций.

4.Усовершенствование когнитивных и метакогнитивных навыков мышления:анализ, интерпретация, сравнение, синтез.

5.Содействие в создании в школе престижности трёхъязычной образовательной среды.

Сделан акценты на подходах учителей в преподавании языковых дисциплин: обучение через демонстрацию – метод опоры на физические действия, использование жизненных ситуаций, предметно- языковое интегрированное обучение – изучение неязыковых предметов через второй или третий языки, формирование у учащихся смыслового восприятия и понимания иностранной речи, учет психологических и возрастных особенностей, индивидуальных потребностей, интересов и стилей обучения.

Этапы реализации:  2015-2016 гг. – аналитико-прогностический

2016-2019 гг. – внедренческий (аналитико-

содержательный)

2019-2020 гг. – аналитико-обобщающий

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Внесение изменений в Рабочие учебные планы. |  |  |  |  |
| 1. | Разработка учебного плана с учётом изменений и дополнений, внесённых в ГОСО | 2016-2020 | Бойченко С.А. | Внесение изменений в РУП в соответствии с изменениями ГОСО |
| 2.Исследовательская деятельность. |  |  |  |  |
| 2. | Сотрудничество с педагогами ИНеУ:консультирование по вопросам внедрения трёхъязычия. Круглый стол "Обновление форм, приёмов и методов обучения в условиях внедрения компетентностного подхода" | 2015 | Утилова А.М. -преподаватель ИНеУ Бойченко С.А.-ЗДВУР СОШ№13 | Освоение методов и приёмов, направленных на формирование функциональной грамотности |
| 3.Методологические и учебно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление психолого-педагогического мониторинга результатов внедрения в практику преподавания трёхъязычия | 2015-2020 | Бойченко С.А. | Определение уровня внедрения трёхъязычия, выявление проблем внедрения и организация коррекционной работы |
| 3.2 | Введение преподавания истории Казахстана на казахском языке | 2015-2020 | Аскарова Л.Ж. | Внедрение трёхъязычного обучения через развитие казахского языка |
| 3.3 | Внесение изменений в вариативную часть Учебного плана. Создание спецкурса, обеспечивающего условия внедрения трёхъязычия, "Мир вокруг нас"(география-английский язык-информатика). | 2016-2020 | Бойченко С.А. | Интеграция предметов, формирование функциональной грамотности. |
| 3.4 | Разработка методико-дидактического пособия по внедрению преподавания истории Казахстана на казахском языке | 2017-2019 | Аскарова Л.Ж. | Обеспечение методико-дидактическим материалом по преподаванию истории Казахстана на казахском языке |
| 3.5 | Создание терминологического словаря по истории Казахстана на казахском языке | 2017-2018 | Аскарова Л.Ж. | Формирование понятийного аппарата |
| 3.6 | Проведение интегрированных уроков (биология-английский, физика - английский, информатика-английский, история Казахстана-казахский язык) | 2015-2020 | Бойченко С.А. | Интеграция предметов, формирование функциональной грамотности. |
| 3.7 | Продолжение функционирования тематического кружка"Englisharoudus" 2-5 классы. | 2017-2020 | Бойченко С.А. Аубакирова С.Т. | Расширение познавательного интереса учащихся |
| 3.8 | Организация проектной деятельности учащихся на казахском, английском языках | 2017-2020 | Токпанова К.М. | Совершенствование функциональной грамотности |
| 3.9 | Продолжить внедрение спецкурсов по формированию и расширению коммуникативной компетентности в рамках изучения английского языка. Создать клуб общения на английском языке. | 2015-2020 | Бойченко С.А. Оспанова И.Е. | Повышение познавательного интереса, учебных достижений учащихся |
| 3.10 | Углубленное изучение английского языка | 2015-2020 | Бойченко С.А. | Качественное владение иностранным языком |
| 3.11 | Разработка и проведение внеклассных мероприятий с использованием трёх языков | 2015-2020 | Аскарова Л.Ж. Аубакирова С.Т. Оспанова И.Е. | Популяризация трёхъязычия, стабильная положительная мотивация |
| 3.12 | Обобщение опыта по внедрению трёхъязычия | 2020 | Бойченко С.А. | Рефлексивный анализ результатов апробации трехъязычного обучения |
| 4.Подготовка кадров, повышение квалификации |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение квалификации педагогов в условиях трёхъязычного образования | 2016-2020 | Бойченко С.А. | Повышение профессиональных компетенций в области преподавания с использованием трёх языков |
| 4.2 | Получение дополнительного (второго высшего образования) по профилирующему предмету (биология) | 2017-2020 | Оспанова И.Е. | Повышение профессиональной компетенции |
| 5.Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация пропагандисткой работы по информационному сопровождению трёхъязычного образования, его популяризация | 2015-2020 | Бойченко С.А. | Популяризация и пропаганда трёхъязычия |