Раздел V. План деятельности по реализации программы развития школы.

| № | Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат | Годы |  |  |  |  | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |  |  |
| I. Оптимизация учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексное диагностирование учащихся 1-11 классов |  | Объективные данные об особенностях каждого компонента развития ученика, его познавательного стиля; рекомендации по индивидуализации обучения, воспитания и развития обучающегося |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Психологическая служба школы |
| 2. | Работа по составлению рабочих учебных планов школы. |  | Рабочие учебные планы школы. |  |  |  |  |  | Август | Директор, зам. дир. по НМР,УВР. |
| 3. | Разработка программно-методического обеспечения УВП |  | Рабочие программы |  |  |  |  |  | Сентябрь | Зам. дир. по НМР,УВР, руководители МО |
| 4. | Подбор программно-методического сопровождения |  | Использование форм, методов, технологий, наглядных пособий в образовательном процессе |  |  |  |  |  | Май, август | Зам. дир. во НМР,УВР |
| 6. | Работа по формированию метазнаний, общеучебных умений и навыков |  | Систематическое подведение итогов работы по контролю за качеством формирования метазнаний, общеучебных умений и навыков |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР |
| 7. | Проведение комплекса мер, направленных на качественную подготовку и сдачу ЕНТ, ВОУД по общеобразовательным предметам, определённых Правилами |  | Успешная сдача ЕНТ и ВОУД учащимися школы |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по НМР,УВР, учителя предметники |
| 8. | Мониторинг |  | Создание электронного банка данных учащихся школы |  |  |  |  |  | Август, май | Зам. дир. по УВР. |
| II. Работа с кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая и профессиональная диагностика руководящих и педагогических кадров |  | Индивидуальные планы и общешкольный план совершенствования профмастерства педагогического коллектива |  |  |  |  |  | 1 раз в год | Директор, зам. дир. по УВР, методический совет школы |
| 2. | Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей |  | Данные о потребностях педагогических кадров в повышении квалификации |  |  |  |  |  | В течение года | Директор, зам. дир. по УВР, педагог-психолог |
| 3. | Подготовка педагогов к участию в экспериментальной и инновационной деятельности |  | Готовность педагогов к участию в экспериментах |  |  |  |  |  | По плану работы | Зам.директора по ИТ |
| 4. | Отработка механизма и создание системы стимулирования труда специалистов, занимающихся экспериментальной и инновационной деятельностью |  | Положение о порядке установления премий, доплат и надбавок |  |  |  |  |  | Август-сентябрь | Директор |
| 5. | Внедрение в практику работы школы новых подходов в организации УВП, личностно-ориентированных технологий, форм, методов |  | Разработка и постоянное внедрение рекомендаций по оптимальному, эффективному использованию различных технологий. |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по НМР,УВР |
| 6. | Участие в семинарах по проблемам предпрофильной подготовки и профильного обучения |  | Представление опыта работы |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР, ВР |
| 7. | Переподготовка педагогов на уровневых курсах повышения квалификации |  | Получение сертификатов, овладение теоретическими основами пед. технологий |  |  |  |  |  | В течение года | Директор |
| 8. | Координация и коррекция деятельности учителей в реализации программы обучения старшеклассников по индивидуальным программам. |  |  |  |  |  |  |  | В течение года | Методический совет школы |
| 9. | Работа педагогов над темами самообразования |  | Совершенствование педмастерства |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР, руководители МО |
| 10. | Повышение квалификационной категории учителей |  | Совершенствование педмастерства |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР, руководители МО |
| 11. | Формирование банка данных и педагогический опыт учителей |  | Банк данных |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по УВР, ИТ |
| 12. | Участие педагогов школы в конкурсах, фестивалях на областном, городском международном уровнях |  | Повышение проф. мастерства |  |  |  |  |  | В течение года | Учителя, зам. дир. по НМР,УВР |
| III. Инновационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовая инновационная площадка областного ИПК ПК по становлению демократической системы обучения по способностям | Индивидуальные маршруты изучения учебных программ, откорректированных на основе принципа завершенности и нового образовательного стандарта, индивидуальные планы подготовки учащихся к ПГК и ЕНТ. |  |  |  |  |  |  | В течение года | Директор, зам.дир. по НМР,УВР. |
| 2. | Апробация модели 12-тилетней школы в ее содержательном, технологическом и организационном аспектах. | Осуществление опытной проверки нового содержания образования на начальном и основном уровнях образования ( 8,9,10,11,12 классы). Создание методических рекомендаций по непрерывному, оптимальному, эффективному формированию моделей выпускников 12-тилетней школы; определение необходимого инструментария для объективной оценки степени сформированности основных качеств, заложенных в модели |  |  |  |  |  |  | В течение года | Директор, зам.дир. по НМР,УВР, ВР |
| 3. | Функционирование лицейских классов | Творческие лаборатории учащихся по различным направлениям исследований. Индивидуальные планы исследовательской деятельности учителей и учащихся. Научные проекты и доклады. Результативность участия в интеллектуальных конкурсах и соревнованиях. |  |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. по НМР, УВР |
| 4. | Разработка психолого-педагогического сопровождения индивидуальной образовательной деятельности учащихся профильной школы | Организация индивидуального обучения старшеклассников; модель программы психолого-педагогического сопровождения и апробация на двух учащихся ; выпуск методических рекомендаций «Организация обучения старшеклассников по индивидуальным планам. Обучение учащихся старшего звена по индивидуальным образовательным программам; создание модели психолого-педагогической службы в школе; выпуск учебно-методического пособия; Обработка и анализ экспериментальных данных |  |  |  |  |  |  |  | Психологическая служба школы |
| 5. | Разработка нормативно-правовой базы для перехода школы в режим обучения по индивидуальным образовательным планам | Нормативно-правовая база |  |  |  |  |  |  | В течение года | Директор, зам. дир. по НМР |
| V. Работа с одарёнными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в предметных олимпиадах, проводимых по линии городского отдела образования, обл.управления | Углубление знаний по отдельным предметам; призёры олимпиад |  |  |  |  |  |  | По плану работы | Зам. дир. по НМР,УВР |
| 2. | Участие в предметных олимпиадах на школьном уровне. | Углубление знаний по отдельным предметам; призёры олимпиад |  |  |  |  |  |  | Октябрь-март | Зам.дир. по НМР,УВР, учителя |
| 3. | Участие в школьных, межвузовских, городских и областных соревнованиях научных проектов, научно-практических конференциях. | Расширение и углубление знаний по предметам, создание банка проектов, творческих работ |  |  |  |  |  |  | В течение года | Зам.дир. по УВР, ИТ |
| 4. | Занятия учащихся математических классов в заочной школе при НГУ. | Углубление знаний, предвузовская подготовка |  |  |  |  |  |  | В течение года | Учителя математики |
| 5. | Участие в международных, республиканских, областных интеллектуальных конкурсах, смотрах, проводимых по линии РНПЦ «Дарын»,КИО, международных дистанционных олимпиадах. | Расширение и углубление знаний по предметам, формирование культуры научных исследований |  |  |  |  |  |  | В течение года | Зам. дир. По УВР, ВР, ИТ |
| VI. Формирование физически здоровой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование двигательной активности учащихся | Подвижные перемены, уроки физкультуры, спортивные занятия в секциях, хореографией, танцами; туристические походы на велосипедах, лыжах, коньки, подвижные игры, сельскохозяйственные работы |  |  |  |  |  |  | в течение года | Зам. директора по ВР, Учителя физкультуры, технологии. |
| 2 | Осуществление здоровьесберегающих и профилактических мероприятий | Диспансеризация учащихся; профилактические прививки; витаминизация; физиотерапия, аромотерапия; дни здоровья, турпоходы; беседы о здоровье, здоровом образе жизни; организация спортивных секций в школе и вне школы, спецмедгрупп; выезд в спортивно-оздоровительные лагеря |  |  |  |  |  |  | В течение года | Координатор ЗОЖ, учителя физкультуры, |
| 3 | Организация рационального питания | Организация сбалансированного для определенного возраста учащихся рационального питания; Составление специальных диет для детей с осложнением здоровья малым или лишним весом |  |  |  |  |  |  | Сентябрь | Директор школы, медсестра |
| 4 | Предотвращение внутришкольных факторов, представляющих потенциальную угрозу для здоровья учащихся | Регулирование шума, освещенности, воздушной среды, дизайна, цвета стен, использованных материалов, красок; мебели, ее размеров, размещение в помещениях, видеоэкранных средств (компьютеров, телевизоров); качества питьевой воды; температурного режима; экологического состояния прилегающих территорий, состояние сантехнического оборудования; Выполнение учебно-организационных факторов, необходимых для сохранения здоровья учащихся |  |  |  |  |  |  | сентябрь, май | Директор школы, зам.директора по АХЧ |
| 5 | Формирование гигиенических норм и правил, их соблюдение в процессе жизнедеятельности | Соблюдения режима дня для учащихся школы; выполнение гигиенических требований: к расписанию уроков, к объему домашних заданий, к режиму дня школьника, к условиям обучения и развития, формирование умений и навыков по уходу за лицом, телом, полостью рта, половыми органами; формирование гигиены сна. |  |  |  |  |  |  | В течение года. | Координатор ЗОЖ, медсестра, учителя физкультуры |
| 6 | Организация профилактической работы по сохранению и укреплению психического здоровья | создание в каждом классе, в целом по школе здорового морально-психологического климата; проведение индивидуальных, групповых консультаций, тренингов по снятию тревожности, напряженности, депрессий, страхов |  |  |  |  |  |  | В течение года | Координатор ЗОЖ, учителя физкультуры, психолог. |
| 7 | Организация совместно с органами здравоохранения, родителями лечения, психолого-педагогического сопровождения учащихся имеющих хронические заболевания | Составление с органами здравоохранения комплекса лечебных мер по детям, имеющим хронические заболевания. |  |  |  |  |  |  | В течение года | Координатор ЗОЖ, учителя физкультуры |
| 8 | Организация работы по профилактике личной безопасности, предупреждения травматизма. | Планирование и реализация основ: безопасного поведения на дорогах; предупреждения бытового и уличного травматизма; безопасного поведения в лесу, на водоемах, горах; поведения в экстремальных ситуациях; выполнения правил техники безопасности при проведении практических работ на уроках , трудового направления при работе с землей, уходу за растениями и т.д. |  |  |  |  |  |  | В течение года | Зам.директора по ВР |
| VI. Оптимизация ресурсного обеспечения при переходе школы в новое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение материально-технической базы школы, предметно-развивающей среды внутри и вне школы в соответствие с необходимыми условиями, требованиями к организации личностно-ориентированного образования | Обновлённая материально-техническая база школы, предметно-развивающая среда внутри и вне школы |  |  |  |  |  |  | в течение года | Директор |
| 2. | Эффективное использование бюджетных и внебюджетных ресурсов для перехода школы в новое состояние | Рациональное использование финансовых средств |  |  |  |  |  |  | в течение года | Директор |
| VIII. Совершенствование структуры и содержания управления школой при переходе в новое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полная координация усилий социальных партнёров, принимающих участие в образовательной деятельности школы, процессе её обновления | Заключение договоров школы: - с организациями, обеспечивающими нормальное функционирование образовательного учреждения; - с учреждениями дополнительного образования; - с родителями. |  |  |  |  |  |  | На начало финансового года На начало учебного года При поступлении в школу | Директор |
| 2. | Работа со спонсорами | Привлечение спонсоров (родители, выпускники школы, попечительский совет, для обновления материально-технической базы |  |  |  |  |  |  | В течение года | Директор |