4.6. Этапы перехода от прежнего состояния к новому.

В связи с тем, что системообразующей идеей программы развития школы является реализация личностно-ориентированного образования, предполагающего переход от знаниевой парадигмы к реализации компетентностного подхода, краткое содержание каждого этапа выглядят следующим образом.

- Первый этап. Информационно-концептуальный.

Сроки реализации 2014-2015 год.

- Комплексное диагностирование всех участников образовательного процесса:

- учащихся (определяются особенности сформированности личностных сфер: познавательной, психофизической, мотивационной, действенно-практической, эмоционально-волевой, выявляются особенности познавательного стиля каждого ученика, его учебный профиль);

- педагогов (определяется уровень сформированности профессиональной компетентности, позволяющей им работать в режиме личностно-ориентированного образования, их возможные проблемы);

- родителей (определяется уровень их психолого-педагогической подготовки, возможность активно работать как полноправному партнеру по обучению, воспитанию, развитию своего ребенка).

2. В целях преемственности, системности, непрерывности образования в школе разработать модель выпускника начальной, основной, средней школы на основе компетентного подхода.

3. Связи с переходом школы на профильное обучение в 2015 – 2016 учебном году

разработать проект индивидуальной образовательной программы учащихся, отражающей не только знаниевый аспект, но и комплекс мер направленных на физическое, физиологическое, психическое, социально-личностное, духовно-нравственное развитие ученика, формирование ключевых компетенций, заложенных в модели выпускника школы.

4. Разработка проекта системы воспитательно-развивающей деятельности школы.

5. Разработка модели психолого-педагогического сопровождения учащихся.

6. Создание службы психолого-педагогического сопровождения в школе;

7. Разработка системы переподготовки руководящих и педагогических кадров направленной на реализацию концептуальных идей личностно-ориентированного образования, созданию целостной системы деятельности учителя, работающего в режиме личностно-ориентированного образования.

8. Выявление и проектирование ресурсного обеспечения необходимого для развивающей программы (программно-методических, нормативно-правовых, кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов).

9.Предварительная оценка стоимости реализации первого этапа программы.

10. Разработка процессуальных и результативных показателей характеризующих эффективность реализации программы на исходном, промежуточном и конечном этапе.

- Второй этап. Организационно- деятельностный.

Сроки реализации 2015-2016 год.

- Определение структуры нового образовательного учреждения.

- Составление и запуск нового учебного плана школы, индивидуальных учебных планов школьников.

- Подбор, составление, рецензирование учебных программ.

- Составление программ формирования метазнаний, общеучебных умений и навыков, реализации модели выпускника школы.

- Запуск и апробация индивидуальных образовательных программ учащихся профильных классов.

- Запуск и апробация проекта системы воспитательно-развивающей деятельности школы.

- Апробация модели психолого-педагогического сопровождения учащихся школы.

- Составление и апробация технологических карт реализации знаниевого блока предметных областей, входящих в общий учебный план школы, блока формирования метазнаний, общеучебных умений и навыков, блока формирования модели выпускника школы.

- Определение форм организации образовательного процесса.

- Подбор технологий, методик, методов, способов обучения, воспитания, развития и социализации  учащихся, с помощью которых будет реализовываться новое содержание образования.

- Характеристика нового содержания, структуры, организации внеурочной, внеклассной, внешкольной воспитательной работы.

- Разработка маршрутных книжек учащихся, где будет отражено: индивидуальный учебный план ученика, его индивидуальное расписание в первой и второй половине дня,  степень усвоения предметных областей на уровне стандарта образования, углубленном и коррекционно-развивающем уровне. Уровень сформированности метазнаний, общеучебных умений и навыков. Уровень приближенности реализации модели выпускника школы.

- Организация плановой работы по необходимому ресурсному обеспечению для эффективной реализации программы развития школы.

- Определение стоимости второго этапа реализации программы.

- Проведение в конце 2016 года промежуточных замеров реализации целей и задач программы,  обеспечивающих оценку эффективности и возможность коррекции.

- Третий этап. Контрольно – диагностический.

Сроки реализации 2016 - 2017  год.

- Реализация мониторинга изменений произошедших в школе за время внедрения основных направлений программы.

а) Степень реализации поставленных целей, задач связанных с организацией процесса обучения, воспитания, развития детей, внедрением концептуальных основ личностно-ориентированного образования, идей деятельностного компетентностного подходов.

- качественная опытно-экспериментальная проверка эффективности внедрения моделей выпускников начальной, основной, средней школы;

- уровень качественных и количественных показателей характеризующих приближенность выполнения моделей выпускников;

- уровень эффективности, практической значимости реализации индивидуальных образовательных и коррекционных программ.

- уровень реализации основных компонентов системы комплексного развития и воспитания школьников;

- уровень эффективности, практической значимости для участников образовательного процесса реализации модели психолого-педагогического сопровождения учащихся.

б) Степень реализации поставленных задач и целей, связанных с результатами обучения, воспитания и развития:

- процент учащихся, закончивших среднюю школу;

- процент учащихся, закончивших основную школу;

- средний балл учащихся по ЕНТ, ВОУД;

- процент учащихся сдавших ЕНТ, ВОУД положительно;

- процент учащихся продолжающих образование после окончания школы;

- количество преступлений и правонарушений, совершенных школьниками за 2014- 2017 год;

- процент учащихся, стоящих на учете, в областных диспансерных заведениях по употреблению психотропных веществ;

- степень удовлетворенности родителей качеством образования в школе.

- степень охвата учащихся дополнительным образованием;

- процент выбывших школьников по неуважительным причинам.

в) Степень реализации задач, связанных с ресурсным обеспечением школы, возможности участникам образовательного процесса работать в режиме личностно-ориентированного образования.

- уровень программно - методического обеспечения;

- уровень нормативно-правового обеспечения;

- уровень кадрового обеспечения;

- уровень материально-технического обеспечения;

- уровень финансового обеспечения, создание условий морального и материального стимулирования педагогического коллектива.

г) Степень реализации изменений, связанных с управлением школой.

- эффективность государственно-общественного управления школой;

- эффективность работы органов самоуправления учащихся;

- процент родителей, принимающих активное участие  в процессе обучения, воспитания и развития своих детей, оценке деятельности школы;

- уровень взаимодействия школы с социальными партнерами;

- уровень привлечения внебюджетных средств по отношению к бюджетному финансированию.

- Четвертый этап. 2017-2018 г. г. Подведение итогов работы школы за 2014 – 2018 годы, оформление и тиражирование основных документов, созданных и апробированных в результате педагогической и управленческой практики.

- Подведение итогов работы школы по качеству образования.

- качество выполнения стандарта образования

- качество выполнения социального заказа семьи, образовательных потребностей учащихся;

- качество выполнения требований рынка труда, успешности дальнейшего профессионального образования учащихся.

2. Подведение итогов работы школы по качеству ресурсного обеспечения личностно-ориентированного образования.

3. Эффективность изменения по управлению школой.

4. Оформление и тиражирование следующих документов:

- моделей выпускников начальной, основной, средней школы и методического обеспечения их реализации;

- моделей индивидуальных образовательных программ учащихся.

- модели психолого-педагогического сопровождения учащихся;

- программы формирования метазнаний, общеучебных умений и навыков учащихся с первого по одиннадцатый класс;

- проекта системы комплексного воспитания и развития учащихся.