Проект

КОНЦЕПЦИЯ

акции «Мектебіме тағзым»

Цель: в рамках реализации проекта «Туған жер», предложенной Президентом Республики Казахстан, Лидером Партии «Нұр Отан» Н.А. Назарбаевым в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

- привлечение успешных выпускников школ к взаимодействию по развитию своей школы, оказанию посильной благотворительной и спонсорской помощи;

- развитие  меценатства как формы общественного участия в социально-значимых проектах в сфере образования;

- использование положительного эффекта акции в воспитательной работе с учащимися.

Сроки проведения акции: с 25 мая по 30 августа 2017 года.

Основные принципы акции  - добровольность, масштабность, гласность.

Этапы реализации проекта.

1. Подготовительный этап (май)

Формирование базы данных успешных выпускников школы. Установление контактов, выявление потенциальных участников акции. Формирование школой предложений  по видам возможной помощи для участников акции.

Возможные варианты предложений:

-  участие в проведении капитального и текущего ремонта;

- содействие в укреплении материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, мебели, компьютеров и другой техники);

- содействие в оформлении кабинетов (казахского языка, истории Казахстана, самопознания кабинеты шахмат, робототехники и др.);

- содействие в обновлении оборудования пищеблока, мастерских, спортивных и актовых залов;

-  содействие в создании или деятельности школьных музеев

- содействие в благоустройстве территории учреждения (скверы, зоны отдыха, игровые площадки и др. );

- приобретение билетов на международную выставку ЭКСПО-2017 и  путевок в летние загородные оздоровительные лагеря; и др.

2. Реализация проекта (июнь-август)

Торжественный старт акции с определившимися участниками акции – 25 мая 2017 года

Широкое освещение хода акции в районных, городских и областных, центральных СМИ, на сайте партии «Нұр Отан» , сайтах отделов образования городов и районов, управления образования.

Эпизоды реализации проекта проводятся в торжественной обстановке с участием педагогов, родителей, учеников, жителей микрорайона, села.

3. Подведение итогов акции (1 сентября 2017 года)

Подведение итогов акции на линейках, посвящённых началу учебного года. Чествование наиболее активных участников акции, вручение им Благодарственных писем партии «Нұр Отан», отделов образования городов и районов.