|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель Программы в регионе, Заместитель акима ___________________ области ______________________Ф.И.О. «___» ______________ 2018 года |
| --- | --- |

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ

«Гений — это человек, обладающий талантом и несокрушимым упорством бесталанного человека»

Подпроект  «ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ»

Проект «Подари детям радость»

Базовое направление  «Социально-незащищенные слои населения»

Подпрограмма «ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ»

|  | ____________ _____________ _____________ | Главный менеджер Подпрограммы (ФИО) Руководитель Регионального Проектного Офиса (ФИО) Руководитель регионального подпроекта (ФИО) |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Менеджер Базового направления _______________(ФИО) |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ

| Наименование | «Подари детям радость» |
| --- | --- |
| Руководитель | Соц.педагог: Мусагажинова Г.М. |
| Спонсор |  |
| Цель | Обеспечение социально-педагогической помощи и поддержке семье, ребенку в проблемах, связанных с учебой и воспитанием. Организация содействия детям социального риска в выборе и проведения досуга. |
| Ожидаемый результат | Основой успеха будущего - является культ знаний. |
| Индикаторы |  |
| Другие участники и стейкхолдеры | Школа, ГО сектор опеки, Департамент по защите прав детей, Нур Отан |
| Сроки реализации | 2017-2018 учебный год |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | Город Павлодар |
| Стоимость | 2 000 000 тенге |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ

| № | Задачи | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Завершение * |
| 1 «Выявление интересов и потребностей учащихся» наименование события/вехи/этапа |  |  | Сентябрь 2017 года | Май 2018 год |
| 1 | Задача 1 Выявление талантливых детей среди социально-незащищенных слоев | Показатели результата 1: - Развитие таланта Показатели результата 2: - Становление личности | Сентябрь 2017 г | Октябрь 2017 г |
| 2 | Задача 2 Выявление интересов детей среди социально-незащищенных слоев | Показатели результата 1: - Становление личности Показатели результата 2: - Реализация поставленных целей | Сентябрь 2017г | октябрь 2017 г |
| 2 «Создание условий для развития талантов, умственных и физических способностей во внеурочное время» наименование события/вехи/этапа |  |  | Сентябрь 2017 года | Май 2018 год |
| 1 | Задача 1 Материальная поддержка для посещения кружка | Показатели результата 1: - Дополнительное развитие Показатели результата 2: - Стимул для конечного результата | Сентябрь 2017 года | Май 2018 год |
| 3 | Задача 3 Материальная поддержка при участии в республиканских и международных конкурсах | Показатели результата 1: - Стимул для развития личности Показатели результата 2: - Рейтинг учащегося для школы, области, страны | Сентябрь 2017 года | Май 2018 год |

*  - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

- ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА МЕРОПРИЯТИЯ

| Потенциальный уровень воздействия мероприятия на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб охвата в 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1 млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5+5+5+5+3+4 =27 | 5 |  |  |  | 5 - |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Результат не оправдания | Потеря желания и изменение интересов |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |