|  | «О Д О Б Р Е Н О» Руководитель Подпрограммы «_________________» __________________ от «___» ___ 2017 г. |
| --- | --- |

УСТАВ ПРОЕКТА

«Эрудит»

в рамках реализации Базового направления «Рухани жаңғыру»

Подпрограммы «Развитие одаренности учащихся»

|  | _____________ _____________ _____________ | Главный менеджер Подпрограммы Руководитель Программы в регионе - Заместитель акима Руководитель Проекта |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Руководитель Регионального проектного офиса |
| --- | --- |

1.ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование | Одаренные дети – «Эрудит» |
| --- | --- |
| Инициатор | ГУ СОШ№30 г. Павлодара |
| Спонсор | Баяндин Марат (ректор ИнЕУ) |
| Руководитель проекта | Рахметова Марал Баймырзаевна |
| Менеджер проекта |  |
| Цель | Стратегическая цель проекта – создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в лицее инновационных технологий. Воспитательная цель – воспитание личности, обладающей коммуникативными навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне высоконравственных убеждений. Образовательная цель – создание инновационного образовательного пространства лицея для реализации индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей. Развивающая цель – развитие способностей одаренных детей к включению в значимую деятельность в зависимости от реальных потребностей региона, страны и самой личности. |
| Индикаторы | Индикаторы результативности Изучение показателей будет проводиться следующими методиками, методами, тестами и т.д.: методика выявления коммуникативных склонностей; метод экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся; методика изучения развития познавательных процессов личности; метод ранжирования; методика «Наши отношения»; социометрия; методика М.И. Рожкова (состояние эмоционально-психологических отношений в коллективе). Режим психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса позволяет не только отслеживать актуальный психолого-педагогический статус каждого ребенка школы в самые сложные критические возрастные периоды, но и прогнозировать зону ближайшего развития у детей «скрытых», нереализованных пока возможностей и способностей. |
| Другие участники проекта |  |
| Сроки реализации | 2018-2023 |
| Стоимость проекта |  |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Актуальность и решаемые проблемы

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно возрастает, работа с талантливыми, одаренными и высокомотивированными детьми становится крайне необходимой. Рыночная экономика формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и высокими творческими способностями молодых людей. За неординарной творческой личностью – будущий расцвет государства. Создание системы выявления и развития талантливых и одарённых детей становится одной из основных задач современной школы. Образовательное пространство нашей школы соответствует социальному заказу и способствует самоопределению школьников. Начиная с первого класса, дети и родители могут выбрать обучение в общеобразовательных и классах расширенного образования (гимназического направления) с последующим выходом на естественно-математический, гуманитарный, профили. Реализация проекта позволит оптимизировать систему работы с талантливыми и одарёнными детьми в рамках интегрированного образовательного пространства школы и поднять ее на более высокий качественный уровень. Новизна проекта состоит в разработке и практической реализации модели поиска, развития и поддержки талантливых и одаренных детей.

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

| № | Основные вехи | Задачи и показатели результатов |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 1. Аналитико-диагностический. 2018-2019 2.Стратегический. 2019-2020 3 .Тактический. 2020-2021 4 .Деятельностный. 2021-2022 5 .Обобщающий (коррекционный) этап 2022-2023 | Основная задача: Определить уровень функционирования и развития основных направлений деятельности организации. Показатели результатов: Разработать и внедрить программу работы с одаренными детьми в систему образовательного процесса. Основная задача: Определить проблемы и результаты проведенных исследований в области развития одаренных детей. Показатели результатов: Определить стратегию инновационных изменений в организации в области развития одаренных детей. Основная задача: Разработать механизмы по реализации проекта « Наша надежда». Показатели результатов: Тиражирование позитивного опыта. Основная задача: Поэтапное внедрение проекта «Наша надежда», корректировка замысла проекта. Показатели результатов: создание инновационного образовательного пространства лицея для реализации индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей. Основная задача: Разработка методических рекомендаций, обобщение педагогического опыта. Показатели результатов: развитие способностей одаренных детей к включению в значимую деятельность в зависимости от реальных потребностей региона, страны и самой личности. |

- ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

| № | Наименование ограничения | Описание ограничения |
| --- | --- | --- |
| 1. | По бюджету |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| № | Наименование допущения | Описание допущения |
| 1 |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

- ПРОЕКТНЫЕ РОЛИ

| Руководитель Программы в регионе | - лицо, занимающее политическую государственную должность (заместитель акима), принимающее на себя полную персональную ответственность за реализацию Программы в регионе и уполномоченное на принятие любых не противоречащих законодательству управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Программы в регионе. | Заместители акимов областей, гг. Астаны, Алматы |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Регионального проектного офиса | - лицо, обеспечивающее методологическое и организационное сопровождение, обучение, мотивацию, мониторинг деятельности проектного персонала, в том числе команд проектов, а также оперативное взаимодействие с Центральным Проектным офисом с целью эффективного управления процессом реализации и достижения запланированных результатов Программы в регионе. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Главный менеджер Регионального Проектного офиса | - лицо, принимающее на себя персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию всех проектов и мероприятий Программы в регионе, включая управление командами проектов и уполномоченное на принятие самостоятельных, либо внесение на рассмотрение Руководителя Программы в регионе (зам. акима) управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Программы в регионе. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Администратор Регионального Проектного офиса | - лицо, осуществляющее методологическую и организационно-техническую поддержку всему проектному персоналу Программы в регионе, включая команды проектов. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Руководитель проекта | - несет персональную ответственность за качество и содержательные результаты проекта - обеспечивает проект всеми необходимыми ресурсами (человеческими, финансовыми, организационно-техническими и др.) - участвует в подборе и мотивации персонала - согласует основные изменения параметров проекта с Главным менеджером Регионального Проектного офиса, при необходимости с Главным менеджером Подпрограммы (сроки, бюджет, ресурсы, требования к результатам) - решает проблемные вопросы, которые не урегулированы на уровне Менеджера проекта | по решению Руководителя Программы в регионе (зам.акима) при необходимости по решению Руководителя Подпрограммы (вице-министра) |
| Менеджер проекта | - управляет ресурсами и несет персональную ответственность за полноту выполнения всех задач проекта в установленный срок - формирует команду проекта, объединяет и мотивирует участников проекта на успешную реализацию проекта, создает атмосферу взаимного уважения и доверия, обеспечивает эффективное взаимодействие и коммуникации - разрабатывает и реализует план управления проектом - при необходимости направляет заявку с проектным заданием* в любые государственные органы и подведомственные организации - представляет в Проектный Офис отчетность по проекту в установленной форме и периодичности - решает все проблемные вопросы проекта, в случае необходимости последовательно выносит их на вышестоящий уровень | по решению Руководителя Программы в регионе (зам.акима) |
| Эксперт | - специалист высокого профессионального уровня в соответствующей сфере, привлекаемый для анализа и консультирования проектных команд при выработке системных решений (цели, показатели, задачи, риски и др.) - выполняет проектные задания в рамках своих компетенций, при необходимости вносит предложения, рекомендации | привлекается по мере необходимости |
| Исполнитель проектного задания | - исполнителями проектного задания могут быть определены сотрудники государственных органов и подведомственных организаций, а также иные лица, в том числе внешние консультанты и эксперты - выполняют поставленные задачи и проводят мероприятия в рамках проектного задания - несут персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих задач и поручений | определяются командой управления проекта |