|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель Программы в регионе, Заместитель акима ___________________ области ______________________Ф.И.О. «___» ______________ 2018 года |
| --- | --- |

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ

«Создание обучающего краеведческого интерактивного

музея в формировании социокультурных компетенций учащихся»

Подпроект  «Тәрбие және білім»

Проект «ТУҒАН ЖЕР»

Базовое направление

Подпрограмма «Өлкетану»

|  | ____________ _____________ _____________ | Главный менеджер Подпрограммы (ФИО) Руководитель Регионального Проектного Офиса (ФИО) Руководитель регионального подпроекта (ФИО) |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Менеджер Базового направления _______________(ФИО) |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ

| Наименование | Создание обучающего краеведческого интерактивного музея в формировании социокультурных компетенций учащихся. |
| --- | --- |
| Руководитель | директор СОШ №30 Текжанова Ажар Токеновна |
| Спонсор |  |
| Цель | - сформировать способности у учащихся исследовательской работы на основе использования ИКТ через создание учебного краеведческого интерактивного музея. |
| Ожидаемый результат | - обучающий интерактивный музей: - позволит реализовать учащимся с ИКТ средствами поисковую, фондовую, экскурсионно- лекторскую, экспозиционную, пропагандистскую работу учащихся под руководством учителя. - знакомство с возможностями компьютерных технологий, краеведческой терминологией, средствах виртуальной коммуникации. - формирование экранного тип культуры и новой эстетики, в основе которой лежит теле-видеоряд. |
| Индикаторы | - повышение активности учащихся в исследовательской научной работе по тематике родного края с применением ИКТ. - повышение социокультурных компетенций учащихся |
| Другие участники и стейкхолдеры | Палеонтологический музей ПГПУ |
| Сроки реализации | 2018-2022 гг. |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | г.Павлодар СОШ №30 |
| Стоимость |  |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ

| № | Задачи | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Завершение * |
| 1 «Подготовительный этап» |  |  | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Задача 1 Создать рабочую группу по созданию интерактивного краеведческого музея и распределить обязанности. | Показатели результата 1: Ознакомление учащихся школы, и создание рабочей группы по созданию интерактивного краеведческого музея и Показатели результата 2: распределить обязанности внутри рабочей группы (экскурсовод, оператор, корреспондент, диктор, коллекционер, спикер, IT-менеджер и так далее) Показатели результата 3 и т.д.: Заключение договоров с администрацией ПГПУ | Февраль 2018 | Март 2018 |
| 2 | Задача 2 Выбрать программное обеспечение, разработать дизайн и архитектуру интерактивного краеведческого музея ПГПУ | Показатели результата 1: ознакомить учащимся с экспозициями музея, архивами, источниками данных Показатели результата 2: Создание контента интерактивного музея, знакомство с программным обеспечением, оцифрование необходимых материалов. Показатели результата 3 и т.д.: Скомплектовать первые папки электронного архива | Март 2018 | Декабрь 2019 |
| 2 «Подготовка интерактивных экспозиций через научную работу школьников» |  |  | 2020 год | 2022год |
| 1 | Задача 1 осуществить наполнение интерактивного музея текстовыми, графическими, мульмедийными материалами. | Показатели результата 1: изучить материал представленных экспозиций через защиту научных проектов школьников, участие в краеведческих экспедициях, конференция, круглых столах, конкурсах Показатели результата 2: оцифровать, создание экскурсии, посвященной какой-либо определенной экспозиции, запись экскурсии на видео и аудио-носители Показатели результата 3 и т.д.: создание интерактивные вкладки с готовыми материалами | Январь 2020 | Декабрь 2022 |
| 2 | Задача 2 Создать интерактивный музей на базе компьютерного программного комплекса. | Показатели результата 1: создание видео-экскурсии и описание коллекций для всех залов музея Показатели результата 2: создание интерактивных экспозиций музея Показатели результата 3 и т.д.: комлектование единого интерактивного музея | Январь 2020 | декабрь 2021 |
| 3 «Заключительный этап - внедрение» |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Внедрение работы интерактивного музея в обучение | Оформление интерактивного музея (интерактивная доска,подиум) Проведение уроков с использованием интерактивного музея Использование материалов музея на дополнительных занятиях по краеведению, классных часах | 2022 год | 2022 год |

*  - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

- ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА МЕРОПРИЯТИЯ

| Потенциальный уровень воздействия мероприятия на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб охвата в 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1 млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие программного обеспечения | Покупка лицензионного программного обеспечение, обучение пользователей. |
| 2. | Отсутствие цифрового обеспечения | Покупка фотоаппарата, видеокамер, интерактивной доски и др. |
| 3. | Спонсорство | Поиск конкурсных программ, поиск спонсоров. |