## Slide 1: Создание обучающего краеведческого интерактивного музея в формировании социокультурных компетенций учащихся.
ГУ СОШ № 30 г.Павлодар

## Slide 2
Наименование | Создание обучающего краеведческого интерактивного музея в формировании социокультурных компетенций учащихся.
Руководитель | ГУ СОШ №30 г.Павлодар Текжанова Ажар Токеновна
Спонсор | 
Цель | - сформировать способности у учащихся исследовательской работы на основе использования ИКТ через создание учебного краеведческого интерактивного музея.
Ожидаемый результат | - обучающий интерактивный музей: - позволит реализовать учащимся с ИКТ средствами поисковую, фондовую, экскурсионно- лекторскую, экспозиционную, пропагандистскую работу учащихся под руководством учителя. - знакомство с возможностями компьютерных технологий, краеведческой терминологией, средствах виртуальной коммуникации. - формирование экранного тип культуры и новой эстетики, в основе которой лежит теле-видеоряд.
Индикаторы | - повышение активности учащихся в исследовательской научной работе по тематике родного края с применением ИКТ. - повышение социокультурных компетенций
Другие участники и стейкхолдеры | Палеонтологический музей ПГПУ
Сроки реализации | 2018-2022 гг.
Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | ГУ СОШ №30 г.Павлодар
Стоимость | 5 млн. тенге

## Slide 3
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ
№ | Задачи | Показатели результатов | Срок реализации | 
 |  |  | Начало | Завершение
1 «Подготовительный этап» |  |  | 2018 год | 2019 год
1 | Задача 1 Создать рабочую группу по созданию интерактивного краеведческого музея и распределить обязанности. | Показатели результата 1: Ознакомление учащихся школы, и создание рабочей группы по созданию интерактивного краеведческого музея и Показатели результата 2: распределить обязанности внутри рабочей группы (экскурсовод, оператор, корреспондент, диктор, коллекционер, спикер, IT-менеджер и так далее) Показатели результата 3 и т.д.: Заключение договоров с администрацией ПГПУ | Февраль 2018 | Март 2018
2 | Задача 2 Выбрать программное обеспечение, разработать дизайн и архитектуру интерактивного краеведческого музея ПГПУ | Показатели результата 1: ознакомить учащимся с экспозициями музея, архивами, источниками данных Показатели результата 2: Создание контента интерактивного музея, знакомство с программным обеспечением, оцифрование необходимых материалов. Показатели результата 3 и т.д.: Скомплектовать первые папки электронного архива | Март 2018 | Декабрь 2019
2 «Подготовка интерактивных экспозиций через научную работу школьников» |  |  | 2020 год | 2022год
1 | Задача 1 осуществить наполнение интерактивного музея текстовыми, графическими, мульмедийными материалами. | Показатели результата 1: изучить материал представленных экспозиций через защиту научных проектов школьников, участие в краеведческих экспедициях, конференция, круглых столах, конкурсах Показатели результата 2: оцифровать, создание экскурсии, посвященной какой-либо определенной экспозиции, запись экскурсии на видео и аудио-носители Показатели результата 3 и т.д.: создание интерактивные вкладки с готовыми материалами | Январь 2020 | Декабрь 2022
2 | Задача 2 Создать интерактивный музей на базе компьютерного программного комплекса. | Показатели результата 1: создание видео-экскурсии и описание коллекций для всех залов музея Показатели результата 2: создание интерактивных экспозиций музея Показатели результата 3 и т.д.: комлектование единого интерактивного музея | Январь 2020 | декабрь 2021
3 «Заключительный этап - внедрение» |  |  |  | 
1 | Задача 1 Внедрение работы интерактивного музея в обучение | Оформление интерактивного музея (интерактивная доска,подиум) Проведение уроков с использованием интерактивного музея Использование материалов музея на дополнительных занятиях по краеведению, классных часах | 2022 год | 2023 год

## Slide 4: ОСНОВНЫЕ РИСКИ
№ | Риски | Описание риска
1 | Отсутствие программного обеспечения | Покупка лицензионного программного обеспечение, обучение пользователей.
2. | Отсутствие цифрового обеспечения | Покупка фотоаппарата, видеокамер, интерактивной доски и др.
3. | Спонсорство | Поиск конкурсных программ, поиск спонсоров.

## Slide 5
Спасибо за внимание!