|  | «О Д О Б Р Е Н О» Руководитель Подпрограммы «_________________» __________________ от «___» ___ 2018 г. |
| --- | --- |

УСТАВ ПРОЕКТА

«Создание обучающегокраеведческого интерактивного

музея в формировании социокультурных компетенций учащихся»

в рамках реализации Базового направления «ТУҒАН ЖЕР»

Подпрограммы «Өлкетану»

|  | _____________ _____________ _____________ | Главный менеджер Подпрограммы Руководитель Программы в регионе - Заместитель акима Руководитель Проекта |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Руководитель Регионального проектного офиса |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование | Создание обучающего краеведческогоинтерактивного музея в формировании социокультурных компетенций учащихся |
| --- | --- |
| Инициатор | СОШ №30 г.Павлодар |
| Спонсор |  |
| Руководитель проекта |  |
| Менеджер проекта |  |
| Цель | - сформировать способности у учащихся исследовательской работы на основе использования ИКТ через создание учебного краеведческого интерактивного музея. |
| Индикаторы | - повышение активности учащихся в исследовательской научной работе по тематике родного края с применением ИКТ. - повышение социокультурных компетенций учащихся |
| Другие участники проекта | Палеонтологический музей ПГПУ |
| Сроки реализации | 2018-2022 гг. |
| Стоимость проекта | 5 млн. тенге |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Актуальность и решаемые проблемы

Согласно Посланию Президента РК от 10 января 2018 года и программы «Рухани жаңғыру» об использовании цифровых технологий в образовании по назначению, считается актуальным создание обучающего интерактивного музея самими учащимися. Через создание краеведческого музея ребенок сможет применить свои знания и умения работы с ИКТ-технологиями на практике.

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

| № | Основные вехи | Задачи и показатели результатов |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Подготовительный этап» | Основная задача:Создать рабочую группу по созданию интерактивного краеведческого музея и распределить обязанности. Показатели результатов:Выбрать программное обеспечение, разработать дизайн и архитектуру интерактивного краеведческого музея ПГПУ |
| 2 | «Подготовка интерактивных экспозиций через научную работу школьников» | Основная задача:осуществить наполнение интерактивного музея текстовыми, графическими, мульмедийными материалами. Показатели результатов:Создать интерактивный музей на базе компьютерного программного комплекса. |
| 3 | «Заключительный этап - внедрение» | Основная задача:Внедрение работы интерактивного музея в обучение Показатели результатов:Проведение уроков с использованием интерактивного музея |

- ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

| № | Наименование ограничения | Описание ограничения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие программного обеспечения | Покупка лицензионного программного обеспечение, обучение пользователей. |
| 2. | Отсутствие цифрового обеспечения | Покупка фотоаппарата, видеокамер, интерактивной доски и др. |
| 3. | Спонсорство | Поиск конкурсных программ, поиск спонсоров. |
| № | Наименование допущения | Описание допущения |
| 1 | Изменение цен на материальное обеспечение | Подешевление или подорожание материалов |

- ПРОЕКТНЫЕ РОЛИ

| Руководитель Программы в регионе | - лицо, занимающее политическую государственную должность (заместительакима), принимающее на себя полную персональную ответственность за реализацию Программы в регионе и уполномоченное на принятие любых не противоречащих законодательству управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Программы в регионе. | Заместители акимов областей, гг. Астаны, Алматы |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Регионального проектного офиса | - лицо, обеспечивающее методологическое и организационное сопровождение, обучение, мотивацию, мониторинг деятельности проектного персонала, в том числе команд проектов, а также оперативное взаимодействие с Центральным Проектным офисом с целью эффективного управления процессом реализации и достижения запланированных результатов Программы в регионе. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Главный менеджер Регионального Проектного офиса | - лицо, принимающее на себя персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию всех проектов и мероприятий Программы в регионе, включая управление командами проектов и уполномоченное на принятие самостоятельных, либо внесение на рассмотрение Руководителя Программы в регионе (зам. акима) управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Программы в регионе. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Администратор Регионального Проектного офиса | - лицо, осуществляющее методологическую и организационно-техническую поддержку всему проектному персоналу Программы в регионе, включая команды проектов. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Руководитель проекта | - несет персональную ответственность за качество и содержательныерезультаты проекта - обеспечивает проект всеми необходимыми ресурсами (человеческими, финансовыми, организационно-техническими и др.) - участвует в подборе и мотивации персонала - согласует основные изменения параметров проекта с Главным менеджером Регионального Проектного офиса, при необходимости с Главным менеджером Подпрограммы (сроки, бюджет, ресурсы, требования к результатам) - решает проблемные вопросы, которые не урегулированы на уровне Менеджера проекта | по решению Руководителя Программы в регионе (зам.акима) при необходимости по решению Руководителя Подпрограммы (вице-министра) |
| Менеджер проекта | - управляет ресурсами и несет персональную ответственность за полноту выполнения всех задач проекта в установленныйсрок - формирует команду проекта, объединяет и мотивирует участников проекта на успешную реализацию проекта, создает атмосферу взаимного уважения и доверия, обеспечивает эффективное взаимодействие и коммуникации - разрабатывает и реализует план управления проектом - при необходимости направляет заявку с проектным заданием* в любые государственные органы и подведомственные организации - представляет в Проектный Офис отчетность по проекту в установленной форме и периодичности - решает все проблемные вопросы проекта, в случае необходимости последовательно выносит их на вышестоящий уровень | по решению Руководителя Программы в регионе (зам.акима) |
| Эксперт | - специалист высокого профессионального уровня в соответствующей сфере, привлекаемый для анализа и консультирования проектных команд при выработке системных решений (цели, показатели, задачи, риски и др.) - выполняет проектные задания в рамках своих компетенций, при необходимости вносит предложения, рекомендации | привлекается по мере необходимости |
| Исполнитель проектного задания | - исполнителями проектного задания могут быть определены сотрудники государственных органов и подведомственных организаций, а также иные лица, в том числе внешние консультанты и эксперты - выполняют поставленные задачи и проводят мероприятия в рамках проектного задания - несут персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих задач и поручений | определяются командой управления проекта |