|  | «О Д О Б Р Е Н О» Руководитель Подпрограммы «_________________» __________________ от «___» ___ 2017 г. |
| --- | --- |

УСТАВ ПРОЕКТА

«Создание релаксационной зоны пришкольного участка СОШ № 30»

в рамках реализации Базового направления «Туған жер»

Подпрограммы «Өлкетану»

|  | _____________ _____________ _____________ | Главный менеджер Подпрограммы Руководитель Программы в регионе - Заместитель акима Руководитель Проекта |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Руководитель Регионального проектного офиса |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование | Создание релаксационной зоны пришкольного участка СОШ № 30. |
| --- | --- |
| Инициатор | СОШ №30 г.Павлодар |
| Спонсор |  |
| Руководитель проекта |  |
| Менеджер проекта |  |
| Цель | - создание релаксационной зоны через озеленение и улучшению окружающего ландшафта школьного двора. |
| Индикаторы | - повышение активности учащихся в исследовательской научной работе по тематике природе родного края - повышение социокультурных компетенций учащихся |
| Другие участники проекта | ГККП ДЮЦЭТ |
| Сроки реализации | 2018-2022 гг. |
| Стоимость проекта | 3 млн. тенге |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Актуальность и решаемые проблемы

Школа находится в промышленном районе города, в связи с чем необходимо улучшить экологическую обстановку для безопасного свободного времяпровождения учащихся на территории школы.

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

| № | Основные вехи | Задачи и показатели результатов |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Подготовительный этап» | Основная задача: Определить места рассадки саженцев Показатели результатов: возвести живую изгородь, вокруг школы |
| 2 | «Подготовка интерактивных экспозиций через научную работу школьников» | Основная задача: Оборудовать зоны отдыха скамейками, цветниками, малыми архитектурными формами Показатели результатов: создание зон: игровая, зеленая, релаксационная |
| 3 | «Заключительный этап - внедрение» | Основная задача: Ежегодное обновление, озеленение и благоустройство |

- ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

| № | Наименование ограничения | Описание ограничения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Райнирование саженцев | Привозные саженцы не адаптированы под местную почву и вредителей |
| 2. | Метеорологические условия | Заморозки, засуха, град |
| 3. | Спонсорство | Поиск конкурсных программ, поиск спонсоров. |
| № | Наименование допущения | Описание допущения |
| 1 | Изменение цен на материальное обеспечение | Подешевление или подорожание материалов |

- ПРОЕКТНЫЕ РОЛИ

| Руководитель Программы в регионе | - лицо, занимающее политическую государственную должность (заместительакима), принимающее на себя полную персональную ответственность за реализацию Программы в регионе и уполномоченное на принятие любых не противоречащих законодательству управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Программы в регионе. | Заместители акимов областей, гг. Астаны, Алматы |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Регионального проектного офиса | - лицо, обеспечивающее методологическое и организационное сопровождение, обучение, мотивацию, мониторинг деятельности проектного персонала, в том числе команд проектов, а также оперативное взаимодействие с Центральным Проектным офисом с целью эффективного управления процессом реализации и достижения запланированных результатов Программы в регионе. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Главный менеджер Регионального Проектного офиса | - лицо, принимающее на себя персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию всех проектов и мероприятий Программы в регионе, включая управление командами проектов и уполномоченное на принятие самостоятельных, либо внесение на рассмотрение Руководителя Программы в регионе (зам. акима) управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Программы в регионе. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Администратор Регионального Проектного офиса | - лицо, осуществляющее методологическую и организационно-техническую поддержку всему проектному персоналу Программы в регионе, включая команды проектов. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Руководитель проекта | - несет персональную ответственность за качество и содержательныерезультаты проекта - обеспечивает проект всеми необходимыми ресурсами (человеческими, финансовыми, организационно-техническими и др.) - участвует в подборе и мотивации персонала - согласует основные изменения параметров проекта с Главным менеджером Регионального Проектного офиса, при необходимости с Главным менеджером Подпрограммы (сроки, бюджет, ресурсы, требования к результатам) - решает проблемные вопросы, которые не урегулированы на уровне Менеджера проекта | по решению Руководителя Программы в регионе (зам.акима) при необходимости по решению Руководителя Подпрограммы (вице-министра) |
| Менеджер проекта | - управляет ресурсами и несет персональную ответственность за полноту выполнения всех задач проекта в установленныйсрок - формирует команду проекта, объединяет и мотивирует участников проекта на успешную реализацию проекта, создает атмосферу взаимного уважения и доверия, обеспечивает эффективное взаимодействие и коммуникации - разрабатывает и реализует план управления проектом - при необходимости направляет заявку с проектным заданием* в любые государственные органы и подведомственные организации - представляет в Проектный Офис отчетность по проекту в установленной форме и периодичности - решает все проблемные вопросы проекта, в случае необходимости последовательно выносит их на вышестоящий уровень | по решению Руководителя Программы в регионе (зам.акима) |
| Эксперт | - специалист высокого профессионального уровня в соответствующей сфере, привлекаемый для анализа и консультирования проектных команд при выработке системных решений (цели, показатели, задачи, риски и др.) - выполняет проектные задания в рамках своих компетенций, при необходимости вносит предложения, рекомендации | привлекается по мере необходимости |
| Исполнитель проектного задания | - исполнителями проектного задания могут быть определены сотрудники государственных органов и подведомственных организаций, а также иные лица, в том числе внешние консультанты и эксперты - выполняют поставленные задачи и проводят мероприятия в рамках проектного задания - несут персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих задач и поручений | определяются командой управления проекта |