«Рухани жаңғыру» бағдарламасының іске асыруға қатысатын, жобалық персоналдың әдістемелік ұсынымдары

Методические рекомендации

для проектного персонала, участвующего в реализации Программы «Рухани жаңғыру»

Для достижения цели и конечных результатов Программы «Рухани жаңғыру» (далее – Программа)  применяется методология проектного менеджмента, которая предусматривает создание соответствующей проектной организационной структуры. Управление Программой осуществляется на основе Национального стандарта Республики Казахстан «Руководство по управлению проектами» СТ РК ISO-21500 – 2014, а также с использованием инструментов методологии «Agile».

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программной статьей Главы Государства определены 6 направлений модернизации общественного сознания:

- конкурентоспособность;

- прагматизм;

- сохранение национальной идентичности;

- культ знания;

- эволюционное, а не революционное развитие Казахстана;

- открытость сознания.

Указанные направления позволяют сформировать критериальный аппарат для измерения уровня достижения поставленных целей.

Реализация Программы планируется в три этапа.

Первый этап – 2017 - 2020 годы

Задачи этапа:

- процессы целеполагания, в том числе разработка и утверждение целей и показателей результатов Программы на среднесрочный и долгосрочный периоды, формирование критериального аппарата и инструментов для измерения уровня достижения поставленных целей (индикаторы, методы исследований и измерений, др.);

- вовлечение населения, представителей бизнеса и общественных институтов, в том числе НПО и молодежных организаций в реализацию Программы;

-   внедрение IT-платформы для эффективного управления Программой и создание условий для активного участия гражданского общества в реализации социальных проектов и мероприятий;

- развитие внутренних и внешних коммуникаций для информационного сопровождения Программы и обеспечения эффективной «обратной связи» через СМИ, в т.ч. социальные сети;

- инициирование, планирование, реализация, мониторинг и корректировка, завершение проектов и мероприятий, направленных на решение первоочередных задач Программы;

- создание эффективной проектной инфраструктуры, а также системы мониторинга и оценки достигнутых результатов проектов и мероприятий Программы;

- внедрение системы непрерывного обучения и подготовки проектного персонала, а также стандартизация процессов управления проектами Программы;

- разработка и внедрение необходимой нормативно-правовой базы.

Второй этап – 2021 - 2025 годы

Задачи этапа – завершение реализации ключевых проектов и достижение среднесрочных целевых индикаторов и показателей результатов, а также оценка динамики изменения общественного сознания  по критериям, сформированным на первом этапе.

Третий этап – 2026 - 2030 годы

Задачи этапа – достижение долгосрочных целевых индикаторов и оценка достигнутых результатов Программы.

Программа состоит из шести спецпроектов:

- «Туған жер»;

- «Сакральная география Казахстана»;

- «Современная казахстанская культура в глобальном мире»;

- «100 новых учебников»;

- «100 новых лиц»;

- «Перевод казахского языка на латинскую графику».

Реализация указанных спецпроектов входит в сферу деятельности четырех министерств (Министерство образования и науки, Министерство по делам религий и гражданского общества, Министерство культуры и спорта, Министерство информации и коммуникаций). Для оптимизации управленческих процессов Программа декомпозирована на четыре Подпрограммы, каждая из которых имеет соответствующую цель:

- Министерство образования и науки - «Тәрбие және білім». Цель Подпрограммы – конкурентоспособная, прагматичная, сильная, творческая, патриотичная и проактивная личность единой нации, фундаментом успешного будущего которой являются воспитание и культ знаний;

- Министерство по делам религий и гражданского общества – «Атамекен». Цель Подпрограммы – повышение гражданской ответственности и социальной активности населения, направленных на конкурентоспособность, прагматизм каждого казахстанца, местных сообществ и эволюционное развитие общества в целом;

- Министерство культуры и спорта - «Рухани Қазына». Цель Подпрограммы – сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия и лучших достижений современной культуры Казахстана в стране и за рубежом;

- Министерство информации и коммуникаций - «Ақпарат толқыны». Цель Подпрограммы – через информирование вовлечь население в реализацию Программы, правильное восприятие казахстанцев основной идеологии «Рухани жаңғыру».

Для оптимального управления ресурсами и концентрации усилий на конкретных направлениях работы Подпрограммы декомпозированы на 16 Базовых направлений (Приложение 1 – Матрица Спецпроектов, Подпрограмм, Базовых направлений).

В свою очередь, каждое Базовое направление предусматривает реализацию проектов и мероприятий, необходимых для достижения целей Подпрограмм, которые включаются в Реестр проектов и мероприятий (далее – Реестр),   (Приложение 2 – Форма Реестра).

Важно! Обращаем внимание, что основным критерием включения любой инициативы в Реестр в качестве проекта/мероприятия является направленность на достижение целей и результатов соответствующей Подпрограммы. То есть, если предлагаемый проект/мероприятие не способствует достижению целей Подпрограммы, то его не следует включать в Реестр. Соответственно, важно не количество, а результативность и качество реализации проектов/мероприятий.

2. ПРОЕКТНАЯ ОРГСТРУКТУРА

И УПРАВЛЯЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Уровень достижения цели и конечных результатов определяется соответствующими целевыми индикаторами и показателями, которые закрепляются в Уставе каждой Подпрограммы.

Создание проектной оргструктуры обеспечивается путем разработки и принятия управляющих документов, а также закрепления за участниками Групп управления Подпрограммами (далее – Группа управления) соответствующих проектных ролей.

Проектная оргструктура и управляющие документы должны соответствовать определенным требованиям:

1. Цели Программы, Подпрограмм, Базовых направлений и входящих в них проектов и мероприятий должны быть измеримыми, реалистичными и определять конкретный срок  достижения;

2. Ответственность участников Группы управления должна быть персонифицирована и должным образом задокументирована;

3. Участники Группы управления, выполняющие ключевые проектные роли (Главный менеджер и администратор Подпрограммы, Руководитель, менеджер и администратор регионального проектного офиса), должны быть полностью освобождены от текущей деятельности и выполнять проектные роли на 100% своего рабочего времени.

Эффективную деятельность проектной оргструктуры Программы обеспечивают управляющие документы, в том числе:

- План управления Программой;

- Уставы четырех Подпрограмм;

- Реестр проектов и мероприятий;

- Архитектурная карта Подпрограммы;

- План управления по каждому Базовому направлению;

- Устав проекта и Паспорт мероприятия (для каждого проекта и мероприятия);

- План управления по каждому проекту;

- Проектные задания;

- Методические руководства и рекомендации для проектного персонала и другие документы.

Проектная оргструктура включает в себя:

- Управляющий Совет Программы;

- Экспертный Совет Программы и Группы экспертов Базовых направлений и проектов;

- Офис управления Программой (далее – ОУП) (в т.ч. Коммуникационный Центр, Секретариат экспертного совета, Аналитический центр, Группа консультантов по проектному менеджменту, Группа контроля – госинспекторы ОГКиОТР Администрации Президента);

- Группа управления Подпрограммой «Тәрбие және білім»;

- Группа управления Подпрограммой «Атамекен»;

- Группа управления Подпрограммой «Рухани Қазына»;

- Группа управления Подпрограммой «Ақпарат толқыны»;

- Региональные проектные офисы (далее – РПО);

- Региональные экспертные советы;

- Команды проектов;

- Руководители мероприятий.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Проектные роли – функции и задачи, закрепленные за соответствующими лицами в уставах подпрограмм и проектов, а также в паспортах мероприятий. Не зависят от занимаемых должностей в государственных органах и иных организациях.

- Анализ проекта по методике «логфрейм» – проводится на основе логико-структурной матрицы. Позволяет сформулировать и четко описать ожидаемые конкретные измеримые результаты. Как правило, проводится с участием экспертов в соответствующей предметной сфере.

- Архитектурная карта Подпрограммы – документ в виде схемы, позволяющей визуализировать структуру Подпрограммы, а также систематизировать и сгруппировать проекты и мероприятия в соответствующие Базовые направления.

- Проектное задание – задача, выполнение которой выходит за рамки полномочий/возможностей проектного персонала и требует участия исполнителей других подразделений/организаций или иных третьих лиц. Как правило, оформляется за подписями Руководителей ОУП и соответствующей Подпрограммы, в регионе - РПО и Руководителя программы.

Проектное задание направляется руководителю соответствующего подразделения/организации. Руководитель либо обеспечивает выполнение задачи в рамках текущей деятельности подразделения/организации, либо предоставляет одного или нескольких сотрудников Группе управления для ее выполнения.

- Стейкхолдеры (заинтересованные стороны) - физическое лицо и (или) группа лиц, юридические лица, государственные органы и иные организации позитивно или негативно воздействующие на осуществление проекта и на его интересы;

- Внутренние коммуникации – обеспечение внутренней среды взаимодействия и этики поведения проектного персонала, в том числе с помощью достоверной объективной информации, направленное на командный дух и атмосферу взаимного уважения и доверия.

- Внешние коммуникации – информационное взаимодействие со стейкхолдерами и внешней по отношению к Программе аудиторией путем получения обратной связи, ее анализа и поддержки через СМИ, включая социальные сети, а также краудсорсинг, встречи и другие средства коммуникаций.

- Управление проектным персоналом - процессы, методы, инструменты и процедуры для определения уровня квалификации и численного состава проектных команд, планирования и распределения исполнителей по рабочим местам, уровня ответственности, создания мотивации и необходимых условий и рабочей атмосферы для коллективной работы.

- Управление рисками - уточнение возможных рисковых событий и их источников, идентификация рисков и их качественный анализ через интервьюирование, мозговой штурм, экспертные методы, построение причинно-следственной диаграммы, моделирование, архивную информацию и другие.

|  | «О Д О Б Р Е Н О» Руководитель Подпрограммы «_________________» __________________ от «___» ___ 2017 г. |
| --- | --- |

УСТАВ ПРОЕКТА

«______________________»

в рамках реализации Базового направления «________________________________»

Подпрограммы «__________________»

|  | _____________ _____________ _____________ | Главный менеджер Подпрограммы Руководитель Программы в регионе - Заместитель акима Руководитель Проекта |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Руководитель Регионального проектного офиса |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Инициатор |  |
| Спонсор |  |
| Руководитель проекта |  |
| Менеджер проекта |  |
| Цель |  |
| Индикаторы |  |
| Другие участники проекта |  |
| Сроки реализации |  |
| Стоимость проекта |  |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Актуальность и решаемые проблемы

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

| № | Основные вехи | Задачи и показатели результатов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Основная задача: Показатели результатов: |

- ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

| № | Наименование ограничения | Описание ограничения |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| № | Наименование допущения | Описание допущения |
| 1 |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

- ПРОЕКТНЫЕ РОЛИ

| Руководитель Программы в регионе | - лицо, занимающее политическую государственную должность (заместитель акима), принимающее на себя полную персональную ответственность за реализацию Программы в регионе и уполномоченное на принятие любых не противоречащих законодательству управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Программы в регионе. | Заместители акимов областей, гг. Астаны, Алматы |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Регионального проектного офиса | - лицо, обеспечивающее методологическое и организационное сопровождение, обучение, мотивацию, мониторинг деятельности проектного персонала, в том числе команд проектов, а также оперативное взаимодействие с Центральным Проектным офисом с целью эффективного управления процессом реализации и достижения запланированных результатов Программы в регионе. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Главный менеджер Регионального Проектного офиса | - лицо, принимающее на себя персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию всех проектов и мероприятий Программы в регионе, включая управление командами проектов и уполномоченное на принятие самостоятельных, либо внесение на рассмотрение Руководителя Программы в регионе (зам. акима) управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Программы в регионе. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Администратор Регионального Проектного офиса | - лицо, осуществляющее методологическую и организационно-техническую поддержку всему проектному персоналу Программы в регионе, включая команды проектов. | по решению Куратора Программы в регионе (акима) |
| Руководитель проекта | - несет персональную ответственность за качество и содержательные результаты проекта - обеспечивает проект всеми необходимыми ресурсами (человеческими, финансовыми, организационно-техническими и др.) - участвует в подборе и мотивации персонала - согласует основные изменения параметров проекта с Главным менеджером Регионального Проектного офиса, при необходимости с Главным менеджером Подпрограммы (сроки, бюджет, ресурсы, требования к результатам) - решает проблемные вопросы, которые не урегулированы на уровне Менеджера проекта | по решению Руководителя Программы в регионе (зам.акима) при необходимости по решению Руководителя Подпрограммы (вице-министра) |
| Менеджер проекта | - управляет ресурсами и несет персональную ответственность за полноту выполнения всех задач проекта в установленный срок - формирует команду проекта, объединяет и мотивирует участников проекта на успешную реализацию проекта, создает атмосферу взаимного уважения и доверия, обеспечивает эффективное взаимодействие и коммуникации - разрабатывает и реализует план управления проектом - при необходимости направляет заявку с проектным заданием* в любые государственные органы и подведомственные организации - представляет в Проектный Офис отчетность по проекту в установленной форме и периодичности - решает все проблемные вопросы проекта, в случае необходимости последовательно выносит их на вышестоящий уровень | по решению Руководителя Программы в регионе (зам.акима) |
| Эксперт | - специалист высокого профессионального уровня в соответствующей сфере, привлекаемый для анализа и консультирования проектных команд при выработке системных решений (цели, показатели, задачи, риски и др.) - выполняет проектные задания в рамках своих компетенций, при необходимости вносит предложения, рекомендации | привлекается по мере необходимости |
| Исполнитель проектного задания | - исполнителями проектного задания могут быть определены сотрудники государственных органов и подведомственных организаций, а также иные лица, в том числе внешние консультанты и эксперты - выполняют поставленные задачи и проводят мероприятия в рамках проектного задания - несут персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих задач и поручений | определяются командой управления проекта |

|  | «О Д О Б Р Е Н О» Руководитель Подпрограммы «_________________» __________________ от «___» ___ 2017 г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ

«______________________»

в рамках реализации Проекта «__________»

Подпрограммы «________________________»

|  | _____________ _____________ _____________ | Главный менеджер Подпрограммы Менеджер Базового направления Руководитель Программы в регионе – Заместитель акима |
| --- | --- | --- |

Дата изменения:

№ 1 «___»___20 ___ г.   __________

№ 2 «___»___20 ___ г.   __________

№ 3 «___»___20 ___ г.   __________

Руководитель Регионального

Проектного Офиса

- ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Руководитель мероприятия |  |
| Инициатор |  |
| Спонсор |  |
| Цель |  |
| Ожидаемый результат |  |
| Индикаторы |  |
| Другие участники |  |
| Сроки реализации |  |
| Стоимость мероприятия |  |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

| № | Основные вехи | Задачи и показатели результатов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Основная задача: Показатели результатов: |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОГРАММА «РУХАНИ ЖАНҒЫРУ»

СПЕЦПРОЕКТЫ, ПОДПРОГРАММЫ, БАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ

| СПЕЦПРОЕКТЫ | Подпрограмма «Тәрбие және білім» 5 Базовых проектов | Подпрограмма «Атамекен» 2 Базовых проекта | Подпрограмма «Рухани қазына» 6 Базовых проектов | Подпрограмма «Ақпарат толқыны» 2 Базовых проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУҒАН ЖЕР | - Өлкетану; - Отаным-тағдырым; - Саналы Азамат. - Кітап-білім бұлағы | 1. Жергілікті бастамалар картасы; 2. Жомарт жүрек. | - Региональная культура, традиции и ценности; - Внутренний и паломнический туризм. | Информационное сопровождение программы «Рухани жанғыру». |
| САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ | содействие другим БП | содействие другим БП | - Ұлттық құндылықтар – ел бірлігі; - Асыл ұрпақ; - Қасиетті Қазақстан. |  |
| КАЗАХСТАНСКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ | содействие другим БП | содействие другим БП | - Мәдени даму |  |
| 100 НОВЫХ УЧЕБНИКОВ | - Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке | ________ | содействие другим БП |  |
| - НОВЫХ ЛИЦ | содействие другим БП | содействие другим БП | содействие другим БП | - 100 новых лиц |
| ПЕРЕВОД КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ | - Перевод казахского языка на латинскую графику | ________ | содействие другим БП | содействие другим БП |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕЕСТР ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ  Программы "Рухани жаңғыру"

| № | Место реализации. Населенный пункт,сельский округ, район, область, город. | Наименование Базового проекта | Наименование проекта / мероприятия | Цель | Продукт проекта | Целевые индикаторы | Срок реализации | Финансирование, ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Команда проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость проекта, млн тенге | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель (только для проектов) Контакты (тел., Е-mail) | Менеджер (только для проектов) Контакты (тел., Е-mail) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет 2017 г., млн тенге |  | Бюджет 2018 г., млн тенге |  | Бюджет 2019 г., млн тенге |  | Бюджет 2020 г., млн тенге |  | Бюджет 2021 г., млн тенге | Бюджет 2022 г., млн тенге |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено | ДП* | Предусмотрено | ДП* | Предусмотрено | ДП* | Предусмотрено | ДП* | ДП | ДП |  |  |

* - дополнительная потребность