|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель Программы, заместитель акима _________________ Бегентаев М.М. «___» ____________ 2018 года |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Научно-практическая конференция

«Концептуальные подходы в реализации программы «Рухани жаңғыру»в школе»

Базовое направление:  «Отаным – тағдырым».

Подпрограмма:«Тәрбие және білім»

|  | ____________ ____________ ____________ | Главный менеджер Подпрограммы Б. Ерешев Руководитель Проектного Офиса Мукашева З.К. Руководитель проекта Рахимгожина Н.Ш. |
| --- | --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ

| Наименование | Научно-практическая конференция «Концептуальные подходы в реализации программы «Рухани жаңғыру»» |
| --- | --- |
| Руководитель | Рахимгожина Н.Ш. |
| Спонсор |  |
| Цель | 1)активация научно-исследовательской деятельности участников проекта,их познавательной активности 2) мотивация участников проекта из пассивного наблюдателя в системе традиционного обучения в активных субъектов |
| Ожидаемый результат | максимальный охват участников проекта в научно-исследовательской деятельности по реализации программы «Рухани жаңғыру» |
| Индикаторы | 1)Развитие у учащихся исследовательских, познавательных, творческих способностей; обмен опытом педагогов образования для реализации программы «Рухани жаңғыру» 2) воспитание у учащихся социальной активности и чувства ответственности за судьбу Родины |
| Другие участники и стейкхолдеры | учащиеся, учителя,родительская общественность, научные центры, научные деятели ВУЗов |
| Сроки реализации | ноябрь 2018года - апрель 2019 года |
| Место реализации | На базе школы №24 , проспект Тәуелсіздік,190 |
| Стоимость | - |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ

| № |  | Задачи | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Завершение |
| - «Организационные мероприятия» |  |  | 1.Разработка проектов по реализации программы на базе школы( 8 проектов) | сентябрь |  |
| 2 «Этап реализации» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Создание исследовательской группы 2. Встречи с научными деятелями ВУЗов 3.Конкурс научных проектор среди учителей и среди учеников. 4. Конкурс научных докладов среди учителей и среди учеников. | ноябрь 2018г. февраль 2019г. март 2019г. | апрель 2019г. |
| 3 «Завершающий этап» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | научно-практическая конференция 1-часть - пленарная часть: доклады : научные деятели, профессора ВУЗов, менеджеры офиса «Рухани жаңғыру», педагоги и ученики нашей школы 2-часть – секционная часть: 7 секции: 1-секция -«Отбасы Teasher» 2- секция -«Рухани жаңғыру отбасынан басталады» 3- секция -«Ардагерлер мұрасы» 4- секция -«Бабалар ізімен» 5- секция -«The New Step» 6- секция -«Рухани болашақ» 7- секция -«Жастар Siti» (итоги реализации проекта: доклады с презентациями, слайдами,видео-роликами) | ноябрь 2018г. | апрель 2019 г. |