**«Утверждаю»**

 **Ио директора ГУ «СОШ №6»**

 **Айткужинова А.Б.**

**План мероприятий по организации и проведению внешней оценки учебных достижений в**

**ГУ « СОШ № 6» в 2018-2019 учебном году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Мероприятия | Выход |  Сроки исполнения  | Исполнители |
| 1 | Разработать план мероприятий по подготовке к ВОУД за курс начального, основного среднего образования | АП |  Октябрь | Сагитова Г.К |
| 2 | Составление графика предметных консультаций. | ИБ | Октябрь | Курирующие завучи |
| 3 | Утверждение КТП на учебный год по предметам, планов подготовки к ВОУД | ИБ, СД | Сентябрь | Учителя-предметники |
| 4 | Проведение классных собраний по вопросам проведения ВОУД. | КС | Январь,февраль | Классные руководители  |
| 5 | Создать базу данных по контингенту учащихся 4,9 классов. | АП | Октябрь  | Сагитова Г.К |
| 6 | Посещение городских и проведение школьных семинаров,практикумов для учителей по подготовке тестовых заданий к ВОУД. | АП | Декабрь-март | Сагитова Г.К |
| 7 | Проведение пробных тестирований. Анализ результатов, выявленных трудноусвоенных тем. | АП | октябрь-март | Сагитова Г.К |
| 8 | Посещение уроков с целью проверки подготовки к ВОУД. | МО, МС, РС, СД | Ноябрь-март | Курирующие завучи |
| 9 | Обеспечить школу нормативными документами по вопросам проведения ВОУД. | АП | Сентябрь | Сагитова Г.К |
| 10 | Организация информационной работы по формату ВОУД 2017 года . | АП | Декабрь-март |  Сагитова Г.К |
| 11 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ВОУД. | РС | Декабрь-март | Администрация,классные руководители |
| 12 | Проведение инструктивно-методического совещания педагогического коллектива по вопросам проведения ВОУД. | СД |  Январь | Сагитова Г.К |
| 13 | Проведение индивидуальных бесед по подготовке к ВОУД с учащимися и их родителями. | ИБ | Декабрь-март | Сагитова Г.К |
| 14 | Подготовить список государственной комиссии . | АП | Февраль-март | Сагитова Г.К |
| 15 | Создать штаб по проведению ВОУД 2018-2019 г | АП | Январь  | Сагитова Г.К |
| 16 | Организация коррекционной работы психолога с целью оказания помощи при сдаче ВОУД. | ИБ | Март-апрель | Психологи школы |
| 17 | Организация индивидуальной работы с учащимися во внеурочное время. | ИБ | Январь-март | Классные руководители, учителя- предметники |
| 18 | Осуществление проверки готовности школы к проведению ВОУД  | АП | Апрель | Администрация школы |
| 19 | Подведение итогов ВОУД 2018-2019года на совещании при директоре | СД,ПС | Май 2019г | Сагитова Г.К |