| Принята на заседании педагогического совета «29 »августа 2016 года протокол №1 | «Утверждаю» Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа №6» города Павлодара ________________Г.П. Кулаковская |
| --- | --- |

## Программа

## развития  ГУ «Средняя Общеобразовательная школа №6»

## города Павлодара

на 2016- 2021 учебные годы

«Применение инклюзивного подхода в процессе обучения учащихся с использованием 7 модулей в обучении в условиях обновления содержания образования»

Павлодар, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

3.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ (SWOT-АНАЛИЗ)

5. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

7.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ГУ «Средняя общеобразовательная школа №6»  г. Павлодара

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа развития образования ГУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Павлодара на 2016-2019 г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020г./ Указ № 922 от 01.02.2010г. - Гос.программа развития образования РК на 2011-2020г. - Результаты исследований в апреле, сентябре 2016 г.г. - Кембриджская Программа уровневой подготовки учителей |
| Разработчик | Директор СОШ № 6 Кулаковская Г.П., учитель 1 уровня Федорова Л.Н. |
| Цель | Включение всех учащихся в учебный процесс через новые подходы в обучении |
| Задачи | - обучение учителями первого уровня коллег, не прошедших обучение по Уровневой Программе, разработанной ЦПМ совместно с Кембридж Университетом в течение двух лет - повышение компетентности учителя в инклюзивном подходе к обучению учащихся - внедрение новых подходов в обучение через коучинг, менторинг - повышение включенности учащихся в учебный процесс |
| Сроки реализации программы | Первый этап: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы (внедрение новых подходов в практику преподавания через обучение учителей, коучинг, менторинг) Второй этап: 2019-2020, 2020-2021 учебные годы (анализ успешности решения проблемы, мониторинг работы) |
| Ожидаемые результаты | К 2021 году: |
|  | • Применение учителями новых подходов в процессе обучения |
|  | • Свести к 10% невключенность учащихся в учебный процесс |

2.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

- Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Павлодара»

- Юридический адрес: г. Павлодар, ул. Урицкого 78

- Фактический адрес: г. Павлодар Телефоны: 550483, 551426

Факс: 550483

Адрес электронной почты: PVL_schoоl@mail.ru

Адрес сайта: PVL_schoоl@mail.ru

- Количество обучающихся –  328

- Численность педагогического персонала -  48

- Численность управленческого персонала (администрации) – 5

- Ресурсная база

-обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого) – 7,1 кв.м

-оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на персональный компьютер) – 2,3

1.8  Директор образовательного учреждения: Кулаковская Галина Паладевна

Государственные документы ГУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Павлодара»:

- Закон об образовании РК

- Устав школы

- Изменения и дополнения к Уставу

- Инструктивно-методическое письмо на учебный год

Особенности управления школой.

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, Попечительский совет, научно-методический совет, Совет старшеклассников.

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления.

Высшим органом самоуправления является педагогический совет.

В управление школой включен орган ученического самоуправления - Совет старшеклассников.

Непосредственное управление школой осуществляет директор.

3.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Принципы ПРШ:

- Можно и нужно учить всех без исключения.

- Не потерять тех, кто нуждается в поддержке

Принципы, лежащие в основе системы профессионального развития учителей:

- Учителя ОБСУЖДАЮТ вопросы преподавания

- Учителя НАБЛЮДАЮТ, как преподают другие

- Учителя планируют, организуют и оценивают ВМЕСТЕ

- Учителя УЧАТСЯ друг у друга

Ценностные приоритеты развития школы

- Внимание к личности каждого учащегося

- Инклюзивный подход в отношении одаренных учащихся и учащихся с низкой мотивацией.

- Сотворчество всех участников образовательного процесса

Видение нашей школы

Видение нашей школы — Жить, Любить, Учиться и Оставить Наследие.

Мы Живем — стремясь быть лучшими настолько, насколько мы только сможем.

Мы Любим — заботясь о других.

Мы Учимся — трудолюбиво работая в школе и всегда стараясь делать всё как можно лучше.

Мы Оставляем Наследие — делясь с людьми тем, что происходит в нашей школе, и стараясь изменить мир к лучшему.

Проблемы, на решение которых направлена программа развития.

Программа развития СОШ №6 на 2016-2019 годы была разработана в 2016 году. К этому времени педагогическим коллективом школы была проделана значительная работа, которая явилась основой для разработки данной программы развития.

Программа развития СОШ №6 г. Павлодара составлена на основе двух исследований проводимых в апреле 2016 года и в мае 2016 года, которые позволили выявить основные проблемы школы:

- невключенность учащихся в учебный процесс (10%-25%)

- оценивание труда учащихся

- учет индивидуальных особенностей учащихся педагогами школы

- низкая мотивация учащихся

В качестве методов исследования использовались:

- Анкетирование среди всех участников образовательного процесса

- Посещение уроков с последующим анализом и выявлением проблем

- Интервью

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы.

Внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, администрация.

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями.

Объем и источники финансирования Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы.

Объём и источники финансирования Программы.

Местный бюджет, добровольные пожертвования родителей и спонсорская помощь.

Факторы, сдерживающие развитие инклюзивного образования нашей школы

- Низкий уровень владения учителями новых подходов в обучении.

- Отсутствие компетентностного подхода к инклюзивному обучению.

- Устаревшая система оценивания учебных достижений.

- Ориентация на получение формальных результатов, а не на развитие личности.

Изменения, которые помогут решить проблему и развить внимание к личности каждого ученика.

- Изучение и применение новых подходов в обучении учащихся

- Инклюзивный подход к одаренным и талантливым детям

- Инклюзивный подход к детям с низкой мотивацией в обучении

- Проведение исследований вовлечения учащихся в учебный процесс через подход Lesson study

- Введение рефлексивного преподавания

- Введение консультаций учеников по вопросам преподавания и обучения

4.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ

SWOT-анализ состояния школы

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Сплоченность и работоспособность коллектива | Преобладание в коллективе традиционных устаревших подходов к образовательному процессу |
| Высокий авторитет директора в школе | Низкая мотивация школьников к учебному труду |
| Материально-техническая база школы: Компьютерный парк школы включает 111 компьютеров, используются в учебном процессе 105 компьютеров, из них 11 (2005 года), подлежат списанию. Итого 94 компьютера используется в учебном процессе: 72 по СЭО и 22 в кабинетах № 8 (ИД, 10), № 14 (физика), 19 (география), № 20 (биология), № 21 (биология), 27 (русский язык), в кабинете соцпедагога. Школой получен 1 кабинет химии, кабинет Первого Президента с экраном, 2 доски поступили из ИПК ПР, установлены в кабинете № 17 (казахского языка) и в кабинете № 11 (математики) . Используется как экран доска в каб. № 26 | Нет мультимедийного кабинета |
| Высокая квалификация педагогов (77 % имеют высшую и первую квалификационную категории). Положительный опыт участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. |  |
| Возможности | Угрозы (ограничения) |
| В результатах образовательного процесса заинтересованы родители и органы местного самоуправления |  |

Данные на основе, которых будет производиться оценка в достижении поставленных целей

- Использование педагогами новых подходов в обучении (анализ посещенных уроков)

- Результаты анкетирования

- Повышение качества знаний

- Результаты олимпиад

- Уменьшение количества учащихся с низкой мотивацией

Собранные данные будут анализироваться на заседаниях педагогического совета, в работе творческих групп и представляться в виде таблиц, схем, диаграмм для дальнейшей корректировки деятельности по данной программе.

Корректировка Программы проводится 1 раз в полгода с проведением исследований.

5.КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ

На начало 2016-2017 учебного года школа №6 состоялась как тип общеобразовательного среднего учебного заведения с классами коррекции, обеспечивающего подготовку выпускников в соответствии с требованиями Государственных Стандартов образования РК (ГОСО 2012г., ГОСО 2016).

Особенностью школы является то, что  25% детей относятся к категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. В школе имеются коррекционные классы, а также дети, обучающиеся на дому.

Право на образование - это право любого человека. А образование детей - это основное и неотъемлемое условие их социализации, полноценного участия в жизни общества.

Именно поэтому в рамках программы развития образования на 2016-2019 годы в Казахстане предусмотрено постепенное развитие инклюзивного образования, чтобы дети с ограниченными возможностями действительно имели возможность полноценно учиться и получать знания наравне с остальными. Социальная адаптация – одно из приоритетных направлений инклюзивного образования в Казахстане. В условиях модернизации казахстанского образования разработка механизмов адаптивных стратегий для детей с особыми образовательными потребностями является закономерным этапом, связанным с переосмыслением обществом и государством своего отношения к людям с особыми образовательными потребностями.

В соответствие с концепцией развития инклюзивного образования в Казахстане эти дети имеют равные со всеми права на образование. Дети с ограниченными возможностями, обучающиеся в массовых организациях образования,  испытывают значительные трудности в усвоении учебного материала и овладении социальными навыками. Также отсутствие индивидуального подхода, специальной коррекционно-педагогической, психологической и социальной поддержки, учета специальных образовательных потребностей является причиной необходимости инключивного подхода в обучении.  Поэтому мы постараемся создать позитивную среду для обучения, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий, дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом», увеличить степень вовлеченности  родителей в обучении детей в школе и дома.

Поэтому МИССИЯ ШКОЛЫ заключается в создании условий для успешной адаптации и социализации обучающихся, их самореализации в обществе.  Выпускник ГУ СОШ №6 - это личность, способная к самоопределению, самореализации в условиях современной жизни.

Однако,   в условиях развития и  обновления системы среднего общего образования и перехода к 12-летней модели обучения, которая должна, согласно поручения главы государства успешно функционировать к 2020 году (Послание президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъём – новые возможности Казахстана», 30.01.2010 г.) возникает необходимость переосмысления стратегии развития учреждения. Это связано прежде всего   с тем, что мы живем в эпоху революции средств коммуникации, которая меняет образ жизни, общения и мышления, а также методы достижения благосостояния. Мир современных детей не похож на мир предыдущих поколений, будущее во многом будет зависеть от их способности понимать и воспринимать новые концепции, делать правильный выбор, а также учиться и уметь адаптироваться к изменяющимся условиям в течение всей своей жизни.

Отличительные  изменения  в  характере  образования все  более  явно  ориентируют  его  на  свободное  становление  человека,  на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, готовность к постоянному самообразованию, мобильность будущих специалистов, а также воспитание  личности  конструктивно  мыслящей,  личности, уважающей позицию другого,  личности   толерантной и  нравственной.  Все  это  является  показателями социально успешной индивидуальности. Поэтому мы планируем применять инклюзивный подход в процессе обучения учащихся с использованием 7 модулей в обучении.

Мы ожидаем от реализации программы развития:

-Применение учителями новых подходов в процессе обучения -90%

-Свести к 10% невключенность учащихся в учебный процесс

-Повышение качества обучения у детей с ограничениями по здоровью в результате реализации новых подходов в обучении
- Участие в методических конкурсах педагогов ГУ СОШ №6 и предоставление опыта по инклюзивному образованию; 
- Вовлеченность детей в социум;
- Изменение отношения к детям с особеностями здоровья со стороны здоровых сверстников и их родителей;
-Удовлетворенность родителей выполнением ГУ СОШ №6 образовательного заказа. 
Модель образования, ориентированного на результат предполагает, что добиться  значительных  результатов  в  деятельности,  значит ощущать  удовлетворение  от  того,  что,  результат,  к  которому   стремился,  совпал  с

ожиданиями или превзошёл его.

6.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Цель развития ГУ СОШ №6: включение всех учащихся в учебный процесс через новые подходы в обучении в условиях обновления содержания образования, создание новой модели образовательного пространства школы, адаптированной к условиям нашего города, обеспечивающей получение основного общего и среднего общего образования каждому обучающемуся на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности.

Задачи:

- обучение учителями первого уровня коллег, не прошедших обучение по Уровневой Программе, разработанной ЦПМ совместно с Кембридж Университетом в течение двух лет

- повышение компетентности учителя в инклюзивном подходе к обучению учащихся

- внедрение новых подходов в обучение через коучинг, менторинг

- повышение включенности учащихся в учебный процесс

- создать единую психологически комфортную образовательную среду для детей, имеющих разные стартовые возможности 
- разработать систему эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социально-трудового направлений деятельности; 
- совершенствовать систему просвещения родителей (законных представителей);
- обеспечить диагностирование эффективности процессов коррекции, адаптации и социализации детей с ОВЗ в образовательном пространстве школы.

7.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Этапы | Приоритет | Действия | Ответственные | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап аналитический | Выявление проблемы | Исследование в действии: анкетирование родителей, учеников, учителей, интервьюрирование администрации, посещение уроков | Учителя I уровня Клас. рук | Апрель, сентябрь 2016г | Определение проблемы, сильных и слабых сторон школы |
|  | Определение проблемы | Анализ исследования | Учителя | май 2016 г | Выявленная проблема |
| II этап практический | Внимание к личности каждого ученика | 1. Посещение уроков администрацией с целью выявления включенности учащихся в учебный процесс | Администрация | 1 четверть 2016г, | Выявление проблемы включенности у педагогов школы |
|  |  | 2.Посещение уроков с целью оказания методической помощи по включенности учащихся в учебный процесс на уроке. | Учителя 1 уровня | 2 четверть 2016г | Владение приемами включенности учащихся в учебный процесс учителями школы |
|  |  | 3..Проведение Lesson study в 4-х классах с целью вовлечения большего количества учащихся в учебный процесс через применение групповых видов работ и ИКТ | Учителя 1 и 3 уровней, учителя 4-х классов | Сентябрь- октябрь | Определение оптимального приема при вовлечении в учебный процесс большего количества учащихся |
|  |  | 4.Проведение Lesson study в 9-х классах с целью вовлечения большего количества учащихся в учебный процесс через применение интеллект-карт | Учителя 1 и 3 уровней, учителя 9-х классов | ноябрь | Определение помогает ли использование ИК вовлеченности всех учащихся в учебный процесс |
|  |  | 5.Коучинг «Реализация инклюзивного подхода в современной школе» | Учителя 1 уровня | Октябрь 2016 | Выявление позиций учителей |
|  |  | 4.Тренинг «Приемы развития индивидуальных особенностей учащихся» | Администрация, учителя 1 уровня | ноябрь 2016 | Овладение приемами развития индивидуальных особенностей учащихся |
|  |  | 6.Коучинг «Вовлечение учащихся в учебный процесс через диалоговое обучение» |  | 1-я декада декабря 2016 | Нахождение оптимальных путей вовлечения в учебный процесс через диалоговое обучение |
|  |  | 7.Проведение Lesson study в параллелях по сходным предметам с целью вовлечения большего количества учащихся в учебный процесс через диалоговое обучение | Учителя 1,3 уровней, педагоги школы, Администрация | Январь- февраль 2017 | Определение оптимального приема при вовлечении в учебный процесс через диалоговое обучение |
|  |  | 7.Подведение итогов проведения Lesson study | Администрация | Март 2017 | Определение плюсов и минусов проводимого исследования |
|  |  | 8.Круглый стол «Формы и способы оценивания деятельности учащихся» | Администрация, учителя 1 -2 уровней | Март 2017 | Определение лучших форм и способов оценивания |
|  |  | 9.Коучинг «Вовлечение учащихся в учебный процесс через формативное оценивание» | Учителя 1 уровня | Апрель 2017г | Владение приемами формативного оценивания |
|  |  | 10 Проведение Lesson study в параллелях по сходным предметам с целью вовлечения большего количества учащихся в учебный процесс через формативное оценивание | Учителя 1,3 уровней, педагоги школы, Администрация | Сентябрь- октябрь 2017г | Определение оптимального приема при вовлечении в учебный процесс через формативное оценивание |
|  |  | 11. Подведение итогов проведения Lesson study | Администрация | Ноябрь 2017 | Определение плюсов и минусов проводимого исследования |
|  |  | 12.Коучинг «Развитие познавательных способностей учащихся через применение методов критического мышления» | Учителя 1,3 уровня | Ноябрь 2017г | Владение приемами критического мышления |
|  |  | 13. Проведение Lesson study в параллелях по сходным предметам с целью вовлечения большего количества учащихся в учебный процесс через применение приемов критического мышления | Учителя 1,2,3 уровней, педагоги школы, Администрация | Декабрь 2017 Январь 2018г | Определение оптимального приема при вовлечении в учебный процесс через приемов критического мышления |
|  |  | 14.Подведение итогов проведения Lesson study | Администрация | Февраль 2018г | Определение плюсов и минусов проводимого исследования |
|  |  | 15. Конкурс эссе среди учащихся 5-11 классов «Я - личность, я - индивид» | МО русского языка и литературы | Февраль 2018г | Выявление лучших работ |
|  |  | 16. Проведение и анализ исследования среди учителей «Внимание к личности каждого ученика» | Учителя 1,2 уровней | Март 2018 | Выявление проблем или улучшения ситуации |
|  |  | 17.Коучинг «Значение лидерской позиции ученика на уроке» | Учителя 1,2 уровней | апрель 2018 | Владение необходимыми навыками для определения лидерской позиции ученика на уроке |
|  |  | 18.Посещение уроков с целью оказания методической помощи по использованию методов и приемов, способствующих пробуждению мотивов и интереса к обучению | Учителя 1,2 уровней | Сентябрь, октябрь 2018г | Оказание методической помощи |
|  |  | 19. Круглый стол по итогам оказанной помощи | Администрация | Ноябрь 2018г | Определение лучшего опыта по оказанию метод помощи |
|  | Инклюзивный подход в отношении одаренных и талантливых, учащихся с низкой мотивацией в обучении | 1.Создание базы данных учащихся с низкой мотивацией и определение причин | Психологи | Сентябрь-октябрь | База данных |
|  |  | 2.Участие в районных, областных, республиканских, дистанционных олимпиадах учащихся и педагогов школы. Поддержка и поощрение участников олимпиад и конкурсов | Администрация, учителя | В течение года | награждение |
|  |  | 3.Коучинг « Кого считать одаренным?» | Учителя 1 уровня | Ноябрь 2017 | Владение информацией |
|  |  | 4.Обучающий семинар «Определение одаренности по типам интеллекта» | Учителя 1,2 уровней администрация | Декабрь 2017 | Умение определять одаренность по типам интеллекта |
|  |  | 5.Создание базы данных одаренных и талантливых учащихся по типам интеллекта | Учителя-предметники | декабрь 2017г январь 2018 | База данных по типам интеллекта |
|  |  | 6. Посещение уроков администрацией с целью выявления приемов работы учителями по вовлечению учащихся с низкой мотивацией в учебный процесс | Администрация | январь 2017г | Выявление проблем в практике преподавания учителей |
|  |  | 7. Посещение уроков с целью оказания методической помощи по включенности учащихся с низкой мотивацией в учебный процесс. | Учителя 1,2 уровней | февраль- март 2019г | Оказание метод помощи |
|  |  | 8.Мастер-класс «Использование интеллект-карт с целью развития творческой одаренности учащихся» |  | февраль 2018 | Владение методом ИК |
|  |  | 9.Круглый стол по результатам оказания методической помощи по включенности учащихся с низкой мотивацией в учебный процесс. | Администрация | апрель 2018г | Определение лучших форм и способов по включенности учащихся с низкой мотивацией |
|  |  | 10. Круглый стол с приглашением родителей «Формирование познавательного интереса к учению у учащихся с низкой мотивацией» | Психологи | Октябрь | Нахождение способов формирования познавательного интереса |
|  |  |  | Администрация | 2017 |  |
|  |  | 11 Коучинг «Как повысить интерес к обучению у учащихся с низкой мотивацией» | Учителя 1 уровня | Ноябрь 2018 | Нахождение приемов повышения интереса к обучению |
|  |  | 12. Семинар «Способы повышения мотивации одаренных учащихся» | Администрация | Январь 2019 | Знакомство, обмен опытом способов повышения мотивации у одаренных учащихся |
|  |  | 13.Коучинг «Мифы и реальность об одаренных детях» | Учителя 1 уровня | Март 2019 | Разграничение мифов и реальности об одаренных детях |
|  |  | 14. Конкурс по параллелям в начальной школе, 5-7 классы, 9-11 классы «Интеллектуал года» | Администрация | Апрель 2018, 2019г | Мотивация и поддержка одаренных детей |
|  |  | 15. Выставки творческих работ учащихся | Администрация | 1 раз в год | Поддержка одаренных детей |
|  | З.Сотворчество всех участников образовательного процесса. | 1.Организация проекта «Голос ученика» | Учителя 1 уровня | 1 раз в полгода | Развитие умений описывать картины улучшения или ухудшения в обучении в школе |
|  |  | 2.Проект «День открытых дверей для родителей с последующей рефлексией об изменениях в обучении» | Учителя школы Администрация | 1 раз в полгода | Привлечение родителей к оценке образовательного процесса, получение информации от родителей |
|  |  | 3.Тренинги для родителей | Психологи |  | Налаживание связи с родителями |
|  |  | 4.Создание и деятельность менторской службы | Менторы учителя 1 уровня | В течение года | Оказание помощи подопечным, поддержка в проф развитии |
|  |  | 5. Проведение профессионального конкурса «Лучший урок с применением новых подходов» | Администрация | 1 раз в год | Повышение интереса к применению новых подходов в обучении |
|  |  | 6. Создание сетевых сообществ и представление материалов работы учителей, размышлений учащихся, родителей, обмен информацией | Учителя 1 уровня | постоянно | Вовлечение коллег в работу в сетевых сообществах |
| Ill этап Обобщающий | Определение достижений, анализ результатов | 1.Опрос, анкетирование, интервьюрирование. | Учителя, прошедшие уровневые курсы, Администрация | II полугодие 2020-2021 года | Определение итогов решения проблем |
|  |  | 2.Проведение мониторинга вовлечения учащихся в учебный процесс через посещение уроков |  |  |  |
|  |  | 3.Анализ, обсуждение |  |  |  |