Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz
Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2016 года № 213
Об утверждении третьего этапа (2016 - 2018 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 - 2018 годы
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый третий этап (2016 - 2018 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 - 2018 годы (далее - План).
2. Государственным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы, ответственным за выполнение Плана:
1) обеспечить своевременное исполнение Плана;
2) ежегодно, до 20 января, представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
3. Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан представлять ежегодно, до 10 февраля, сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2016 года.
 
 
	Премьер-Министр
Республики Казахстан 
	 
К. Масимов


 
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 апреля 2016 года № 213
 
 
Третий этап (2016 - 2018 годы) Плана мероприятий
по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
в Республике Казахстан на 2012 - 2018 годы
 
	№ п/п
	Мероприятия
	Форма завершения
	Ответственные исполнители
	Срок исполнения
	Предполагаемые расходы (млн. тенге)
	Источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Совершенствование национального законодательства и мониторинг их реализации

	1. Разработка нормативных правовых актов

	1.
	Выработка предложений по разработке Типового положения о советниках министров, акимов по вопросам инвалидности и принятию его решением Координационного совета в области социальной защиты инвалидов
	предложения в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию)
	декабрь 2016 года
	не требуются
	 

	2.
	Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов» в части введения единых требований к техническим вспомогательным (компенсаторным) средствам реабилитации
	приказ МЗСР
	МЗСР, акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию) 
	апрель 2017 года
	не требуются
	 

	3.
	Разработка стандарта оказания специальных социальных услуг с учетом интегрированной модели оказания услуг
	приказ МЗСР
	МЗСР, МОН, МВД, акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию)
	сентябрь 2018 года
	не требуются
	 

	2. Принятие мер по совершенствованию национального законодательства

	4.
	Выработка предложений к изменению дефиниций и индикаторов инвалидности в некоторых законодательных актах Республики Казахстан, направленных на исключение дискриминации по признаку инвалидности
	предложения в МЗСР
	МОН, МВД, МНЭ, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию)
	июнь 2016 года
	не требуются
	 

	5.
	Выработка предложений о введении механизма переоборудования жилых помещений, предоставляемых и занимаемых инвалидами или семьями, имеющими в своем составе инвалидов, специальными средствами и приспособлениями
	предложения в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	май 2016 года
	не требуются
	 

	2. Доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры

	1. Доступность объектов

	6.
	Утверждение региональных планов инвентаризации и адаптации объектов исходя из оценки потенциальной посещаемости их инвалидами
	информация 
в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	ежегодно, до 1 февраля
	не требуются
	 

	7.
	Организация работы по паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры в регионах
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
 
	не требуются
	 

	8.
	Рассмотрение вопроса участия советников акимов областей, членов общественных советов, представителей общественных объединений инвалидов при согласовании проектной документации на строительство объектов, зданий, инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
	не требуются
	 

	9.
	Разработка и представление регионам рекомендаций по соблюдению СНиПов при строительстве и адаптации объектов, посещаемых инвалидами
	рекомендации
	МНЭ, МЗСР
	август 2016 года
	не требуются
	 

	10.
	Мониторинг и контроль за соблюдением требований государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства при строительстве объектов с учетом создания доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения
	информация в МЗСР
	МНЭ (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	2. Доступность транспортной инфраструктуры

	11.
	Установка дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	2016 г. - 44,5: РБ - 26,7;
МБ - 17,8;
2017 г. - 47,6:
РБ - 23,8;
МБ - 23,8;2018 г. - 50,9:
РБ - 20,4;
МБ - 30,6. 
	По бюджетной программе РБ 058 «Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры»

	12.
	Обустройство пешеходных переходов звуковыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	2016 г. - 313,6: 
РБ - 188,2;
МБ - 125,4; 
2017 г. - 335,6: 
РБ - 167,8; 
МБ - 167,8; 
2018 г. - 359,0: 
РБ - 143,6; 
МБ - 215,4.
	По бюджетной программе РБ 058 «Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры»

	13.
	Размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	2016 г. - 597,2:
РБ - 179,1;
МБ - 418,0;
2017 г. - 638,9:
РБ - 127,8;
МБ - 511,2;
2018 г. - 683,7:
РБ - 68,4;
МБ - 615,3.
	По бюджетной программе 
РБ 058 «Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры»

	14.
	Организация оснащения железнодорожных составов вагонами со специализированным купе, доступных для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
	информация в МЗСР
	МИР, железнодорожные перевозчики (по согласованию)
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	 
	За счет средств железнодорожных перевозчиков

	15.
	Выделение стояночных мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом
	не требуются
	 

	16.
	Организация доступности общественного транспорта и пассажирских остановок для инвалидов, имеющих затруднение в передвижении, в том числе с нарушениями зрения
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	 
	За счет внебюджетных средств

	17.
	Принятие мер по улучшению качества услуг и приведению авто, железнодорожных вокзальных комплексов, аэропортов и привокзальных территорий в соответствие с требованиями доступности услуг для инвалидов
	информация в МЗСР
	МИР (созыв), АО «НК «КТЖ» (по согласованию), акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	 
	За счет средств собственников

	18.
	Организация мониторинга общественными советами за проведением адаптации объектов в регионах 
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
	не требуются
	 

	3. Профилактика и предупреждение инвалидности

	1. Дети

	19.
	Мониторинг планирования семьи и работы Комиссии по прерыванию беременности по медицинским показаниям
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	20.
	Мониторинг раннего скрининга детей на выявление врожденных пороков развития и наследственных заболеваний, приводящих к инвалидности, и анализ его эффективности 
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	21.
	Мониторинг за выхаживанием недоношенных детей в медицинских организациях
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	22.
	Мониторинг деятельности детских сурдологических кабинетов в медицинских организациях по взаимодействию с организациями системы социальной защиты и образования
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	23.
	Проведение слухоречевой адаптации детей с нарушением слуха
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	РБ - 372,6:
2016 г. - 115,9;
2017 г. - 124,0;
2018 г. - 132,7.
	По бюджетной программе 
РБ 058 «Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры»

	24.
	Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам 
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	РБ - 1518,4: 
2016 г. - 580,8; 
2017 г. - 525,1;
2018 г. - 412,5.
	По бюджетной программе РБ 058 «Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры»

	25.
	Мониторинг за проведением кохлеарной имплантации и обеспечение предоперационной и послеоперационной слухоречевой реабилитации
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	26.
	Мониторинг своевременного оказания офтальмологической помощи для новорожденных с ретинопатией недоношенных 
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	27.
	Мониторинг деятельности стационаров, оказывающих услуги детям с онкогемотологической патологией, в том числе на базе детских санаториев
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	28.
	Мониторинг проведения реабилитации и санаторно-курортного лечения детей, перенҰсших туберкулез и живущих с ВИЧ инфекцией
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	2. Трудоспособное население

	29.
	Мониторинг за эффективностью организации периодических профилактических осмотров работающего населения
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	30.
	Мониторинг организации первичной и вторичной медицинской реабилитации инвалидов на уровне первичной медико-санитарной помощи и дневных стационаров
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	31.
	Выработка предложений по совершенствованию динамического наблюдения за состоянием здоровья инвалида с последующей корректировкой медицинской части индивидуальной программы реабилитации пациента/инвалида
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	ноябрь 2016 года
	не требуются
	 

	32.
	Формирование рейтинга регионов по интенсивному показателю инвалидности, проведению реабилитации согласно индивидуальной программы реабилитации (в рамках Карты социальных проблем)
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	33.
	Проведение пилотного проекта по взаимодействию АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» и НИИ травматологии и ортопедии для повышения качества протезно-ортопедических изделий и своевременного их предоставления
	информация в МЗСР
	АО «РПОЦ», РГП «НИИТО»
	до 20 января 2017 года 
	 
	В пределах предусмотренных средств по бюджетным программам МБ 003 и 009 «Социальная поддержка инвалидов»

	34.
	Предоставление электронной композитной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, реабилитации и социальной поддержки инвалидов
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	35.
	Выработка предложений по разработке бальной системы критериев установления инвалидности с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья по итогам проведенных исследовательских работ 
	предложения в Правительство Республики Казахстан
	МЗСР
	февраль 2017 года
	РБ - 19,8 
	По бюджетной программе 
РБ 001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития»

	36.
	Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами (подгузниками, мочеприемниками и калоприемниками)
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	РБ - 10342,8: 
2016 г. - 3232,4; 
2017 г. - 3387,7; 
2018 г. - 3722,7.
	По бюджетной программе РБ 058 «Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры»

	37.
	Организация инвалидам, проживающим в отдаленных селах, доставки на дом реабилитационных средств (за исключением протезно-ортопедических изделий)
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы, ГК «Правительство для граждан», АО «Казпочта» (по согласованию)
	ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	 
	В пределах предусмотренных средств АО «Казпочта»

	3. Лица пожилого возраста

	38.
	Мониторинг организации клубов пожилых людей на уровне первичной медико-санитарной помощи
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	39.
	Мониторинг скрининга лиц пожилого возраста на выявление болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, глаукомы, сахарного диабета
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	40.
	Мониторинг оказания специальных социальных услуг лицам пожилого возраста, включая платные услуги 
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	ежегодно, до 20 января
	не требуются
	 

	4. Развитие инклюзивного образования

	1. Общее среднее образование

	41.
	Обеспечение доступности общеобразовательных школ для детей с учетом их индивидуальных потребностей
	информация в 
МОН 
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	42.
	Оборудование учебных мест детей-инвалидов, обучающихся на дому, комплектом компьютерной техники и программного обеспечения с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей, подключение этих мест к широкополосному Интернету
	информация в
МОН
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	 
	В пределах предусмотренных средств МБ по бюджетной программе 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

	43.
	Поэтапное обеспечение детей с нарушением зрения учебниками и УМК с укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля
	информация в 
МОН
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	ежегодно, до 20 января
	РБ - 145,0
	По бюджетной программе РБ 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования» 

	44.
	Организация взаимодействия ПМПК и МСЭ по вопросам подготовки и реализации индивидуальных программ реабилитации ребенка с ограниченными возможностями 
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	45.
	Предоставление статистических данных по детям, обучающимся на дому, в общеобразовательных школах и специальных (коррекционных) школах
	информация в 
МОН
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	46.
	Пересмотр специальных учебных программ для специальных (коррекционных) школ с ориентацией на получение профессии
	информация в МЗСР
	МОН
	сентябрь 2017 года
	РБ - 2,7
	По бюджетной программе РБ 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования», за счет займа Всемирного Банка

	47.
	Пересмотр подходов к оказанию социально-педагогических услуг в МСУ
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	сентябрь 2016 года
	не требуются
	 

	48.
	Рассмотрение результатов внедрения и развития инклюзивного образования на заседаниях консультативно-совещательных органов по вопросам социальной защиты инвалидов
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	2. Профессиональное образование

	49.
	Ежегодное уточнение перечня специальностей для установления квот на обучение лиц с инвалидностью в учебных заведениях технического и профессионального образования, послесреднего и высшего образования 
	информация в МЗСР
	МОН
	ежегодно, до 20 октября 
	не требуются
	 

	50.
	Создание равных условий и безбарьерного доступа для студентов с особыми образовательными потребностями
	информация в МОН
	акимы областей, городов Астаны и Алматы, ВУЗы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
	 
	В пределах предусмотренных средств МБ и ВУЗов

	51.
	Проведение мониторинга учебных заведений технического и профессионального образования, послесреднего и высшего образования, в которых созданы условия для получения образования инвалидами 
	информация в МЗСР
	МОН
	январь 2017 года
	не требуются
	 

	52.
	Мониторинг выполнения квоты на обучение лиц с инвалидностью в учебных заведениях технического и профессионального образования, послесреднего и высшего образования
	информация в МЗСР
	МОН
	ежегодно, до 20 декабря
	не требуются
	 

	5. Улучшение условий для предоставления специальных социальных услуг

	53.
	Рассмотрение вопроса развития сети социальных домов малой вместимости, центров социального обслуживания
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	ежегодно, до 20 января
	не требуются
	 

	54.
	Проработка вопроса поэтапного преобразования МСУ в центры социального обслуживания
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	55.
	Размещение государственного социального заказа на оказание специальных социальных услуг
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	РБ - 2967,2:
2016 г. - 837, 3;
2017 г. - 1022,0;
2018 г. - 1107,9.
	По бюджетной программе РБ 058 «Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры»

	56.
	Организация службы онлайн-поддержки для оказания психологической помощи и консультаций для родителей, воспитывающих детей-инвалидов
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы, КРМУ (по согласованию)
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
	 
	За счет средств ПРООН

	57.
	Организация повышения квалификации работников, предоставляющих специальные социальные услуги инвалидам и лицам пожилого возраста
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	РБ - 37,5:
2016 г. - 12,1;
2017 г. - 12,4;
2018 г. - 13,0.
	По бюджетной программе РБ 001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития»

	6. Обеспечение занятости лиц с инвалидностью

	58.
	Вовлечение инвалидов в продуктивную занятость с использованием государственных мер поддержки 
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	В пределах предусмотренных средств по программе «Дорожная карта занятости 2020», программ развития территорий
	В пределах предусмотренных средств по бюджетным программам РБ 044 «Реализация мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020», МБ 002, 003 и 004 «Программа занятости»

	59.
	Представление сведений о занятости выпускников, имеющих инвалидность, после получения среднего общего, профессионального и технического, высшего образования
	информация в МЗСР
	МОН (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	60.
	Внедрение механизма субсидирования специальных рабочих мест и установления квотирования рабочих мест
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	ежеквартально, с 2018 года, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	РБ - 206,9*
	 

	61.
	Ежегодное определение перечня организаций, реализующих квоты на трудоустройство инвалидов
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	не требуются
	 

	62.
	Содействие инвалидам в трудоустройстве в соответствии с квотами на трудоустройство инвалидов
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом
	не требуются
	 

	63.
	Организация ярмарок вакансий для лиц с ограниченными возможностями
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	не требуются
	 

	64.
	Выработка предложений по организации базы производственных практик на предприятиях Казахского общества слепых и Казахского общества глухих 
	предложения в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы, ОО «КОС», ОО «КОГ» (по согласованию)
	август 2016 года
	не требуются
	 

	65.
	Изучение возможности обучения лиц старше 29 лет на предприятиях Казахского общества слепых и Казахского общества глухих 
	информация
в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы ОО «КОС», ОО «КОГ» (по согласованию)
	сентябрь 2016 года
	не требуются
	 

	66.
	Мониторинг товаров, работ и услуг, предоставляемых или поставляемых общественными объединениями инвалидов или организациями, созданными общественными объединениями инвалидов
	информация
в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	ежегодно, до 20 января
	не требуются
	 

	67.
	Поддержка женщин с ограниченными возможностями посредством вовлечения их в предпринимательскую деятельность
	информация
в МЗСР
	АО «ФРП «Даму» (по согласованию)
	ежегодно, до 20 января
	 
	За счет средств АО «ФРП «Даму»

	7. Участие в культурной и спортивной жизни, проведение досуга и отдыха

	68.
	Обеспечение доступности объектов культуры: концертных организаций, театров, культурно-досуговых организаций, библиотек, музеев и музеев-заповедников, цирков
 
	информация в МКС
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
	 
	В пределах предусмотренных средств

	69.
	Обеспечение доступности спортивных объектов и сооружений для лиц с инвалидностью
	информация в МКС
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	 
	В пределах предусмотренных средств 

	70.
	Обеспечение концертных организаций, театров, культурно-досуговых организаций, библиотек, музеев и музеев-заповедников, цирков специальными устройствами для инвалидов (электронные носители информации, аудио- и видеоплееры, книги, напечатанные шрифтом Брайля, компьютеры, оснащенные специальной клавиатурой и т.д.)
	информация в МКС
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
	 
	В пределах предусмотренных средств

	71.
	Организация районных, областных, республиканских спортивных соревнований среди инвалидов
	информация в МКС
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	 
	В пределах предусмотренных средств и внебюджетных средств

	72.
	Подготовка и участие спортсменов-инвалидов на международных соревнованиях 
	информация в МЗСР
	МКС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	РБ - 139,2:
2016 г. - 46,4,
2017 г. - 46,4,
2018 г. - 46,4.
	По бюджетной программе РБ 036 «Развитие спорта высших достижений»

	8. Формирование позитивного отношения социума к лицам с инвалидностью

	73.
	Размещение информационных видеороликов по созданию безбарьерной среды инвалидам
	информация в МСЗР
	МИР
	июнь 2016 года
	 
	В пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 087 «Проведение государственной информационной политики»

	74.
	Обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирования новостных телепередач
	информация в МСЗР
	акимы областей, городов Астаны, Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	2016 г. - 501,1: 
РБ - 300,7; 
МБ -200,4; 2017 г. - 536,2: 
РБ - 268,1; 
МБ - 268,1; 
2018 г. - 573,7: 
РБ - 229,5; 
МБ - 344,2.
	РБ 058 «Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры»

	75.
	Освещение темы поддержки, адаптации инвалидов в обществе и основных навыков общения с лицами, имеющими инвалидность, в рамках действующих телепередач в эфире республиканских телеканалов
	информация в МЗСР
	МИР (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	 
	В пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 087 «Проведение государственной информационной политики»

	76.
	Размещение в средствах массовой информации публикаций и статей, выступление на телеканалах, направленных на формирование позитивного отношения общества к проблемам инвалидности 
	информация в МЗСР
	МИР (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы
	раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	 
	В пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 087 «Проведение государственной информационной политики» и МБ

	77.
	Обеспечение доступности и распространение информации о выборах во всех необходимых альтернативных доступных форматах (использование крупного шрифта, языка Брайля, языка жестов и прочие)
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	в период выборных кампаний
	не требуются
	 

	78.
	Обеспечение доступности инвалидам помещений при проведении выборов
	информация в МЗСР
	акимы областей, городов Астаны и Алматы
	в период выборных кампаний
	не требуются
	 

	79.
	Мониторинг соблюдения Конвенции о правах инвалидов
	информация 
в Правительство Республики
Казахстан
	МЗСР (созыв), НЦПЧ, НПО (по согласованию)
	февраль 2017 года
	не требуются
	 

	80.
	Предложения к ежегодному Национальному отчету по защите прав и законных интересов инвалидов в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидах
	предложения в МЗСР
	МОН, МНЭ, МФ, МИД, МИР, МВД, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПП, НПО (по согласованию)
	декабрь 
2016 года
	не требуются
	 


 
Примечание:
* объемы средств будут уточняться при формировании республиканского бюджета на 2018 год.
 
Расшифровка аббревиатур:
 
	АО «Казпочта»
	-
	акционерное общество «Казпочта»

	АО «НК «КТЖ»
	-
	акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

	АО «РПОЦ»
	-
	акционерное общество «Республиканский протезно-ортопедический центр»

	АО «Фонд «Даму»
	-
	акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»

	ВИЧ
	-
	вирус иммунодефицита человека

	ВУЗы
	-
	высшие учебные заведения

	ГК «Правительство для граждан»
	-
	государственная корпорация «Правительство для граждан»

	КРМУ
	-
	Казахстанско-Российский медицинский университет

	МБ
	-
	местный бюджет

	МВД
	-
	Министерство внутренних дел Республики Казахстан

	МЗСР
	-
	Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

	МИД
	-
	Министерство иностранных дел Республики Казахстан

	МИР 
	-
	Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

	МКС
	-
	Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

	МНЭ
	-
	Министерство национальной экономики Республики Казахстан

	МОН
	-
	Министерство образования и науки Республики Казахстан

	МФ
	-
	Министерство финансов Республики Казахстан

	МСУ
	-
	медико-социальное учреждение

	МСЭ
	-
	медико-социальная экспертиза

	НПО
	-
	неправительственные организации

	НПП
	-
	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

	НЦПЧ
	-
	Национальный центр по правам человека

	ОО «КОС»
	-
	общественное объединение «Казахское общество слепых»

	ОО «КОГ»
	-
	общественное объединение «Казахское общество глухих»

	ПМПК
	-
	психолого-медико-педагогическая консультация

	ПРООН
	-
	Программа развития Организации Объединенных Наций

	РБ
	-
	республиканский бюджет

	РГП «НИИТО»
	-
	Республиканское государственное предприятие «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»

	СНиП
	-
	строительные нормы и правила

	УМК
	-
	учебно-методический комплекс 


 

