|  | Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
| --- | --- |

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период за 2018 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
       Круг представляющих лиц:
       Администратор бюджетных программ ГУ «Отдел образования города Павлодара»
       Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая
       Срок представления: до 1 февраля 2019 года

Код и наименование администратора бюджетной программы:  464 «Отдел образования города Павлодара»

Код и наименование бюджетной программы 04.2.464.068.000 «Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения»

Вид бюджетной программы:
        в зависимости от уровня государственного управления городская

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая или развития текущая
       Цель бюджетной программы  Обучение цифровой грамотности населения

Описание бюджетной программы Проведение обучения населения по использованию информационных технологий в повседневной жизни, навыки работы с компонентами открытого правительства egov.kz

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 2269,0 | 2268,9 | 0,1 | 100 | Экономия по фактически представленным актам по начислению оплаты труда-0,1т.т. |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 2269,0 | 2268,9 | 0,1 | 100 | Экономия по фактически представленным актам по начислению оплаты труда-0,1т.т. |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся | чел. | 731 | 731 |  | 100 |  |
| Конечный результат бюджетной программы | Обеспечение повышения компьютерной грамотности 731 человеку. |  |  |  |  |  |

Руководитель администратора
бюджетных программ                ___________               С. Айтказина
                                                         (подпись)           (расшифровка подписи) 
Заведующий сектором

мониторинга                               ___________               Е.Злакоманова
                                                        (подпись)              (расшифровка подписи)