|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель Программы в регионе, заместитель акима области ________________Бегентаев М.М. «___» ____________ 2018 года |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА

«Бір шаңырақ»

Проект  «Бір шаңырақ»

Базовое направление «Өлкетану»

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Менеджер Базового направления Рахимгожина Н.Ш. |
| --- | --- |

Подпрограмма «Тәрбие және білім»

|  | ___________ ___________ __________ | Руководитель Регионального Проектного Офиса Мукашева З.К. Главный менеджер Регионального Проектного Офиса Айтказина С.О. Руководитель Регионального проекта Камиева С.М. |
| --- | --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОЕКТЕ

| Наименование | «Бір Шаңырақ» |
| --- | --- |
| Руководитель | Камиева Сауле Муратовна, директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г.Павлодара» schol_13.pavl@mail.ru |
| Инициатор | ГУ «СОШ № 13 г. Павлодара» |
| Спонсор | нет |
| Цель | Научить учащихся ценить и понимать серьезность духовных ценностей, путем проведения Дня культурного наследия. Формирование активной гражданской позиции и ответственного отношения к родной земле, ее культуре и личным вкладом в его развитие. Приобщение к культуре, традициям своего края. Повышение уровня культуры детей. Сохранение традиционных семейных ценностей, создание культа семьи. |
| Ожидаемый результат | Мобиль ФОРМАТцентр «Жанұям» (базовое направление «Саналы азамат») Создание многофункционального центра семейного образования, направленного на сохранение традиционных семейных ценностей, создание культа семьи. «Омірлік таңдау» профориентационная работа (базовое направление «Саналы азамат») Разработка систематизированной модели профориентационной работы «День культурного наследия» (базовое направление «Өлкетану») Развитие и продвижение культурного наследия. Сохранение и приумножение ценностей народа, с помощью изучения культурного наследия. Формирование нравственных ценностей, этических норм и культуры в обществе. «Мастер-класс со звездой» (базовое направление «Отаным - тағдырым») Задача заключается в том, чтобы отыскать народных умельцев, спортсменов, интересных людей в разной сфере деятельности с целью повышения уровня культуры детей. Creativ площадка «Be original» (базовое направление «Саналы азамат») Тематические творческие площадки, направленные на развитие внутреннего творческого потенциала и личностных возможностей молодого поколения через художественно-эстетическое искусство и техническое творчество «Small бук-трейлер» (базовое направление «Саналы азамат») Повышение престижа книги, поддержка самообразования и образования в течение всей жизни. Осознание своей индивидуальности и личностных ресурсов. "История школы - свидетельница прошлого - пример для настоящего"(базовое направление «Отаным - тағдырым») Изучение истории одной из первых, старейших школ города Павлодара. Знакомство с известными людьми, преподавателями, семейными династиями школы и ее выпускниками |
| Индикаторы | Доля и количество вовлеченных в мероприятия. 2018 год- 100 чел. 2019 год- 150 чел. |
| Другие участники и стейкхолдеры | Сотрудники ПГПИ кафедры «Музыкальное образование»; Павлодарский филиал общественного объединения “Лига женщин-мусульманок Казахстана” ныне общественное объединение "Нұрана әлемі» |
| Сроки реализации | Сентябрь-июнь 2018, Сентябрь-июнь 2019 |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | г. Павлодар, ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Павлодара» |
| Стоимость | - Не предусмотрено |

«Бір шаңырақ»

«Культура – это отражение нации, ее души, ума и благородства. Цивилизованный народ гордится ходом своей истории, развитием культуры, великими людьми, прославившими страну и внесшими огромный вклад в золотой фонд мировых достижений мысли, искусства. Именно посредством культуры, традиций нация становится известной».

Н. А. Назарбаев

Информационная карта проекта

Казахский народ имеет многовековую  историю, является обладателем культурных ценностей, вошедших в сокровищницу мировой цивилизации. Оно вобрало в себя все многообразие культурных ценностей народов, проживающих на его территории. Культурное наследие Казахстана является важнейшей составляющей частью национального самосознанию, укрепляющей духовную связь поколений. Это часть культуры, которая существует не в предметах, но в нашем духовно – интеллектуальном пространстве, в повседневной практике.

Культура Казахстана складывалась с глубокой древности и ярко отразила все стороны жизни и мировоззрения казахского народа. Казахские национальные обычаи и традиции, декоративно – прикладное искусство, устное народное творчество, национальные игры и виды спорта. Богатейшая культура казахского нарда сохранила множество традиций и обычаев, почитаемых и передаваемых из поколения в поколение на протяжении многих веков.

Каждый шаңырак культурного наследия будет направлен на формирование нравственных ценностей, этические нормы и культуру в обществе.

На протяжении всего периода будут действовать пять шаңыраков, каждый шаңырак будет носить свое название.

«Музыкальный  шаңырақ» - здесь будет проходить знакомство с музыкальной культурой казахского народа, музыкальные состязания.

«Шаңырақ традиций и обычаев» -  напавлен на традиционные объекты. Шаңырақ, где дети смогут узнать о традициях и обычаях  казахского народа. Традиции и обычаи связанные с преподнесением подаков, взаимопомощью, приемом гостей.

«Шаңырақ игр» - будут прводиться детские национальные игры. Как и в других шаңыраках участники смогут узнать историю той или иной  игры, но и правила игры.

«Шаңырақ устного народного творчества» - работа будет направлена на нравственно духовное воспитание, раскрытие влияния казахского устного народного твочества на воспитание. Оно будет включать в  себя: конкурс исполнителей народного творчества, исследовательская работа о подвиге людей, отличившихся воинской доблестью.

«Шаңырақ декоративно – прикладного искусства» -  вышивка (традиционные швы),  пошив традиционных корпеше, связанных с убранством юрты.

|  | Музыкальный шаңырақ Из седой древности до наших дней дошла казахская народная легенда о наземном, сверхъестественном происхождении музыки, пения. Она рассказывает о том, что парящая высоко в небе божественная песня, пролетая над великой степью. Опустилась очень низко, поэтому народ услышавший ее, наделен большим музыкальным даром и способностями. |
| --- | --- |
|  | Шаңырақ традиций и обычаев Традиции – это комплекс ритуальных действий, который включает в себя обряды, ежедневные действия, правила поведения в обществе, передающиеся из поколения в поколение на протяжении длительного периода времени. Обычаи – это действие, укоренившееся в общественном сознании и повторяющееся снова и снова |
|  | Шаңырақ игр Возрождение национальных игр, которые являются важной составляющей познавательной этнокультурной традицией. |
|  | Шаңырақ устного народного творчества Устное народное творчество казахов, уходящее своими корнями в глубокую древность, этническую историю, представлено героическими сказаниями, лирико-эпическими поэмами, преданиями, легендами, созданными преимущественно на основе пережитых народом исторических событий. |
|  | Шаңырақ декоративно – прикладного искусства Народное декоративно прикладное искусство является наследием материальной и духовной культуры древних племен, обитавших в великой степи. Его развитие тесно связано с кочевым образом жизни традиционного казахского общества, социально – экономическим положением, самосознанием народа и историческим процессом. В изделиях прикладного искусства отражены древние взгляды и мировоззрения казахов в виде различных орнаментов и узоров. |

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА «Бір шаңырақ»

| № | Задачи | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Завершение * |
| Школьный проект ««Бір шаңырақ» |  |  | с сентября 2018 | по июнь 2019 |
| Мобиль ФОРМАТ центр «Жанұям» (базовое направление «Саналы азамат») |  |  |  |  |
| 1 | Создание многофункционального центра семейного образования, направленного на сохранение традиционных семейных ценностей, создание культа семьи. | Проведение совместных занятий с детьми и родителями по разным направлениям. Организация мероприятий с вовлечением семей. Организация семейного спортивного турнира. Публикации в СМИ, соцсетях. | Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 Февраль 2018 (ежегодно) | Январь 2018 Май 2018 Февраль 2019 (ежегодно) |
| «Омірлік таңдау» профориентационная работа (базовое направление «Саналы азамат») |  |  |  |  |
| 2 | Разработка систематизированной модели профориентационной работы | Проведение тренинговых занятий по профориентации для учащихся 7-9 классов, совместно с родителями. Публикации в СМИ, соцсетях. | январь 2018 (ежегодно) | февраль 2019 (ежегодно) |
| «День культурного наследия» (базовое направление «Өлкетану») |  |  |  |  |
| 3 | Развитие и продвижение культурного наследия. Сохранение и приумножение ценностей народа, с помощью изучения культурного наследия. Формирование нравственных ценностей, этических норм и культуры в обществе. | «Музыку сделаем сами, своими руками» изготовление музыкальных инструментов (бумага, картон и пр). «Достық шеберханасы» - уроки национального декоративно – прикладного искусства "От юности к мудрости - Асыл әжем" Публикации в СМИ, соцсетях. | январь 2019 декабрь 2018 февраль 2019 | январь 2019 декабрь 2018 февраль 2019 |
| «Мастер-класс со звездой» (базовое направление «Отаным - тағдырым») |  |  |  |  |
| 4 | Задача заключается в том, чтобы отыскать народных умельцев, спортсменов, интересных людей в разной сфере деятельности с целью повышения уровня культуры детей. | «Встреча с успешными людьми» встречи с общественными деятелями, бизнесменами. «Олимп» встречи с спортсменами, мастер-классы. Вернисаж «Мастер-класс со звездой». Урок Мужества - «Герои сегодняшнего дня» Публикации в СМИ, соцсетях. | ноябрь 2018 ноябрь 2018 декабрь 2018 декабрь 2018 | ноябрь 2018 ноябрь 2018 декабрь 2018 декабрь 2018 |
| Creativ площадка «Be original» (базовое направление «Саналы азамат») |  |  |  |  |
| 5 | Тематические творческие площадки, направленные на развитие внутреннего творческого потенциала и личностных возможностей молодого поколения через художественно-эстетическое искусство и техническое творчество. | Творческая выставка «Мои маленькие изобретения» Творческая выставка «LEGOландия» Публикации в СМИ, соцсетях. | ноябрь 2018 апрель 2019 | ноябрь 2018 апрель 2019 |
| «Small бук-трейлер» (базовое направление «Саналы азамат») |  |  |  |  |
| 6 | Повышение престижа книги, поддержка самообразования и образования в течение всей жизни. Осознание своей индивидуальности и личностных ресурсов. | Акция «Старейшая книга у меня на полке». Кружок «Основы по созданию роликов». Фестиваль «Small бук-трейлер» (презентация работ, выполненных кружковцами). Публикации в СМИ, соцсетях. | декабрь 2018 октябрь 2018 апрель 2019 | март 2019 май 2019 апрель 2019 |
| "История школы - свидетельница прошлого - пример для настоящего"(базовое направление «Отаным - тағдырым») |  |  |  |  |
| 7 | Изучение истории одной из первых, старейших школ города Павлодара. Знакомство с известными людьми, преподавателями, семейными династиями школы и ее выпускниками. | Выпуск книги об истории школы | декабрь 2018 | август 2019 |

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПОДПРОЕКТА

|  | Потенциальный уровень воздействия подпроекта на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб и охватив 2018 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конкурент носпособ ность | Прагма тизм | Сохранение националь ной идентичнос ти | Культ знания | Эволюцион ное, а не революционное развитие Казахстана | Откры тость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МобильФОРМАТцентр «Жанұям» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 15 |  |  | 45 |
| «Радуга безопасности» временный велогородок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 15 |  |  | 45 |
| «Музей в сундуке» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 15 |  |  | 45 |
| «Мастер-класс со звездой» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 15 |  |  | 45 |
| Creativ площадка «Be original» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 15 |  |  | 45 |
| «Small бук-трейлер» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 15 |  |  | 45 |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Финансирование | Отсутствие финансирования |
| 2 | Низкая мотивация участников | От уровня мотивации участников зависит восприимчивость к участию |

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель проекта

ГУ «СОШ № 13 г. Павлодара»

______________Камиева С.М.

«___»_______ 2018 г

ПАСПОРТ ПРОЕКТА (включен в реестр областных проектов)

«Тәрбие және білім»

Проект: «Бір Шаңырақ»

Базовое направление: «Духовно - нравственное воспитание»

|  | Руководитель Проекта Камиева С.М. Менеджер Проекта ЗДВР Нургалиева Д.А. |
| --- | --- |