ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА

«Памятники батырам Павлодарского края»

Проект «Памятники батырам Павлодарского края»

Базовое направление  «Өлкетану»

Подпрограмма «Тәрбие және білім»

Руководитель Программы в регионе,

Заместитель акима области:  Бегентаев  М.М.

Главный менеджер Подпрограммы: Марзатаев Е.Т.

Руководитель Регионального Проектного Офиса: Мукашева З.К

Руководитель регионального подпроекта: Нургалиева С.К

- ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОЕКТЕ

| Наименование | «Памятники батырам Павлодарского края» |
| --- | --- |
| Руководитель | Марзатаев Ерлан Туктагулович – учитель истории и права |
| Инициатор | Творческая группа учителей |
| Спонсор |  |
| Цель | Повышение краеведческого образования, углубленного изучения истории, культуры и традиций родного края и формирование проактивной позиции к развитию малой родины. |
| Ожидаемый результат | Виртуальный музей «Памятники батырам Павлодарского края». |
| Индикаторы | Охват лицеистов к 2022 году – 100% |
| Другие участники и стейкхолдеры | Кафедра истории и права Иновационного Евразийского университета. |
| Сроки реализации | январь-декабрь 2018-2022 |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | ГУ "Школа- лицей №20 города Павлодара" |
| Стоимость | Финансирования не требует |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА

| № | Задачи | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Завершение * |
| 1 «_____________________» наименование события/вехи/этапа |  |  |  |  |
| 1 | Составление списков известных батыров Павлодарского края. Работа с источниками в библиотеках, архивах, музеях. Систематизация собранного материала. | Библиографический список батыров Павлодарского края. | Январь 2018 | Декабрь 2019 |
| 2 | Организация экспедиций;редактирование, анализ, систематизация практических материалов, собранных во время экспедиций;картографическая работа. | Карта памятных мест батыров Павлодарского края. | Январь 2019 | Декабрь 2020 |
| 3 | Оформление конечной продукции (художественный монтаж), ее апробация и презентация.Тиражирование. | Видеофильм и виртуальный музей «Памятники батырам Павлодарского края». | Январь 2021 | Декабрь 2022 |