                                                                               УТВЕРЖДАЮ
                                                                                   директор  школы

________ Текжанова А.Т.
План мероприятий  по завершению 2018-2019 учебного года
СОШ № 30 г. Павлодар
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1
	Изучить в пед. коллективе и довести до учащихся и их родителей:

- Приказ МОН РК №53 от 01 февраля 2019 года
«О завершении 2018-2019  учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования».
-Приказ управления образования  №1-04-100 от 12 марта «О завершении 2018-2019 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных  учебных заведений Павлодарской области».
-Приказ отдела образования г. Павлодара №1-03/314   от   15.03.19 г   «О завершении 2018-2019 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных  учебных заведений  города Павлодара».
 -Типовые правила текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, утвержденных приказом  МОН РК от 18 марта 2008 года №125 (от 09.02.2018 г № 47).
	 До 12.04.
	ЗДУВР-                       Рахметова М.Б.



	2
	Тематический контроль по завершению учебного года.
	03.04-18.05
	Зам. директора

	3
	Подготовка документации на получение свидетельств с отличием об основном среднем образовании
	Апрель-май
	ЗДУВР-                       Рахметова М.Б.

	4
	Подготовка документов на освобождение учащихся от переводных  и итоговых экзаменов в 9-х, 10 –х кл  классов
	До 14.05
	ЗДУВР-                       Рахметова М.Б.

	5
	Провести родительские собрания в 9,10  кл по изучению вышеперечисленных документов и завершении учебного года.
	до 13.04.
	Зам. директора,   кл. рук. 9 А, 9 Б, 9В, 10 кл

	6
	Обсудить на заседаниях МО и представить на рассмотрение педсовета вопрос о необходимости, формах и сроках переводных экзаменов
	до 15.04.
	Зам. директора,       

рук. МО

	7
	а) Обеспечить всех учащихся  выпускных классов вопросами, по которым будет проводиться итоговая аттестация по предметам, вынесенных на обязательные экзамены и экзамены по выбору 

б) Подготовить экзаменационный материал для переводных экзаменов в  10  классе.
	до 30.04.
	Учителя-предметники

	8
	Организация итогового повторения во всех классах по основным предметам.
	 апрель-май
	Зам. директора, учителя –предметники, кл рук  1-10 

	9
	Выполнение государственных учебных программ по предметам
	Апрель-май
	Зам. директора

Рук. МО

	10
	Проведение пробных тестирований, организация коррекционной, индивидуальной работы с уч-ся по ликвидации пробелов в знаний.
	Апрель-май
	Зам. директора, учителя-предметники, кл рук.

	11
	Выполнение учебных программ по углубленному, профильному изучению предметов, курсов, факультативов.
	Апрель-май
	Зам. директора, учителя-предметники, кл рук.

	12
	Провести итоговые контрольные работы  в 4, 9, 10  классах,  СОЧ в 1,2, 3,5, 6,7,8 классах. Выполнение обязательного миниума практических и лабораторных работ.
	с 13 по 17 мая
	Зам. директора, учителя предметники

	13
	Оформить стенд «Готовимся к экзаменам» в кабинетах
	до 15.04
	Рахметова М.Б., учителя-предметники

	14
	Составить и утвердить на МО экзаменационный материал
	до 15.04.
	Рук. МО

	15
	Подготовить проштампованную бумагу на письменные и устные экзамены 
	до 13.05.
	кл. рук. 9,10 классов

	16
	Подготовить списки учащихся, сдающих  экзамены по выбору
	до 15.04.
	кл. рук.9,10 кл

	17
	Составить расписание консультаций  и экзаменов
	10.04.
	ЗДУВР Рахметова М.Б.

	18
	Довести до родителей всех «трудных» учащихся решение педсовета о допуске, переводе учащихся, сообщить под роспись расписание консультаций, экзаменов
	До
26.04. 
	кл. рук. 1-10 кл

	19
	Утвердить состав экзаменационной комиссии
	30.04.
	директор

	20
	Создать Экзаменационную комиссию по итоговой аттесации;

-по заполнению документов  строгой отчетности;

-независимую комиссию по объективности выставления оценок;

-аппеляционную комиссию;
	-до 1 февраля

-до 30.04.
	директор 


	21
	Провести педсоветы: 

-Об утверждении перечня предметов и форм проведения переводных экзаменов;

-О переводе учащихся и допуске к экзаменам;

-О переводе учащихся  10 классов по итогам переводных экзаменов;

-О результатах итоговой аттестации учащихся 9 классов;
	15.04.
22.05.
30.05.
06.06.
	директор, ЗДУВР

	22
	Провести праздник последнего звонка
	25.05.
	ЗДВР 

Ягала  О.Н.,

ст вожатая Борисова О.А.

	23
	Провести анализ предварительного трудоустройства учащихся 9 классов
	апрель
	ЗДУВР Ягала О.Ю., кл.рук 9а,9 б, 9 в классы

	24
	Провести разъяснительную работу среди родителей будущих 1- х классов.

Провести День Открытых дверей для родителей будущих 1-х классов.
	апрель -май 

4 мая
	ЗДУВР  Камиева Б.Д.,  коллектив школы

	25
	Организовать «Школу  будущего первоклассника» 
	с 01.06-   23.06
	ЗДУВР  Камиева Б.Д.,  учителя 1-х классов Нургалиева Б.К., Аскарова Г.М.

	26
	Создать штаб организации летнего труда и отдыха учащихся 
	май
	ЗДВР Макишева А.К.

	27
	Составить график прохождения практики на учебно-опытном участке для учащихся 5-8, 10  классов
	 до 30.04.
	ЗДВР 

Макишева А.К., учитель биологии Жумабекова Р.Ж.

	28
	Составить график отпусков сотрудников школы, учета  занятости учителей в организации летнего труда и отдыха учащихся, курсовой переподготовки
	до 30.04.18
	Камиева Б.Д., Рахметова М.Б.
Макишева А.К., Ягала О.Ю.


ЗДУВР             Рахметова М.Б.
