БЕКІТЕМІН:                                                           КЕЛІСІЛГЕН:

УТВЕРЖДАЮ:                                                      СОГЛАСОВАНО:

№ 17 ЖОББСМ директоры м.а.                         		директордың ОТЖ орыңбасары

И. о. директора СОПШДО № 17                                        Зам. Директора по ВР

______________                                                                    _____________

2019 жылы «   »______                                                        2019 жылы «    »  ___________

«Павлодар қаласының № 17 жалпы орта білім беру саралап оқытатын бейіндік мектебі»

Мемлекеттік Мекемесі»

ГУ « Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения

№ 17» г. Павлодара

Тақырыбы: «Игі істер апталығы»

Тема: Неделя добрых дел

Научный руководитель:

Нурумбекова Г.Е.

учитель самопознания.

Өзін-өзі тану пәні мұғалімі

Павлодар, 2019 жылы.

Павлодар, 2019 год.

Социально-значимый проект 1-х классов

«Неделя добрых дел»

Доброта годами не стареет,

Доброта от холода согреет.

Если доброта как солнце светит,

Радуются взрослые и дети. И.Дубина

- Проблема: не все дети совершают добрые поступки.

- Проблемный анализ: Сегодня существует проблема жестокости и равнодушия в детской среде. Она проявляется в отсутствии терпимости, сопереживания к окружающим, чрезмерной агрессии. Нужно воспитывать у детей положительные качества характера, учить их общаться друг с другом, ведь добрые дела наполняют жизнь человека особым смыслом.

- Цель: содействовать формированию нравственных ценностей у учащихся через систему специальных событий с вовлечением их в активные самостоятельные действия.

- Задачи:

- Привлечь родителей к участию в проекте,

- Укрепить знания учащихся о морали и милосердии, уважительном отношении к взрослым и окружающим;

- Содействовать терпимости и толерантности учащихся;

- Формировать потребности и мотивы нравственного поведения учащихся;

- Мотивировать детей на совершение добрых поступков.

- Ограничения: Проектом будут охвачены учащиеся и родители 1-х классов и учащиеся начальной школы. Проект рассчитан на 2019-2020 учебный год.

- Средства реализации проекта: материальные – на приобретение бумаги, папки с файлами .

- Риски и минимизация: нежелание некоторых детей и родителей участвовать в проекте. Нужно заинтересовать и привлечь.

- План реализации проекта:

| № | Название | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классный час «Что такое доброта?» Акция «Сила доброго слова». Добрые пожелания-листовки прохожим, выпуск газет | Кл. руководители | 08.11.2019 12.11.2019 |
| 2 | Конкурс стихов о доброте (1-4 классы) |  | 13.11.2019 |
| 3 | Конкурс рисунков «Я рисую добро!» (1-4 классы) |  | 19.11.2019-23.11.2019 |
| 4 | Конкурс сочинений «Доброта – это…» для учащихся 3-4 классов |  | 23.11.2019 |
| 5 | «День подарков просто так» обмен сувенирами, игрушками, сюрпризами для создания хорошего настроения. (1-е классы) |  | 30.11.2019 |
| 6 | Акция «Познай-ка». Добровольное пополнение фонда школьной библиотеки. | Кл.руководители, библиотекарь | С 03.12.2019-07.12-2019 |
| 7 | Инициатива. Помощь родителям по дому. | Командиры классов | с 10.12.-14.12.2019 |
| 8 | Оформление папки «Что такое доброта». Презентация проекта.Защита | Кл.руководители, родители | Январь – февраль 2020 |

- -Последействие: работа над проектом будет закончена в марте 2020 года.