**План реализации социального проекта «Дорогою добра»**

Направление: Обогащение внеурочных умений в ценностном потенциале ( праведное поведение, истина, любовь).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
|  | Проведение социологического опроса среди учащихся среднего звена | Октябрь | Педагог:  Прохоренко А. И.  Учащиеся:  Серова Владислава  Хорошева Ангелина  Погодин Данил  Чечет Константин | Выбор занятий для школьников |
|  | Проведение социологического опроса среди родителей и учителей | Октябрь | Педагог:  Прохоренко А. И.  Учащиеся:  Серова Владислава  Хорошева Ангелина  Погодин Данил  Чечет Константин | Выбор занятий для школьников |
|  | Поиск в Интернете информации о играх и физкультминутках | Ноябрь | Педагог:  Прохоренко А. И.  Учащиеся:  Базарбаева Алина  Бойко Елизавета  Закиров Омар | Выбор занятий для школьников |
|  | Посещение директора школы | Ноябрь | Педагог:  Прохоренко А. И.  Учащиеся:  Ясюра Владислав  Баулина Валерия  Байкадамов Айдос  Шушпаева Алтынай | Рассказ о проекте |
|  | Проведение игр в перемены | Ноябрь - декабрь | Педагог:  Прохоренко А. И.  Учащиеся:  Серова Владислава  Хорошева Ангелина  Погодин Данил  Чечет Константин | Организованный досуг школьников |
|  | Проведение бесед о здоровом  образе жизни, сбор и представление информации о бесплатных секциях и кружках в нашем городе | Декабрь | Педагог:  Прохоренко А. И.  Учащиеся:  Замятина Елена  Кушербай Айхан  Нурмагамбетова Карина  Малыхина Анна | Передача полезной информации школьникам |
|  | Помощь в домашнем задании | Ноябрь - декабрь | Педагог:  Прохоренко А. И.  Учащиеся:  Базарбаева Алина  Бойко Елизавета  Закиров Омар | Преодоление трудностей в учебе |
|  | Организация совместных субботников | Ноябрь | Педагог:  Прохоренко А. И.  Учащиеся:  Ясюра Владислав  Баулина Валерия  Байкадамов Айдос  Шушпаева Алтынай | Экологическое воспитание |
|  | Итоговое заседание штаба проекта | Конец декабря | Педагог:  Прохоренко А. И.  Учащиеся:  Базарбаева Алина  Байкадамов Айдос  Баулина Валерия  Бойко Елизавета  Закиров Омар  Замятина Елена  Кушербай Айхан  Малыхина Анна  Нурмагамбетова Карина  Погодин Данил  Серова Владислава  Хорошева Ангелина  Чечет Константин  Шушпаева Алтынай  Ясюра Владислав | Подведение итогов проекта |