Утверждаю

Директор ЖСОШ

Утегенова З.К.

_____________

План мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов

по ГУ «Жетекшинская СОШ г. Павлодара»

| № | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение |  | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать план мероприятий по празднованию 75-й годовщине Победы в ВОВ | План мероприятий |  | ЗДВР Малахова И.А. Камарова А.И. | Сентябрь 2019 г. | План мероприятий |
| 2 | Уточнение списков тружеников тыла, вдов ветеранов ВОВ, пенсионеров, проживающих в микрорайоне с.Жетекши | Списки по категориям |  | пионервожатая | октябрь | Списки по категориям |
| 3 | Обеспечить работу тимуровской команды по оказанию помощи труженикам тыла, вдовам ветеранов ВОВ, пенсионерам, проживающих в микрорайоне с.Жетекши | Работа тимуровской команды |  | пионервожатая | В течение года | Работа тимуровской команды |
| 4 | Создать Интернет – страницу на школьном сайте «К 75-летию Победы» | Создание страницы на сайте |  | Маметова Н.-учитель ИВТ | ноябрь | Создание страницы на сайте |
| 5 | Организовать информационный стенд «Дорогами Победы» | Создание страницы на сайте |  | Камарова А.И. Жетписбаева Г.А. - учителя истории | январь | Создание страницы на сайте |
| 6 | Организация книжной выставки «Они писали о войне» | Организация книжной выставки |  | Кох В.И. - библиотекарь | январь | Организация книжной выставки |
| 7 | Участие в городских и областных конкурсах, соревнованиях | участие |  | Учителя предметники | В течение года | участие |
| 8 | Организация экскурсий в краеведческий музей | экскурсии |  | Классные руководители 1-11 классов | В течение года | Экскурсии |
| 9 | Организовать публикацию в СМИ, на школьном сайте, в Инстраграмм, посвященных 75-летию Победы | публикации |  | педколлектив | В течение года | публикации |
| Школьные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тематические кинопоказы фильмов к 75 – летию Победы в ВОВ | кинопоказы |  | Абылхасанов Н.Р. – учитель НВП | В течение года | кинопоказы |
| 2 | Познавательная программа «Они сражались за Родину» | Проведение конкурсной программы |  | Камарова А.И. Жетписбаева Г.А. – учителя истории | Март (каникулы) | Проведение конкурсной программы |
| 3 | Музыкально-литературный салон «Песни, с которыми мы победили» | Музыкальный конкурс |  | Гизатулина – учитель музыки | Январь (каникулы) | Проведение конкурса |
| 4 | Акция «Мои родные сражались за Родину» | Проведение акции |  | Абылхасанов Н.Р. – учитель НВП | апрель | Проведение акции |
| 5 | КТД Акция «Вахта памяти». | Проведение акции |  | Проведение акции | май | Проведение акции |
| 6 | Посещение тружеников тыла. Акция «Забота» | Проведение акции |  | пионервожатая | май | Проведение акции |
| 7 | Беседа «Ваш подвиг будет жить в веках» | Проведение беседы |  | Классные руководители | май | Проведение беседы |
| 8 | Оформление альбома «Ветераны ВОВ – жетекшинцы! | Оформление альбома |  | Камарова А.И. Жетписбаева Г.А. – учителя истории | В течение года | Оформление альбома |
| 9 | Проведение военно-спортивной игры «Зарница» | игра |  | Абылхасанов Н.Р. – учитель НВП Багаутдинов Р.Р. – инструктор по спорту | февраль | Проведение игры |
| 10 | Проведение тематических классных часов, посвященных 75-летию Победы ВОВ | Классные часы |  | Классные руководители 1-11 классов | май | Проведение классных часов |
| 11 | Конкурс чтецов «В тяжкий час Земли родной» | конкурс |  | Кох В.И. - библиотекарь | май | Проведение конкурса |
| 12 | Конкурс рисунков «Ради жизни на Земле» | конкурс |  | Шаяхметова Л.А. – учитель ИЗО | май | Проведение конкурса |
| 13 | Выпуск боевого листка «Вести с фонта» | Выпуск боевого листка |  | Камарова А.И. Жетписбаева Г.А. – учителя истории | В течение года | Выпуск боевого листка |
| 14 | Организация работ по благоустройству территории обелиска | Благоустройство обелиска |  | Кулатаев А.Т. – учитель трудового обучения | Апрель - май | Благоустройство обелиска |
| 15 | Велопробег, посвященный 75-летию Победы ВОВ | велопробег |  | Абылхасанов Н.Р. – учитель НВП Багаутдинов Р.Р. – инструктор по спорту | май | велопробег |