«Бекітемін»

Павлодар  қаласының

№ 41 ЖОБМ директоры

____________А.Е.Солтанбекова

2019 жылғы   «    »

План

внедрения полиязычия в рамках аналитико-проектировочного этапа

на 2019-2020 учебный год

| Организация УВП в условиях трехъязычного обучения | -сформировать понимание ключевых идей Программы трёхъязычного образования и ее внедрение в учебный процесс |
| --- | --- |

Задачи:

- создать коллаборативную среду, благоприятствующую преподаванию на трёх языках;

- создать команду развития школы для работы по данному направлению;

- провести анализ ресурсов и подбор кадрового состава

- ведение предметов ЕМЦ (биология, физика, химия, информатика) на английском языке апробация  экспериментальных

Модель:

-частичное погружение (английский язык)

Ожидаемый результат:

- развитие функциональной грамотности в чтении, письме и говорение на втором языке;

- изучение нескольких языков улучшит достижения учащихся по неязыковым предметам;

- совершенствование навыков мышления (анализ, интерпретация, сравнение, импровизация, синтез)

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Цель | Результат | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное совещание | Солтанбекова А.Е. | 2 сентября | Анализ ресурсов, кадрового состава | Создание команды развития, утверждение списка педагогов для работы по эксперименту и выбор классов | Приказ |
| 2. | Составление плана внедрения полиязычия | Рахметова Г.О. | сентябрь | Определение сроков, ответственных, прогнозирование результатов и мониторинг действий | Заверенный план работы на год | План работы |
| 3. | Заседание группы развития | Рахметова Г.О. | после каждой учебной четверти | Экспертиза планов работы по эксперименту, обсуждение, утверждение | Утверждённые планы работы на год | КТП, анализ деятельности по четвертям и за год |
| 4. | Встреча с родителями | Рахметова Г.О., Сарсекеева А.К. Стрекмит З.А. Кульмаганбетова А.Б. Ярешко З.А. | с 4-8 ноября | Продолжение ознакомления родителей с условиями внедрения полиязычия, презентация программ | Сотрудничество с родителями в рамках эксперимента | Протокол |
| 4. | Исследование в действие | Каскирбаева М.П. группа развития | ноябрь- | Выявить проблемы, возникшие при внедрении эксперимента | Мониторинг методов и приёмов в рамках трёхъязычного образования | Рекомендации |
| 5. | Семинар - тренинг (методика CLIL - предметно-языковое интегрированное обучение в процессе преподавания дисциплин ЕМЦ на английском языке) | Сарсекеева А.К. Кульмаганбетова А.Б. | декабрь | Обеспечение единой образовательной среды | Рекомендации для практической деятельности | План семинара |
| 6 | Участие учителей в профессиональных конкурсах | Сарсекеева А.К. Стрекмит З.А. Кульмаганбетова А.Б. Ярешко З.А. | в течение года | Повышение педагогического мастерства и распространение опыта своей работы | Достижения учителей, мастер-классы, обобщение опыта | Призовые места |
| 7. | Проведение школьных олимпиад, конкурсов, внеклассных мероприятий | Рахметова Г.О., Сарсекеева А.К. Стрекмит З.А. Кульмаганбетова А.Б. Ярешко З.А. | В течение года | Выявление одаренных учащихся и развитие интереса к изучению предметов ЕМЦ | Участив городских и областных конкурсах | Разработки мероприятий |
| 8. | Мониторинг качества знаний по биологии, физике, химии, информатике | Рахметова Г.О. Сарсекеева А.К. Стрекмит З.А. Кульмаганбетова А.Б. Ярешко З.А. | в течение года | Контроль за образовательным процессом, система оценивания | Мониторинг успеваемости в экспериментальных классах | Уровень успеваемости |
| 9. | Разработка рекомендаций из опыта учителей | Рахметова Г.О. Сарсекеева А.К. Стрекмит З.А. Кульмаганбетова А.Б. Ярешко З.А. | апрель | Выработка рекомендации для учителей-предметников по обучению предмету на нескольких языках | Отчёты учителей-предметников | Рекомендации |