Алгоритм работы по организации дистанционного обучения в школах, согласованный с акимом города

Наименование мероприятия

Организация работы колл-центров при отделе образования и школ города по вопросам  дистанционного обучения.

Составление и утверждение базы данных учащихся и учителей, не имеющих возможности выхода в Интернет и не имеющих средства для организации дистанционного обучения (компьютер, ноутбук, смартфон).

Составление и утверждение базы данных семей, не имеющих доступа к национальному телевидению «Балапан», «Ел Арна».

Создание базы видео-уроков, видео-лекций, информационно-образовательных платформ в помощь учителям, учащимся, родителям для организации дистанционного обучения.

Создание базы видео-курсов и обучающих видео-роликов в помощь учителям, учащимся, родителям для повышения уровня использования дистанционными технологиями.

Обеспечение учащихся (в первую очередь детей из социально-уязвимых слоев населения) средствами для дистанционного обучения (компьютер, ноутбук, смартфон) из средств МИО, спонсоров.

Обеспечение учителей средствами для дистанционного обучения (компьютер, ноутбук, смартфон) из средств МИО, спонсоров.

Обеспечение семей (в первую очередь многодетные, малообеспеченные семьи) оборудованием и услугами национального телевидения Отау – ТВ.

Проведение широкой разъяснительной работы среди родителей и педагогической общественности по организации дистанционного обучения.