## Slide 1: ПРОЕКТ Дорожной карты по перспективному развитию библиотек организаций образования на 2020-2025 годы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

## Slide 2
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
«... Результаты авторитетных международных исследований показывают, что у наших школьников не на должном уровне развиты навыки читательской грамотности. Поэтому привитие высокой культуры чтения, развитие читательской грамотности должно стать одним из приоритетных направлений образовательного процесса в казахстанских школах. Интерес к чтению, познание окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи. А библиотека должна быть местом средоточия этого интереса, проводником в увлекательный мир книг».
Из выступлений Главы государства К. Токаева на IV заседании Национального совета общественного доверия от 22 октября 2020 года.

## Slide 3
Цель: Создание условии для устойчивого развития образования и науки при модернизации деятельности библиотек организаций образования
Задачи:
Формирование электронной базы художественной литературы и проведение системной работы по комплектованию основного библиотечного фонда
Укрепление материально-технической базы и системное обновление компьютерного парка
Развитие системы непрерывного образования, мотивация и стимулирование специалистов библиотек организаций образования
Развитие цифровых технологий и раскрытие новых возможностей библиотечно – информационного обслуживания через открытие IT , Coworking , STEM – центров при библиотеках
Совершенствование нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность библиотек организаций образования

## Slide 4
Обеспечение библиотек организаций образования отечественной, зарубежной художественной и отраслевой литературой
Развитие кадрового потенциала библиотек организаций образования
Улучшение материально-технической базы библиотек
Совершенствование нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность
библиотек организаций образования
Комплексное развитие информационных ресурсов и технологий библиотек организаций образования
Перспектива развития на 2020 – 2025 годы
Стратегические приоритеты перспективного развития библиотек организаций образования

## Slide 5
Создание рабочей группы для определения и пополнения перечня, имеющейся отечественной, зарубежной художественной и отраслевой литературы
Обеспечение организаций образования отечественной и зарубежной художественной литературой
Составление рабочей группой перечня отечественной, зарубежной художественной и отраслевой литературы, входящей в основной библиотечный фонд организаций дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, среднего технического и профессионального высшего образования
Разработка критериев по отбору экспертов в состав комиссии для составления перечня отечественной, зарубежной художественной и отраслевой литературы, входящей в основной библиотечный фонд организаций образования
Формирование электронной базы отечественной, зарубежной художественной и отраслевой литературы, входящей в основной библиотечный фонд дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, среднего технического и профессионального высшего образования
Утверждение в двухстороннем порядке (Министерство образования и науки, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан) перечня отечественной, зарубежной художественной и отраслевой литературы, входящей в основной библиотечный фонд организаций образования
Планомерное систематическое ежегодное комплектование Фонда отечественной, зарубежной художественной и отраслевой литературы организаций образования по 20% в 5-летний срок
Разработка Концепции проекта «Мектеп кітапханасы» для систематизации художественных произведений, включенных в учебную программу с учетом возрастных особенностей обучающихся
Разработка и утверждение сметы расчетов по проекту «Мектеп кітапханасы»
Составление технического задания по проекту «Мектеп кітапханасы»
Выделение финансовых средств на приобретение и обновление основного библиотечного фонда

## Slide 6
Развитие кадрового потенциала библиотек
организаций образования
Разработка учебной программы по специальности «библиотекарь-педагог» на базе педагогических колледжей и ВУЗов
Рассмотрение вопроса и принятие управленческих решений по включению в номенклатуру должностей педагогических работников образования новой должности «библиотекарь-педагог», с распространением на них гарантий и мер социальной поддержки, согласно приказа МОН РК №123 от 29 января 2016года
Разработка программы курсов повышения квалификации онлайн-обучения и STEM-образования
Создание сетевых сообществ для обмена опытом работы библиотекарей
Разработка методических рекомендаций по аттестации сотрудников библиотек по уровням квалификации
Разработка критериев оценки результатов работы библиотек
Создание рабочей группы по совершенствованию деятельности библиотек, повышению статуса и заработной платы библиотекарей организаций образования
Содействие в создании Ассоциации библиотекарей для развития деятельности библиотек организаций образования и предоставления защиты общих интересов
Разработка методических рекомендаций по проведению семинаров, совещаний, онлайн - конференций, мастер-классов библиотекарей

## Slide 7
Улучшение материально - технической базы библиотек
Разработка и утверждение сметных расчетов для реализации
Дорожной карты
библиотек организаций образования по укреплению материально-технического обеспечения
Выделение финансовых средств на приобретение и обновление оборудования экстренного оповещения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, на создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями
Открытие IT – центров
Coworking – центров
STEM – центров
Издательских центров
Обеспечение компьютерной техникой, STEM – оборудованием
Улучшение дизайна интерьера библиотек в соответствии с современными требованиями
Установка системы управления библиотечным фондом, базирующейся на внедрении автоматизированной библиотечно – информационной системы
Выделение финансовых средств на приобретение и обновление библиотечной мебели, транспортных средств, специальных обучающих материалов для инклюзивного образования
Создание электронной библиотеки

## Slide 8
Внесение изменений в нормативно-правовые документы, регулирующих деятельность библиотек организаций образования
Совместно с рабочей группой внести и утвердить изменения в Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 января 2016 года № 44 «Об утверждении Правил по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек государственных организаций образования»
Разработка проекта и утверждение «Положения о библиотеке» и «Концепции развития библиотек организаций образования Республики Казахстан до 2025 года»
Разработка проекта и утверждение «Модельного стандарта школьной библиотеки»
Разработка и утверждение новой редакции приказа МОН РК от 27 марта 2000 года № 249 «Об едином координационном, научно-методическом и информационном центре библиотек системы образования Республики Казахстан»
Разработка и утверждение новой редакции приказа МОН РК от 17 августа 2000 года № 827. «Об утверждении документов по библиотечному делу для библиотек системы образования»
Разработка проекта и утверждение документа «О создании сети региональных информационно-методических и ресурсных центров системы среднего, среднего технического, профессионального и послесреднего образования»
Разработка Положения акции «Подари книгу библиотеке» (в помощь библиотекам, другим нуждающимся)
Разработка критериев мониторинга по использованию ресурсов электронных библиотек
Разработка основных требований и критериев по формированию электронных библиотек
Разработка Положения по созданию веб-сайтов организаций образования с целью улучшения структуры, дизайна, сервисов, принципов функционального и содержательного наполнения

## Slide 9
Комплексное развитие информационных ресурсов и технологий библиотек организаций образования
Целевое финансирование автоматизации информационно –библиотечной системы
для обеспечения работы телекоммуникационного оборудования и организаций сервиса
Обеспечение библиотек полным доступом к сети Интернет со скоростью не менее 100Мбит/сек
Разработка программы по автоматизации системы мониторинга информационных потребностей пользователей
Автоматизация системы сохранения и пополнения библиотечных фондов библиотек организаций образования (заполнение НОБД)
Расширение спектра услуг в соответствии с запросами удаленных пользователей
Обеспечение безопасности базы данных библиотек, установка программ защиты информации
1
2
3
4
5

## Slide 10
2021
2022
2023
2024
2025
Ожидаемый результат
Обеспечение основного
библиотечного фонда
Обеспечение
компьютерной техникой
Современной мебелью
Выпускники педагогических учебных
заведений, получившие дипломы
ТИПО и ВУЗов по специальности
«библиотекарь-педагог»
Повышение квалификации
и аттестация библиотекарей
Автоматизация информационно –библиотечной системы
Совершенствование
нормативно-правовых документов
20%
20%
20%
20%
20%
20%
30%
50%
20%
20%
10%
13%
17%
10%
10%
20%
30%
50%
50%
50%
Обеспечение организаций образования отечественной, зарубежной художественной и отраслевой литературой
Улучшение материально-технической базы библиотек
Развитие кадрового потенциала библиотек организаций образования
Комплексное развитие информационных ресурсов и технологий библиотек организаций образования
Внесение изменений в нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность библиотек организаций образования
Показатели обучающихся в рейтинге исследования PISA по навыкам чтения к 2025 году увеличится в 2 раза

## Slide 11
РЕКОМЕНДАЦИИ
1 Утвердить список отечественной, зарубежной, художественной, отраслевой и современной литературы для школьного библиотечного фонда
3 МИО обеспечить выделение финансовых средств на закуп художественной литературы
2 Разработать и утвердить проект «Читающая школа» для организаций образования Республики Казахстан
5 Пересмотреть учебную программу предмета «Қазақ әдебиеті»
4 Ввести новую специальность «Педагог-библиотекарь»
6 Разработать и утвердить концпецию проекта «Мектеп кітапханасы» с целью систематизации художественных произведений, включенных в учебную программу