Приложение

к постановлению Правительства Республики Казахстан

от 2020 года

№

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 28 февраля 2020 года

№ 86

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. тенге) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы Республиканскогоштаба по проведению празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан | информация вАП | МИОР, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | IV квартал 2020 года, далее в течение 2021 года | не требуется | - |
|  | Разработка и утверждение эскиза юбилейной медали 30-летия Независимости Республики Казахстан | указ | МИОР | II квартал 2021 года | не требуется | - |
|  | Изготовление юбилейной медали 30-летия Независимости Республики Казахстан, удостоверений и футляров к медалям | медаль | УДП, МФ, НБ (по согласованию) | II - III кварталы 2021 года | в рамках выделенных средств | РБ* |
| - Информационно-имиджевая работа |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и организация выхода цикла программ, передач, сюжетов, рубрик, интервью по ежемесячным тематическимнаправлениям празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан | информация в Правительство | МИОР | в течение 2021 года | в рамках выделенных средств | РБ |
|  | Производство и ротация документальных фильмов, телесериала, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан | информация в Правительство | МИОР | декабрь 2021 года | в рамках выделенных средств | РБ* |
|  | Запуск специального проекта по подготовке серии развернутых фундаментальных статей (интервью) в республиканских и региональных печатных и электронных СМИ, по тематике 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также по разъяснению роли Первого Президента Республики Казахстан –Елбасы в становлении и укреплении Независимости | информация в Правительство | МИОР | в течение 2021 года | в рамках выделенных средств | РБ |
|  | Организация выпуска художественной почтовой марки «Казақстантәуелсіздігіне 30 жыл» | почтовая марка | МЦРИАП, АО «Казпочта» (по согласованию) | I квартал 2021 года | за счет собственных средств АО «Казпочта» | - |
|  | Организация выпуска коллекционной монеты национальной валюты Республики Казахстан, посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан | монета | НБ (по согласованию) | в течение 2021 года | за счет средств НБ | - |
|  | Выпуск информационных материаловСМИ по каждому тематическому направлению празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, ориентированных на все целевые группы населения | информация в Правительство | МИОР | в течение 2021 года | в рамках выделенных средств | РБ |
|  | Издание библиографического указателя «Тұғырыбиіктәуелсіздік» | информация в МИОР | МКС, Национальная библиотека (по согласованию) | в течение 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Запуск онлайн-сет выступлений зарубежных экспертов в СМИ и соцсетях «Формула мира и согласия Н.А. Назарбаева» | информация в МИОР | МИД, заинтересованные центральные государственные органы | август 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Организация серии фотоэкспозиций «Признанный мировым сообществом Казахстан» во всех дипломатических представительствах Казахстана за рубежом | информация в МИОР | МИД, МИОР, МКС | II декада августа 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Празднование 100-летия «Қазақрадиосы» | информация в МИОР | АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию) | октябрь 2021 года | не требуется | - |
|  | Организация и проведение открытого международного конкурса средств массовой информации «Независимость Казахстана и Елбасы» | церемония награждения | Фонд Нурсултана Назарбаева (по согласованию) | декабрь 2021 года | из собственных средств Фонда Нурсултана Назарбаева | - |
|  | Проведение виртуальных выставок из фондов государственных музеев | информация в МИОР | МКС | март 2021 года | не требуется | - |
|  | Проведение онлайн проекта«Лучшие 30 лиц за 30лет Независимости Республики Казахстан» | информация в Правительство | МИОР | втечение 2021 года | в пределахвыделенных средств | РБ* |
|  | Запуск Национального телевизионного проекта «Достижения Республики Казахстан» | информация в Правительство | МИОР,АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию) | втечение 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
| - Событийный ряд праздничных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| ЯНВАРЬ - «Глобальные инициативы Казахстана. Вклад в международную безопасность» |  |  |  |  |  |  |
|  | Запуск цикла международных научно-практических конференций, проводимых совместно с зарубежными исследовательскими центрами, о глобальных внешнеполитических достижениях и инициативах Казахстана | сборник конференций | МИД | в течение 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Брифинг Архива Президента Республики Казахстан с участием его руководителей за годы работы, видных ученых и политических деятелей с проведением экспозиции архивных документов и хроники по знаковым глобальным и национальным инициативам Казахстана | информация в АП | Архив Президента Республики Казахстан (по согласованию), МИОР | в течение 2021 года | не требуется | - |
|  | Проведение общереспубликанских онлайн лекций, классных часов, студенческих дебатов на тему: «Глобальные инициативы Казахстана. Вклад в международную безопасность» | информация в МИОР | МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | январь 2021 года | не требуется | - |
|  | Старт общенационального проекта «Марафон добрых дел» | информация в Правительство | МИОР, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Реализация проекта «100 новых лиц Казахстана» в режиме онлайн голосования | информация в Правительство | МИОР, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
| ФЕВРАЛЬ - «Казахстан – спортивная нация» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение спортивно – массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан | информация в МИОР | МКС, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | февраль 2021 года | не требуется | - |
|  | Проведение континентального Кубка Восточной Европы FIS по лыжным гонкам | информация в МИОР | МКС, ассоциация лыжных видов спорта (по согласованию) | февраль 2021 года | не требуется | - |
|  | Организация и проведение республиканского турнира по қазақкүресі среди молодежи | информация в МИОР | МКС, акиматКызылординской области | февраль 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Проведение массовых спортивных мероприятий по национальным видам спорта | информация в МИОР | МКС, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | февраль 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Запуск онлайн акции о спортивных достижениях за годы Независимости Казахстана | информация в МИОР | МКС, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | февраль 2021 года | не требуется | - |
|  | Проведение акции «Караван милосердия», направленной на поддержку социально уязвимых слоев населения в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» | информация в Правительство | МИОР, РГУ «Қоғамдықкелісім» (по согласованию), заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
| МАРТ – «Национальные традиции и культура Казахстана» |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение благотворительного марафона «30 добрых дел» в рамках празднования Дня благодарности совместно с этнокультурнымиобъединениями | информация в Правительство | МИОР, РГУ «Қоғамдықкелісім» (по согласованию), заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 1 марта 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ, МБ |
|  | Проведение Саммита Тюркоязычных стран с участием глав государств с международной презентацией обновленного центра тюркской колыбели – города Туркестан | информация в МИОР | акимат Туркестанской области, МИД, заинтересованные центральные государственные органы | март 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* МБ |
|  | Проведение форума с участием научно-творческой интеллигенции «Алматы – колыбель Независимости Республики Казахстан» | информация в МИОР | акимат города Алматы, МКС, МИОР | март 2021 года | в пределах выделенных средств | МБ |
|  | Проведение мероприятий в рамках празднования Международного женского дня | информация в МИОР | центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | март 2021 года | в пределах выделенных средств | МБ |
|  | Организация и проведение республиканского каравана искусств «Сырлы саз – Отанға» | информация в МИОР | МКС,заинтересованные центральные государственные органы,акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | март 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Организация и проведение фестиваля казахских национальных инструментов | информация в МИОР | МКС, заинтересованные центральные государственные органы,акиматыобластей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Празднование «Наурызмейрамы» «ӘзНаурыз–ұлттықсананың, ұлттықбірліктіңжарқынкөрінісі» | информация в МИОР | МКС, МИОР, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 21-22 марта 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* МБ |
| АПРЕЛЬ – «Наука и технологии» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение торжественного собрания Национальной академии наук, посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан | информация в МИОР | МОН, МИОР, Национальная академия наук(по согласованию) | апрель 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Проведение форума молодых ученых «Умное поколение» | информация в Правительство | МИОР, НАО «Казахстанский институт общественного развития «Руханижаңғыру» (по согласованию), МОН, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | апрель 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Организация и проведение общереспубликанского субботника «Біргетаза Қазақстан» с участием 30 тысяч человек | информация в МИОР | МЭГПР, акиматы областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента | в течение 2021 года | за счет спонсорских средств | - |
|  | Проведение общенационального дня посадки деревьев «Мекенім – жасылорманым» | информация в МИОР | МЭГПР, акиматы областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента | в течение 2021 года | за счет спонсорских средств | - |
|  | Презентация «30 лучших экологических инициатив» и «30 кейсов» эковолонтеров | информация в МИОР | МЭГПР, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение 2021 года | за счет спонсорских средств | - |
|  | Организация серии мероприятий ко Дню космонавтики с чествованием казахстанских космонавтов и героев космической отрасли, внесших вклад в развитие космической науки за годы Независимости Республики Казахстан | информация в МИОР | МЦРИАП, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | апрель 2021 года | в пределах выделенных средств | МБ |
|  | Запуск интернет проекта «GYLYM TALKS» по популяризации достижений казахстанских ученых в различных отраслях науки и новых технологий | информация в МИОР | МОН, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | апрель 2021 года | не требуется | - |
| МАЙ – «Национальное единство, мир и стабильность» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение XXIX Cессии Ассамблеи народа Казахстана, приуроченнойк празднованию 30-летияНезависимости Республики Казахстан | информация в Правительство | МИОР, РГУ «Қоғамдықкелісім» (по согласованию) | апрель-май 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Празднование Дня единства народа Казахстана | информация в МИОР | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 1 мая 2021 года | в пределах выделенных средств | МБ |
|  | Организация и проведение международной конференции «Казахстан–ООН: партнерство во имя мира» | информация в АП | ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан –Елбасы» (по согласованию) | май 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Организация и проведение международной конференции, посвященной становлению и развитию казахстанского парламентаризма | информация в МИОР | ГУ «Управление материально-технического обеспечения»(по согласованию), Парламент Республики Казахстан (по согласованию) | май 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Организация выпуска книги «Парламент Республики Казахстан. 25 лет истории» на казахском, русском и английском языках | информация в МИОР | ГУ «Управление материально-технического обеспечения» (по согласованию), Парламент Республики Казахстан (по согласованию) | май 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий и голода | информация в МИОР | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | май 2021 года | не требуется | - |
|  | Организация и проведение малого курултая казахов | информация в Правительство | МИОР, НАО «Фонд Отандастар» (по согласованию), ВАК (по согласованию) | в течение 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
| ИЮНЬ – Патриотизм |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация международного молодежного форума «Мы – патриоты страны», посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан | информация в АП | ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан –Елбасы» (по согласованию) | июнь 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню государственных символов и праздничного шествия «Я – патриот Казахстана!» | информация в Правительство | МИОР, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | июнь 2021 года | не требуется | - |
|  | Проведение международного молодёжного саммита молодёжных лидеров и активистов тюркоязычных стран «Түркістан – түркіәлемініңбесігі» | информация в Правительство | МИОР, акимат Туркестанской области, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | июнь 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Принятие патриотического акта молодежи Казахстана, посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан | патриотический акт | МИОР, МК «JasOtan» (по согласованию),ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» (по согласованию),ассоциация «Болашак» (по согласованию) | июнь 2021 года | не требуется | - |
|  | Открытие историко-культурного центра «Жошыхан» | информация в МИОР | акимат Карагандинской области | июнь 2021 года | в пределах выделенных средств | МБ |
|  | Организация церемонии награждения «Наш милый доктор», приуроченной к празднованию Дня медицинского работника | информация в МИОР | МЗ, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | июнь 2021 года | не требуется | - |
| ИЮЛЬ – «День столицы. Нур-Султан – символ успеха и процветания» |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение торжественного мероприятия ко Дню столицы | информация в МИОР | центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | июль 2021 года | в пределах выделенных средств | МБ |
|  | Организация торжественной церемонии поднятия Государственного Флага Республики Казахстан | информация в МИОР | акимат города Нур-Султана | июль 2021 года | в пределах выделенных средств | МБ |
|  | Проведение масштабного волонтерского социального проекта «Караван помощи» | информация в Правительство | МИОР, ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Проведение национального дня домбры «Нағызқазаққазақемес, нағызқазақ – домбыра» | информация в МИОР | МКС, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | июль 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Организация образовательного молодёжного лагеря «Zeren–2021. ТәуелсіздікҰрпақтары» | информация в Правительство | МИОР, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | июль 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
| АВГУСТ – Правовые основы Независимости. Верховенство права и гражданское общество |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение торжественного собрания к дню Конституции Республики Казахстан | информация в МИОР | центральные государственные органы,акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | август 2021 года | в пределах выделенных средств | МБ |
|  | Проведение Международного симпозиумас участием руководителей государственных органов страны, представителей авторитетных международных организаций, органов конституционной юстиции других стран и научной общественности | информация в АП | КС (по согласованию),МИД, ГП (по согласованию),акимат города Нур-Султана | август 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Проведение выставки, посвященной 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона | информация в АП | ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан –Елбасы» (по согласованию) | август 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Проведение церемонии присуждения Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность | информация в АП | Фонд Нурсултана Назарбаева (по согласованию) | август 2021 года | из собственных средств Фонда Нурсултана Назарбаева | - |
|  | Организация республиканской августовской конференции педагогических работников | информация в МИОР | МОН,акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | август 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
| СЕНТЯБРЬ – «Образование» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение республиканского классного часа и открытых уроков на тему «Достижения Независимости» | информация в МИОР | МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | сентябрь 2021 года | не требуется | - |
|  | Запуск проекта «Поколение Независимости» по популяризацииуспеха молодых казахстанцев, добившихся успехов за годы Независимости Республики Казахстан | информация в Правительство | МИОР, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Проведение слета стипендиатов и выпускников программы «Болашак» и презентация книги-альбома о выпускниках Международной стипендии «Болашак» | информация в МИОР | МОН, МИОР | сентябрь 2021 года | за счет внебюджетных средств | - |
|  | Проведение слета победителей Национального конкурса «Мерейліотбасы» в рамках празднования «Дня семьи» | информация в МИОР | МКС, МИОР, МТСЗН, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | сентябрь 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Проработка вопроса по проведению международной литературной премии «Азия Алыбы» | информация в Правительство | МКС, МИД, РОО «Союз писателей Казахстана» (по согласованию), заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | март 2021 года | не требуется | - |
|  | Форум машиностроителей Казахстана | информация в МИОР | МИИР, ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» (по согласованию) | сентябрь 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
| ОКТЯБРЬ – «Возрождение аула» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение марафона «Ауылдынгулденуі – Қазақстанныңгүлденуі» по демонстрации достижений ауылов и проведение сельско-хозяйственных ярмарок | информация в МИОР | МСХ, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | октябрь 2021 года | не требуется | - |
|  | Проведение республиканского форума «К обществу всеобщего труда» | информация в МИОР | МТСЗН, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | октябрь 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Организация премии «Елім–ай» в области охраны окружающей среды и животного мира | информация в МИОР | МЭГПР | в течение 2021 года | за счет спонсорских средств | - |
|  | Организация республиканского детского читательского конкурса «Знаешь ли ты свой родной Казахстан?» | информация в Правительство | МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Организация и проведение республиканской акции «Меніңауылым, меніңотаным!» | акция | МИОР, МК «JasOtan» при партии «NurOtan» (по согласованию) | октябрь 2021 года | не требуется | - |
| НОЯБРЬ – «Индустриально-инновационное развитие. Цифровая экономика» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурса в области качества «Алтын сапа» | информация в МИОР | МТИ, НПП «Атамекен» (по согласованию), заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | ноябрь 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Запуск и открытие в регионах индустриально-инновационных и социальных объектов | информация в МИОР | заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | ноябрь 2021 года | за счет спонсорских средств | - |
|  | Проведение Х Гражданского форума Казахстана в городе Алматы | информация в Правительство | МИОР, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | ноябрь 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Организация и проведение заседания Astanaclub | информация в АП | Фонд Нурсултана Назарбаева (по согласованию), ИМЭП (по согласованию) | ноябрь 2021 года | из собственных средств Фонда Нурсултана Назарбаева | - |
| ДЕКАБРЬ - «Независимость – воплощенная мечта. Казахстанский путь» |  |  |  |  |  |  |
|  | Празднование Дня Первого Президента Республики Казахстан | информация в МИОР | МКС, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | декабрь 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* МБ |
|  | Организация и проведение выставки, посвященной празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан «Эра Независимости» | информация в АП | ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан –Елбасы» (по согласованию) | декабрь 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Торжественный концерт, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан | информация в МИОР | МКС, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 14-15 декабря 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Проведение церемонии награждения спортсменов премией «Алтын Тұғыр» | церемония награждения | Партия «NurOtan» (по согласованию) | декабрь 2021 года | не требуется | - |
|  | Проведение массового челленджа «Мой флаг – моя Родина!» | челлендж | МИОР, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | декабрь 2021 года | не требуется | - |
|  | Проведение онлайн марафона «Мой родной край. Динамика роста и успеха» по презентации развития регионов | видеоролики | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | декабрь 2021 года | не требуется | - |
|  | Проведение тематических встреч «Тәуелсіздіктіңұлырухы–Желтоқсан» | информация в Правительство | МИОР, акиматы областей, городов Алматы,Нур-Султана и Шымкента | декабрь 2021 года | не требуется | - |
|  | Проведение финала республиканского конкурса «Тәуелсіздіктолғауы» | информация в МИОР | МКС | декабрь 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ* |
|  | Проведение государственной молодежной премии «Дарын» | информация в Правительство | МИОР | декабрь 2021 года | в пределах выделенных средств | РБ |
|  | Организация конкурса на соискание литературной премии «Алтын тобылғы» | информация в АП | Фонд Нурсултана Назарбаева (по согласованию) | декабрь 2021 года | из собственных средств Фонда Нурсултана Назарбаева | - |

Примечание: *расходы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при уточнении республиканского бюджета на 2021-2023 годы.

Расшифровка аббревиатур:

МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

НПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

ИМЭП – Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан –Елбасы

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

ООН – Организация Объединенных Наций

ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

ВАК – Всемирная ассоциация казахов

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

МБ – местный бюджет

КС – Конституционный Совет Республики Казахстан

ОЮЛ «Конгресс Молодежи Казахстана» – объединение юридических лиц в форме ассоциации «Конгресс Молодежи Казахстана»

ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» – объединение юридических лиц «Союз машиностроителей Казахстана»

АО «Казпочта» – акционерное общество «Казпочта»

«РТРК «Казахстан» – акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»

РОО «Союз писателей Казахстана» – республиканксое общественное объединение «Союз писателей Казахстана»

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

РГУ «Қоғамдықкелісім» – республиканское государственное учреждение «Қоғамдықкелісім» Министерства информации и общественного развитияРеспублики Казахстан

ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан –Елбасы» – государственное учреждение «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан –Елбасы»

ГУ Управление материально-технического обеспечения – государственное учреждение «Управление материально-технического обеспечения» Управления Делами Президента Республики Казахстан

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

НАО «Фонд Отандастар» – некоммерческое акционерное общество «Фонд Отандастар»

НАО «Казахстанский институт общественного развития «Руханижаңғыру» – некоммерческое акционерное общество «Казахстанский институт общественного развития «Руханижаңғыру»

АП – Администрация Президента Республики Казахстан

УДП – Управление Делами Президента Республики Казахстан

РБ – республиканский бюджет

МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» – объединение юридических лиц «Национальная волонтерская сеть»

Национальная библиотека – Национальная библиотека Республики Казахстан

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

МЭГПР – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

МК «JasOtan» при партии «NurOtan» – молодежное крыло «JasOtan» при партии «NurOtan»

ассоциация «Болашак» – ассоциация стипендиатов международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»

FIS – Международная федерация лыжного спорта.

_________________________