Бекітемін

Мектеп  басшысы

________ К.Молдабеков

«____»   «_____»   2021г.

План работы

по внедрению обучения предметам ЕМЦ

на английском языке

на 2021-2022учебный год

Павлодар,2021

Основание:

- приказ МОН РК № 440  от 03.09. 2018. О внесении изменений и дополнений в приказ МОН РК №556 от  31.10.2017.(приложения 4,7) «О пилотном внедрении обновленного содержания образования»

Цель: обеспечение необходимых условий для реализации Пилотного проекта

по обучению предметам ЕМЦ на английском языке

Задачи:

- Организация и деятельность творческой группы  пилотного проекта по обучению предметам естественно-математического цикла ( химия,  информатика,биология) на английском языке

- Повышение уровня владения учителями ЕМЦ английским языком

- Изучение, развитие умений учителей английского языка и предметов ЕМЦ эффективному применению методики CLIL на уроках.

- Применение методики CLIL через поэтапное изучение предметной терминологии, проведение внеурочных мероприятий и изучение отдельных разделов элективных курсов на английском языке.

- Разработать программы элективных курсов, терминологические словари, методико-дидактические материалы, а также использовать имеющиеся ресурсы (учебники «Астана-кітап», пособия издательства Zambak, методические рекомендации НАО им. Ы.Алтынсарина и др.) для поэтапного перехода из режима частичного погружения в режим полного погружения в процессе обучения предметам ЕМЦ на английском языке.

- Мониторинг динамики языковых и предметных компетенций обучающихся в пилотном режиме.

Организационная работа

- Назначение руководителя Пилотного проекта из числа заместителей директора школы (приказ директора школы)

- Создание творческой группы Пилотного проекта из числа учителей английского языка и учителей предметов ЕМЦ, выбранных для Пилотного проекта (приказ директора школы)

- Составление Плана работы Творческой группы (утверждается на ПС)

- Разработка РУП элективных курсов Пилотной школы:

- обсуждение проекта среди педагогов, родителей;

- согласование РУП с ОО (пилотный компонент)

- утверждение РУП на ПС

- Планирование внеклассных мероприятий на трех языках

- Определение учителей, готовых к внедрению преподавания элективных курсов на английском языке (частичное погружение)

- Подготовка педсовета, проведение  родительских собраний по вопросу внедрения преподавания элективного курса на английском языке в 5 «А»,7»А»,8 «Д»,7 «Д»,7 «Г» классе .

- Подготовка материалов (анкет, листов-опросников, договоров и т.д.) по вопросу перехода на преподавание элективных курсов в  5 «А»,7»А»,8 «Д»,7 «Д»,7 «Г»  классе на английском языке.

Пропедевтическая (подготовительная) работа

среди обучающихся и их родителей (5 «А»,7»А»,8 «Д»,7 «Д»,7 «Г»)

- Информационно-разъяснительная работа среди обучающихся класса и их родителей  (5 «А», 7»А», 8 «Д»,7 «Д», 7 «Г») (законных представителей) по вопросам обучения предметов «Информатика», «Химия», «Биология» и элективного курса  «Science in English»  на английском языке.

- Анкетирование/ опросы среди учащихся, родителей (5 «А»,7»А»,8 «Д»,7 «Д»,7 «Г»)  класса для выявления их отношения к Пилотному проекту.

- Проведение ПС с участием попечительского совета  для выбора предмета  элективного курса  «Science in English»   в 5 «А», «Химия» в 7 «А», «Биология» в 7 «Д», «Информатика» в 8 «Д»,7 «Г» для изучения на английском языке, составление протокола ПС.

- Оглашение коллегиального решения ПС РК/ПопС  на общем родительском собрании школы.

- Заключение договоров с родителями/законными представителями или принятие заявлений на обучение детей предметам ЕМЦ на английском языке

Кадровое обеспечение. Повышение квалификации учителей

- Всего учителей ЕМЦ -4

Прошли курсы повышения квалификации -   4

в том числе, по обновленному содержанию -4

по английскому языку –   4  (В2,С1,В1)

по CLIL-методике – 4

- Элективные курсы:

- «Информатика» в 9 «А»классе, 13 учащихся, в 7 «Г» -23 уч-ся учитель Кабышева М.К., уровень В2;

- «Science in English» в  5 «А» -25 учащихся, «Химия» в 7 «А» -24 учащихся- учитель Закирова А.Р, уровень В2;

- «Информатика» в 8 «Д»классе, 25 учащихся, учитель Ахметбекова Т.Ш., уровень С1;

- «Биология» в 7 «Д»классе, 19 учащихся, Хузина О.А., уровень В1;

- Наличие программ вариативной части (элективных курсов, факультативов): всего- 6  , имеют рецензии ВУЗов - 6 ;

- Список учителей, допущенных к преподаванию предметов ЕМЦ на английском языке, входящие в творческую группу, состав которой

| № | предмет | класс | Лит-ра | Коли чество учащихся | Язык преподавания | ФИО учителя | Стаж преподавания ЕМД на английском языке | Год прохождения курсов преподавания на английском языке | № сертифи ката | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элективного курса «Science in English» Наука на английском | 5 | А | 25 | русский | Закирова Анастасия Рашидовна | 3 | 2018 | NUEECPDPS5882 | В2 |
| 2 | Химия | 7 | А | 24 | русский | Закирова Анастасия Рашидовна | 3 | 2018 | NUEECPDPS5882 | В2 |
| 3 | Информатика | 9 | А | 29 | русский | Кабышева Мейрамгул Кудайберге новна | 3 | 2018 | 8-24238 | В2 |
| 4 | Информатика | 8 | Д | 25 | русский | Ахметбекова Торгын Шалгынбаевна | 1 | 2018 | 08-27897 | С1 |
| 5 | Биология | 7 | Д | 19 | русский | Хузина Оксана Александровна | 1 | 2017 | 08-22315 | В1 |

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Этапы, сроки исполнения | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование полиязычного классов обучающихся на английском языке | Бейсембаева А.К. кл рук | сентябрь 2021 г. | Информация в отдел образования |
| 2 | Разработка элективных курсов «Science in English» ,курсов по предметам «Информатика», «Химия» «Биология» | Кабышева М.К. Закирова А.Р. Ахметбекова Т.Ш. Хузина О.А. | сентябрь 2021 г. | Программа элективных курсов |
| 3 | Совершенствование преподавания языковых дисциплин в школе (английский, казахский ,русский) | Бейсембаева А.К | В течение года | Участие в конкурсах |
| 4 | Проведение внеклассных мероприятий на трех языках | Кабышева М.К. Закирова А.Р.,Ахметбекова Т.Ш.,Хузина О.А. учителя русского, английского и казахского языков | В течение года | Внеклассные мероприятия |
| 5 | Организация и проведение лингвистических олимпиад, языковых дней, декад | Руководители МО, учителя русского, английского и казахского языков | В течение года | дипломы |
| 6 | Организация и проведение языковых лагерей в каникулярное время для учащихся | Руководители МО. учителя русского, английского и казахского языков | В течение года | План работы |
| 7 | Постоянное совершенствование коммуникативных компетенций педагогов на английском языке (общение с коллегами, английский клуб, языковые тренинги, индивидуальная подготовка и др.) | Руководители МО Учителя английско го языка | В течение года | План работы |
| 8 | Участие в конкурсах профессионального мастерства среди учителей, владеющих тремя языками | Руководители МО, учителя языковых дисциплин | В течение года | Дипломы сертификаты |
| 9 | Организация языковых кружков (казахского/русского, английского) как с привлечением педагогов школы, так и тренеров из внешкольных организаций (языковых центров, из числа волонтеров-студентов ВУЗов, филиала ЦПМ в г.Павлодар, выпускников школы, владеющих английским языком и др.) | Руководители МО, учителя языковых дисциплин | В течение года | План работы |
| 10 | Приобретение учебной, методической, отечественной, зарубежной литературы, цифровых толковых и других словарей | Руководитель, зав. библиотекой | По мере поступле ния денежных средств | Учебно-методическая литература |
| 11 | Повышение квалификации учителей на языковых курсах | Зам. директора по УВР | Постоянно | сертификат |