**Бекітемін**

 **Мектеп басшысы**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Молдабеков**

 **«\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2021г.**

 **План работы**

**по внедрению обучения предметам ЕМЦ**

**на английском языке**

**на 2021-2022учебный год**

 **Павлодар,2021**

**Основание:**

- приказ МОН РК № 440 от 03.09. 2018. О внесении изменений и дополнений в приказ МОН РК №556 от 31.10.2017.(приложения 4,7) «О пилотном внедрении обновленного содержания образования»

**Цель:** обеспечение необходимых условий для реализации Пилотного проекта

 по обучению предметам ЕМЦ на английском языке

**Задачи:**

1. Организация и деятельность творческой группы пилотного проекта по обучению предметам естественно-математического цикла ( химия, информатика,биология) на английском языке
2. Повышение уровня владения учителями ЕМЦ английским языком
3. Изучение, развитие умений учителей английского языка и предметов ЕМЦ эффективному применению методики CLIL на уроках.
4. Применение методики CLIL через поэтапное изучение предметной терминологии, проведение внеурочных мероприятий и изучение отдельных разделов элективных курсов на английском языке.
5. Разработать программы элективных курсов, терминологические словари, методико-дидактические материалы, а также использовать имеющиеся ресурсы (учебники «Астана-кітап», пособия издательства Zambak, методические рекомендации НАО им. Ы.Алтынсарина и др.) для поэтапного перехода из режима частичного погружения в режим полного погружения в процессе обучения предметам ЕМЦ на английском языке.
6. Мониторинг динамики языковых и предметных компетенций обучающихся в пилотном режиме.

**Организационная работа**

1. Назначение руководителя Пилотного проекта из числа заместителей директора школы (приказ директора школы)
2. Создание творческой группы Пилотного проекта из числа учителей английского языка и учителей предметов ЕМЦ, выбранных для Пилотного проекта (приказ директора школы)
3. Составление Плана работы Творческой группы (утверждается на ПС)
4. Разработка РУП элективных курсов Пилотной школы:
* обсуждение проекта среди педагогов, родителей;
* согласование РУП с ОО (пилотный компонент)
* утверждение РУП на ПС
1. Планирование внеклассных мероприятий на трех языках
2. Определение учителей, готовых к внедрению преподавания элективных курсов на английском языке (частичное погружение)
3. Подготовка педсовета, проведение родительских собраний по вопросу внедрения преподавания элективного курса на английском языке в 5 «А»,7»А»,8 «Д»,7 «Д»,7 «Г» классе .
4. Подготовка материалов (анкет, листов-опросников, договоров и т.д.) по вопросу перехода на преподавание элективных курсов в 5 «А»,7»А»,8 «Д»,7 «Д»,7 «Г» классе на английском языке.

**Пропедевтическая (подготовительная) работа**

**среди обучающихся и их родителей (5 «А»,7»А»,8 «Д»,7 «Д»,7 «Г»)**

1. Информационно-разъяснительная работа среди обучающихся класса и их родителей (5 «А», 7»А», 8 «Д»,7 «Д», 7 «Г») (законных представителей) по вопросам обучения предметов «Информатика», «Химия», «Биология» и элективного курса «**[Science in English](https://schools.kundelik.kz/subject.aspx?school=1000001172596&class=1844489670223044027&subject=1850917539753051964" \o "Страница этого предмета)»** на английском языке.
2. Анкетирование/ опросы среди учащихся, родителей (5 «А»,7»А»,8 «Д»,7 «Д»,7 «Г») класса для выявления их отношения к Пилотному проекту.
3. Проведение ПС с участием попечительского совета для выбора предмета элективного курса «**[Science in English](https://schools.kundelik.kz/subject.aspx?school=1000001172596&class=1844489670223044027&subject=1850917539753051964" \o "Страница этого предмета)»** в 5 «А», «Химия» в 7 «А», «Биология» в 7 «Д», «Информатика» в 8 «Д»,7 «Г» для изучения на английском языке, составление протокола ПС.
4. Оглашение коллегиального решения ПС РК/ПопС на общем родительском собрании школы.
5. Заключение договоров с родителями/законными представителями или принятие заявлений на обучение детей предметам ЕМЦ на английском языке

**Кадровое обеспечение. Повышение квалификации учителей**

1. Всего учителей ЕМЦ -4

Прошли курсы повышения квалификации - 4

в том числе, *по обновленному содержанию* -4

 *по английскому языку* – 4 (В2,С1,В1)

 *по CLIL-методике – 4*

1. **Элективные** курсы:
* «Информатика» в 9 «А»классе, 13 учащихся, в 7 «Г» -23 уч-ся учитель Кабышева М.К., уровень В2;
* «[**Science in English**](https://schools.kundelik.kz/subject.aspx?school=1000001172596&class=1844489670223044027&subject=1850917539753051964)» в 5 «А» -25 учащихся, «Химия» в 7 «А» -24 учащихся- учитель Закирова А.Р, уровень В2;
* «Информатика» в 8 «Д»классе, 25 учащихся, учитель Ахметбекова Т.Ш., уровень С1;
* «Биология» в 7 «Д»классе, 19 учащихся, Хузина О.А., уровень В1;
1. Наличие программ вариативной части (элективных курсов, факультативов): всего- 6 , имеют рецензии ВУЗов - 6 ;
2. Список учителей, допущенных к преподаванию предметов ЕМЦ на английском языке, входящие в творческую группу, состав которой

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **предмет** | **класс** | **Лит-ра** | **Коли чество учащихся** | **Язык преподавания** | **ФИО учителя** | **Стаж преподавания ЕМД на английском языке** | **Год прохождения курсов преподавания на английском языке** | **№ сертифи ката** | **Уровень** |
| **1** | Элективного курса **«**[**Science in English**](https://schools.kundelik.kz/subject.aspx?school=1000001172596&class=1844489670223044027&subject=1850917539753051964)**»** Наука на английском | 5 | А | 25 | русский | Закирова Анастасия Рашидовна | **3** | 2018 | NUEECPDPS5882 | В2 |
| **2** | Химия | 7  | А | 24 | русский | Закирова Анастасия Рашидовна | **3** | 2018 | NUEECPDPS5882 | В2 |
| 3 | Информатика | 9 | А | 29 | русский | Кабышева Мейрамгул Кудайбергеновна | 3 | 2018 | 8-24238 | В2 |
| 4 | Информатика | 8  | Д | 25 | русский | Ахметбекова Торгын Шалгынбаевна | 1 | 2018 | 08-27897 | С1 |
| 5 | Биология | 7 | Д | 19 | русский | Хузина Оксана Александровна | 1 | 2017 | 08-22315 | В1 |

1. **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия**  | **Ответственные исполнители** | **Этапы, сроки** **исполнения** | **Форма завершения** |
|  |
| 1 | Формирование полиязычного классов обучающихся на английском языке | Бейсембаева А.К. кл рук | сентябрь 2021 г. | Информация в отдел образования |
| 2 | Разработка элективных курсов **«**[**Science in English**](https://schools.kundelik.kz/subject.aspx?school=1000001172596&class=1844489670223044027&subject=1850917539753051964)**»** ,курсов по предметам «Информатика», «Химия»«Биология» |  Кабышева М.К. Закирова А.Р.Ахметбекова Т.Ш.Хузина О.А. | сентябрь 2021 г. | Программа элективных курсов |
| 3 | Совершенствование преподавания языковых дисциплин в школе (английский, казахский ,русский) | Бейсембаева А.К | В течение года | Участие в конкурсах |
| 4 | Проведение внеклассных мероприятий на трех языках | Кабышева М.К. Закирова А.Р.,Ахметбекова Т.Ш.,Хузина О.А. учителя русского, английского и казахского языков | В течение года | Внеклассные мероприятия |
| 5 | Организация и проведение лингвистических олимпиад, языковых дней, декад | Руководители МО, учителя русского, английского и казахского языков | В течение года | дипломы |
| 6 | Организация и проведение языковых лагерей в каникулярное время для учащихся | Руководители МО. учителя русского, английского и казахского языков | В течение года | План работы |
| 7 | Постоянное совершенствование коммуникативных компетенций педагогов на английском языке (общение с коллегами, английский клуб, языковые тренинги, индивидуальная подготовка и др.) |  Руководители МО Учителя английско го языка | В течение года | План работы |
| 8 | Участие в конкурсах профессионального мастерства среди учителей, владеющих тремя языками | Руководители МО, учителя языковых дисциплин | В течение года | Дипломы сертификаты |
| 9 | Организация языковых кружков (казахского/русского, английского) как с привлечением педагогов школы, так и тренеров из внешкольных организаций (языковых центров, из числа волонтеров-студентов ВУЗов, филиала ЦПМ в г.Павлодар, выпускников школы, владеющих английским языком и др.) | Руководители МО, учителя языковых дисциплин | В течение года | План работы |
| 10 | Приобретение учебной, методической, отечественной, зарубежной литературы, цифровых толковых и других словарей | Руководитель,зав. библиотекой | По мере поступле ния денежных средств | Учебно-методическая литература |
| 11 | Повышение квалификации учителей на языковых курсах | Зам. директора по УВР | Постоянно  | сертификат |