**Павлодар қ. «К. Макпалеев атындағы ЖОББМ"**

**2021-2022 оқу жылына ЖМЦ пәндерін ішінара ағылшын тілінде оқытуды енгізу бойынша**

**мектептің пилоттық жұмыс жоспары**

**План работы пилотной школы**

**КГУ «СОШ имени К.Макпалеева г.Павлодар» по внедрению обучения предметам ЕМЦ с частичным погружением на английском языке» на 2022-2023 учебный год**

**Негіздеме:** «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 31.10.2017 жылғы No556 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 03.09.2018 жылғы No440 бұйрығы.

**Основание**: приказ МОН РК № 440 от 03.09.2018 г. « О внесении изменений и допоолнений в приказ МОН РК № 556 от 31.10.2017 г.

**Мақсаты**: ағылшын тілінде ОӘК пәндерін оқытуды іске асыру бойынша Пилоттық жобаны іске асыру үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету.

**Цель**: обеспечение необходимых условий для реализации Пилотного проекта по внедрению обчения предметов ЕМЦ на английском языке

**Міндеттер**:

1. Жартылай суға батырылған жаратылыстану -математикалық цикл (физика, биология, информатика) пәндерін оқыту бойынша пилоттық жобаның шығармашылық тобының ұйымдастырылуы мен қызметі.

2. Оқытуды ынталандыру және оқылатын пәндерге қызығушылығын арттыру үшін мұғалімдер-пәндердің ағылшын тілін, АКТ-ны меңгеру деңгейін арттыру.

3. CLIL әдістемесін тиімді қолдану үшін ағылшын тілі мен ОӘК пәндерінің мұғалімдерінің дағдыларын дамыту.

4. Элективті курстардың бағдарламасын, терминологиялық сөздіктерді, әдістемелік және дидактикалық материалды әзірлеу, сондай -ақ қолда бар ресурстармен жұмыс.

5. Оқушылар мен мұғалімдердің осы бағыттағы олимпиадалар мен жарыстарға қатысуы.

**Задачи:**

1. Организация и деятельность творческой группы пилотного проекта по обучению предметам естественно-математического цикла ( физика, биология,информатика) с частичным погружением.
2. Повышение уровня владения учителями -предметниками английским языком, ИКТ для мотивации обучения и повышения интереса к изучаемым предметам.
3. Развитие умений учителей английского языка и предметов ЕМЦ эффективному применению методики CLIL.
4. Разработка программы элективных курсов, терминологических словарей, методико-дидактического материала, а так же работа с имеющимися ресурсами.
5. Участие учащихся и учителей в олимпиадах и конкурсах по данному направлению.

**Үш тілде білім беруді енгізу бойынша пилоттық жобаның жұмыс жоспары**

**План работы Пилотного проекта по внедрению трехъязычного обучения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жұмыс мазмұны**  **Содержание работы** | **Мерзімі**  **Сроки** | **Жауаптылар**  **Ответственные** |
| 1 | Пилоттық жоба жетекшісін мектеп басшысының орынбасарларының арасынан тағайындау (мектеп басшысының бұйрығы)  Назначение руководителя Пилотного проекта из числа заместителей директора школы (приказ директора школы ) | Тамыз-қыркүйек  Август-сентябрь | Іс жүргізушы  Делопроизводитель |
| 2 | ЖМБ пәндерін оқытатын ағылшын тілі мұғалімдері мен мұғалімдерінің Пилоттық жоба тобының құрамын бекіту  Утверждение состава группы Пилотного проекта из числа учителей английского языка и учителей преподающих предметы ЕМЦ | қыркүйек  сентябрь | ОЖДО  ЗДУР Байгазинова А.Е. |
| 3 | Шығармашылық топтың жұмыс жоспарын құру  Составление плана работы творческой группы | қыркүйек  сентябрь | ОЖДО  ЗДУР Байгазинова А.Е. |
| 4 | * Жоба бойынша ЖОЖ даярлау * ЖОЖ бекіту * Ата-аналармен келісу және өтінші алу. * Разработка РУП по пилотному проекту. * Утверждение РУП * Согласование с родителями | қыркүйек  сентябрь | ОЖДО Байгазинова А.Е.  Сынып жекеткілер мен ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер  ЗДУР Байгазинова А.Е.  Классные руководители, учителя предметники. |
| 5 | Қалыптастырушы бағалауға тапсырмалар әзірлеу, пәндік материалды меңгеру деңгейін тексеру материал әзірлеу.  Разработка заданий для формативного оценивания, уровня овладения предметным материалом | Оқу жыл бойы  В течение года | ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер  Учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 6 | 7-11 сынып оқушылары мен олардың ата-аналары немесе заңды өкілдері арасында ағылшын тілінде оқытуға ішінара ену бойынша түсіндіру жұмыстары.  Информационно-разъяснительная работа среди обучающихся 7-11 классов и их родителей или законных представителей по частичному погружению преподавания на английском языке. | Қыркүйек  сентябрь | Сынып жекеткілер мен ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер  Классные руководители и учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 7 | «Кіре берісте»  оқушылардың тілдік және пәндік құзыреттілік диагностикасы Диагностика языковых и предметных компетенций обучающихся на «входе» | Қыркүйек  Сентябрь | ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер  Учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 8 | «Шыға берісте »  оқушылардың тілдік және пәндік құзыреттілік диагностикасы  Диагностика языковых и предметных компетенций обучающихся на «выходе» | Мамыр  май | ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер  Учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 9 | Білім беру жетістіктерін бағалауға біркелкі тәсілдер мен талаптарды қамтамасыз ету үшін жобада жұмыс істейтін мұғалімдердің сабаққа өзара қатысуы  Взаимпосещение уроков учителями, работающими в проекте для обеспечения единых подходов и требований к оценке учебных достижений | Оқу жыл бойы  В течение года | ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер  Учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 10 | EMH пәндерін ағылшын тілінде оқытуды енгізу бойынша мұғалімдерге ұсыныстар әзірлеу  Разработка рекомендации для учителей по внедрению преподавания дисциплин ЕМН на английском языке | Оқу жыл бойы  В течение года | Ағылшын мұғалімдерінің ӘБ және ЖМБ мұғалімдерінің жетекшілері  Рук.МО английского языка и ЕМЦ |
| 11 | Үш тілде іс -шараларды жоспарлау  Планирование мероприятий на трех языках | Оқу жыл бойы  В течение года | ТЖДО  ЗДВР Кулдошина О.А.  Оспанов Р.К. |
| 12 | Пилоттық жобада жұмыс жасайтын сынып оқушылары арасында олардың осы жобаға көзқарасын анықтау үшін сұрақ қою.  Анкетирование среди учащихся классов, работающих в пилотном проекте для выявлению их отношения к данному проекту. | Қыркүйек  сентябрь | ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер  Учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 13 | Мектепте тілдік пәндерді оқытуды жетілдіру.  Совершенствование преподавания языковых дисциплин в школе. | Оқу жыл бойы  В течение года | МО учителей языковых дисциплин  Тілдер жүргізетін ӘБ мұғалімдердің жетешілері |
| 14 | Ішінара шомылуға арналған әдістемелік қамтамасыз ету (оқулықтар мен оқу -әдістемелік құралдар, әдістемелік нұсқаулар, ұсынымдар, бағдарламалар) Методическое обеспечение ( учебники и учебные пособия, методические руководства, рекомендации, программы)для частичного погружения . | Тамыз  август | Әкімшілік  Кітапханашы  Администрация  Библиотекарь |
| 15 | Мұғалімдердің лингвистикалық олимпиадаларға, қалалық, облыстық деңгейдегі жарыстарға қатысуы  Участие учителей в лингвистических олимпиадах, конкурсах городского, областного уровня | Оқу жыл бойы  В течение года | Рук.МО  Учителя-предметники |
| 16 | Мектепте олимпиадаларды, осы бағыттағы іс -шараларды ұйымдастыру және өткізу.  Организация и проведение в школе олимпиад, мероприятий по данному направлению. | Оқу жыл бойы  В течение года | Рук.МО  Учителя-предметники |
| 17 | Жазғы уақытта тілдік лагерьлерді ұйымдастыру.  Организация языковых лагерей в летнее время | Жазғы каникул кезеніңде  В период летних каникул | ТЖДО  ЗДВР |
| 18 | Шығармашылық топтың отырысы.  Заседание Творческой группы. | Тоқсан бойынша бір рет  В четверть один раз | ОЖДО Байгазинова А.Е.  ЗДУР Байгазинова А.Е. |
| 19 | Бағыт бойынша тәжірибені анықтау және құжаттау, ЖМБ пәндерін ағылшын тілінде оқыту саласындағы үздік педагогикалық тәжірибені тарату және онымен бөлісу.  Выявление и документирование успешной практики, обобщение передового педагогического опыта в области обучения предметам ЕМЦ на английском языке. | Желтоқсан  Мамыр  Декабрь  май | ОЖДО Байгазинова А.Е.  ЗДУР Байгазинова А.Е. |