Павлодар қ. «К. Макпалеев атындағы ЖОББМ"

2021-2022 оқу жылына ЖМЦ пәндерін ішінара ағылшын тілінде оқытуды енгізу бойынша

мектептің пилоттық жұмыс жоспары

План работы пилотной школы

КГУ «СОШ имени К.Макпалеева г.Павлодар» по внедрению обучения предметам ЕМЦ с частичным погружением на английском языке» на 2022-2023 учебный год

Негіздеме: «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 31.10.2017 жылғы No556 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 03.09.2018 жылғы No440 бұйрығы.

Основание: приказ МОН РК № 440 от 03.09.2018 г. « О внесении изменений и допоолнений в приказ МОН РК № 556 от 31.10.2017 г.

Мақсаты: ағылшын тілінде ОӘК пәндерін оқытуды іске асыру бойынша Пилоттық жобаны іске асыру үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету.

Цель: обеспечение необходимых условий для реализации Пилотного проекта по внедрению обчения предметов ЕМЦ на английском языке

Міндеттер:

1. Жартылай суға батырылған жаратылыстану -математикалық цикл (физика, биология, информатика) пәндерін оқыту бойынша пилоттық жобаның шығармашылық тобының ұйымдастырылуы мен қызметі.

2. Оқытуды ынталандыру және оқылатын пәндерге қызығушылығын арттыру үшін мұғалімдер-пәндердің ағылшын тілін, АКТ-ны меңгеру деңгейін арттыру.

3. CLIL әдістемесін тиімді қолдану үшін ағылшын тілі мен ОӘК пәндерінің мұғалімдерінің дағдыларын дамыту.

4. Элективті курстардың бағдарламасын, терминологиялық сөздіктерді, әдістемелік және дидактикалық материалды әзірлеу, сондай -ақ қолда бар ресурстармен жұмыс.

5. Оқушылар мен мұғалімдердің осы бағыттағы олимпиадалар мен жарыстарға қатысуы.

Задачи:

- Организация и деятельность творческой группы пилотного проекта по обучению предметам естественно-математического цикла ( физика, биология,информатика) с частичным погружением.

- Повышение уровня владения учителями -предметниками английским языком, ИКТ для мотивации обучения и повышения интереса к изучаемым предметам.

- Развитие умений учителей английского языка и предметов ЕМЦ эффективному применению методики CLIL.

- Разработка программы элективных курсов, терминологических словарей, методико-дидактического материала, а так же работа с имеющимися ресурсами.

- Участие учащихся и учителей в олимпиадах и конкурсах по данному направлению.

Үш тілде білім беруді енгізу бойынша пилоттық жобаның жұмыс жоспары

План работы Пилотного проекта по внедрению трехъязычного обучения

| № | Жұмыс мазмұны Содержание работы | Мерзімі Сроки | Жауаптылар Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилоттық жоба жетекшісін мектеп басшысының орынбасарларының арасынан тағайындау (мектеп басшысының бұйрығы) Назначение руководителя Пилотного проекта из числа заместителей директора школы (приказ директора школы ) | Тамыз-қыркүйек Август-сентябрь | Іс жүргізушы Делопроизводитель |
| 2 | ЖМБ пәндерін оқытатын ағылшын тілі мұғалімдері мен мұғалімдерінің Пилоттық жоба тобының құрамын бекіту Утверждение состава группы Пилотного проекта из числа учителей английского языка и учителей преподающих предметы ЕМЦ | қыркүйек сентябрь | ОЖДО ЗДУР Байгазинова А.Е. |
| 3 | Шығармашылық топтың жұмыс жоспарын құру Составление плана работы творческой группы | қыркүйек сентябрь | ОЖДО ЗДУР Байгазинова А.Е. |
| 4 | - Жоба бойынша ЖОЖ даярлау - ЖОЖ бекіту - Ата-аналармен келісу және өтінші алу. - Разработка РУП по пилотному проекту. - Утверждение РУП - Согласование с родителями | қыркүйек сентябрь | ОЖДО Байгазинова А.Е. Сынып жекеткілер мен ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер ЗДУР Байгазинова А.Е. Классные руководители, учителя предметники. |
| 5 | Қалыптастырушы бағалауға тапсырмалар әзірлеу, пәндік материалды меңгеру деңгейін тексеру материал әзірлеу. Разработка заданий для формативного оценивания, уровня овладения предметным материалом | Оқу жыл бойы В течение года | ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер Учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 6 | 7-11 сынып оқушылары мен олардың ата-аналары немесе заңды өкілдері арасында ағылшын тілінде оқытуға ішінара ену бойынша түсіндіру жұмыстары. Информационно-разъяснительная работа среди обучающихся 7-11 классов и их родителей или законных представителей по частичному погружению преподавания на английском языке. | Қыркүйек сентябрь | Сынып жекеткілер мен ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер Классные руководители и учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 7 | «Кіре берісте» оқушылардың тілдік және пәндік құзыреттілік диагностикасы Диагностика языковых и предметных компетенций обучающихся на «входе» | Қыркүйек Сентябрь | ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер Учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 8 | «Шыға берісте » оқушылардың тілдік және пәндік құзыреттілік диагностикасы Диагностика языковых и предметных компетенций обучающихся на «выходе» | Мамыр май | ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер Учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 9 | Білім беру жетістіктерін бағалауға біркелкі тәсілдер мен талаптарды қамтамасыз ету үшін жобада жұмыс істейтін мұғалімдердің сабаққа өзара қатысуы Взаимпосещение уроков учителями, работающими в проекте для обеспечения единых подходов и требований к оценке учебных достижений | Оқу жыл бойы В течение года | ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер Учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 10 | EMH пәндерін ағылшын тілінде оқытуды енгізу бойынша мұғалімдерге ұсыныстар әзірлеу Разработка рекомендации для учителей по внедрению преподавания дисциплин ЕМН на английском языке | Оқу жыл бойы В течение года | Ағылшын мұғалімдерінің ӘБ және ЖМБ мұғалімдерінің жетекшілері Рук.МО английского языка и ЕМЦ |
| 11 | Үш тілде іс -шараларды жоспарлау Планирование мероприятий на трех языках | Оқу жыл бойы В течение года | ТЖДО ЗДВР Кулдошина О.А. Оспанов Р.К. |
| 12 | Пилоттық жобада жұмыс жасайтын сынып оқушылары арасында олардың осы жобаға көзқарасын анықтау үшін сұрақ қою. Анкетирование среди учащихся классов, работающих в пилотном проекте для выявлению их отношения к данному проекту. | Қыркүйек сентябрь | ЖМБ пәндер жүргізетін мұғалімдер Учителя предметники, преподающие предметы ЕМЦ на англ.яз. |
| 13 | Мектепте тілдік пәндерді оқытуды жетілдіру. Совершенствование преподавания языковых дисциплин в школе. | Оқу жыл бойы В течение года | МО учителей языковых дисциплин Тілдер жүргізетін ӘБ мұғалімдердің жетешілері |
| 14 | Ішінара шомылуға арналған әдістемелік қамтамасыз ету (оқулықтар мен оқу -әдістемелік құралдар, әдістемелік нұсқаулар, ұсынымдар, бағдарламалар) Методическое обеспечение ( учебники и учебные пособия, методические руководства, рекомендации, программы)для частичного погружения . | Тамыз август | Әкімшілік Кітапханашы Администрация Библиотекарь |
| 15 | Мұғалімдердің лингвистикалық олимпиадаларға, қалалық, облыстық деңгейдегі жарыстарға қатысуы Участие учителей в лингвистических олимпиадах, конкурсах городского, областного уровня | Оқу жыл бойы В течение года | Рук.МО Учителя-предметники |
| 16 | Мектепте олимпиадаларды, осы бағыттағы іс -шараларды ұйымдастыру және өткізу. Организация и проведение в школе олимпиад, мероприятий по данному направлению. | Оқу жыл бойы В течение года | Рук.МО Учителя-предметники |
| 17 | Жазғы уақытта тілдік лагерьлерді ұйымдастыру. Организация языковых лагерей в летнее время | Жазғы каникул кезеніңде В период летних каникул | ТЖДО ЗДВР |
| 18 | Шығармашылық топтың отырысы. Заседание Творческой группы. | Тоқсан бойынша бір рет В четверть один раз | ОЖДО Байгазинова А.Е. ЗДУР Байгазинова А.Е. |
| 19 | Бағыт бойынша тәжірибені анықтау және құжаттау, ЖМБ пәндерін ағылшын тілінде оқыту саласындағы үздік педагогикалық тәжірибені тарату және онымен бөлісу. Выявление и документирование успешной практики, обобщение передового педагогического опыта в области обучения предметам ЕМЦ на английском языке. | Желтоқсан Мамыр Декабрь май | ОЖДО Байгазинова А.Е. ЗДУР Байгазинова А.Е. |