«Утверждаю»

Руководитель школы

КГУ «Средняя общеобразовательная школа

инновационного типа имени А.Байтұрсынұлы

города Павлодара»

_______________Т.А. Мигунова

План мероприятий

по организованному завершению

2023 – 2024 учебного года

| № | Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии для организации и проведения итоговой аттестации обучающихся | до 1.02 | Серикбаев А.Б.ЗРУВР |
| 2. | Разработка плана мероприятий по подготовке к завершению учебного года и итоговой аттестации | до 1.02 | Серикбаев А.Б.ЗРУВР |
| 3. | Провести совещание при директоре с коллективом по вопросам организации итоговой аттестации | март | Серикбаев А.Б.ЗРУВР |
| 4. | Проведение разъяснительных работ для 9, 11 классов о правилах проведения итоговой аттестации, ознакомление со спецификацией предметов | ноябрь апрель | Кл.руководители |
| 5. | Знакомство родителей учащихся 9, 11 классов с «Типовыми правилами проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях образования» | март | Кл.руководители |
| 6. | Ознакомление с приказами МОН РК, Управления образования Павлодарской области, Отдела образования г. Павлодара, по школе «О завершении 2023-2024 учебного года», с Типовыми правилами текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования. | апрель | Серикбаев А.Б.ЗРУВР |
|  | Формирование списков учащихся 9, 11 классов сдающих экзамен по выбору | апрель | Серикбаев А.Б.ЗРУВР. Кл.руководители |
|  | Провести педсоветы школы: |  |  |
|  | а) о переводе учащихся 1-4 классов | 31.05 | Муссина А.К. ЗРПО |
|  | б) о переводе учащихся 5 – 8, 10 классов | 31.05 | Серикбаев А.Б.ЗРУВР |
|  | в) о повторной аттестации учащихся (при наличии неуспевающих) 2-4, 5-10 классы | 14.06 | Серикбаев А.Б.ЗРУВР |
|  | в) о допуске к экзаменам учащихся 9, 11 классов | 31.05 | Серикбаев А.Б.ЗРУВР |
|  | г) о результатах итоговой аттестации учащихся 9 классов | 13.06 | Серикбаев А.Б.ЗРУВР |
|  | д) о результатах итоговой аттестации учащихся 11 классов | 19.06 | Серикбаев А.Б.ЗРУВР |
|  | е) о повторной аттестации учащихся (при наличии неуспевающих) 9, 11 классы | 20-28.06 | Серикбаев А.Б.ЗРУВР |
|  | Подготовка наглядно-информационных материалов по подготовке к итоговой аттестации: - информационные материалы в предметных кабинетах; - размещение информации на сайте школы; - информационный стенд для учащихся 9, 11 классов | 5.05 10.05 10.05 | Курир.завучи, учителя, зав.каб. Серикбаев А.Б., Алтыбекова С.А. ЗРУВР. |
|  | Составить расписание проведения консультаций и экзаменов | до 1.05 | Серикбаев А.Б., Алтыбекова С.А. ЗРУВР. |
|  | Организация дежурства учителей во время экзаменов | 15.05 | Серикбаев А.Б., Алтыбекова С.А. ЗРУВР. |
|  | Комплектация документов на освобождение от итоговой аттестации | до 15.05 | Серикбаев А.Б., Алтыбекова С.А. ЗРУВР.кл.руководители |
|  | Заявка на Похвальные листы, Похвальные грамоты, аттестаты | до 20.05 | Серикбаев А.Б., Алтыбекова С.А. ЗРУВР.Кл руководители |
|  | Совещание-инструктаж по заполнению похвальных листов, грамот, аттестатов | 25.05 | Серикбаев А.Б., Алтыбекова С.А. ЗРУВР. |
|  | Организовать и проконтролировать аттестацию учащихся, обучающихся на дому | до 31.05 | Шкрет Е.Н. ЗРУВР |
|  | Проверка выполнения учебных программ и их практической части по предметам и курсам, выполнения норм СОР и СОЧ | 2.06 | Серикбаев А.Б., Алтыбекова С.А.ЗРУВР. Муссина А.К.ЗРПО |
|  | Выгрузка из «Кунделик» и распечатка табелей успеваемости учащихся | до 2.06 | Классные руководители, ЗД |
|  | Заполнение книг выдачи Похвальных листов, Похвальных грамот, аттестатов об основном среднем, общем среднем образовании | до 22.06 | Серикбаев А.Б., ЗРУВР. Классные руководители |
|  | Регистрация выпускников для участия в ЕНТ | апрель-май | Серикбаев А.Б., Алтыбекова С.А. ЗРУВР. |
|  | Прием отчетов по движению и успеваемости учащихся | По отдель-ному графику | Серикбаев А.Б., ЗРУВР. |
|  | Прием учебников в школьную библиотеку | По отдель-ному графику | Ануфриева М.О. Библиотекарь школы |
|  | Организовать работы на пришкольном участке | май-сентябрь по графику | Нурекенова З.К., Сулейменова Г.А. ЗРВР |
|  | Проведение торжественных линеек, посвященных празднику «Последнего звонка» | По графику | Сулейменова Г.А. ЗРВР |
|  | Итоговая аттестация учащихся 9 классов | 2.06-13.06 | Алтыбекова С.А. ЗРУВР. Учителя-предметники |
|  | Итоговая аттестация учащихся 11 классов | 5.06-19.06 | Серикбаев А.Б., ЗРУВР. Учителя-предметники |