Содержание

| Пояснительная записка | 3 |
| --- | --- |
| Паспорт программы | 4 |
| - Аналитический блок Информационная справка об УПК SWOT – анализ внутренних факторов развития УПК и анализ внешней среды | 6 10 |
| - Концептуальный блок Концепция развития школы (основные направления развития) Ожидаемые результаты реализации Программы развития | 11 |
| - Миссия, система ценностей, цели, задачи. Направления Программы развития УПК | 14 |
| Желаемый образ УПК и модель выпускника УПК | 15 |
| Этапы и сроки реализации Программы развития Критерии достижения цели по Программе развития УПК | 17 |
| - Блок управления. Механизмы управления Программой развития УПК Содержание и механизмы управления реализацией Программы развития Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития Критерии и показатели оценки. | 18 |
| - Проективный блок. Программа поэтапного развития по направлениям. Мероприятия по реализации Программы развития | 20 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа развития - рабочий документ для организации текущей и перспективной деятельности учебно-производственного комбината.

Программа развития предполагает взаимосвязанное решение трех важных задач:

- Зафиксировать достигнутый уровень деятельности УПК и тем самым определить точку отсчета для дальнейших шагов к развитию.

- Определить желаемое будущее состояние УПК, параметры его функционирования, соответствующие потребностям, ценностям и возможностям учреждения и социума.

- Определить стратегию и тактику перехода от достигнутого состояния к желаемому будущему.

Ключевой идеей программы развития УПК является идея «Инновационная профориентация школьников: непрерывность, социальное партнёрство, практикоориентированность».  Непрерывность, в данном контексте,  понимается как ранняя профориентация школьников, «подхватывающая» работу учителя и психолога школы с 1 по 7 класс и продолжающая на базе УПК с 7 по 11 класс.

Социальное партнерство предполагает приобщение к сопровождению профессионального определения школьников специалистов различных профессиональных профилей, как из  образовательных организаций всех уровней, так и организаций и предприятий – работодателей, с определением их конкретных задач в обеспечении единого процесса сопровождения профессионального самоопределения школьников,  т.е. объединение всех факторов влияния в одну систему, которая бы безотказно "работала" на личность школьника, учитывая при этом ее предпочтения и возможности в согласии с потребностями регионального рынка труда.

Модель современного процесса организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения школьников, реализуемая в УПК, продолжит обеспечивать практико-ориентированный формат работы с школьниками, который формирует опыт погружения в реальную профессиональную среду, в настоящую профессиональную деятельность. Профессионально-трудовой контекст позволяет напрямую воздействовать на сознание обучающихся, определяя их выбор, поэтому практико-ориентированные мероприятия (профессиональные пробы) включены во все образовательные программы профильных курсов, также это продолжится в разработке программ новых профильных курсов.

Программа развития  подготовлена рабочей группой УПК. В программе предусмотрены основные направления развития профориентационной системы УПК, которые в дальнейшем будут конкретизированы в планах мероприятий и годовых планах работы УПК.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа развития КГУ «Учебно-производственный комбинат города Павлодара» на 2021-2026 гг. определяет концепцию развития УПК и основные направления деятельности по ее реализации на 2021 – 2026 годы. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы развития УПК | Декабрь 2020г, приказ № 114 от 29.12.2020г |
| Основание для разработки | Программа развития УПК разработана в соответствии с законами РК "Об образовании», Государственной программой развития образования на 2020-2025 годы, Уставом УПК, Стратегии развития УПК на 2015-2025 гг, проектом Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Республики Казахстан на период 2022-2025 годы. |
| Разработчик Программы | Руководитель КГУ «Учебно-производственный комбинат», педагогический коллектив УПК |
| Миссия | Инновационная профориентация школьников: непрерывность, социальное партнёрство, практикоориентированность |
| Цель программы | создание единой образовательной среды, способствующей эффективному формированию профессионального самоопределения старшеклассников, социализации личности с учетом потребностей регионального рынка труда. |
| Задачи программы | - создать условия для эффективной профориентации школьников в УПК - реализовать проект «Атлас новых профессий РК» среди школьников школ города; - откорректировать систему профессиональной ориентации с учетом новых задач; - обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащихся УПК в профессиональном самоопределении; - организовать новые профильные курсы с учетом образовательных потребностей учащихся и востребованности региона. - обобщить и распространить многолетний опыт работы УПК по профессиональной ориентации; - расширить социальное партнерство. |
| Направления реализации Программы развития | «Внутренние»: - Система профессиональной ориентации УПК. - Профильные курсы. - Профессиональная компетентность педагогов. - Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса. - Информатизация учебно-воспитательного процесса. «Внешние»: - Создание положительного имиджа УПК как центра профессиональной ориентации в г. Павлодаре. - Развитие системы внешних связей. |
| Сроки реализации | Реализация Программы рассчитана на период 2021-2026 года. 1 этап (январь 2021- август 2021) подготовительный – разработка, принятие и внедрение программы. 2 этап (сентябрь 2021 - февраль 2026) основной – реализация программы. 3 этап (март - июнь 2026) заключительный - мониторинг эффективности работы по внедрению Программы развития, определение перспектив УПК, цели и задачи на следующий период, разработка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения. |
| Исполнители Программы | Педагогический коллектив КГУ «Учебно-производственный комбинат» |
| Источники финансирования | Местный бюджет, спонсорские средства |
| Контроль за исполнением Программы | Ежегодный отчёт всех подразделений. Ежегодный открытый доклад директора УПК. |
| Ожидаемые результаты | Стабильная работа УПК на основе долгосрочной Программы развития. Взаимосвязь стратегического и текущего планирования. Расширение рамок социального партнерства. Эффективная система профессиональной ориентации УПК. Расширение сферы образовательных услуг (бюджетных, платных). |

Ι. Аналитический  блок.

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: коммунальное государственное учреждение «Учебно-производственный комбинат города Павлодара»

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан,  Павлодарская область, город Павлодар, улица Лермонтова, 50.

Основная задача деятельности УПК - создать условия учащимся общеобразовательных школ города для профессионального самоопределения, осознанного выбора профессии, дать представления о мире профессий, условиях труда, содержания деятельности в профессии, индивидуально помочь выбрать профессию с учетом личностных особенностей ученика.

Ежегодно в УПК обучаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных школ города. Контингент за последние 5 лет составляет ежегодно более 2,5 тысяч учащихся.

Продолжено многолетнее сотрудничество,  с 2007 года,  с целью социализации с КГУ «Специализированный комплекс детский сад-школа-интернат №1» (ШИ-1).

Учебно-воспитательный процесс в 2020-2021 уч.году организован по 8 профильным курсам профессиональной направленности и 2 курсам по выбору (введены МОН):

- Водитель транспортных средств категории В

- Младшая медсестра-массажист

- Педагог-психолог

- Офис-менеджер

- Графический дизайн

- Менеджер по маркетингу

- Швейное дело

- Парикмахер-визажист

- Основы предпринимательства и бизнеса

- Графика и проектирование

Все профильные курсы разработаны педагогическим коллективом, имеют рецензии, каждый профильный курс имеет четкую ориентацию на формирование конкретных профессиональных умений. Выбор профильного курса осуществляется по интересам учащихся:

| Учебный год | Водитель ТС | Мл медсестра/медбрат –массажист | Компьютерный дизай | Офис-менеджер | Педагог-психолог | Швея | Журналист | Автослесарь | Парикмахер-визажист | Менеджер по маркетингу | Основы предпринимательства | Графика и проектирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 | 996 | 480 | 208 | 258 | 362 | 7 | 65 | 180 | - |  |  |  |
| 2017-2018 | 1041 | 464 | 228 | 224 | 446 | 9 | 66 | - | 132 |  |  |  |
| 2018-2019 | 1007 | 455 | 267 | 180 | 506 | 10 | - | - | - | 241 |  |  |
| 2019-2020 | 1107 | 104 | 56 | 16 | 39 | 9 | - | - | - | 16 | 189 |  |
| 2020-2021 | 452 | 502 | 330 | 98 | 75 | 48 | - | - | 15 | 347 | 370 | 118 |

Педагогический коллектив УПК

В 2020-2021 учебном году учебно-воспитательный процесс осуществлялся педагогическим коллективом в составе: 8 учителей, 5 мастеров производственного обучения, 1 библиотекаря, 1 психолога-профессионального консультанта.

Качественный состав учителей на начало года - из 8 учителей (8 человек) имеют высшее образование, т.е. 100%, имеют высшую квалификационную категорию – 2 учителей, первую категорию – 1 учитель, вторую категорию– 0 учителей, без категории – 1 учитель, педагог-исследователь -4 учитель.

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию "педагог-исследователь " от общего количества педагогов:

2019-2020 уч.год – 8%   (1 из 12)

2020-2021 уч.год – 40% (4 из 10)

Таким образом, стабильный состав педагогических работников, достаточный качественный состав, 100% планово повышают квалификацию на курсах. Все учителя - специалисты, имеющие профессиональное (техническое, медицинское и т.д.) образование, практические знания и производственный опыт и 78% из них имеют педагогическое образование. Создан и работает методический совет. Есть система повышения квалификации и профессионального мастерства учителя. Проводятся семинары-практикумы, мастер-классы, семинары-тренинги, круглые столы. Планово учителя повышают квалификационную категорию.

Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса.

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 10 учебных кабинетах: - профиль «Автодело» - 2 учебных кабинета, оснащены 30 планшетами (15 на кабинет), имеется интерактивная панель; - профиль «Медицина» - 1 учебный кабинет, оснащен 15 планшетов, 15 тонометров, глейкометров, робот для реанимации – 2шт, симуляторы инъекций, ран, шины, интерактивная панель; - профиль «Графический дизайн»-1 кабинет (компьютерный класс), оснащен 20 компьютерами (на 20 учащихся в группе), интерактивной панелью, оргтехникой; - профиль «Педагог-психолог» - 1 учебный кабинет (компьютерный класс – 15 компьютеров), интерактивная доска; - профиль «Основы предпринимательства и бизнеса» – 1 учебный кабинет, оснащен интерактивной панелью, 16 ноутбуками; - профиль «Менеджер по маркетингу» - 1 учебный кабинет, осмнащен проектором, компьютером; - Бьюти-студия – 2учебных кабинета – профиль Швейное дело и Парикмахер-визажист, оснащены швейными машинами, телевизором, компьютером, проектором, ноутбуком, специализированным оборудованием; - VR-класс, оборудован автотренажерами – 3шт, VR-очками с компьютерами – 10. Итого компьютерной техники по УПК: интерактивные доски – 2, интерактивные панели – 4, интерактивный модуль – 1, Тач – 1, LED панель – 1, ноутбуки – 20, планшеты – 46, компьютеры – 61шт, из них 30 компьютеров нового закупа 2020г. Библиозал – 1 (S 103 кв.м.) на 45 мест. Библиотечный фонд – 4378, из них на государственном языке – 237. Ресурсное обеспечение в части учебно-методического направления состоит в основе из нормативной документации, разработанной на уровне УПК, принятой педагогическим советом, регламентирующих деятельность учебно-производственных комбинатов документов на уровне государства нет, за исключением параграфа 5 в приказе МОН №595 от 30.10.2018г.( Типовые правила деятельности учебно-производственных комбинатов). Методическое обеспечение профильных курсов (учебники, учебно-методические пособия для учителей) отсутствуют, книжный фонд не отражает направления работы УПК, в основном художественная литература.

Социальное партнерство

Сотрудничество с общеобразовательными школами продолжено в системном взаимодействии. На уровне директоров – заключаются договора о сотрудничестве, отправляются письма раз в полугодие с итогами обучения; на уровне заместителей директора - вся организационная и координирующая работа, посещаемость и успеваемость, письма с предварительными итогами, письма по учащимся, имеющим большое количество пропусков; на уровне учителей – работа по каждому учащемуся в группе, создание чатов с классными руководителями, учащимися, посещение родительских собраний в школах. Вместе с тем, со стороны школ контроль за посещаемостью учащимися упк часто носит формальный характер, в основном это реакция на итоги в конце полугодия. года, которые отправляются в школы. В УПК имеется опыт сотрудничества с учебными заведениями города, организациями в вопросах профессиональной ориентации. Заключены договора с 25 колледжами города, выход с письмами на организации и предприятия города для организации встреч с представителями профессии и экскурсии. Ежегодно расширяет рамки социального сотрудничества, в прошедшем учебном году -21организация и предприятие.

Информатизация учебно-воспитательного процесса.

УПК подключено к широкополосному Интернету все 10 учебных кабинетов, кабинеты сотрудников. Соотношение количества профильных курсов с обязательным применением ИКТ и цифровых образовательных ресурсов, к общему количеству профильных курсов составляет 75%. Количество учителей, используемых в обучении учащихся ИКТ – 100%. Цифровизация УВП: база данных учащихся, система Фаворит, НОБД, сайт УПК, Инстаграмм, соцсети, тач-расписание в фойе, электронная биржа труда enbek.kz, электронная система обращений E-Otinish, Е-портфолио педагогических работников УПК. Происходит рост активности (в сравнении с 2019-20 уч.г.) освещения мероприятий в СМИ: на сайте УПК, в Instagram УПК, «ProfОриентир». Ежемесячно на сайте УПК размещается материал по профессиональному самоопределению под рубрикой «Профориентационный словарь», «ПрофГид. На сайте откорректирована информация о профессиональных праздниках, по месяцам. Добавлен материал в рубрику «Рекомендации психолога по выбору профессии». Добавлена новая рубрика «Атлас новых профессий», где размещены материалы по республиканскому Атласу. В целях профессионального просвещения в рамках интерактивной площадки были задействованы электроннные ресурсы сайта УПК, Instagram страница УПК, библиотеки, «ProfОриентир», Googlе Классы психологов и библиотекаря, где публиковался профориентационный материал для учащихся.

SWOT – анализ внутренних факторов развития УПК и анализ внешней среды

| Сильные стороны: | Слабые стороны: |
| --- | --- |
| - Многолетнее стабильное сотрудничество со школами города. - Стабильный состав педагогических работников, достаточный качественный состав, 100% планово повышают квалификацию на курсах. - Учитель - компетентный источник информации и жизненного опыта для учащихся, специалист, имеющий профессиональное (техническое, медицинское и т.д.) образование, практические знания и производственный опыт. - Программы профильных курсов составлены педагогами УПК, периодически обновляются. - Концентрация кадровых и материальных ресурсов в одном учреждении (УПК), дает возможность школам экономию финансовых затрат на осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения - Имеется многолетний опыт работы педколлектива по профессиональной ориентации. - Есть опыт сотрудничества с учебными заведениями города, организациями в вопросах профессиональной ориентации. - Местоположение – центр города, хорошая транспортная развязка обеспечивает свободный доступ с любого района города. | - Тенденция сокращения количества учащихся 7-9 классов, передаваемых по договору школами города, что оставляет «за бортом» в вопросах осознанного выбора профессии основной контингент учащихся, планирующих получать среднетехническое образование. - Отсутствие взаимосвязи с психологами школ города в вопросах профессиональной ориентации (прошли ли учащиеся предыдущие ступени профессионального самоопределения, на каком уровне, личностные особенности детей, их способности и склонности). - Отсутствие нормативно-регламентирующей документации по учебно-производственным комбинатам Казахстана. - Сокращение часов (до 1 часа по учебному плану или полное отсутствие часов элективных курсов, курсов по выбору), посещение 1 раз в неделю уменьшает возможность индивидуального подхода к каждому ученику. - В последние годы значительно сократилось количество межшкольных учебных комбинатов в республике, что оставило «один на один» УПК, нет возможности обмена опытом. |
| Риски: | Возможности: |
| - Ежегодное формирование контингента, зависимость от решения школ о сотрудничестве. - Изменения на уровне МОН не учитывают специфику учебно-производственных комбинатов республики. | - УПК обладает потенциалом в области реализации молодежной политики, профессиональной ориентации. - Открытость к расширению социального партнерства с учебными заведениями, организациями в вопросах профессиональной ориентации учащихся. - Участие в социальных проектах по вопросам профессиональной ориентации |

ΙΙ. Концептуальный блок. Теоретическое обоснование Программы развития УПК.

Тезис 1. Конечная цель профориентационной работы – это человек, способный к самостоятельному, свободному и ответственному выбору. Выбор профессии, образования, повышения квалификации, должности, карьерной позиции в современном мире совершается неоднократно. Подготовка к такому выбору – серьёзная образовательная задача и в то же время длительный, непрерывный процесс. Таким образом, профессиональная ориентация сегодня приобретает вид непрерывного сопровождения профессионального самоопределения человека, начиная с раннего (старшего дошкольного) возраста и заканчивая выходом на пенсию. А значит, привычные разовые, "мероприятийные" форматы организации профориентационной работы – "дни профессий", "дни открытых дверей", соревнования, фестивали, ярмарки – должны уйти в прошлое. От мероприятий необходимо продвигаться к продолжительным, преемственным программам сопровождения профессионального самоопределения детей, молодёжи, взрослого населения.

Тезис 2. В современном мире профессиональный выбор человека – это предмет социального договора между всеми субъектами, заинтересованными в результатах этого выбора. Основными участниками договора выступают три главных благополучателя профориентационной работы со школьниками: во-первых, работодатели, во-вторых, сами школьники и, в-третьих, их родители. УПК и школа в этом процессе выполняют роль своего рода "квалифицированных посредников" или провайдеров, представляющих интересы конечных заказчиков. Их задача – организовать взаимодействие "работодатель – школьник – родитель" в профориентационно значимом контексте. Таким образом, современная профориентация выходит за рамки школы, службы занятости, кабинета профконсультанта и становится сетевым процессом, приобретая вид профориентационного нетворкинга. Инструментом такой работы должны стать уже не просто программы профориентационного сопровождения самоопределения, а сетевые программы. Участниками сетей, реализующих такие программы, могут быть разные типы образовательных организаций: школы, организации дополнительного образования детей, колледжи, вузы, работодатели (представленные, как правило, учебными подразделениями и кадровыми службами), а также специализированные организации, оказывающие профориентационные услуги.

Тезис 3. Мейнстрим в развитии современной профориентации – от "кабинетно-диагностических" – к практикоориентированным форматам работы со школьниками. модель системной профориентационной работы со школьниками, выраженную формулой: "обучение самоопределению + профессиональное информирование + практикоориентированное сопровождение профессионального выбора". Если все три элемента этой модели успешно реализованы, то профконсультирование перемещается в разряд "дополнительных опций", подобных медицинским услугам: оно нужно только тем учащимся, кто, пройдя через базовую модель, так и не смог определиться с профессионально-образовательным выбором. Все три составляющие играют важную роль, но всё же решающее значение имеет практикоорентированный этап профориентационной работы со школьником, обеспечивающий у него формирование опыта погружения в реальную профессиональную среду, в настоящую профессиональную деятельность, что и реализуется на базе УПК. Комплекс современных практикоориентированных форматов со школьниками достаточно широк. Он включает в себя: организацию профориентационных практических и исследовательских проектов; конкурсы профессионального мастерства для школьников; интерактивные профориентационные экскурсии или экспедиции; ученические фирмы и бизнес-инкубаторы; программы предпрофессионального и профессионального обучения школьников; профессиональные пробы.

Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения личности нужно осуществлять с учетом некоторых важных аспектов ее разрешения: образовательно-развивающего, личностно-общественного, медицинского,  психолого-педагогического.

Образовательно-развивающий аспект предусматривает решение проблемы профориентации в органической связи с обучением, воспитанием, развитием и социализацией обучающихся. Поэтому очень важно, чтобы каждый учитель на уроке, не нарушая логики изучения своего предмета, постоянно решал вопросы профессиональной ориентации учащихся в процессе обучения.

Личностно-общественный аспект ставит задачей реализацию в профессиональном самоопределении обучающихся как личных, так и общественных интересов. Очень важно при этом приходить к согласованию интересов личности и экономики региона, формируя при этом свободную, сознательно организованную, конкурентную личность.

Специфические принципы сопровождения профессионального самоопределения:

- Принцип учета перспективы и прогноза развития личности в соответствии с кадровой политикой в условиях рынка труда. Реализация этого принципа основывается на использовании долговременных методов и форм работы, обеспечивающих выявление и развитие склонностей и способностей личности, с учетом перспективных планов регионального и отраслевого экономического и социального прогнозирования, отражающих кадровую политику региона.

- Принцип сознательности и соответствия потребностей личности и общества. Ориентация обучающихся на возможность реализации личных потребностей, интересов и способностей с учетом потребности региона в квалифицированных кадрах (связь личностного и общественного аспектов выбора профессии).

- Принцип открытости и социального партнерства, требующий активного включения в деятельность систем сопровождения профессионального самоопределения всех заинтересованных субъектов: обучающихся и их родителей, образовательных организаций всех типов и уровней, работодателей, представителей общественных организаций, СМИ, местных исполнительных органов.

- Принцип свободы и самостоятельности социально-профессионального самоопределения состоит в том, что после предварительного выявления потребностей, интересов, склонностей, возможностей и способностей обучающихся следует рекомендовать соответствующие профессии или направления подготовки. При этом окончательное право выбора остается за обучающимися на основе их самоанализа и приобретенных компетенций профессионального самоопределения.

- Принцип развития личности. Ориентация обучающихся на выбор профессии, способствующей возможности повышения квалификации, карьерного роста, увеличения оплаты труда, а также возможности удовлетворения культурных, социальных и духовных потребностей.

- Принцип практико-ориентированности профессионального самоопределения. Задачей данного принципа является создание условий для осуществления обучающимися профессиональных проб, а также активное включение обучающихся в "пробы сил" в той или иной профессии через стажировки, наставничество и другие современные методы корпоративной профориентации работодателей.

- Принцип взаимосвязи и централизованной координации действий участников сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. Целенаправленность и взаимообусловленность действий и мероприятий, осуществляемых различными социальными институтами (семьей, учреждениями и организациями, работодателями, включенными в систему работы по сопровождению профессионального самоопределения), позволяет осуществлять согласование интересов личности, общества и государства при определении личностью своего профессионального пути.

- Принцип оптимального сочетания различных форм и методов работы позволяет обеспечить применение традиционных и инновационных форм и методов работы по формированию компетенций профессионального самоопределения в зависимости от цели и содержания этой работы, с учетом возрастных, социальных и индивидуальных особенностей обучающихся и их родителей.

Соблюдение всех названных принципов, их взаимосвязь способствуют правильному и своевременному выбору обучающимися профессионального пути, являющегося необходимой закономерной предпосылкой трудовой удовлетворенности личности.

ΙΙΙ. Миссия, система ценностей, цели, задачи

Главная идея, положенная в основу концепции развития УПК, его миссия – Инновационная профориентация школьников: непрерывность, социальное партнёрство, практикоориентированность

Цель Программы развития - создание единой образовательной среды, способствующей эффективному формированию  профессионального самоопределения старшеклассников, социализации личности с учетом потребностей регионального рынка труда.

Задачи Программы:

- создать условия для эффективной профориентации школьников в УПК

- реализовать проект «Атлас новых профессий  РК»  среди школьников школ города;

- откорректировать систему профессиональной ориентации с учетом новых задач;

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащихся УПК в профессиональном самоопределении;

- организовать новые профильные курсы с учетом образовательных потребностей учащихся и востребованности региона.

- обобщить и распространить многолетний опыт работы УПК по профессиональной ориентации;

- расширить социальное партнерство.

Для реализации поставленных задач были обозначены направления Программы развития УПК:

«Внутренние»:

- Система профессиональной ориентации УПК.

- Профильные курсы.

- Профессиональная компетентность педагогов.

- Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса.

- Информатизация учебно-воспитательного процесса.

«Внешние»:

- Создание положительного имиджа УПК как центра профессиональной ориентации в г. Павлодаре.

- Развитие системы внешних связей.

Желаемый образ УПК и модель выпускника.

Учебно-производственный комбинат всегда отличался особой атмосферой, имея необходимые предпосылки для эффективной организации процесса формирования профессионального самоопределения.

Желаемый образ УПК в контексте новой Программы развития представляет собой:

| Комфортная окружающая среда, способствующая обучению и профессиональному самоопределению | - Учащиеся чувствуют себя в безопасности в пределах УПК. - Помещение и прилегающие территории чистые, эстетичные, содержатся в хорошем состоянии. - Материально-техническая база УПК соответствует требованиям современного учреждения образования. - Оформление этажей способствует расширению знаний о профессиях, условиях труда, способствует формированию профессионального самоопределения. - В учебных кабинетах достаточный уровень материально-технического оснащения, в соответствии с профилем обучения. - Педагоги снабжены достаточным количеством учебной и методической литературы, принадлежностями и оборудованием для проведения уроков. |
| --- | --- |
| Социальная среда, побуждающая к общению и взаимодействию | - Поощряется взаимодействие. Учителя и учащиеся активно общаются в рамках урока и во внеурочной деятельности (совместные исследовательские, социальные проекты и т.п.). - Учителя сотрудничают друг с другом (проведение совместных педагогических исследований и т.п.). - Родители и учителя являются партнерами в процессе помощи ученикам в выборе профессии. |
|  | - Сотрудничество с учебными заведениями города носит системный характер, построен на основе взаимной заинтересованности в профессиональной ориентации учащихся. |
|  | - Учитывается потребность в информации, консультации по вопросам выбора профессии каждого ученика. - Совместная работа психолога школы и УПК. - Организации, предприятия города и УПК – постоянные партнеры в совместной работе по профессиональной ориентации. |
| Образовательная и воспитательная среда, побуждающая к профессиональному самоопределению | - Каждый урок – воспитывает ценностное отношение к труду, формирует профессионально важные качества в профессии, способствует пробуждению активности в самостоятельном выборе профессии, организует практическое выполнению профессиональных проб. - Система профессиональной ориентации УПК эффективна, полностью соответствует запросам и ожиданиям учащихся и родителей. - УПК – активный участник социальных проектов, направленных на решение вопросов профессиональной ориентации. |

Модель выпускника  Учебно-производственного комбината

Следуя сформулированной миссии, выпускник УПК должен обладать следующими компетенциями:

Учебно-познавательная компетенция – приобретена система базовых знаний, конкретных практических умений и навыков по выбранному профилю, сформированы понятия о профессии, условиях труда, востребованности профессии, четкое понимание, как полученные знания могут быть применены в жизни, квалификационное свидетельство УПК по профессии или водительское свидетельство.

Социально-трудовая компетенция – сформированы стремление к образованию через всю жизнь (самообразованию) и созидательному труду, умение планировать свой профессиональный путь, карьеру, научены самопрезентации, как вести себя на собеседовании при приеме на работу, развито самостоятельное проявление активности в выборе профессии, есть в наличии личный профессиональный план.

Правовая компетенция – знают основы трудового кодекса РК, административно-процессуального кодекса, имеют представления о правах и обязанностях работника, знают необходимый перечень документов, регламентирующих трудовую деятельность (внутренний трудовой распорядок организации, должностные обязанности работника, инструкции по охране труда и технике безопасности и т.д.), о профсоюзе работников.

Коммуникативная компетенция – сформирована готовность к общению с другими людьми, умение работать в команде, проявляя высокую культуру человеческого общения, самостоятельно вступать в контакт с собеседником любого типа (по возрасту, по статусу, степени близости и знакомства и т.д.), учитывая его особенности, поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила общения, слушать собеседника, проявляя уважение и терпимость к чужому мнению, высказывать, аргументировать и отстаивать собственное мнение.

Информационная компетенция – имеют достаточную информацию о профессии и путях ее получения, содержании и условиях труда, умеют находить источники информации, пользоваться информационными ресурсами для удовлетворения потребности в профессиональном самоопределении.

Компетенция личностного самосовершенствования  - развита способность выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующей  личностным особенностям и запросам рынка, знает собственные  способности, адекватно оценивает собственные возможности.

Этапы и сроки реализации Программы развития

Реализация Программы рассчитана на период  2021-2026 года.

1 этап (январь 2021- август 2021)  подготовительный – разработка, принятие и внедрение программы.

2 этап (сентябрь  2021 - февраль 2026)  основной – реализация программы.

3 этап (март - июнь 2026) заключительный - мониторинг эффективности работы по внедрению Программы развития, определение перспектив УПК, цели и задачи на следующий период, разработка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения.

Критерии  достижения  цели  Программы развития УПК:

- удовлетворенность образовательным учреждением (в том числе качеством образования) родителей, обучающихся, общественности;

- эмоциональный комфорт всех участников образовательного процесса;

- расширение рамок социального партнерства.

- эффективная система профессиональной ориентации УПК.

- расширение сферы образовательных услуг (бюджетных, платных).

- создание образовательного пространства УПК, обеспечивающего потребности учащихся, родителей, педагогов.

ΙV. 	Блок управления. Механизмы управления программой развития

Система управления  направлена на создание педагогических условий эффективного достижения конечных целей Программы развития УПК. Каждое подразделение управляющей и управляемой подсистемы  наделены правами, обязанностями и ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) за эффективное выполнение функций.

| Директор | координирует и направляет работу коллектива по всем направлениям его деятельности и несёт ответственность за её состояние и результаты, обеспечивает реализацию Программы развития. |
| --- | --- |
| Педагогический совет | принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности педагогического и ученического коллектива, не отнесённым к исключительной компетенции директора: утверждает программу развития, образовательные программы и учебные планы; регламентирующие нормативные документы. |
| Методический совет | координирует всю инновационную и методическую работу, определяет проблематику и программу теоретических семинаров, практикумов и групповых консультаций с учителями, прогнозирует развитие научно-методической деятельности. Формирует банк данных о новых исследованиях в области педагогики, дидактики и психологии. Отвечает за контроль и организацию проверок хода реализации Программы развития. |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | собирает и анализирует информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса, выделяет ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-воспитательного процесса, определяют зоны его ближайшего развития, осуществляют планирование. Организуют исполнение учебных планов, программ, контроль за их выполнением и оценку состояния всех направлений образовательного процесса. Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию |
| Заместитель по воспитательной работе | разрабатывает, организует работу по профессиональной ориентации коллектива, способствует развитию познавательных потребностей, способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности. Создаёт педагогически обоснованную и социально значимую систему профессиональной ориентации работы, направленную на самоопределение и саморазвитие личности учащегося, оказывает методическую помощь учителям, педагогам-психологам в организации воспитательной работы. |
| Педагоги-психологи | осуществляют диагностирование школьников в соответствии с Программой диагностики, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические семинары, индивидуальные и групповые консультации. Разрабатывает новые формы и методы работы по формированию профессионального самоопределения, реализует работу по основным направлениям профориентации. |
| Учителя | реализуют программы профильных курсов, планируют содержание урока, формирующего профессиональное самоопределение, организуют исследовательскую, проектную деятельность учащихся по изучаемой профессии, вопросам выбора профессии. |
| Библиотекарь | регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии, организует выставки, посвященные профессиям, другие формы работы по профессиональной ориентации. |

Контроль и организация проверок хода реализации Программы развития возлагаются на Методический совет. Промежуточные и годовые отчеты о ходе реализации Программы рассматриваются на педагогическом совете, доступны для всех участников образовательного процесса.

V. 	Проективный блок.

Программа поэтапного развития.

| Направление Программы | Задачи | Мероприятия по реализации | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система профессиональной ориентации | - создать условия для эффективной профориентации школьников в УПК; - реализовать проект «Атлас новых профессий РК» среди учащихся школ города; - откорректировать систему профессиональной ориентации с учетом новых условий; - обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащихся в профессиональном самоопределении | - Обновление Программы диагностики профессионального самоопределения с учетом интернет платформ и онлайн-тестирования. | Сентябрь2021 | Зам.директора по ВР, педагоги-психологи | Программа профессиональной диагностики (на учебный год) |
|  |  | - Разработка механизма взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую и психологическую поддержку самоопределения школьников в УПК. | Январь 2022 | Зам.директора по ВР, зам.директора по УР | Механизм взаимодействия, распределение обязанностей |
|  |  | - Разработка и внедрение программ дополнительных курсов, факультативов по выбору профессии, профориентационных уроков. | Август 2023, далее ежегодно | Зам.директора по УР, методический совет, Зам.директора по ВР | Программы курсов, факультативов, рецензии |
|  |  | - Обновление содержания уроков профильных курсов (профориентационная составляющая). | Август- сентябрь (ежегодно) | Зам.директора по УР, методический совет | Применение новых технологий, смарт-обучение и т.д |
|  |  | - Организация исследовательской, проектной деятельности учащихся по профильным курсам. | В течение учебного года | Зам.директора по УР, методический совет | Повышение количества и качества участия учащихся в конкурсах проектов профориентационной направленности. |
| Профильные курсы | - организовать новые профильные курсы с учетом образовательных потребностей учащихся и востребованности региона. | - Изучение образовательных потребностей учащихся и родителей по профильной подготовке. | Апрель (ежегодно) | Зам.директора по ВР, зам.директора по УР Педагоги-психологи | Открытие новых профильных курсов. |
|  |  | - Анализ удовлетворенности учащихся содержанием имеющихся профильных курсов, качеством обучения. | Апрель-май (ежегодно) | Зам.директора по ВР, зам.директора по УР Педагоги-психологи | Стабильно положительные отзывы о деятельности УПК |
|  |  | - Разработка программ профильных курсов по выбору, факультативных курсов в соответствии с образовательными потребностями учащихся и родителей (по Атласу новых профессий). | Август -сентябрь 2022, (далее ежегодно август) | Зам.директора по УР, методический совет, учителя | Обновление программ, с рецензией до 2020 года. |
|  |  | - Мониторинг качества учебно-воспитательного процесса, формирования компетентностей, определенных моделью выпускника УПК. | Постоянно | Зам.директора по УР, зам.директора по ВР | Развитие ключевых компетентностей, обеспечивающих успешность в выборе профессиональной деятельности |
| Профессиональная компетентность педагогов | - развитие системы повышения уровня профессиональной компетентности педколлектива УПК; - удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педработников. | - Планирование и организация семинаров по актуальным для учителей методическим проблемам | Август (ежегодно) согласно плану, по запросу | Зам.директора по УР, методический совет |  |
|  |  | - Организация курсовой подготовки педагогов, в том числе дистанционной | согласно плану | Зам.директора по УР | Перспективный план, реализация |
|  |  | - Методическое сопровождение аттестации педагогов. | согласно плану | Зам.директора по УР, методический совет | Доведение доли педагогов, имеющих категории «педагог-исследователь», «педагог-эксперт» до 70% |
|  |  | - Индивидуальные траектории развития профессиональной компетентности педколлектива. | Январь-февраль 2023, август 2026 | Зам.директора по УР, методический совет | Повышение уровня профессиональной компетентности учителя. |
|  |  | - Методическое сопровождение участия педагогов в конкурсах и конференциях, семинарах различного уровня | Постоянно | Зам.директора по УР, методический совет | Повышение количества и качества участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства и конференциях разных уровней. |
|  |  | - Мониторинг профессиональной компетентности педагогов. | Постоянно | Зам.директора по УР, методический совет |  |
| Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса | - развитие материально-технического оснащения | Приобретение/замена учебных автомобилей. | 2023-2024гг | Директор | Обновление парка учебных автомобилей |
|  |  | Приобретение книжного фонда по направлениям обучения | По мере финансирования | Пополнить учебно-методический комплекс. | Обновление книжного фонда профильной литературой |
|  | - развитие учебно-методического обеспечения УВП | Разработка авторских программ прикладных курсов, факультативных курсов и курсов по выбору в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. | До августа (ежегодно) | Зам.директора по УР, методический совет | Разработка и внедрение в учебный процесс авторских программ и учебно-методических комплектов, дополняющих, расширяющих и углубляющих основные программы по предметам. |
| Развитие системы внешних связей. Социальное партнерство | - сформировать образовательное пространство, используя внутренние и внешние связи; - привлекать социальных партнеров к профориентации. | Заключение договоров о сотрудничестве. Составление планов совместной работы на учебный год. | Сентябрь (ежегодно) | Зам.директора по ВР, педагоги-психологи, учителя-кураторы школ | Увеличение количества договоров с учебными заведениями. |
|  |  | Поиск новых социальных партнеров | Постоянно | Директор, зам.директора по ВР | Координация усилий социальных партнеров, принимающих участие в образовательном процессе. |
|  |  | Организация образовательных событий (конкурсов, встреч, конференций, круглых столов, экскурсий и т.д.) | Ежегодно (в плане работы УПК) | Зам.директора по ВР | Поддержание постоянных связей с соц. партнерами, влияющими на профессиональное самоопределение учащихся |
| Информатизация УВП | - повышение эффективности образовательной деятельности на основе ИКТ; - повышение качества подготовки учащихся с новым типом мышления, согласно требованием современного информационного общества; - цифровизация УПК. | Проведение мероприятий, уроков посредством ИКТ-технологий. | Постоянно | Зам.директора по ВР, педагоги-психологи, учителя | Совершенствование ИКТ-компетентности педагогического коллектива УПК. |
|  |  | Активизация деятельности педагогов в сетевых сообществах. | Постоянно | Педагогический коллектив | Повышение количества педагогов, имеющих личные каналы на Youtube, страниц, блогов в Инстаграмм |
|  |  | Организация контроля за ЗУН учащихся через программы тестирования. | с 2023-2024уч.г | Учителя всех профильных курсов | Использование информационных образовательных ресурсов. |
|  |  | Внедрение ИКТ в программу профессионального самоопределения. | Сентябрь 2023 | Зам.директора по ВР, педагоги-психологи |  |
| Положительный имидж УПК как центра профессиональной ориентации в г. Павлодаре. | - создание положительного имиджа УПК как центра профессиональной ориентации | Работа в соцсетях. Систематическое информационное пополнение сайта УПК, Инстраграмм. | Постоянно | Педагогический коллектив | Повышение качества публикаций. Количества подписчиков |
|  |  | Выступление на городских, областных, республиканских конференциях, форумах и тд по распространению опыта работы | Постоянно | Педагогический коллектив | Трансляция положительного имиджа УПК |
|  |  | Медиаплан проектов и конкурсов с учащимися школ города, посещающими УПК | Ежегодно | Зам.директора по ВР | Межшкольные проекты городского уровня – возможность показать результаты обучения в УПК |
|  |  | Публикации в изданиях педагогического направления | Постоянно | Зам.директора по УР Педагогический коллектив | Обмен опытом с педагогической общественностью РК и зарубежья в вопросах профориентации |
|  |  | СМИ: телевидение и газеты – трансляция деятельности УПК | Постоянно | Зам.директора по ВР | Узнаваемость на уровне области, республики |