« Бекітемін »

Қ.Бекқожин атындағы

жалпы орта білім беру

мектебінің директоры

Г.Ж.Анесова

03 қаңтар  2024 жыл

«Павлодар қаласының Қ.Бекқожин атындағы жалпы орта білім беру мектебі» КММ

2023 -  2024  оқу  жылында 11 – сынып  білім алушыларының  қорытынды аттестаттауын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі   іс - шаралар  жоспары

| р/с | Іс – шаралар атауы | Орындау мерзімі | Жауаптылар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қорытынды аттестаттауды өткізу мәселелері бойынша ақпараттық - түсіндіру жұмыстарын жүргізу. | қаңтар | Мектеп әкімшілігі, пән мұғалімдері Д. Қ. Тинезбаева |
| 2 | Қорытынды аттестаттауды өткізу, сондай – ақ білім алушыларды қорытынды аттестаттауға дайындау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру. | ақпан | Мектеп әкімшілігі, пән мұғалімдері, Д. Қ. Тинезбаева |
| 3 | Үздік аттестат және жалпы орта білім беру туралы, «Алтын белгі» аттестатына үміткер түлектердің тізімін қалыптастыру. | 1 ақпанға дейін | А. С. Такиева Д. Қ. Тинезбаева |
| 4 | Мектеп жанында қорытынды аттесттауды өткізу жөніндегі комиссия құру. | 1 ақпанға дейін | Мектеп әкімшілігі А. С.Такиева |
| 5 | 11 – сынып түлектерінің білім сапасына, қорытынды аттестаттауға дайындықты ұйымдастыру бойынша ұжыммен жиналыс өткізу. | ақпан - наурыз | Мектеп әкімшілігі, Д. Қ. Тинезбаева пән мұғалімдері, мектеп психологі |
| 6 | Таңдалған пәндер тізбесін көрсете отырып, қорытынды аттестаттауды тапсыратын 11 – сынып білім алушыларының тізімін қалыптастыру, ҰТО – ға жіберу. | 1 наурызға дейін | А. С.Такиева, Д. Қ. Тинезбаева |
| 7 | Ата-аналарды нормативтік құжаттар, ақпараттармен таныстыру, түсіндірме жұмыстарын жүргізу. | 1 наурызға дейін | А. С. Такиева Д. Қ. Тинезбаева мектеп психологі |
| 8 | Қорытынды аттестаттаудан босатылған 11 - сынып білім алушыларының тізімін қалыптастыру, қорытынды аттестаттаудан босату туралы бұйрық шығару. | 27 мамырға дейін | Мектеп әкімшілігі Такиева А. С. |
| 9 | Қорытынды аттестаттауға дайындықты ұйымдастыру, пәндердің дайындық кестесін жасау. | қаңтар | А. С.Такиева, Д. Қ. Тинезбаева пән мұғалімдері |
| 10 | Ата - аналармен және 11-сынып оқушыларымен жеке әңгіме өткізу. | ақпан | А. С.Такиева, Д. Қ. Тинезбаева |
| 11 | Қорытынды аттестаттауға дайындық бойынша байқау тестерін өткізу, эссе жазғызу. | қаңтар - мамыр | А. С.Такиева, Д. Қ. Тинезбаева Пән мұғалімдері |
| 12 | Нормативтік-құқықтық базаны көрсетумен ақпараттық стендтер дайындау. | сәуір | Такиева А. С. |
| 13 | Пән кабинеттерінде «Қорытынды аттестаттау » бұрышын жасау. | наурыз | Такиева А. С. Д. Қ. Тинезбаева |
| 14 | Мектеп психологының оқушылармен жұмысы. | мамыр - маусым | Мектеп психологі |
| 15 | Мектеп сайтындағы «Қорытынды аттестаттау» қосымшасын жаңарту. | наурыз | ТакиеваА.С. Молдажанова А.С. |
| 16 | Компьютермен тест тапсырмаларын орындау жөнінде оқушыларымен тәжірибешілік сабақ өткізу. | наурыз - сәуір | ТакиеваА. С. Д. Қ. Тинезбаева Молдажанова А.С. |
| 17 | Пән мұғалімдерінің сабақтарына, қосымша кеңес сағаттарына қатысу. Мақсаты: қайталауды ұйымдастыру. | МІШ жоспар бойынша | ТакиеваА.С. Шаханова М. К. |
| 18 | Қорытынды аттестаттау материалдарына сұраныс беру. | наурыз | Такиева А. С. |
| 19 | Қорытынды аттестаттау өткізу, кеңес беру кестесін құру. | сәуір | Такиева А. С. |
| 20 | Емтихан материалдарын ҰТО – дан әкелу және мектепке жеткізу жұмыстарын ұйымдастыру. | мамыр-маусым (кестеге сәйкес) | Мектеп әкімшілігі Такиева А. С. |
| 21 | Қорытынды аттестаттау өткізу үшін мектептерде жағдай жасау (энергиямен жабдықтау, өртке қарсы қауіпсіздігін, медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету). | мамыр-маусым (кестеге сәйкес) | Мектеп әкімшілігі шаруашылық меңгерушісі, мед.бике |
| 22 | Мектепте қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу, нәтижелерін есепке алу (емтихандарды өткізу, комиссия мүшелерінің жұмысы, түлектердің емтихан мен апелляция нәтижелерін күту үшін сынып бөлмелерін әзірлеу, қорытынды аттестаттау кезінде қажетті техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету). | мамыр - маусым | Мектеп әкімшілігі комиссия мүшелері |
| 23 | Қалалық білім беру бөліміне білім алушылардың қорытынды аттестаттау нәтижелері туралы есеп беру. | 21 маусымға дейін | Мектеп әкімшілігі комиссия мүшелері |
| 24 | Педагогикалық кеңесте қорытынды аттестаттау мәселелерін қарау: -қорытынды аттестаттауға таңдаған пәндерді бекіту; - білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу туралы; -қорытынды аттестаттау нәтижелерін талдау және міндеттерін айқындау; | мамыр маусым тамыз | Мектеп әкімшілігі комиссия мүшелері |
| 25 | 11 – сынып білім алушыларының қорытынды аттестациясын өткізу. | мамыр - маусым | Мектеп әкімшілігі комиссия мүшелері |