# ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ПАРТНЁРСТВО»
2025–2026 учебный год в КГУ «Средней общеобразовательной школе №6»

## Цель проекта:

Создание устойчивой системы партнёрства школ, предприятий и родителей для формирования у школьников осознанного профессионального выбора через практическое знакомство с миром профессий.

## Задачи проекта (фактическая реализация):

- Расширена сеть предприятий-партнёров, обновлены формы взаимодействия.

- Обеспечено участие учащихся 8-х классов во всех направлениях проекта.

- Проведён комплекс практико-ориентированных мероприятий: экскурсии, мастер-классы, классные проекты, профессиональные встречи.

- Активно вовлечены родители учащихся в профориентационные мероприятия.

- Организован регулярный мониторинг эффективности и освещение проекта на страницах школ и УПК в соцсетях.

# ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО МЕСЯЦАМ

|  | ### Проведённые мероприятия: | ### Охват | ### Ссылка соцсети | ### Результат: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## СЕНТЯБРЬ 2025 — Организационный старт основного этапа | Уточнены и утверждены списки участников (все 8 классы школ города). | 60 |  | Сформирован единый список участников; обеспечена готовность школ к реализации проекта. Определены интересы и профессиональные предпочтения учащихся; получены данные для планирования профориентационных мероприятий |
|  | Обновлена и расширена база предприятий-партнёров: добавлены (указать количество) новых организаций малого и среднего бизнеса. | 10 |  |  |
|  | Проведено онлайн-анкетирование всех учащихся 8-х классов (указать число участников). | 60 |  |  |
|  | Организована презентация проекта для школ, родителей и учащихся. | 112 | https://www.instagram.com/p/DOOcrmWiKQT/?img_index=1 |  |
| ## ОКТЯБРЬ 2025 — Информационная кампания | Проведён семинар с ответственными за проект в школах и классными руководителями 8-х классов | 28 | https://www.instagram.com/p/DQbYiqDCFnn/ | ## Представлены цели и механизмы реализации проекта; обеспечено единое понимание задач среди участников. ## Учащиеся получили информацию о реальных профессиональных практиках; усилена мотивация к осознанному выбору профессии. |
|  | Круглый стол «Секреты моей профессии». | 16 | https://www.instagram.com/p/DQG4YDQCK0o/ |  |
| ## НОЯБРЬ 2025 — Практико-ориентированные форматы | Учащиеся 8 классов посетили предприятий малого и среднего бизнеса | 18 | https://www.instagram.com/p/DQthuazCOSn/?img_index=1 | У учащихся сформировано представление о собственных интересах и возможных профессиональных траекториях; усилена мотивация к осознанному выбору. |
|  | Беседа-занятие на актуализацию и стимулирование процесса профессионального самоопределения, выбора будущей профессии | 60 | https://www.instagram.com/p/DQ8KxLJiKfY/ |  |
| ## Декабрь 2025 — Практико-ориентированные форматы | ### «Профессиональное самоопределение»-анкетирование. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова Профориентация. Тренинг: «Компас профессий: найди свой путь». Экскурсия в Технологический колледж города Павлодар | ### 59 ### 63 ### 20 ### 20 | ### https://www.instagram.com/p/DSaK6PgiHjR/?igsh=MTZhZjJiOHpsYmducQ== ### https://www.instagram.com/p/DSaK6PgiHjR/?igsh=MTZhZjJiOHpsYmducQ== | ### Получение диагностической информации для организации эффективной профориентационной работы в школе. Выявление предрасположенности, которая выражается в его ценностных ориентациях, к определенным типам профессий. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) помогает выявить психологический тип личности. В соответствии с ним легко узнать тип мышления человека, его таланты и склонности к определённым сферам деятельности. ### Помочь учащимся осознать свои сильные стороны и соотнести их с требованиями рынка труда ### Узнать о реальных профессиях и рынках труда, получение практических навыков. ### Дать актуальную информацию о специальностях колледжей, условиях поступления, обучении и перспективах. |

# ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОМУ ЭТАПУ:

- Проект реализуется в соответствии с утверждённым планом.

- Высокий уровень вовлечённости учащихся и родителей подтверждает актуальность профориентационной работы.

- Создана устойчивая сеть партнёрств между образовательными учреждениями и предприятиями города.

- Практико-ориентированные мероприятия способствуют развитию у школьников навыков осознанного профессионального выбора.

# РЕКОМЕНДАЦИИ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА:

- Продолжить развитие партнёрской сети предприятий.

- Активнее привлекать родителей к проведению встреч и рассказам о профессиях своей семьи.

- Усилить работу по мониторингу эффективности проектных мероприятий.

- Расширить сетевое взаимодействие школ и колледжей.

ИСП. И.о.ЗДВР Аменова А.К., 87766167727